Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| 1. | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04051342 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
| 2. | 0210000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04051342 |  |  |  |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
| 3. | 0213131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |  |  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3204100000 |  |  |  |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код бюджету) |  |  |  |

| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Забезпечення заходів по призову молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми 1. Створення умов для самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини. 2. Проведення роботи з військово-патріотичного виховання молоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримка її творчих ініціатив, формування активної громадянської позиції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової строкової служби, служби за контрактом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів 1 |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Усього |  | 41 100,00 |  | 41 100,00 | 22 982,59 |  | 22 983,59 | -18 117,41 |  | -18 117,41 |  |
|  | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді |  | 25100,00 |  | 25 100,00 | 7007,59 |  | 7007,59 | -18 092,41 |  | -18 092,41 |  |
|  | Забезпечення проведення заходів по призову молоді |  | 16 000,00 |  | 16 000,00 | 15 975,00 |  | 15 975,00 | -25,00 |  | -25,00 |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв’язку з карантинними заходами COVID-19, не були проведенні всі заплановані заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | Назва місцевої/ регіональної програми |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | усього |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. |  | Міська цільова соціальна програма підтримки молоді на 2017-2020 роки |  | 25100,00 |  |  |  | 25 100,00 | 7007,59 |  |  |  |  | 7007,59 |  | -18 092,41 |  |  | -18 092,41 |
| 2. |  | Комплексна програма «Призовник» на 2017-2020 рр. |  | 16 000,00 |  |  |  | 16 000,00 | 15 975,00 |  |  |  |  | 15 975,00 |  | -25,00 |  |  | -25,00 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд | усього | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
|  | Міська цільова соціальна програма підтримки молоді на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення умов для самореалізації та творчого розвитку кожної молодої людини- громадянина міста, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість регіональних заходів держаної політики з питань молоді |  | Од. | Календарний план заходів | 17 |  |  |  | 17 | 6 |  |  |  |  | 6 | -11 |  |  | -11 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з карантинними заходами COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді |  | Ос. | Календарний план заходів | 500 |  |  |  | 500 | 290 |  |  |  |  | 290 | -210 |  |  | -210 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв’язку з карантинними заходами COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді |  | Грн. | Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) | 1476 |  |  |  | 1476 | 1168 |  |  |  |  | 1168 | -308 |  |  | -308 |
|  | Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника |  | Грн. | Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасни ків) | 50,2 |  |  |  | 50,2 | 24,2 |  |  |  |  | 24,2 | -26 |  |  | -26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшились витрати на одного учасника у зв’язку із зменшенням проведених заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком |  | % | Розрахунково | 2,2 |  |  |  | 2,2 | 1,04 |  |  |  |  | 1,04 | -1,16 |  |  | -1,16 |
|  | Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формуванні здорового способу життя, порівняно з минулим роком |  | % |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 | - |  |  |  |  | - | -4,5 |  |  | -4,5 |
|  | Комплексна програма «Призовник» на 2017-2020 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених заходів |  | Од. | Календарний план заходів | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників заходу |  | Ос. | Облік громадян, які підлягають призову | 1820 |  |  |  | 1820 | 1820 |  |  |  |  | 1820 | 0 |  |  | 0 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді |  | Грн. | Обсяг витрат/кількість заходів | 8000 |  |  |  | 8 000 | 7 987 |  |  |  |  | 7 987 | -25 |  |  | -25 |
|  | Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника |  | Грн. | Обсяг витрат/кількість учасників | 8,8 |  |  |  | 8,8 | 8,77 |  |  |  |  | 8,77 | -0,02 |  |  | -0,02 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення кількості громадян, яких охоплено призовом, порівняно з минулим роком |  | % | Розрахунково (збільшення кількості громадян, які охоплені призовом у порівнянні з минулим роком) | 1,1 |  |  |  | 1,1 | 13 |  |  |  |  | 13 | 5,5 |  |  | 5,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість учасників заходів, зменшилась кількість заходів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: заплановано провести за програмою 17 заходів, а у зв’язку з карантинними заходами COVID-19, заходи не були проведені. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана задовільно, у зв’язку з карантинними заходами COVID-19. Тому було проведено менше заходів, ніж заплановано. 1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міський голова |  |  |  |  |  |  | __________ (підпис) |  |  |  | Борис КАРПУС |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності | __________ (підпис) | Людмила ЯЩУК |
| --- | --- | --- |