Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

1.   02   Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
      (КВК)            (найменування головного розпорядника)

2.   021   Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
     (КВК)             (найменування відповідального виконавця)

3.  0217693         Програма забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації об’єктів комунальної власності міста

Нововолинська на 2019-2023 роки;  Програма економічного і соціального розвитку міста Нововолинська на 2020-2022 роки

(КПКВК МБ)                   (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
1. Захист майнових прав територіальної громади міста Нововолинська відносно об’єктів комунальної власності та забезпечення організації процесу приватизації майнових об’єктів комунальної власності міста Нововолинська на 2019-2023 роки.

2. Забезпечення супроводу програм технічної допомоги, які реалізовуються в місті.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 						(тис.грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 64,2 |  |  | 64,2 | 55,9 |  | 55,9 | 8,3 |  | 8,3 |
| Відхилення виникло у зв'язку з забезпеченням процедури підготовки документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності з метою подальшої приватизації об'єктів комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Напрям використання бюджетних коштів – забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації об’єктів комунальної власності міста Нововолинська | 26,8 |  |  | 26,8 | 18,5 |  | 18,5 | 8,3 |  | 8,3 |
| Відхилення виникло у зв'язку з забезпеченням процедури підготовки документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності з метою подальшої приватизації об'єктів комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Напрям використання бюджетних коштів – проведенням видатків у 2020 році на оплату виконавчим комітетом послуг з управлінської та організаційної підтримки у діючих програмах та міжнародної технічної допомоги |  | 37,4 |  | 37,4 | 37,4 |  | 37,4 |  |  |  |
| Відхилення немає |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"                                                                         (тис.грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |  |  |  |  |
| 2. | Надходження |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |  |  |  |  |

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів"                          (тис. грн.)

| N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації об’єктів комунальної власності міста Нововолинська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти, грн. | 26,8 |  | 26,8 | 18,5 |  | 18,5 | 8,3 |  | 8,3 |
| Відхилення виникло у зв'язку з забезпеченням процедури підготовки документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності з метою подальшої приватизації об'єктів комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічних паспортів та експертних висновків разом, шт. | 8 |  | 8 | 6 |  | 6 | 2 |  | 2 |
| Відхилення виникло у зв'язку з забезпеченням процедури підготовки документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності з метою подальшої приватизації об'єктів комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення технічного паспорта та експертного висновку | 3,4 |  | 3,4 | 3,1 |  | 3,1 | 0,3 |  | 0,3 |
| Відхилення виникло у зв'язку з забезпеченням процедури підготовки документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності з метою подальшої приватизації об'єктів комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності виконання договорів, % | 100 |  | 100 | 69 |  | 69 | 31 |  | 31 |
| Відхилення виникло у зв'язку з забезпеченням процедури підготовки документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності з метою подальшої приватизації об'єктів комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення видатків у 2020 році на оплату виконавчим комітетом послуг з управлінської та організаційної підтримки у діючих програмах та міжнародної технічної допомоги, які здійснюються КП «Управління економічної політики та інвестицій» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кошти на підготовку заявок на участь у проекті, грн | 28,2 |  | 28,2 | 28,2 |  | 28,2 |  |  |  |
|  | кошти на підготовку підсумкового звіту, грн | 9,2 |  | 9,2 | 9,2 |  | 9,2 |  |  |  |
| Відхилення немає |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підготовлених заявок на участь у проекті, шт. | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | підсумковий звіт, шт | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Відхилення немає |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення заявок | 9,4 |  | 9,4 | 9,4 |  | 9,4 |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення підсумкового звіту | 9,2 |  | 9,2 | 9,2 |  | 9,2 |  |  |  |
| Відхилення немає |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності заявок, % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Рівень готовності звітів, % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Відхилення немає |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| N з/п | Показники | Попередній рік (2019) |  |  | Звітний рік (2020) |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | 1,1 |  | 1,1 | 55,9 |  | 55,9 | 54,8 |  | 54,8 |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов’язане із підготовкою в більшій кількості документів на об’єкти комунальної власності для подальшої приватизації та із проведенням видатків у 2020 році на оплату виконавчим комітетом послуг з управлінської та організаційної підтримки у діючих програмах та міжнародної технічної допомоги, які здійснюються КП «Управління економічної політики та інвестицій» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення оформлення права власності та процесу приватизації об’єктів комунальної власності міста Нововолинська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти | 1,1 |  | 1,1 | 26,8 |  | 26,8 | 25,7 |  | 25,7 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технічних паспортів та експертних висновків про оцінку майна, шт. | 1 |  | 1 | 7 |  | 7 | 6 |  | 6 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення технічного паспорта та експертного висновку про оцінку майна | 1,1 |  | 1,1 | 3,8 |  | 3,8 | 2,7 |  | 2,7 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності виконання договорів, % | 11,63 |  | 11,63 | 69 |  | 69 | 57,37 |  | 57,37 |
| Відхилення пов’язане із підготовкою в більшій кількості документів на об’єкти комунальної власності для подальшої приватизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки у 2020 році на оплату виконавчим комітетом послуг з управлінської та організаційної підтримки у діючих програмах та міжнародної технічної допомоги, які здійснюються КП «Управління економічної політики та інвестицій» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кошти на підготовку заявок на участь у проекті, грн |  |  |  | 28,2 |  | 28,2 | 28,2 |  | 28,2 |
|  | кошти на підготовку підсумкового звіту, грн |  |  |  | 9,2 |  | 9,2 | 9,2 |  | 9,2 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підготовлених заявок на участь у проекті, шт. |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |
|  | підсумковий звіт, шт |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення заявок |  |  |  | 9,4 |  | 9,4 | 9,4 |  | 9,4 |
|  | Середні витрати на виготовлення підсумкового звіту |  |  |  | 9,2 |  | 9,2 | 9,2 |  | 9,2 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності заявок, % |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Рівень готовності звітів, % |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Відхилення пов’язані із проведенням видатків у 2020 році на оплату виконавчим комітетом послуг з управлінської та організаційної підтримки у діючих програмах та міжнародної технічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень не виявлено
______________________________________________________________________________________

5.7 "Стан фінансової дисципліни": «добре»
______________________________________________________________________________________

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми – оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна територіальної громади міста з метою приведення до державних стандартів

ефективності бюджетної програми – можливість залучення додаткового обсягу надходжень до бюджету міста від відчуження комунального майна

корисності бюджетної програм – захист майнових прав комунальної власності міста

довгострокових наслідків бюджетної програми - наповнення бюджету від відчуження комунального майна

Надходження до бюджету міста від приватизації комунального майна за 2020 рік згідно з бюджетною програмою склали 3 371,2 тис.грн.

| Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності | _____________ Людмила ЯЩУК (підпис) |
| --- | --- |