## Лист1
Додаток 2
до рішення міської ради
від 17.09.20р. № 39/18
Додаток 1 до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки м. Нововолинська та сел. Благодатне на 2020 – 2024 роки
Перелік завдань, заходів, показників Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки м. Нововолинська та смт. Благодатне на 2020-2024рр.
№п/п | Назава завдань та заходів | Термін виконання | Виконавець (одержувач) | Кількісні показники | Очікуваний результат | Пропозиції щодо обсягу фінансування на 2020-2024р., тис. грн.
[6 empty] | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[6 empty] | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ МБ КП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Реформування та розвиток житлово-комунального господарства, підвищення енергоефективності та енергозбереження
1.1 | Заміна мережевих насосів на енергозберігаючі (капітальні видатки) | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Зменшення енерговитрат | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 200 | 200 | 220 | 220
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням приладів обліку теплової енергії (капітальні видатки) | 2020 | Відділ будівництва, комунального господарства і газифікації | 120 ж/б | Забезпечення обліку теплової енергії в ж/б | 982.1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 982.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (поточні видатки) в тому числі : | 2020-2024 |  |  |  | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 445 | 300 | 300 | 310 | 310
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (поточні видатки) | 2020-2024 | ЖКО НМР | 18 будинків | Покращення умов проживання населення | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 350 | 300 | 300 | 310 | 310
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | в т.ч. придбання дезинфікуючих засобів та інше |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (поточні видатки) | 2020 | КП "УЖК №1" | 40 буд (ліч) | Забезпечення обліку електьричної енергії в ж/б | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 35 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Експлуатація та техгічне обслуговування житлового фонду (поточні видатки) | 2020 | КП "УЖК №2" | 24 буд (ліч) та 10 розп.щитів з рубільниками | Забезпечення обліку електьричної енергії в ж/б | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2020-2024 | ЖКО НМР | 1 МТЗ-80, 8 дит/майд. | Розвиток житлово-комунального господарства | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 850 | 850 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | 13 од.облад. | Розвиток житлово-комунального господарства | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 300 | 349.8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 18 од.облад. | Розвиток житлово-комунального господарства | 17739.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1654.4 | 8045 | 8040 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | в т.ч. капітальний ремонт приміщення "міськсвітло" |  |  |  |  | 300 | 300
1.7 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2020-2024 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | 1 од. облад. | Розвиток житлово-комунального господарства | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Нове будівництво каналізаційних мереж | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведеням | 129.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129.969 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга) для м. Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради (коригування) | 2020-2021 | ВУКГ НМР | 1 об`єкт | Забезпечення організованого захоронення ТПВ | 10800 | 9900 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.10 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер) (Поточні видатки) | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкти | Покращення умов життєдіяльності міста | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 30 | 30 | 30 | 30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (поточні видатки) в тому числі: | 2020-2024 |  | об`єкти |  | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (поточні видатки) | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | 4 об`єкти | Покращення водопостачання населення міста | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (поточні видатки) | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкти |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (капітальні видатки) в т.ч.: | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал", ЖКО НМР | об`єкти |  | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 281.2 | 200 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шахтарській, ділянки від колодязя В-6 до колодязя В-7, м. Нововолинськ Волинської обл. (капітальні видатки) | 2021 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкт | Покращення водопостачання населення міста | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | Капітальний ремонт аварійної ділянки водопровідної мережі від артсвердловини №104 до Південного водозабору м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкт | Покращення водопостачання населення міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж (капітальні видатки) | 2020-2024 | ЖКО НМР | 10 об`єктів | Покращення водопостачання населення міста | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Будівництво(проектування) нових ліній електропередач та приєднання до електричних мереж електроустановок житлового масиву в районі вул.Княгині Ольги (Островського), Нестерова м.Нововолинська Волинської області" (капітальні видатки) | 2020 |  | об`єкт | Забезпечення електроенергією житловий район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Капітальний ремонт (заміна котлів та встановлення конденсаційного економайзера) котельні 15-го мікрорайону по вул. Луцька,25-Г в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2020 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | 1 котельня | Зменшення енерговитрат | 7632.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1632.9 | 6000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Реконструкція теплової мережі ТК19 - ТК19а котельні 15-го Мікрорайону в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2021 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | 1 ділянка | Зменшення енерговитрат | 1164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1164.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Реконструкція теплової мережі ТК67 до ТК135 котельні 26-го кварталу (стара) в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2021 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | 1 ділянка | Зменшення енерговитрат | 6046.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 6046.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства (капітальні видатки) | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 8 об`єктів | Розвиток житлово-комунального господарства | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Експлуатація та техгічне обслуговування житлового фонду (капітальні видатки) , в т.ч.: | 2020-2024 |  |  |  | 891.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 281.5 | 300 | 310 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.1 | Капітальний ремонт житлового фонду (капітальні видатки) | 2020-2022 | ЖКО НМР | 9ж/б | Покращення умов проживання населення | 891.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 281.5 | 300 | 310 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.2 | Капітальний ремонт житлового фонду (капітальні видатки) | 2020 | КП"УЖК №2" | 1 ж/б | Покращення умов проживання населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Проведення технічної рекультивації 1-ї ділянки полігону ТПВ (в т.ч. проектування) (капітальні видатки) | 2020 | ВУКГ НМР | 1 об`єкт | Покращення стану довкілля на міському ПТПВ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Реконструкція системи газопостачання вул. Центральна 1,3,5,7 | 2020 | Відділ будівництва, комунального господарства і газифікації | 4 об`єкта | Покращення умов проживання населення | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 441 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Реконструкція пам'ятника "Першовідкривачам" | 2020 | ВУКГ НМР | 1 об`єкт | Розвиток житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Реконструкція Символічної могили | 2020 | ВУКГ НМР | 1 об`єкт | Розвиток житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Реконструкція теплової мережі від ЦТП по вул.Кауркова,45 в м.Нововолинську Волинської області | 2020 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | 1 ділянка | Зменшення енерговитрат | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Реконструкція теплової мережі від ТК127 до ТК135 по вул.Кауркова від котельні м-ну Шахтарський в м.Нововолинську Волинської області | 2020 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | 1 ділянка | Зменшення енерговитрат | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС1)(реконструкція)- сертифікат | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведеням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС2)(реконструкція)- сертифікат | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведеням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС3) (реконструкція)- сертифікат | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведеням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС4) (реконструкція)- сертифікат | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведеням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС5) (реконструкція)- сертифікат | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведеням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по І розділу |  |  |  |  | 53940.2 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7923.6 | 24566.6 | 10430 | 560 | 560
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ЕКОЛОГІЯ. Інші природоохоронні заходи
2.1 Охорона та раціональне використання водних ресурсів
2.1.1 | Заходи щодо підтримання належного гідрологічного та санітарного стану міського озера | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 1 об`єкт | Покращення екологічного стану водних ресурсів | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної смуги міського водосховища | 2021 | ВУКГ НМР | 1 об`єкт | Покращення екологічного стану водних ресурсів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів, збереження зелених насаджень | [10 empty] | 0
2.2.1 | Посів трави | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 7,2 га | Покращення стану міських зелених наксаджень | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 20 | 25 | 25 | 30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Висадка дерев | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 700 шт. | Покращення стану міських зелених наксаджень | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 30 | 30 | 35 | 35 | 40
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Розроблення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок під парком та скверами | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 15 об`єктів | Покращення стану міських зелених наксаджень | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 100 | 100 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Кронування дерев | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 200 шт. | Покращення стану міських зелених наксаджень | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | 15 | 20 | 20 | 20
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Ліквідація дерев незадовільного стану | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 100 шт. | Покращення стану міських зелених наксаджень | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 15 | 20 | 20 | 23
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Поводження з відходами
2.3.1 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 200 м3 | Покращеня екологічного стану міста | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 15 | 15 | 15 | 20
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Переобладнання, реконструкція сміттєзбірників, огорож майданчиків збору сміття | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 20 майданчиків | Покращеня екологічного стану міста | 749.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 149.1 | 200 | 200 | 100 | 100
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Розробка схеми санітарного очищення міста | 2020 | ВУКГ НМР | 1 од | Покращеня екологічного стану міста | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по ІІ розділу |  |  |  |  | 2144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 626.1 | 525 | 455 | 255 | 283
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Розвиток дорожнього руху та його безпеки
3.1. Покращення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць
3.1.1 | Капітальний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг, в т.ч.: | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 8,0 т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 64400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 12500 | 14300 | 15500 | 15500
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт автомобільної дороги Р-15 | 2020-2024 |  | 8,2 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Капітальний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг смт.Благодатне | 2020-2024 |  | 0,8 м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 78 | 200 | 250 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг в т.ч.: | 2020-2024 |  | 3,5 т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 33875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4175 | 6200 | 7500 | 8000 | 8000
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 3,5 т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 33875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4175 | 6200 | 7500 | 8000 | 8000
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | 0,6 т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг смт.Благодатне | 2020-2024 |  | 0,4 т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 75 | 100 | 110 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Підсипка та грейдерування доріг без асфальтного покриття в секторі індивідуальної забудови | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 18,0 т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 90 | 110 | 120 | 130 | 130
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Забезпечення протиожеледними матеріалами з метою підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг в осінньо-зимовий період | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 1,1 т.т./рік | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 675 | 830 | 850 | 900 | 900
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Придбання холодного асфальту для поточного ямкового ремонту | 2020-2024 | ВУКГ НМР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів
3.2.1 | Будівництво нових, реконструкція і капітальний ремонт існуючих світлофорних об`єктів | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Установлення елементів примусового зниження швидкості відповідно до ДСТУ 4123-2006 "Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах" | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Нанесення дорожньої розмітки | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 6,4 т.м2 | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху | 4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 625 | 900 | 950 | 1000 | 1000
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Установлення, заміна та ремонт дорожніх знаків з використанням сучасних матеріалів | 2020-2024 | ВУКГ НМР | 60 знаків | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 30 | 40 | 50 | 60
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом (огороджувальні пристрої) | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по ІІІ розділу |  |  |  |  | 108538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5778 | 20870 | 24120 | 25580 | 25590
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього |  |  |  |  | 164622.3 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14327.7 | 45961.6 | 35005 | 26395 | 26433
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Перший заступник міського голови
| секретар міської ради |  |  |  | А.М.Сторонський