## НововолинськА  міськА  радА  ВоЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

15 лютого 2023 року                м. Нововолинськ                              №

Про хід виконання у 2022 році «Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у

Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/41

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради Олександри Шалини про хід виконання у 2022 році Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від  20 грудня 2020 року № 2/41, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради Олександри Шалини про хід виконання у 2022 році «Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» , затвердженої рішенням міської ради від  20 грудня 2020 року № 2/41 взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту міської ради, депутатської діяльності, етики та правопорядку та заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів згідно розподілу функціональних  обов’язків.

Міський голова                                                                                 Борис КАРПУС

Олександра Шалина 32458

Інформація

про хід виконання у 2022 році Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021 -2025 роки

Метою Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальні громаді на 2021-2025 роки, (далі – Програма) є  вирішення комплексу завдань для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру(зниження рівня негативного впливу) на території Нововолинської міської територіальної громади, забезпечення відповідного рівня  управління. Сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій(подій) в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.

Матеріальними резервами є будівельні матеріали, пальне, медикаменти, продовольство, промислові товари та інші матеріальні цінності, призначені для проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

У 2022 році передбачено Програмою кошти у сумі 1 236,0 тис. грн., з яких використано 1 205,4 тис. грн.

З них безпосередньо -871,0 тис.грн., з яких використано 840,3 тис. грн., а саме:

- 20,0 тис. грн. на придбання продуктів харчування по причині покращення погодних умов та відсутності потреби у функціонуванні пункту обігріву з них використано 5,6 тис. грн.;

- 56,0 тис. грн., з яких використано 55,2 тис. грн. на придбання паливо - мастильних матеріалів для матеріального резерву;

- 242,4 тис. грн., які використані в повному обсязі на які використані в повному обсязі на придбання будівельних матеріалів та джерел резервного живлення (фундаментні блоки);

-159,2 тис. грн., які використані в повному обсязі на придбання системи оповіщення та зв`язку;

-38,4  тис. грн., з яких використано 37,9 тис. грн. на придбання матеріалів та комплектуючих для системи оповіщення та зв`язку;

- 340,0 тис.грн., на проведення поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності за адресами: вул. Сірка,5; вул. Сірка,7; проспект Перемоги, 1а; мікрорайон Шахтарський,31, які використані в повному обсязі;

Шляхом надання субвенції державного бюджету для 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області  на забезпечення аварійно-рятувальних робіт - 365,0 тис.грн.,  які використані в повному обсязі на закупівлю двох цифрових автомобільних радіостанцій та покращення соціально-побутових умов особового складу 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ, а саме:

- косметичний ремонт фасаду частини (вирівнювання та фарбування стін, встановлено водостічну систему, закуплено та частково встановлено метало-профіль на підшиву);

- закуплено бруківку для облаштування автомобільної стоянки на території частини;

- закуплено керамічну плитку на гараж та санвузол підрозділу (проводяться підготовчі роботи для її укладання);

- проведено укріплення та реконструкцію навчальної вежі для належної підготовки особового складу частини;

- проведено косметичний ремонт в навчальному класі, що забезпечило належні умови для проведення службової підготовки особового складу частини.

Із інших джерел (благодійні кошти) підписано договір на закупівлю електрогенераторів на суму 2933,6 тис. грн. із 4300,0 тис. грн. запланованих.

Начальник відділу з питань

надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення                               Олександра ШАЛИНА