## НововолинськА  міськА  радА ВоЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я	             	ПРОЄКТ

10 жовтня  2023 року                м. Нововолинськ                             № 26/

Про хід підготовки підприємств,

організацій, установ Нововолинської міської

територіальної громади до роботи в

осінньо-зимовий період 2023-2024р.р.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію директора комунального підприємства “Нововолинськтеплокомуненерго” Вікторії ГЕРАСИМИК “Про хід підготовки підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024рр”,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора КП”Нововолинськтеплокомуненерго” Вікторії ГЕРАСИМИК взяти до відома.

2. Керівникам установ, організацій, підприємств місцевої територіальної громади, незалежно від форм власності і господарювання забезпечити безперебійне проходження опалювального сезону 2023-2024рр.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Миколу Пасевича.

Міський голова                                                                                 Борис КАРПУС

Вікторія Герасимик

ІНФОРМАЦІЯ

про хід підготовки підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024р.р.

Відразу, після закінчення опалювального сезону оператором зовнішніх інженерних мереж розпочинається підготовка до наступного опалювального сезону. Впродовж весни-літа 2023 тривають профілактичні ремонтні роботи на теплових мережах, котельних та центральних теплових пунктах, повіряються будинкові лічильники тепла. Виконуються роботи з модернізації обладнання котелень та реконструкції теплових мереж в частині  виконання інвестиційної програми на 2023 р. В частині реконструкції теплових мереж  інвестиційна програма виконана на 100%.

Виконати роботи у повному обсязі та вчасно цьогоріч особливо актуально з огляду на потенційні виклики, пов’язані з війною.

Працівники  нашого підприємства чітко усвідомлюють всі завдання, поставлені урядом. Аби успішно пройти опалювальний сезон 2023-2024 років вже сьогодні зроблено величезний обсяг робіт, а саме проведено:

- промивку  та  налагодження  котлоагрегатів;

- ревізію  та  ремонт  насосного  обладнання;

- огляд  та  ревізію  обладнання  хімводопідготовки;

- ремонт  ям  мокрого  зберігання  солі;

- ревізію  та  ремонт  запірної  арматури  в  котельних  та  ЦТП;

- чистку  водопідігрівачів  та  заміну  ушкоджених  трубок;

- ревізію  та  ремонт  електрообладнання;

- ревізію  та  ремонт  тяго-дуттьових  пристроїв;

- ревізію  та  ремонт  газового  обладнання;

- налагодження  та  ремонт  контрольно-вимірювальних  приладів;

- ремонт  приміщень  та  покрівлі  господарських  споруд  підприємства.

По всіх дільницях проведено гідравлічне випробування зовнішніх теплових мереж  загальною протяжністю 57,217 км.

По підприємству проведено заміну 920 м аварійних ділянок теплових мереж, з них 253 м – попередньоізольовані, 166 м — поліетиленові.

Проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури в теплових камерах в кількості  142 шт.

Проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури в вузлах вводу будинків в  кількості – 84 шт. (38 будинків).

Проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури на стояках в житлових будинках в  кількості 312 шт. (37 будинків).

Промивку внутрішньобудинкової системи опалення проведено в 171 будинках.

На виконання заходів по підготовці до опалювального періоду освоєно 2 739,2 тис.грн.

Проведено повірку лічильників комерційного обліку теплової енергії у 93 житлових будинках на суму 401,5 тис.грн за рахунок коштів внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку.

На початку 2022 року розроблено проектно-кошторисну документацію для встановлення на двох котельних підприємства додатково по два твердопаливних котла для роботи на щепі. Загальна потужність яких становить 4 МВт, що дозволить зменшити споживання газу до 10%. Закупівлю котлів та допоміжного обладнання проведено за грантові кошти, кошти з міського бюджету та підприємства. Всі підготовчі та будівельні роботи проводяться  власними силами. Ці проєкти на стадії завершення, а саме:

-  “Реконструкція котельні 15-го Мікрорайону з встановленням 2-х твердопаливних котлів загальною потужністю 2,0 Мвт (будівля твердопаливної котельні) за адресою: вул. Луцька, 25-Г в м. Нововолинську Волинської області” — кошторисна вартість 12 183,798 тис.грн. Станом на 01.08.2023 освоєно 7 821,882 тис.грн.

-  “Реконструкція котельні 66 кварталу з встановленням 2-х твердопаливних котлів загальною потужністю 2,0 Мвт (будівля твердопаливної котельні) за адресою: вул. Паркова, 2-А в м. Нововолинську Волинської області” — кошторисна вартість 11 921,333 тис.грн. Станом на 01.08.2023 освоєно —  8 403,921 тис.грн.

Для модернізації насосного обладнання котельні Мікрорайону Шахтарського за кошти з міського бюджету придбано насосні агрегати в кількості 4 штук вартістю- 998 001,60 грн.

Найголовніший критерій стабільного проходження опалювального сезону є розрахунки за спожитий природний газ. Підприємство боргує перед газопостачальною компанією “Нафтогаз Трейдинг” за сезон 2022-2023рр. -46406,0тис.грн   . Крім цього залишився борг перед НАК”Нафтогаз” за попередні періоди- 43781,9тис.грн ., з яким укладено договір по реструктуризації боргу , щомісячна оплата якого складає- 583,9 тис.грн.

Умовою підписання додаткової угоди на постачання природного газу є оплата за використані обсяги за 2022-2023рр.  Підприємством   погоджена  Територіальною  комісією заборгованість   з різниці в тарифах на теплову енергію , в сумі-37884,8 тис. Гривень, яка на даний момент не відшкодована.

Проведена дуже велика позовна робота. За період  з січня місяця  2023року подано 113 судових проваджень на загальну суму -3467,2 тис.грн.

Підприємством розроблено Оперативний план спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій в умовах воєнного стану,де передбачено взаємодії персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації аварій та пом”якшення їх наслідків.

Надіємось, що і ці виклики сьогодення подолаємо загальними зусиллями.

Директор                                                     Вікторія ГЕРАСИМИК

Зелінська О.М.