## TDSheet
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік
| 1, | 1200000 |  | Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) |  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
| 2, | 1210000 |  | Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3, | 1216013 |  | 620 |  |  | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
|  | КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) |  |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  |  | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Нововолинської міської територіальної громади
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1. |  | Видатки (надані кредити)
в т. ч.
| 1.1. |  | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  | 1131 |  |  |  | 1131 | 1103.384 |  |  |  | 1103.384 |  | -27.616 |  |  |  | -27.616
| 1.1.1. |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  | 726 |  |  |  | 726 | 725.831 |  |  |  | 725.831 |  | -0.169 |  |  |  | -0.169
Відхилення виникли в результаті проведення електронних закупівель
| 1.1.2. |  | Придбання люків з запірним механізмом та логотипом на оглядові колодязі |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291 | 289.958 |  |  |  | 289.958 |  | -1.042 |  |  |  | -1.042
Відхилення виникли в результаті проведення електронних закупівель
| 1.1.3. |  | Придбання лічильників холодної води на артсвердловини |  |  |  |  | 114 |  |  |  | 114 | 87.594 |  |  |  | 87.594 |  | -26.406 |  |  |  | -26.406
Відхилення виникли в результаті проведення електронних закупівель
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
| 1 |  | Залишок на початок року |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
в т. ч.
| 1.1. |  | власних надходжень |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 1.2. |  | інших надходжень |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 2 |  | Надходження
в т. ч.
| 2.1. |  | власні надходження
| 2.2. |  | надходження позик
| 2.3. |  | повернення кредитів
| 2.4. |  | інші надходження
| 3 |  | Залишок на кінець року
в т. ч.
| 3.1. |  | власних надходжень
| 3.2. |  | інших надходжень
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1 |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення
затрат
| 1 |  | Обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 726000 |  |  |  | 726000 | 725831.47 |  |  |  | 725831.47 |  | -168.53 |  |  |  | -168.53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли в результаті проведення електронних закупіпель
продукту
| 1 |  | кількість матеріалів, які потрібно придбати для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), шт. |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 604 |  |  |  | 604 |  | 574 |  |  |  | 574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли в результаті зміни кількісних показників
ефективності
| 1 |  | Середня вартість матеріалів для виконання поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 24200 |  |  |  | 24200 | 1201.71 |  |  |  | 1201.71 |  | -22998.29 |  |  |  | -22998.29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли в результаті зміни вартісних показників
якості
| 1 |  | Рівень забезпечення матеріалами для проведення поточного ремонту водопроводу (КП Нововолинськводоканал), відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності відсутні
| 2 |  | Придбання люків з запірним механізмом та логотипом на оглядові колодязі
затрат
| 1 |  | Обсяг видатків на придбання люків з запірним механізмом та логотипом на оглядові колодязі (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 291000 |  |  |  | 291000 | 289958.4 |  |  |  | 289958.4 |  | -1041.6 |  |  |  | -1041.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли в результаті електронних закупівель
продукту
| 1 |  | Кількість люків з запірним механізмом та логотипом, що потрібно придбати для оглядових колодязів (КП Нововолинськводоканал), шт. |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 | 196 |  |  |  | 196 |  | 66 |  |  |  | 66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли в результаті зміни кількісних показників
ефективності
| 1 |  | Середня вартість придбання люків з запірним механізмом та логотипом (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 2238.46 |  |  |  | 2238.46 | 1479.38 |  |  |  | 1479.38 |  | -759.08 |  |  |  | -759.08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли в результаті зміни вартісних показників
якості
| 1 |  | відсоток кількості люків з запірним механізмом та логотипом на оглядові колодязі, які придбано до кількості люків, які потрібно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності відсутні
| 3 |  | Придбання лічильників холодної води на артсвердловини
затрат
| 1 |  | обсяг видатків на придбання лічильників холодної води на атрсвердловини (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 114000 |  |  |  | 114000 | 87594 |  |  |  | 87594 |  | -26406 |  |  |  | -26406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли в результаті проведення електронних закупівель
продукту
| 1 |  | кількість лічильників холодної води на атрсвердловини, які потрібно придбати (КП Нововолинськводоканал), шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності відсутні
ефективності
| 1 |  | середня вартість придбання одного лічильника холодної води (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 14250 |  |  |  | 14250 | 10949.25 |  |  |  | 10949.25 |  | -3300.75 |  |  |  | -3300.75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли в результаті зміни вартісних показників
якості
| 1 |  | відсоток придбаної кількості лічильників холодної води на атрсвердловини, до кількості лічильників, які потрібно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності відсутні
____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | Попередній рік |  |  |  |  | Звітний рік | [5 empty] | Відхилення виконання (у відсотках)
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
|  |  | Видатки (надані кредити) |  |  |  |  | 1613.214 |  |  |  | 1613.214 | 1103.384 |  |  |  | 1103.384 |  | -31.603 |  |  |  | -31.603
В поточному році зменшилися обсяги проведених видатків по загальному фонді бюджету порівняно з попереднім роком у зв'язку з економією коштів в результаті проведення електронних закупівель.
|  |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  | 807.629 |  |  |  | 807.629 | 725.831 |  |  |  | 725.831 |  | -10.128 |  |  |  | -10.128
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг видатків на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 807629.24 |  |  |  | 807629.24 | 725831.47 |  |  |  | 725831.47 |  | -10.13 |  |  |  | -10.13
2 Показники продукту
|  |  | кількість матеріалів, які потрібно придбати для проведення поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), шт. |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 | 604 |  |  |  | 604 |  | 1158.33 |  |  |  | 1158.33
3 Показники ефективності
|  |  | Середня вартість матеріалів для виконання поточного ремонту мереж водопостачання (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 16825.61 |  |  |  | 16825.61 | 1201.71 |  |  |  | 1201.71 |  | -92.86 |  |  |  | -92.86
4 Показники якості
|  |  | Рівень забезпечення матеріалами для проведення поточного ремонту водопроводу (КП Нововолинськводоканал), відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Придбання люків з запірним механізмом та логотипом на оглядові колодязі | [9 empty] | 289.958 |  |  |  | 289.958
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг видатків на придбання люків з запірним механізмом та логотипом на оглядові колодязі (КП Нововолинськводоканал), грн. | [9 empty] | 289958.4 |  |  |  | 289958.4
2 Показники продукту
|  |  | Кількість люків з запірним механізмом та логотипом, що потрібно придбати для оглядових колодязів (КП Нововолинськводоканал), шт. | [9 empty] | 196 |  |  |  | 196
3 Показники ефективності
|  |  | Середня вартість придбання люків з запірним механізмом та логотипом (КП Нововолинськводоканал), грн. | [9 empty] | 1479.38 |  |  |  | 1479.38
4 Показники якості
|  |  | відсоток кількості люків з запірним механізмом та логотипом на оглядові колодязі, які придбано до кількості люків, які потрібно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс. | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Придбання лічильників холодної води на артсвердловини | [9 empty] | 87.594 |  |  |  | 87.594
1 Показники затрат
|  |  | обсяг видатків на придбання лічильників холодної води на атрсвердловини (КП Нововолинськводоканал), грн. | [9 empty] | 87594 |  |  |  | 87594
2 Показники продукту
|  |  | кількість лічильників холодної води на атрсвердловини, які потрібно придбати (КП Нововолинськводоканал), шт. | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8
3 Показники ефективності
|  |  | середня вартість придбання одного лічильника холодної води (КП Нововолинськводоканал), грн. | [9 empty] | 10949.25 |  |  |  | 10949.25
4 Показники якості
|  |  | відсоток придбаної кількості лічильників холодної води на атрсвердловини, до кількості лічильників, які потрібно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс. | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Придбання клапанів зворотних міжфланцевих на артсвердловини водозабірних споруд для поточного ремонту |  |  |  |  | 51.16 |  |  |  | 51.16 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг видатків на придбання клапанів зворотних міжфланцевих на артсвердловини водозабірних споруд для поточного ремонту (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 51160.34 |  |  |  | 51160.34 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
2 Показники продукту
|  |  | Кількість клапанів зворотних міжфланцевих на артсвердловини водозабірних споруд, які потрібно придбати для поточного ремонту (КП Нововолинськводоканал), шт. |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
3 Показники ефективності
|  |  | Середня вартість придбання клапанів зворотних міжфланцевих на артсвердловини водозабірних споруд для поточного ремонту (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 3197.52 |  |  |  | 3197.52 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
4 Показники якості
|  |  | Відсоток кількості клапанів зворотних міжфланцевих на артсвердловини водозабірних споруд, які придбано до кількості клапанів, що необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Придбання насоса фекального для відкачування води |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.1 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
1 Показники затрат
|  |  | обсяг видатків на придбання насоса фекального для відкачування води (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 4100 |  |  |  | 4100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
2 Показники продукту
|  |  | кількість насосів фекальних для відкачування води, які потрібно придбати, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
3 Показники ефективності
|  |  | середня вартість для придбання насосів фекальних для відкачування води, грн. |  |  |  |  | 4100 |  |  |  | 4100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
4 Показники якості
|  |  | відсоток кількості насосів фекальних для викачування води,які придбано до кількості насосів, що необхідно було придбати , відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Облаштування захисту інженерних споруд |  |  |  |  | 381.283 |  |  |  | 381.283 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
1 Показники затрат
|  |  | обсяг видатків на облаштування захисту інженерних споруд (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 381283 |  |  |  | 381283 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
2 Показники продукту
|  |  | кількість матеріалів, що потрібно придбати для захисту інженерних споруд (КП Нововолинськводоканал), шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
3 Показники ефективності
|  |  | середня вартість матеріалів для захисту інженерних споруд , грн. |  |  |  |  | 127094.33 |  |  |  | 127094.33 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
4 Показники якості
|  |  | рівень забезпечення матеріалами для захисту інженерних споруд , грн. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (П-во Нововолинськводоканал) |  |  |  |  | 212.756 |  |  |  | 212.756 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 212756 |  |  |  | 212756 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
2 Показники продукту
|  |  | Кількість паливно-мастильних матеріалів, що потрібно придбати (П-во Нововолинськводоканал), літр |  |  |  |  | 4160 |  |  |  | 4160 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
3 Показники ефективності
|  |  | Середня вартість придбання 1 літри паливно-мастильних матеріалів (П-во Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 51.14 |  |  |  | 51.14 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
4 Показники якості
|  |  | Відсоток кількості придбаних паливно-мастильних матеріалів до кількості паливно-мастильних матеріалів, які необхідно було придбати (П-во Нововолинськводоканал), відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Придбання шин для транспортних засобів (для екскаватора Т-150) (КП Нововолинськводоканал) |  |  |  |  | 156.285 |  |  |  | 156.285 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг видатків на придбання шин для транспортних засобів (для екскаватора Т-150) (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 156284.97 |  |  |  | 156284.97 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
2 Показники продукту
|  |  | Кількість шин для транспортних засобів (для екскаватора Т-150), що потрібно придбати (КП Нововолинськводоканал), шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
3 Показники ефективності
|  |  | Середня вартість придбання 1 шини для транспортних засобів (для екскаватора Т-150) (КП Нововолинськводоканал), грн. |  |  |  |  | 19535.62 |  |  |  | 19535.62 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
4 Показники якості
|  |  | Відсоток кількості шин для транспортних засобів (для екскаватора Т-150), до кількості шин, які необхідно було придбати (КП Нововолинськводоканал), відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
| Код |  | Показники |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  | 7 |  | 8 = 3 - 7
| 1.1 |  | Надходження всього: |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Запозичення до бюджету |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
Відхилення виникли в результаті проведення електронних закупівель;
Немає;
| 2 |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами
| 2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Немає;
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Добрий;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Актуальна;
ефективності бюджетної програми
Ефективна;
корисності бюджетної програм
Покращення роботи водопровідно-каналізаційної мережі;
довгострокових наслідків бюджетної програми
Підтримки в належному стані та вдосконалення роботи водопровідно-каналізаційної мережі;
Начальник | [13 empty] | Богдан МИРОНЮК
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний спеціаліст відділу | [13 empty] | Надія МУЧАК
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
| Будівництво |  |  |  | 24.01.2025 08:48:12