## TDSheet
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік
| 1, | 1200000 |  | Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) |  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
| 2, | 1210000 |  | Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради
|  | (КТПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3, | 1217461 |  | 456 |  |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
|  | КТПКВК МБ) |  | (КФКВК) |  |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  |  | Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1. |  | Видатки (надані кредити)
в т. ч.
| 1.1. |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |  |  |  |  | 11462 |  |  |  | 11462 | 11011.906 |  |  |  | 11011.906 |  | -450.094 |  |  |  | -450.094
| 1.1.1. |  | Поточний ремонт та утримання дорожньої мережі |  |  |  |  | 11462 |  |  |  | 11462 | 11011.906 |  |  |  | 11011.906 |  | -450.094 |  |  |  | -450.094
Відхилення виникли в результаті електронних закупівель, зміною вартості матеріалів та фактично наданих послуг
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
| 1 |  | Залишок на початок року |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
в т. ч.
| 1.1. |  | власних надходжень |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 1.2. |  | інших надходжень |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х
| 2 |  | Надходження
в т. ч.
| 2.1. |  | власні надходження
| 2.2. |  | надходження позик
| 2.3. |  | повернення кредитів
| 2.4. |  | інші надходження
| 3 |  | Залишок на кінець року
в т. ч.
| 3.1. |  | власних надходжень
| 3.2. |  | інших надходжень
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  | Виконано | [5 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
| 1 |  | Поточний ремонт та утримання дорожньої мережі
затрат
| 1 |  | Обсяг витрат на проведення поточного ремонту дорожньої мережі, грн. |  |  |  |  | 7835000 |  |  |  | 7835000 | 7782995.61 |  |  |  | 7782995.61 |  | -52004.39 |  |  |  | -52004.39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно проведених електронних закупівель
| 2 |  | Обсяг витрат на виконання робіт з грейдерування грунтових доріг, грн. |  |  |  |  | 550000 |  |  |  | 550000 | 550000 |  |  |  | 550000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 3 |  | Обсяг витрат на придбання протиожиледних матеріалів, грн. |  |  |  |  | 1700000 |  |  |  | 1700000 | 1699904 |  |  |  | 1699904 |  | -96 |  |  |  | -96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно проведених електронних закупівель
| 4 |  | Обсяг видатків на надання послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу, грн. |  |  |  |  | 180000 |  |  |  | 180000 | 90000 |  |  |  | 90000 |  | -90000 |  |  |  | -90000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно фактичних наданих послуг, які потребували виконання
| 5 |  | Обсяг витрат на придбання холодного асфальту, грн. |  |  |  |  | 350000 |  |  |  | 350000 | 342983.5 |  |  |  | 342983.5 |  | -7016.5 |  |  |  | -7016.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно проведених електронних закупівель
| 6 |  | Обсяг витрат на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки, грн. |  |  |  |  | 347000 |  |  |  | 347000 | 346022.4 |  |  |  | 346022.4 |  | -977.6 |  |  |  | -977.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно проведених електронних закупівель
| 7 |  | Обсяг витрат на придбання дорожніх знаків, кріплень та стійок до них, грн. |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 8 |  | Обсяг витрат з поточного ремонту на облаштування понижених пішоходних переходів, грн. |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 | [6 empty] | -300000 |  |  |  | -300000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням електронних закупівель
продукту
| 1 |  | Обсяг виконаних робіт з ремонту доріг, м.кв. |  |  |  |  | 7334 |  |  |  | 7334 | 7411.87 |  |  |  | 7411.87 |  | 77.87 |  |  |  | 77.87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними об'ємами виконаних робіт поточного ремонту
| 2 |  | Обсяг виконаних робіт з грейдерування грунтових доріг, м.кв. |  |  |  |  | 199942 |  |  |  | 199942 | 184635 |  |  |  | 184635 |  | -15307 |  |  |  | -15307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно фактичних виконаних робіт
| 3 |  | Обсяг придбаних протиожиледних матеріалів, тонн |  |  |  |  | 2556 |  |  |  | 2556 | 2202.15 |  |  |  | 2202.15 |  | -353.85 |  |  |  | -353.85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно придбаних протиожиледних
| 4 |  | Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу, годин |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 | 35 |  |  |  | 35 |  | -35 |  |  |  | -35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з фактичними обсягами наданих послуг
| 5 |  | Обсяг придбаного холодного асфальту, тонн |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | 43.75 |  |  |  | 43.75 |  | 5.75 |  |  |  | 5.75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно фактичного обсягу придбання
| 6 |  | Обсяг виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки, м.кв. |  |  |  |  | 2706.4 |  |  |  | 2706.4 | 2706.4 |  |  |  | 2706.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 7 |  | Обсяг придбаних знаків, шт. |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  | 60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 8 |  | Обсяг облаштування понижених пішоходних переходів, м.кв. |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 215 | [6 empty] | -215 |  |  |  | -215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням електронних закупівель
ефективності
| 1 |  | Вартість 1 м кв поточного ремонту, грн. |  |  |  |  | 1068.31 |  |  |  | 1068.31 | 1050.0718 |  |  |  | 1050.0718 |  | -18.2382 |  |  |  | -18.2382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з фактичною вартістю 1м.кв. поточного ремонту
| 2 |  | Орієнтована вартість 1 м.кв. грейдерування грунтових доріг, грн. |  |  |  |  | 2.7508 |  |  |  | 2.7508 | 2.98 |  |  |  | 2.98 |  | 0.2292 |  |  |  | 0.2292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли в зв'язку з фактичною вартістю 1м.кв.грейдерування доріг
| 3 |  | Орієнтована вартість 1 тонни протиожиледних матеріалів, грн. |  |  |  |  | 665.1 |  |  |  | 665.1 | 771.93 |  |  |  | 771.93 |  | 106.83 |  |  |  | 106.83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно проведених електронних закупівель
| 4 |  | Орієнтована вартість 1 години очистки та прибирання снігу, грн. |  |  |  |  | 2571.428 |  |  |  | 2571.428 | 2571.428 |  |  |  | 2571.428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 5 |  | Орієнтована вартість 1 тонни холодного асфальту, грн. |  |  |  |  | 9210.526 |  |  |  | 9210.526 | 7839.623 |  |  |  | 7839.623 |  | -1370.903 |  |  |  | -1370.903
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно проведених електронних закупівель
| 6 |  | Орієнтована вартість 1 м.кв. нанесення дорожньої розмітки, грн. |  |  |  |  | 128.215 |  |  |  | 128.215 | 127.85 |  |  |  | 127.85 |  | -0.365 |  |  |  | -0.365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли відповідно проведених електронних закупівель
| 7 |  | Орієнтовна вартість 1 комплекту знаків, грн. |  |  |  |  | 3333.333 |  |  |  | 3333.333 | 3333.333 |  |  |  | 3333.333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 8 |  | Орієнтована вартість 1м.кв. облаштування понижених пішоходних переходів, грн. |  |  |  |  | 1395.349 |  |  |  | 1395.349 | [6 empty] | -1395.349 |  |  |  | -1395.349
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням електронних закупівель
якості
| 1 |  | Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 2 |  | Відсоток прогрейдерованних грунтових доріг, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 3 |  | Рівень забезпечення протиожиледними матеріалами, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 4 |  | Відсоток наданих послуг з очистки та прибирання снігу, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 5 |  | Рівень забезпечення холодним асфальтом, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 6 |  | Відсоток наданих послуг з нанесення дорожньої розмітки, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 7 |  | Рівень забезпечення встановлення дорожніх знаків, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення відсутні
| 8 |  | Рівень облаштування понижених пішоходних переходів, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням електронних закупівель
____________
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
(тис. грн.)
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  | Попередній рік |  |  |  |  | Звітний рік | [5 empty] | Відхилення виконання (у відсотках)
[8 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | Разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | Разом
|  |  | Видатки (надані кредити) |  |  |  |  | 12633.631 |  | 436.441 |  | 13070.072 | 11011.906 |  |  |  | 11011.906 |  | -12.837 | -100 |  |  | -15.747
У 2024 році видатки по загальному фонді на поточний ремонт доріг зменшились у порівнянні з попереднім роком у зв'язку з економією коштів в результаті проведення електронних закупівель, зміною вартості матеріалів та фактично наданих послуг.
|  |  | Поточний ремонт та утримання дорожньої мережі |  |  |  |  | 12633.631 |  |  |  | 12633.631 | 11011.906 |  |  |  | 11011.906 |  | -12.837 |  |  |  | -12.837
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг витрат на проведення поточного ремонту дорожньої мережі, грн. |  |  |  |  | 8940367.31 |  |  |  | 8940367.31 | 7782995.61 |  |  |  | 7782995.61 |  | -12.95 |  |  |  | -12.95
|  |  | Обсяг витрат на виконання робіт з грейдерування грунтових доріг, грн. |  |  |  |  | 280000 |  |  |  | 280000 | 550000 |  |  |  | 550000 |  | 96.43 |  |  |  | 96.43
|  |  | Обсяг витрат на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки, грн. | [9 empty] | 346022.4 |  |  |  | 346022.4
|  |  | Обсяг витрат на виконання робіт з заміни/встановлення дорожніх знаків, грн. |  |  |  |  | 24275 |  |  |  | 24275 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг витрат на придбання протиожиледних матеріалів, грн. |  |  |  |  | 2272351.62 |  |  |  | 2272351.62 | 1699904 |  |  |  | 1699904 |  | -25.19 |  |  |  | -25.19
|  |  | Обсяг видатків на надання послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу, грн. |  |  |  |  | 89580 |  |  |  | 89580 | 90000 |  |  |  | 90000 |  | 0.47 |  |  |  | 0.47
|  |  | Обсяг витрат на придбання холодного асфальту, грн. |  |  |  |  | 198999.78 |  |  |  | 198999.78 | 342983.5 |  |  |  | 342983.5 |  | 72.35 |  |  |  | 72.35
|  |  | Обсяг видатків на надання послуг з поточного ремонту на облаштування понижених пішохідних переходів, грн. |  |  |  |  | 476559.89 |  |  |  | 476559.89 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг витрат на придбання засобів зниження швидкості (лежачих поліцейських), грн. |  |  |  |  | 86217.6 |  |  |  | 86217.6 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг витрат на придбання щебеню для влаштування під'їздної дороги до кладовища, грн. |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальної пішохідної доріжки біля будинків 23, 24 на мікрорайоні Шахтарському до сміттєвого майданчика, грн. |  |  |  |  | 184941.1 |  |  |  | 184941.1 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг витрат на придбання асфальтобетону, грн. |  |  |  |  | 20338.46 |  |  |  | 20338.46 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг витрат на придбання дорожніх знаків, кріплень та стійок до них, грн. | [9 empty] | 200000 |  |  |  | 200000
Обсяг витрат з поточного ремонту на облаштування понижених пішоходних переходів, грн.
2 Показники продукту
Обсяг облаштування понижених пішоходних переходів, м.кв.
|  |  | Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу, годин | [9 empty] | 35 |  |  |  | 35
|  |  | Обсяг виконаних робіт з ремонту доріг, м.кв. |  |  |  |  | 8900 |  |  |  | 8900 | 7411.87 |  |  |  | 7411.87 |  | -16.72 |  |  |  | -16.72
|  |  | Обсяг виконаних робіт з грейдерування грунтових доріг, м.кв. |  |  |  |  | 142700 |  |  |  | 142700 | 184635 |  |  |  | 184635 |  | 29.39 |  |  |  | 29.39
|  |  | Обсяг виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки, м.кв. | [9 empty] | 2706.4 |  |  |  | 2706.4
|  |  | Обсяг виконаних робіт з заміни/встановлення дорожніх знаків, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг придбаних протиожиледних матеріалів, тонн |  |  |  |  | 1634 |  |  |  | 1634 | 2202.15 |  |  |  | 2202.15 |  | 34.77 |  |  |  | 34.77
|  |  | Обсяг придбаного холодного асфальту, тонн |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | 43.75 |  |  |  | 43.75 |  | 98.86 |  |  |  | 98.86
|  |  | Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від снігу, шт. |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг придбаних засобів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських), шт. |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг придбаних знаків, шт. | [9 empty] | 60 |  |  |  | 60
|  |  | Обсяг придбаного асфальтобетону, тонн |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг виконаних робіт з поточного ремонту внутріквартальної пішохідної доріжки, м.кв. |  |  |  |  | 126 |  |  |  | 126 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг придбаного щебеню, тонн |  |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Обсяг наданих послуг з поточного ремонту на облаштування понижених пішохідних переходів, кв. м. |  |  |  |  | 356 |  |  |  | 356 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
3 Показники ефективності
|  |  | Орієнтована вартість 1 м. кв. з поточного ремонту облаштування понижених пішоходних переходів, кв. м. |  |  |  |  | 1338.651 |  |  |  | 1338.651 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Орієнтована вартість 1 тонни щебеню, грн. |  |  |  |  | 882.352 |  |  |  | 882.352 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Орієнтована вартість 1 м. кв. з поточного ремонту внутріквартальної пішохідної доріжки, кв. м. |  |  |  |  | 1467.79 |  |  |  | 1467.79 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Орієнтована вартість 1 тонни асфальтобетону, грн. |  |  |  |  | 4067.692 |  |  |  | 4067.692 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Орієнтовна вартість 1 комплекту знаків, грн. | [9 empty] | 3333.333 |  |  |  | 3333.333
|  |  | Орієнтована вартість 1 шт. засобу примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських), грн. |  |  |  |  | 1077.72 |  |  |  | 1077.72 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Орієнтована вартість 1 м.кв. очистки та прибирання снігу, грн. |  |  |  |  | 179.16 |  |  |  | 179.16 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Орієнтована вартість 1 тонни холодного асфальту, грн. |  |  |  |  | 9045.444 |  |  |  | 9045.444 | 7839.623 |  |  |  | 7839.623 |  | -13.33 |  |  |  | -13.33
|  |  | Орієнтована вартість 1 тонни протиожиледних матеріалів, грн. |  |  |  |  | 1390.668 |  |  |  | 1390.668 | 771.93 |  |  |  | 771.93 |  | -44.49 |  |  |  | -44.49
|  |  | Орієнтована вартість 1 м.кв. заміни/встановлення дорожніх знаків, грн. |  |  |  |  | 24275 |  |  |  | 24275 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Орієнтована вартість 1 м.кв. нанесення дорожньої розмітки, грн. | [9 empty] | 127.85 |  |  |  | 127.85
|  |  | Орієнтована вартість 1 м.кв. грейдерування грунтових доріг, грн. |  |  |  |  | 1.96 |  |  |  | 1.96 | 2.98 |  |  |  | 2.98 |  | 52.04 |  |  |  | 52.04
|  |  | Вартість 1 м кв поточного ремонту, грн. |  |  |  |  | 1004.5356 |  |  |  | 1004.5356 | 1050.0718 |  |  |  | 1050.0718 |  | 4.53 |  |  |  | 4.53
|  |  | Орієнтована вартість 1 години очистки та прибирання снігу, грн. | [9 empty] | 2571.428 |  |  |  | 2571.428
Орієнтована вартість 1м.кв. облаштування понижених пішоходних переходів, грн.
4 Показники якості
Рівень облаштування понижених пішоходних переходів, відс.
|  |  | Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Відсоток прогрейдерованних грунтових доріг, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Відсоток наданих послуг з нанесення дорожньої розмітки, відс. | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Відсоток замінених/встановлених дорожніх знаків, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Рівень забезпечення протиожиледними матеріалами, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Рівень забезпечення холодним асфальтом, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Відсоток наданих послуг з очистки та прибирання снігу, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Відсоток забезпечення засобами примусового зниження швидкості , відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Рівень забезпечення встановлення дорожніх знаків, відс. | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Відсоток забезпечення асфальтобетоном, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту внутрішньоквартальної пішохідної доріжки порівняно з плановою, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Відсоток забезпечення щебенем для влаштування під'їздної дороги, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Відсоток наданих послуг по поточному ремонті на облаштування понижених пішохідних переходів, відс. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -100 |  |  |  | -100
|  |  | Капітальний ремонт доріг | [6 empty] | 256.499 |  | 256.499 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг витрат на коригування ПКД та експертизи ПКД по капітальному ремонту автомобільних доріг, грн. | [6 empty] | 256499.08 |  | 256499.08 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
2 Показники продукту
|  |  | Обсяг виконаних робіт по коригуванню ПКД та експертизи ПКД по капітальному ремонту автомобільних доріг, шт. | [6 empty] | 6 |  | 6 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
3 Показники ефективності
|  |  | Орієнтовна вартість коригування ПКД та експертизи ПКД , грн. | [6 empty] | 42749.84 |  | 42749.84 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
4 Показники якості
|  |  | Відсоток виконаних робіт з коригування ПКД та експертизи ПКД по капітальному ремонту автомобільних доріг, відс. | [6 empty] | 100 |  | 100 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
|  |  | ПКД на капітальний ремонт тротуарів | [6 empty] | 179.942 |  | 179.942 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
1 Показники затрат
|  |  | Обсяг витрат на виготовлення ПКД по капітальному ремонту тротуарів, грн. | [6 empty] | 179942.35 |  | 179942.35 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
2 Показники продукту
|  |  | Обсяг виконаних робіт на виготовлення ПКД по капітальному ремонту тротуарів, шт. | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
3 Показники ефективності
|  |  | Орієнтовна вартість виготовлення ПКД , грн. | [6 empty] | 179942.35 |  | 179942.35 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
4 Показники якості
|  |  | Відсоток виконаних робіт з виготовлення ПКД по капітальному ремонту тротуарів, відс. | [6 empty] | 100 |  | 100 | [7 empty] | -100 |  |  | -100
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
| Код |  | Показники |  |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Виконано всього |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  | 7 |  | 8 = 3 - 7
| 1.1 |  | Надходження всього: |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Запозичення до бюджету |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
|  |  | Інші джерела |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
Відхилення виникли в результаті проведення електронних закупівель, зміною вартості матеріалів та фактично наданих послуг;
Немає;
| 2 |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами
| 2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  |  |  |  | Х | [10 empty] | Х |  | Х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Добрий;
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Добрий;
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Актуальна;
ефективності бюджетної програми
Ефективна;
корисності бюджетної програм
Покращення стану інфраструктури доріг;
довгострокових наслідків бюджетної програми
Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг у територіальній громаді.;
Начальник | [13 empty] | Богдан МИРОНЮК
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний спеціаліст відділу | [13 empty] | Надія МУЧАК
[9 empty] | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
| Будівництво |  |  |  | 24.01.2025 09:14:00