План відновлення розроблено Виконавчим комітетом Нововолинської міської ради за сприяння ПРООН та фінансової підтримки уряду Японії.

Зміст

Глосарій	4

Мета, завдання та період підготовки Плану	5

Розділ 1. Загальна характеристика Громади	7

1.1 Географічне розташування Громади	7

1.2 Демографічна характеристика Громади	8

1.3 Показники економічного розвитку Громади	13

1.4 Культура та дозвілля	34

1.5 Органи державної влади та місцевого самоврядування	36

1.6 Структура доходів та видатків бюджету Громади	36

1.7 Містобудівна документація Громади	41

Розділ 2. Вплив збройної агресії РФ на стан та функціонування об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді	43

2.1 Житлові об’єкти	43

2.2 Об’єкти, пов’язані з наданням житлово-комунальних послуг	43

2.3 Об’єкти, пов’язані з охороною здоров’я	44

2.4 Об’єкти транспортної інфраструктури	46

2.5 Інші категорії об’єктів	47

Розділ 3. Інформація щодо необхідності попередньої підготовки території Громади до відновлення	51

Розділ 4. Огляд потреб та пріоритетів у відновленні об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді	52

4.1 Житлові об’єкти	52

4.2 Об’єкти, пов’язані із наданням житлово-комунальних послуг	52

4.3 Об’єкти, пов’язані із охороною здоров’я	53

4.4 Об’єкти транспортної інфраструктури	53

4.5 Інші категорії об’єктів	53

Розділ 5. Пріоритетні напрями, завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади	77

5.1. Бачення розвитку Громади, пріоритетні напрями відновлення та розвитку	77

5.2. Завдання та заходи з відновлення та розвитку Громади	79

Розділ 6. Прогнозована потреба та можливі джерела фінансування	84

Розділ 7. Індикатори виконання завдань, здійснення заходів з відновлення та розвитку і їх прогнозні значення	87

Додатки	95

Додаток 1. Перелік населених пунктів, що входять до складу Громади	95

Додаток 2. Перелік актуальних програм розвитку Громади	96

Додаток 3. Результати соціологічного опитування населення Громади	98

Додаток 4. Результати фокус-групового дослідження	99

Додаток 5. Перелік таблиць та рисунків	100

Додаток 6. Перелік проєктів місцевого розвитку Нововолинської міської територіальної громади	103

Додаток 7. Перелік проєктів місцевого розвитку Нововолинської міської територіальної громади з урахуванням ступеню пріоритетності реалізації	143

Глосарій

| НМР | Нововолинська міська рада |
| --- | --- |
| Нововолинська громада, Громада | Нововолинська міська територіальна громада |
| Виконавчий комітет | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| Виконавчий орган | Виконавчий орган Нововолинської міської ради |
| ВЗВ | Вибухонебезпечні залишки війни |
| ВПО | Внутрішньо переміщені особи |
| ЗУ | Закон України |
| ЗП | Заробітна плата |
| КМУ | Кабінет Міністрів України, Уряд |
| КП, КУ, КЗ | Комунальне підприємство, Комунальна установа, Комунальний заклад |
| ВЦА | Військово-цивільна адміністрація |
| Методологія | Методологія визначення пріоритетів у відновленні територіальних громад |
| Мінінфраструктури | Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України |
| НПА | Нормативно-правовий акт |
| ОДА | Обласна державна адміністрація |
| ОМС | Орган місцевого самоврядування |
| ПДФО | Податок на доходи фізичних осіб |
| ПВР, План, План відновлення та розвитку | План відновлення та розвитку територіальної Громади |
| ПАТ | Приватне акціонерне товариство |
| Програма комплексного відновлення | Програма комплексного відновлення території територіальної громади (її частини) |
| ПУО | Підприємство, установа, організація |
| Рада | Сільська, селищна, міська рада |
| РГ | Робоча група |
| СГД | Суб’єкт господарської діяльності |
| ТГ | Територіальна громада |
| ТОВ | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| УБД | Учасник бойових дій |
| ЦОВВ | Центральні органи виконавчої влади |
| МСП | Малі та середні підприємства |

Мета, завдання та період підготовки Плану

Мета підготовки Плану. План відновлення та розвитку Нововолинської міської територіальної громади - документ стратегічного планування державної регіональної політики, що визначає на період до 2027 року завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади. План розроблено з метою проведення комплексної оцінки потреби Громади у відновленні, визначання напрямків розвитку Громади, формування заходів та проєктів, які планується реалізувати для досягнення поставлених цілей. Документ розроблено у відповідності до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та Порядку розроблення, реалізації та моніторингу плану відновлення та розвитку регіонів і планів відновлення та розвитку територіальних громад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №731 від 18 липня 2023 року.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі ключові завдання:

- Надати загальну характеристику Громади;

- Оцінити вплив повномасштабного вторгнення РФ в Україну на стан та функціонування об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді;

- Оцінити необхідність попередньої підготовки території Громади до відновлення (розмінування, демонтаж зруйнованих будівель та споруд, рекультивація земель тощо);

- Визначити потреби та пріоритети Громади у відновленні об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді;

- Сформувати завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади;

- Визначити прогнозовану потребу та можливі джерела фінансування;

- Сформувати індикатори виконання завдань, здійснення заходів з відновлення  та розвитку і їх прогнозні значення;

- Підготувати перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку за формою згідно з додатком 2 до Постанови №731.

- Здійснити пріоритезацію переліку проєктів.

Період проведення оцінки потреб та розроблення завдань, заходів та індикаторів. Розробка Плану здійснювалася в період з жовтня 2023 року по 29 березня 2024 року. План не враховує події, що сталися після періоду проведення розробки.

Координація. В ході підготовки Плану здійснювалося вивчення думки ключових зацікавлених осіб в Громаді. До їх переліку було віднесено:

- Населення Громади;

- Підприємства, установи та організації усіх форм власності, які здійснюють свою діяльність на території Громади;

- Громадські організації, що здійснюють свою діяльність на території Громади;

- Органи державної влади та місцевого самоврядування, що функціонують на території Громади.

З метою вивчення думки населення Громади в період 22 жовтня – 1 листопада 2023 було проведено соціологічне опитування, в рамках якого було охоплено 1000 осіб. Результати опитування наведено у Додатку 3. Також в грудні 2023 року було проведено фокус-групові дослідження. Результати досліджень наведено у Додатку 4.

Аналітична частина

Розділ 1. Загальна характеристика Громади

1.1Географічне розташування Громади

Загальні відомості

Нововолинська міська територіальна громада — територіальна громада в Україні, розташована на Південному Заході у Володимирському районі Волинської області. Адміністративний центр — місто Нововолинськ.

Площа Громади — 75,3 км², населення —станом на 01 січня 2023 року 57,9 тис. населення.

Утворена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 708-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Волинської області» шляхом об'єднання територіальних громад, підпорядкованих Нововолинській міській раді та двом сільським радам Іваничівського району Волинської області — Грибовицької та Грядівської.

З прийняттям 17 липня 2020 Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» територію Нововолинської міської громади віднесено до укрупненого Володимир-Волинського району Волинської області.

Станом на дату підготовки ПВР до складу Громади входять 8 населених пунктів: місто Нововолинськ, селище Благодатне та 6 сіл — Грибовиця, Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі та Хренів.

Рисунок 1.1. Розташування Громади на території України

Нововоли́нськ — місто у Володимирському районі Волинської області. Розташоване за 18 км від залізничної станції Іваничі на лінії Червоноград — Володимир. Статус міста з 1957 року.  До обласного центру можна дістатися автошляхом Н22, який згодом переходить в Р15. Станом на 
2021 рік — найбільше місто району за населенням та є центром Нововолинської міської громади.

Кордони

Громада знаходиться в межах Володимир-Волинського району Волинської області, біля джерела правої притоки Західного Бугу на автостраді Ковель-Жовква, знаходиться всього у
5-ти кілометрах від державного кордону з республікою Польща.

Саме ж місто Нововолинськ розташоване на південному заході Волинської області, яка знаходиться на північному заході України. Площа міста становить близько 17 км². Воно розташоване на відстані близько 15 км від кордону з Польщею та на відстані близько 730 км від кордону з РФ.

Місто Нововолинськ має досить вигідне місцеположення:. до національної автомагістралі Н22 Устилуг-Луцьк-Рівне всього 18 км, а до міжнародної автомагістралі E373 (збігається із М07) Варшава-Люблін-Ковель-Сарни-Коростень-Київ — 76 км.

Рисунок 1.2.Відстань від Нововолинської громади до інших населених пунктів

Місце розташування Нововолинської громади є суттєвою перевагою, та сприяє посиленню її транспортного та логістичного потенціалу.

1.2 Демографічна характеристика Громади

Населення Громади станом на 01.01.2023 р. – 57,9 тис. мешканців (в т.ч. 6,26 тис. осіб - ВПО),

- Міське – 54347 осіб;

- Сільське – 3047 осіб.

Станом на 01.10.2023 р.–зареєстрованих 57,201 тис. осіб (в т.ч. 4,38 тис. ВПО). Кількісна та якісна характеристика населення Нововолинської міської територіальної громади у 2021– 2023 роки наведена у Таблиці 1.

Таблиця 1. Демографічна структура Громади та вразливі категорії населення

| Назва показника | 01.01.2022 р. | 01.01.2023 р. | 01.10.2023 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Чисельність наявного населення, тис. осіб: | 57,394 (в т.ч. ВПО 126) | 57,9 (в т.ч. ВПО 6260) | 57,201 (в т.ч. 54,821 (в т.ч. ВПО – 4,380)(Зареєстровані) |
| Чисельність наявного населення (в розрізі за статтю), тис. осіб: |  |  |  |
| чоловіки | 21,809 | 22,002 | 17,106 |
| жінки | 28,908 | 29,134 | 21,890 |
| Чисельність наявного населення (в розрізі за віком), тис. осіб: |  |  |  |
| від 0-18 років | 6,676 | 6,764 | 5,785 |
| від18-30 років | 9,636 | 9,715 | 7,409 |
| від31-45 років | 16,229 | 16,36 | 12,48 |
| від46-60 | 12,675 | 12,78 | 9,749 |
| понад 60 років | 14,662 | 14,455 | 14,404 |
| кількість ВПО | 0,227 | 6,260 | 4,380 |
| Кількість інших вразливих категорій населення (за даними соціального захисту населення та місцевого центру зайнятості): |  |  |  |
| малозабезпечені сім’ї | 208 | 65 | 193 |  |  |
| особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю | 749 | 761 | 804 |
| особи, які не мають права на пенсію , та особи з інвалідністю | 178 | 178 | 203 |
| отримувачі допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 57 | 21 | 61 |
| отримувачі допомоги на дітей одиноким матерям | 63 | 10 | 47 |
| отримувачі допомоги на дітей, які знаходяться в прийомних сім’ях, дитбудинках сімейного типу та патронат над дитиною | 31 | 37 | 38 |
| отримувачі тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | 9 | 6 | 14 |
| отримувачі допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях | 370 | 344 | 341 |
| отримувачі виплат особам, що доглядають за особою з інвалідністю I групи або за особою що досягла 80 річного віку | 115 | 85 | 71 |
| кількість зареєстрованих безробітних, осіб | (дані центру зайнятості) 580 | (дані центру зайнятості) 270 | (дані центру зайнятості) 196 |
| кількість ВПО, зареєстрованих як безробітні, осіб | (дані центру зайнятості) 0 | (дані центру зайнятості) 20 | (дані центру зайнятості) 11 |

Показники зайнятості населення

За наявною статистичною інформацією станом на дату підготовки ПВР кількість зайнятого населення становить 37,1 тис. осіб. Розподіл зайнятості в Нововолинську виглядає наступним чином:

- торгівля (13,6 тис. осіб);

- сільське господарство (10,9 тис. осіб);

- переробна промисловість та виробництво (7,7 тис. осіб);

- інші галузі (транспортна сфера, медицина, освіта) (4,9 тис. осіб).

Рисунок 2. Галузева структура економіки Громади за кількістю зайнятого населення станом на01.10. 2023 року (одиниць зайнятого населення в галузі, % від загальної кількості)

Частка ВПО в загальній кількості працюючого населення на території Громади складає 10% (частка ВПО в загальній кількості населення складає 7,7%).

За період з 24.02.2022 і до 01.10.2023 року до Нововолинського міського Центру зайнятості, міської філії Волинського обласного центру зайнятості, звернулись 440 осіб, що перемістились з інших областей, з них 286 мали довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 211 внутрішньо переміщених осіб набули статус зареєстрованого безробітного, з яких 81 особа працевлаштована. За вказаний період сума нарахованої та виплаченої допомоги по безробіттю становить 1,16 млн грн.

За освітнім рівнем у Громаді домінують люди з середньою спеціальною освітою. Розподіл населення Нововолинської громади за освітнім рівнем наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2. Освіта населення Нововолинської громади

| Освітній рівень | Відсоток населення Громади |
| --- | --- |
| Неповна середня освіта | 1% |
| Повна середня освіта | 16% |
| Середня спеціальна освіта | 46% |
| Неповна вища освіта | 7% |
| Вища освіта | 29% |
| Вчений ступінь | <1% |

Рівень життя населення

Аналіз середньої заробітної плати в Нововолинській міській територіальній громаді наведено в Таблиці 3:

Таблиця 3. Аналіз середньої заробітної плати в Нововолинській міській територіальній громаді

| Галузь діяльності | Середній рівень заробітної плати станом на 01.01.2022 | Середній рівень заробітної плати станом на 01.01.2023 | Середній рівень заробітної плати станом на 01.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| рівень середньої заробітної плати, грн. | 11445 | 11735 | 11074 |
| мінімальний рівень заробітної плати | 6500 | 6700 | 6700 |
| сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 12534 | 11085 | 10461 |
| промисловість | 12953 | 13540 | 13811 |
| будівництво | 11098 | 9769 | 11380 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 8846 | 9444 | 9336 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 9416 | 10791 | 11180 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | 7702 | 9156 | 9703 |
| інформація та телекомунікації | 10183 | 11059 | 10700 |
| фінансова та страхова діяльність | 16893 | 17302 | 17740 |
| операції з нерухомим майном | 7850 | 12107 | 12414 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 9590 | 9753 | 9537 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8019 | 9787 | 9235 |
| державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 15609 | 14740 | 14920 |
| освіта | 11079 | 10820 | 10610 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 10929 | 13045 | 13482 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8879 | 8337 | 8067 |
| надання інших видів послуг | 9047 | 8791 | 8690 |

Отож, середній  рівень заробітної плати  в Нововолинській територіальній громаді за період 2022– 2023 року суттєво не змінився.  Найбільший ріст оплати праці спостерігається в сфері операцій з нерухомістю - на 63%. Варто відзначити також ріст на 15-20% заробітних плат в сфері промисловості, транспорту, сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Дані зміни спричинені впливом війни, особливо збільшенням кількості ВПО та попиту на нерухомість, що також мало вплив на суміжні галузі економіки.

Популярні  галузі за кількістю вакансій в Нововолинську наведені на Рисунку 3:

Рисунок 3. Популярні галузі за кількістю вакансій в Нововолинську (за даними Центру зайнятості станом на 01.10.2023 року)

Витрати на оренду житла

Витрати на оренду житла для населення за визначені періоди суттєвих змін не зазнали. Так, загальні середні витрати на оренду житла по Громаді, в залежності від типу нерухомості становлять 100-200 доларів США (3800 – 7700 грн). Слід відзначити, що для ВПО надаються спеціалізовані приміщення для проживання (корпуси гуртожитків, соціальні структури), за які такі особи не сплачують орендну плату. Відзначимо, що загальні витрати в залежності від об’єктів оренди можуть бути вищими на 5–10%. Частку витрат на оренду в загальній заробітній платі відображено у Таблиці 4.

Таблиця 4. Частка витрат на оренду в загальній заробітній платі

| Параметр | Станом на 01.01.2022 | Станом на 01.01.2023 | Станом на 01.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на оренду житла (розрахунки будемо проводити від мінімального рівня) | 100 дол. (3800 грн) | 100 дол. (3800 грн) | 100 дол. (3800 грн) |
| Частка витрат на оренду від середньої заробітної плати | 33% | 32% | 34% |
| Частка витрат на оренду від мінімального рівня заробітної плати | 58% | 57% | 57% |

Аналізуючи отримані дані, відзначаємо незмінну ситуацію щодо вартості оренди нерухомості. Зростання кількості  ВПО в Громаді  не вплинуло на вартість оренди нерухомості.

Витрати на комунальні послуги та харчування

Загальні витрати на комунальні послуги зазнали несуттєвих змін, однак мали загальну тенденцію до зростання через підвищення тарифів на електроенергію з 1,44 до 2,2 грн/кВт-год. Крім цього з 01.01.2024 було підвищено тариф на використання води з 39,95 до 62 грн. Для покриття частини витрат на комунальні послуги особи з низьким рівнем доходу можуть оформити субсидію на покриття частини витрат. Зазначимо, що витрати на комунальні послуги можуть бути вищими на 10-15% в залежності від рівня використання енергоресурсів в домогосподарстві.

З витратами на харчування спостерігається постійна тенденція до зростання. Витрати на харчування забирають в населення фінансових ресурсів в частці 40-60% від заробітної плати. Зазначимо, що витрати на харчування, які зазначені в Таблиці 5 можуть бути вищими в залежності від раціону мешканців Громади.

Таблиця 5. Витрати на комунальні послуги та харчування

| Параметр |  | Станом на 01.01.2022 |  | Станом на 01.01.2023 |  | Станом на 01.10.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифи енергоресурсів: |  |  |  |  |  |  |
| теплова енергія, за 1 Гкал | 2191,81 |  | 2191,81 |  | 2191,81 |  |
| тариф на водопостачання та водовідведення | 39,95 |  | 39,95 |  | 39,95 |  |
| тариф на електроенергію, грн/кВт-год | 1,44 |  | 1,44 |  | 2,2 |  |
| Середні витрати домогосподарств на комунальні послуги, грн з одного домогосподарства (розрахунки проводимо від мінімального рівня) | Літній період: 1300 Зимовий період: 2400 |  | Літній період: 1300 Зимовий період: 2400 |  | Літній період: 1500 Зимовий період: 2600 |  |
| Частка витрат на комунальні послуги від середньої ЗП | Літо: 11% Зима: 21% |  | Літо: 11% Зима: 20% |  | Літо: 14% Зима: 23% |  |
| Частка витрат на комунальні послуги від мінімального рівня ЗП | Літо: 20% Зима: 37% |  | Літо: 19% Зима: 36% |  | Літо: 22% Зима: 39% |  |
| Частка витрат на харчування в загальних доходах мешканців Громади | 40% |  | 50% |  | 55% |  |

1.3 Показники економічного розвитку Громади

Основу економіки міста станом на дату розробки ПВР формують більше 40 промислових підприємств, виробнича сфера яких – це приладобудування, деревообробна, хімічна, металообробна та харчова галузі промисловості, також  меблеве, будівельне виробництва.

Спеціалізація підприємств - різноманітна - від виготовлення збірних дерев’яних конструкцій, переробки деревини, виробництва меблів, косметики до важкої металургії.

Протягом 2022 та 2023 років з 11 шахт працювали шахти № 9 та Бужанська.

Шахтами міста за 2021 рік видобуто 14,4 тис. тонн вугілля, що на 19,7 тис. тонн менше в порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Планове завдання вугільні підприємства ДП «Волиньвугілля» виконали на 13,4%.

Відповідно до Концепції Державної цільової програми справедливої трансформації  вугільних регіонів України на період  до 2030 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1024, Нововолинська територіальна громада входить до переліку громад, які визначаються як колишні вугільні регіони, які підлягають справедливій трансформації вугледобувних підприємств. Станом на дату підготовки ПВР продовжено на невизначений період роботу двох шахт у зв’язку з атаками на енергетичну інфраструктуру країни. Також варто зауважити, що шахта 1 «Нововолинська» перебуває в процесі закриття.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2021 рік становив 744,8 млн грн, в тому числі продовольчі товари – 308,3 млн грн, непродовольчі товари – 436,4 млн грн.

За 2021 рік обсяги товарного експорту у порівнянні з відповідним періодом попереднього року збільшились на 51,1 % і становлять 64 456,1 тис. дол. США, імпорту збільшились на 13,5 % і становлять 128 414,8 тис. дол. США. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 63 958,7 тис. дол. США.

Шахтами міста за 9 місяців 2023 року видобуто 13,9 тис. тонн вугілля, що на 3,3 тис. тонн менше в порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Планове завдання вугільні підприємства ДП «Волиньвугілля» виконали на 51,4 відсотка.

ТОВ «Механічно-ливарний завод» виготовляє литво, деталі та модельне оснащення, а також запчастини для кар'єрної, кранової та сільськогосподарської техніки. Дане підприємство має можливість виготовляти відливки вагою до 3000 кг зі сталі, і до 1500 кг з чавуну та бронзи.

ТОВ «Завод Промлит»— спеціалізується на виготовленні дрібносерійних і середньосерійних партій відливок з сірих, низьколегованих та високолегованих чавунів. Продукція виготовляється для машинобудівних, металургійних, добувних, транспортних та переробних підприємств. Виробнича потужність — 3000 тонн відливок на рік.

Економічний розвиток Нововолинської міської територіальної громади забезпечується через підтримку суб’єктів господарювання та залучення додаткових ресурсів в Громаду. Незважаючи на те, що місто Нововолинськ є дотаційним та потребує підтримки держави в підтриманні належного рівня функціонування, місто активно проводить заходи, спрямовані на його розвиток.

Для визначення наявних передумов та перспектив розвитку Громади проведено загальний аналіз функціонуючих в Громаді секторів.

Промисловість

Структура суб’єктів господарської діяльності, що мають основними КВЕД, які належать до секцій промислового спрямування, складається таким чином:

Таблиця 6. Структура суб’єктів господарської діяльності

| № з/п | Секція | Назва секції | Кількість СГД на 01.01.2022 | Кількість СГД на 01.01.2023 | Кількість СГД на 01.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 5 | 5 | 5 |
| 2 | C | Переробна промисловість | 183 | 183 | 183 |
| 3 | D | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 9 | 9 | 9 |
| 4 | E | Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 11 | 11 | 11 |
| 5 | F | Будівництво | 67 | 67 | 67 |
|  |  | Всього | 275 | 275 | 275 |

За результатами січня-вересня 2023 року найбільших платників податків до бюджету Нововолинської міської територіальної громади відображено у Таблиці 7.

Таблиця 7. Найбільші платники податків до бюджету Нововолинської громади

| № з/п | Назва підприємства | КВЕД | Основний вид діяльності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "ТОВ Кроноспан УА" | 16.21 | Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону |
| 2 | ТОВ "ВМК-Україна" | 31.09 | Виробництво інших меблів |
| 3 | ПрАТ «Нововолинський ливарний завод» | 24.52 | Лиття сталі |
| 4 | ТОВ "Сільва транс УА" | 49.41 | Вантажний автомобільний транспорт |
| 5 | ТОВ ХАН-ЕЛЕКТРОБАУ Україна | 26.11 | Виробництво електронних компонентів |
| 6 | ПрАТ "Західна Промислова Група" | 20.30 | Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик |
| 7 | ТзОВ "Механічно-Ливарний завод" | 25.62 | Механічне оброблення металевих виробів |
| 8 | ТОВ Ю.КЕНВЕС | 13.96 | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення |
| 9 | ТОВ "Птахокомплекс "Губин" | 01.47 | Розведення свійської птиці |
| 10 | ТОВ "Завод "Промлит" | 24.51 | Лиття чавуну |

До основних суб’єктів господарювання Нововолинської міської територіальної громади за секціями та КВЕД належать наступні підприємства, що наведені в Таблиці 8.

Таблиця 8. Основні суб’єкти господарювання Нововолинської громади за секціями та КВЕД

| Назва секції (Найбільші підприємства Громади в межах секції) | Вид економічної діяльності за КВЕД |  | Задекларований обсяг обороту (за даними звітності з ПДВ), тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Станом на 01.01.2022 |  | Станом на 01.01.2023 | Станом на 01.10.2023 |
| А. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство |  |  |  |  |  |  |
| ТЗОВ "ВІРА-1" | 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур i насiння олiйних культур | 114 165,0 |  | 62 824,1 |  | 32 313,1 |
| В. Добувна промисловість i розроблення кар'єрів |  |  |  |  |  |  |
| ДП "ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ" | 05.10. Добування кам'яного вугiлля | 58 502,5 |  | 35 967,2 |  | 25 613,2 |
| С. Переробна промисловість |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ "Волинська Меблева Компанія -УКРАЇНА" | 31.09. Виробництво iнших меблiв | 485 203,8 |  | 431 293,2 |  | 340 581,5 |
| ПРАТ "Нововолинський Ливарний Завод" | 24.52. Лиття сталi | 215 075,7 |  | 158 471,9 |  | 314 370,1 |
| ТОВ "ВОЛОДИМИРСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ" | 17.12. Виробництво паперу та картону | 284 696,2 |  | 348 724,0 |  | 273 977,8 |
| ТЗОВ "НОВОВОЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" | 10. 13. Виробництво м'ясних продуктів | 251 363,7 |  | 234 792,1 |  | 190 917,9 |
| ТОВ "ВЕРБЕНА" | 10. 13. Виробництво м'ясних продуктів | 92 436,3 |  | 195 296,0 |  | 166 088,8 |

| ТОВ "ЗАВОД "ПРОМЛИТ" | 24.51. Лиття чавуну | 165 760,1 |  | 248 981,4 |  | 161 990,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАТ "ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | 20.30. Виробництво фарб, лаків i подобної продукції, друкарської фарби та мастик | 118 279,7 |  | 110 412,6 |  | 138 822,8 |  |
| ТЗОВ "ХАН-ЕЛЕКТРОБАУ УКРАЇНА" | 26.11. Виробництво електронних компонентів | 80 488,5 |  | 94 411,1 |  | 98 814,3 |  |
| D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "НОВОВОЛИНСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | 35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря |  | 151 327,6 |  | 149 525,4 |  | 118 305,1 |  |
| E. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП "НОВОВОЛИНСЬКВОДОКАНАЛ" НМР | 36.00. Забiр, очищення та постачання води |  | 64 062,2 |  | 71 213,3 |  | 56 572,6 |  |
| F. Будiвництво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ "ЛІНФОРД ІНВЕСТ" | 41.20. Будівництво житлових i нежитлових будівель |  | 53 488,2 |  | 75 936,2 |  | 66 603,3 |  |
| G. Оптова та роздрiбна торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ "СІЛЬВА ПОСТАЧ УА" | 46.73. Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням |  | 249 159,7 |  | 196 365,5 |  | 395 615,5 |  |
| БАДЗЮНЬ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 47.11. Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |  | 38 940,8 |  | 67 506,9 |  | 59 461,6 |  |
| ЯРЕМА МИРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА | 46.90. Неспецiалiзована оптова торгiвля |  | 38 418,9 |  | 37 117,8 |  | 52 074,6 |  |
| ТОВ "СІМБА БЕЙБІ" | 46.90. Неспецiалiзована оптова торгiвля |  | 41 876,5 |  | 52 959,0 |  | 48 048,8 |  |
| ТЗОВ "ФАБА СЕРВІС" | 46.90. Неспецiалiзована оптова торгiвля |  | 40 849,1 |  | 30 552,9 |  | 28 109,9 |  |
| ТОВ "ПОРТ УКРСЕРВІС" | 45.11. Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами |  | 6 190,4 |  | 14 285,1 |  | 26 472,1 |  |
| ТОВ "ЕНЗО+" | 47.91. Роздрiбна торгiвля, що здiйснюється фiрмами поштового замовлення або через мережу Iнтернет |  | 10 301,1 |  | 21 246,1 |  | 25 508,5 |  |
| СИРОТЮК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 47.11. Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |  | 9 232,9 |  | 22 232,5 |  | 23 641,7 |  |
| ТЗОВ "АМАРАНТ-ФАРМ" | 47.73. Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах |  | 26 026,7 |  | 27 512,9 |  | 14 385,0 |  |
| H. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОВ "СІЛЬВА ТРАНС УА" | 49.41. Вантажний автомобільний транспорт |  | 284 825,8 |  | 387 717,4 |  | 433 271,3 |  |
| ТОВ "КОРД АВТО" | 49.41. Вантажний автомобільний транспорт |  | 0,0 |  | 348 669,1 |  | 423 759,4 |  |
| ТОВ "НКЮ" | 49.41. Вантажний автомобільний транспорт |  | 974,6 |  | 18 578,9 |  | 42 076,6 |  |
| ТОВ "ВОЛИНЬ ЕКСПРЕС" | 49.39. Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у. |  | 10 612,0 |  | 21 035,8 |  | 30 270,0 |  |
| ПП "ВЛАДАТРАНС" | 49.41. Вантажний автомобільний транспорт |  | 23 423,3 |  | 21 651,3 |  | 18 484,4 |  |
| ТДВ "НОВОВОЛИНСЬКЕ АТП-10708" | 49.31. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |  | 11 645,5 |  | 17 840,7 |  | 14 288,5 |  |
| - Тимчасове розміщування й організація харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП НКШХ | 56.29. Постачання інших готових страв |  | 10 458,6 |  | 6 818,2 |  | 9 237,1 |  |
| ТОВ "Б.А.З.А." | 56.10. Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобільного харчування |  | - |  | 2 014,1 |  | 1 785,6 |  |
| ЯРЕМА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 56.29. Постачання інших готових страв |  | 1 177,9 |  | 367,5 |  | 609,6 |  |
| КАРПУСЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 56.10. Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобільного харчування |  | 500,9 |  | 306,7 |  | 311,4 |  |
| J. Iнформацiя та телекомунiкацiї |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЗОВ "НОВОВОЛИНСЬКЕ ТТІ" | 61.10. Діяльність у сферi проводового електрозв'язку |  | 7 635,3 |  | 9 602,2 |  | 6 579,6 |  |
| ЗІНЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ | 62.09. Iнша дiяльнiсть у сферiiнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем |  | 542,3 |  | 557,0 |  | 488,0 |  |

Рисунок4. Динаміка зміни галузевої структури обсягу товарообороту найбільших підприємств Громади у 2023 році (прогнозні дані на основі 10 міс. 2023 року) порівняно з 2021 роком (млн грн)

Як видно з аналізу дохідності суб'єктів господарювання, ключовими секторами економіки Громади є промислова переробка та логістика (вантажні перевезення).

Розвиток бізнесу та підприємницької діяльності є важливим аспектом загального розвитку Нововолинської міської територіальної громади, однак підтримання належного рівня функціонування Громади (комунальних закладів, благоустрою, інфраструктури) можливе лише за умови достатнього наповнення бюджету. До основних підприємств/установ, які є бюджето-наповнювачами Громади, належать (в контексті даного питання відображаємо інформацію від надходження ПДФО та Єдиного податку) наступні:

Таблиця 9. Основні підприємства/установи, які є бюджето-наповнювачами Громади, тис.грн.

|  | Значення показника/установа | Вид економічної діяльності суб’єкта господарювання | Станом на 01.01.2022 |  | Станом на 01.01.2023 |  | Станом на 01.10.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний розмір отриманого ПДФО в Громаді від діяльності суб’єктів господарювання |  |  |  | 147 446,193 | 190 955,398 |  | 199 550,893 |  |
| Загальний розмір отриманого Єдиного податку від діяльності суб’єктів господарювання |  |  |  | 38 912,294 | 42 906,251 |  | 38 443,946 |  |
| Основні підприємства платники податків (ПДФО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТОВ "Кроноспан УА" | Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону | 12 830,560 | 12 778,781 |  | 12 034,637 |  |
| 2 |  | ТОВ "БРВ-Україна" | Виробництво інших меблів | 6 680,939 | 7 063,193 |  | 6 118,071 |  |
| 3 |  | ПрАТ «Нововолинський ливарний завод» | Лиття сталі | 5 642,984 | 4 834,520 |  | 4 920,404 |  |
| 4 |  | ТОВ "Сільва транс УА" | Вантажний автомобільний транспорт | 4 148,492 | 5 589,177 |  | 6 495,520 |  |
| 5 |  | ТОВ ХАН-ЕЛЕКТРОБАУ Україна | Виробництво електронних компонентів | 5 830,560 | 7 617,007 |  | 6 288,888 |  |
| 6 |  | ПрАТ "Західна Промислова Група" | Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 2 931,565 | 2 940,886 |  | 2 884,491 |  |
| 7 |  | ДП "Волиньвугілля" | Добування кам'яного вугiлля | 1 483,127 | 2 172,108 |  | 1 725,046 |  |
| 8 |  | ТзОВ "Механічно-Ливарний завод" | Механічне оброблення металевих виробів | 1 875,005 | 1 866,669 |  | 1 796,207 |  |
| 9 |  | ТОВ Ю.КЕНВЕС | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | 2 313,913 | 1 817,975 |  | 1 588,759 |  |
| 10 |  | ТОВ "Завод "Промлит" | Лиття чавуну | 1 341,790 | 2 156,894 |  | 1 762,166 |  |
| Основні платники податків (Єдиний податок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФОП Трофимович Ігор Миколайович | Неспеціалізована оптова торгівля | 39,585 | 915,604 |  | 1 181,849 |  |
| 2 |  | ФОП Самкова Ольга Степановна | Вантажний автомобільний транспорт | 0 | 633,244 |  | 855,794 |  |
| 3 |  | Агрофірма ЛУГА-НОВА | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 507,200 | 573,142 |  | 619,253 |  |
| 4 |  | ТОВ КАНТОЛ БУСТРЕВЕЛ | Надання пасажирських послуг | 0 | 287,421 |  | 377,141 |  |
| 5 |  | ТОВ "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ РИНОК" | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 305,288 | 253,868 |  | 90,648 |  |
| 6 |  | ФОП Тераз Андрій Анатолійович | Консультування з питань iнформатизацiї | 93,905 | 241,562 |  | 189,852 |  |
| 7 |  | ФОП Яворський Леонід Юрійович | Комп'ютерне програмування | 77,580 | 241,387 |  | 155,027 |  |
| 8 |  | ФОП ДРАГАН Є.М | Неспеціалізована оптова торгівля | 197,665 | 239,525 |  | 89,982 |  |
| 9 |  | ФОП Шпот Микола Степанович | Механічне оброблення металевих виробів | 172,762 | 235,652 |  | 241,322 |  |
| 10 |  | ФОП Громада Олександр Леонідович | Вантажний автомобільний транспорт | 247,460 | 226,994 |  | 167,413 |  |

Рисунок 5. Динаміка зміни розміру сплаченого ПДФО та Єдиного податку загалом по Громаді та від найбільших підприємств Громади у 2023 році (прогнозні дані на основі 10 міс. 2023 року) порівняно з 2021 роком (млн грн)

Суб’єкти господарювання

Одним з пріоритетів, в якому Нововолинська громада активно проводить заходи, є підтримка/розвиток бізнесу та підприємницької діяльності. Даному питанню Громада приділяє особливу увагу та проводить регулярні заходи для бізнес спільноти. Загальну інформацію по підприємництву описано в підпунктах нижче.

Кількісна характеристика

Кількісну характеристику суб'єктів господарювання у Нововолинській громаді (за даними Головного управління ДПС у Волинській області) наведено в Таблиці 10.

Таблиця 10. Кількісна характеристика суб'єктів господарювання

| Хронологічний період | Юридичні особи | Фізичні особи | Всього (од.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2022 року | 1069 | 2730 | 3799 |
| 01.01.2023 року | 1105 | 2804 | 3909 |
| Динаміка: - зростання (+) - падіння (-) | +36 | +74 | +110 |
| 01.10.2023 року | 1128 | 2998 | 4126 |
| Динаміка (січень 2023 - жовтень 2023): - зростання (+) - падіння (-) | +23 (+ 2,1%) | +194 (+6,91%) | +217 (+5,6%) |

Як показує статистика, з початку 2023 року кількість зареєстрованих ФОП зросла на 194 одиниць, кількість юридичних осіб зросла на 23 одиниці; всього загальна кількість зареєстрованих МСП зросла на 217 одиниць, або на 5,6 %.

Динаміка до збільшення  кількості суб’єктів господарювання спостерігається протягом усього аналізованого періоду, з 01.01.2022 по 01.10.2023. Зміни пов’язані з тим, що:

- в Громаді продовжуються процеси ліквідації вугільних підприємств та шахт. Це, в свою чергу, призводить до зміни загального курсу Громади з вугільного регіону на промисловий. Колишні шахтарі та особи, що були дотичні до вугільного сектору, втратили джерело доходу та змушені шукати нові шляхи отримання фінансової вигоди. Наявна ситуація генерує попит на реєстрацію та здійснення підприємницької діяльності та створює передумови відкриття нових бізнес структур.

- з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Громади прибуло більше 10 000 ВПО.  Внутрішньо переміщені особи, які залишились в Громаді, генерують попит на відкриття бізнесу та створення суб’єктів господарювання. Наявних  бізнес структур Громади в повній мірі недостатньо для залучення усіх переміщених осіб, в результаті чого частина з них активно займається започаткуванням власної справи.

- за рахунок державних програм єРобота, Переробне підприємство, Ветерани, EU4Business, Жіноче підприємництво та ін. з'явилася можливість швидко отримати фінансові ресурси для започаткування власної справи. Нововолинська міська територіальна громада адаптувалася до нових реалій розвитку та залучення підприємництва та розпочала надавати консультаційні послуги для осіб, які бажають скористатися можливостями програми (до відповідних фахівців протягом 2022 та 2023 рокі звернулося близько 1600 осіб).

Релокований бізнес

З початку повномасштабного вторгнення в Громаду було релоковано 10 бізнесів (6 юридичних осіб та 4 фізичні-особи підприємці). Види діяльності релокованого бізнесу: відновлення відсортованих відходів, оптова торгівля фармацевтичними товарами, комп’ютерне програмування;  надання інших інформаційно- консультативних послуг, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, виробництво іншого одягу та аксесуарів; виробництво іншого верхнього одягу, ткацьке виробництво, виробництво олії та тваринних жирів.

Додаткові ключові переваги, які Громада використовує для залучення релокованих підприємств на свою територію, викладено в Таблиці 11:

Таблиця 11. Додаткові ключові переваги, які Громада використовує для залучення релокованих підприємств

| ПЕРЕВАГИ НОВОВОЛИНСЬКА ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 км. до кордону з Європейським Союзом | діє закон 1914 (законопроєкт 5600), у тому числі податкові пільги до 2037 року | надається соціальне житло для переміщених осіб та членів їх сімей | забезпечення освітніх потреб для дітей | суттєва відстань до зони бойових дій |

Можна зробити висновок, що вплив військових дій внаслідок початку повномаштабної російсько-української війни на кількість зареєстрованих МСП у Громаді був позитивним з початку 2023 року. Спостерігається стале зростання кількості зареєстрованих МСП за рахунок місцевих ресурсів, економічно-активних ВПО та релокованих підприємств.

Програма підтримки бізнесу та її передісторія

Відповідно до Концепції Державної цільової програми справедливої трансформації  вугільних регіонів України на період до 2030 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1024, Нововолинська територіальна громада входить до переліку громад, які визначаються як регіони, на території яких розташовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, в тому числі ті, які перебувають у стадії ліквідації, консервації або переорієнтації на інші види економічної діяльності.

Після закриття шахт, Громада зіткнулась з низкою викликів, таких як створення нових робочих місць для зайнятості населення, негативні екологічні наслідки видобутку вугілля, професійні хвороби шахтарів, розвиток соціальної сфери та інфраструктури, перекваліфікація й навчання мешканців, тощо.

Враховуючи вищенаведені тенденції,Громада провела низку заходів щодо врегулювання наявної ситуації і прийняла рішення про проведення переходу з вугільного на промисловий регіон. Для цього в 2023 році була розроблена комплексна програма, яка стала додатковим інструментом стимулювання діяльності суб’єктів господарювання. Програма підтримки бізнесу була затверджена рішенням Нововолинської міської ради від 15.02.2023 року №19/8 “Про затвердження Програми підтримки бізнесу у Нововолинській громаді на 2023-2025 роки”, що  викладено у Таблиці 12.

Таблиця 12. Відомості про Програму підтримки бізнесу у Нововолинській громаді на 2023-2025 роки

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Терміни реалізації програми | 2023-2025 роки |
| Мета програми | Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності у Нововолинській територіальній громаді в тому числі підтримка експортно-орієнтованих підприємств, підприємств, що виробляють соціально значущі товари та товари військового призначення, підвищення економічних показників розвитку міста, запровадження ефективних форм співпраці міської влади та суб’єктів підприємництва задля стійкого функціонування і розвитку підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності та створення нових робочих місць. Програма передбачає консолідацію зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток міста та підвищить рівень життя населення. Також ця Програма передбачає створення необхідних умов для розміщення та роботи переміщеного у Нововолинську міську територіальну громаду бізнесу з інших регіонів України. |
| Вартість програми – обсяги коштів, необхідних для фінансування заходів | На 2023 рік - 500 тис. грн На 2024 рік - 600 тис. грн На 2025 рік – 700 тис. грн |
| Джерела фінансування Програми | Бюджет міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Заходи програми | - Надання безповоротної фінансової допомоги підприємствам, що здійснили переміщення та реєстрацію на територію Нововолинської МТГ; - Ваучерна підтримка бізнесу на маркетингові цілі та сертифікацію продукції; - Надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю обладнання підприємствам харчової, легкої, машинобудівної промисловості; - Ваучерна підтримка бізнесу Нововолинської МТГ для енергозабезпечення на період воєнного стану; - Популяризація сфери підприємництва, інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності, організація проведення іміджевих заходів для розвитку бізнесу Нововолинської громади. |
| Сектори надання безповоротної фінансової допомоги | - Фінансова та матеріально технічна допомога релокованим підприємствам та підприємцям; - Закупівля обладнання підприємствами харчової, легкої, машинобудівної промисловості. |
| Ваучерна підтримка бізнесу | - На маркетингові цілі та сертифікацію продукції; - Для енергозабезпечення на період воєнного стану. |
| Послуги, що будуть додані до програми в 2024 році | - Організація та проведення навчання, майстер-класів, тренінгів, лекцій для розвитку бізнесу; - Надання консалтингових, інформаційно консультаційних послуг для розвитку підприємництва; - Проведення інформаційної, рекламної кампанії для розвитку бізнесу та підтримку місцевого товаровиробника; - Участь у міжнародних та українських заходах економічного та інвестиційного спрямування. |
| Посилання на програму | https://drive.google.com/drive/folders/1FTBUs7hk2NEbLrtX-jxNw6V5U6XWYNyy?usp=drive_link |

Основою для створення програми підтримки бізнесу стало підписання Меморандуму про взаємодію з питань трансформації вугільних Громад з Нововолинською міською радою, Поромівською сільською радою та Литовезькою сільською радою в партнерстві з GIZ Україна (Німецьке товариство міжнародного співробітництва, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)  у рамках проєкту "Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України", що фінансується урядом Німеччини щодо розробки плану справедливої трансформації вугільних громад.

Для подальшого розповсюдження філософії переходу з вугільного регіону на промисловий, а також для розповсюдження інформації про програму підтримки бізнесу в Громаді було створено канал для комункації в месенджері «Телеграм». Ресурс надалі активно використовується для ефективної комунікації з бізнесом Громади, в ньому відображається інформування щодо економічної політики держави, змін законодавства, грантові можливості від міжнародних партнерів та державні програми підтримки бізнесу та інше. Крім каналу були розроблені веб-портали Громади, на яких потенційні інвестори мають можливість знайти необхідну інформацію про Громаду.

Розповсюдження бізнес філософії завжди залишалося та залишається пріоритетним завданням для Громади. З метою постійного підтримання фокусу уваги бізнесу на необхідності проводити господарську діяльність Громада активно проводить низку заходів для бізнесу (ці заходи дозволили в подальшому внести корективи в програму підтримки бізнесу та точно окреслити виклики та проблемні питання бізнесу на сьогоднішній день):

1. Бізнес форум «Розвиток бізнесу = Розвиток Громад» у співпраці з в межах програми міжнародної співпраці  EU4Business за сприяння GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) та Агенції регіонального розвитку «Прибужжя».

2. За підтримки Програми USAID «РАДА: наступне покоління»  проведено зустріч щодо  обговорення питань трансформації вугільних регіонів та проблем розвитку місцевого локального бізнесу.

3.  Бізнес-форум: Спільна трансформація для сталого розвитку.

Підтримка бізнесу

У 2022 році від початку повномасштабного вторгнення Росії  в Україну у Нововолинській громаді розпочалась активна робота з підтримки бізнесу через надання консультацій щодо грантових умов фінансування. Результат такої взаємодії викладено в Таблиці 13:

Таблиця 13. Програми підтримки бізнесу в Нововолинській громаді та результати

| Програми | Період | Кількість отриманих грантів | Кількість створених робочих місць | Сума отриманих грантових коштів (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.01.2023 |  |  |  |  |
| єРобота | 01.01.2022 - 01.01.2023 | 11 | 20 | 2 500 000 |
| Сад | 01.01.2022 - 01.01.2023 | 1 | 5 | 1 300 000 |
| Всього за 2022 рік |  | 12 | 25 | 3 800 00 |

| Станом на 31.12.2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| єРобота | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 24 | 50 | 13 900 000 |
| Переробне підприємство | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 2 | 50 | 16 000 000 |
| EU4Business | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 8 | 8 | 640 000 |
| Жіноче підприємництво | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 1 | 1 | 100 000 |
| Естонська рада | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 1 | 1 | 100 000 |
| Ветеран | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 2 | 2 | 750 000 |
| Всього: | 01.01.2022 - 31.12.20.23 | 50 | 137 | 35 290 000 |

Аналіз досягнутих результатів від співпраці бізнес-консультантів з підприємцями дав поштовх Нововолинській міській раді ініціювати відкриття «Центру підтримки бізнесу» з метою створення простору для посилення взаємовідносин підприємців та влади. У приміщенні комунальної власності, яке виділене для Центру, за рахунок підтримки Датської ради (DAI) та грантових коштів USAID здійснено ремонт з встановленням на даху об’єкту СЕС потужністю 20 кВт (загальна вартість отриманого гранту 3 400 000 грн).

Індустріальний парк

З метою посилення подальшого розвитку Громади в 2022 році було реалізовано ініціативу на відкриття індустріального парку. Ідея ініціативи покликана сприяти відновленню промисловості у воєнний період, а також повинна стати ефективним інструментом для задоволення потреб підприємств, що релокують сво потужності в безпечні регіони. Функціональні особливості існування індустріального парку обумовлені затвердженою рішенням Нововолинсько міської ради 14.07.2022 № 13/3 «Концепцією індустріального (промислового) парку “Нововолинськ (NOVO)”». 21 листопада 2022 року відбулося урочисте відкриття індустріального парку в місті Нововолинськ, який став не лише першим парком у Громаді, але й першим індустріальним парком на Волині (https://nov-rada.gov.ua/2022/11/22/u-novovolynsku-vidkryly-industrialnyj-park/)

Таблиця 14. Резюме індустріального парку «Нововолинськ»

| Назва | Українською мовою: Індустріальний парк «Нововолинськ» Англійською мовою: Industrial Park «Novovolynsk» |
| --- | --- |
| Ініціатор створення | Нововолинська Міська Рада |
| Місце розташування | Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Луцька |
| Розмір земельної ділянки | 20 га (16 га корисної площі, 4 га – комунікації, ЛЕП, охоронні зони об’єктів тощо) |
| Кадастровий номер ділянки | 0710700000:01:008:0057 від 16.11.2021, 2509864707020 0710700000:01:008:0058 від 16.11.2021, 2509845707020 0710700000:01:008:0059 від 16.11.2021, 2509622407020 0710700000:01:008:0060 від 16.11.2021, 2516819707020 |
| Зона 1 | Логістично-складська (4 га) |
| Зона 2 | Виробнича (10 га) (Промислові інвестиції: виробництво продуктів харчування; переробне виробництво; сільськогосподарська промисловість; виробництво електроніки та обладнання; ) |
| Зона 3 | Санітарно-технічна (3 га) |
| Зона 4 | Адміністративно-офісна (3 га) |
| Загальна площа промислових і складських будівель | до 100 000 м² |
| Запланована кількість робочих місць | до 1200 осіб |
| Функціональне призначення | Функціональне призначення індустріального парку визначено як набір наступних пріоритетних напрямків діяльності учасників парку: 1) виробництво продуктів харчування та субпродуктів; 2) виробництво продуктів переробки агропродукції; 3) логістичні сервіси та складське зберігання різних видів продукції; 4) виробництво електроніки та обладнання; 5) виробництво мінеральних добрив та неорганічних сполук; 6) ІТ-кластер (аутсорсинг). |
| Спосіб реалізації виробничих площ у складі парку | Передача ділянок в оренду, суборенду; Будівництво з їх подальшим продажем або орендою. |
| Інфраструктура парку | Транспортна інфраструктура: Під’їзні шляхи та система внутрішніх доріг; Зупинки та паркінг для пасажирського транспорту для перевезення співробітників резидентів. Інженерна інфраструктура: Система електропостачання; Система газопостачання; Система водопостачання та водовідведення (насоси пожежогасіння); Телефонні лінії та Інтернет. Логістична інфраструктура: Залізнична гілка та завантажувально-розвантажувальні майданчики; Складський комплекс для обслуговування автомобільних вантажів. Сервісна інфраструктура: Адміністративно-побутовий комплекс: приміщення сервісних служб, конференц-зали, їдальня, магазин, гостьовий паркінг, гуртожиток |
| Послуги керуючої компанії | Продаж/надання в оренду ділянок; Будівництво промислових об’єктів; Експлуатація та благоустрій території парку; Підтримка резидентів в отриманні дозвільної документації; Бізнес-послуги: юридичні, кадрові, маркетингові, програмне забезпечення та ІТ тощо. |
| Інвестиційні заохочення резидентів | Пільги, визначені проєктом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання створення та функціонування ІП), пільги згідно із Законом України «Про індустріальні парки». |
| Облаштування ділянки | 100 млн грн |

Додаткові відомості про індустріальний парк

Затверджена рішенням Нововолинської міської ради від 14.07.2022 № 13/3 «Концепцією індустріального (промислового) парку “Нововолинськ (NOVO)”»:

(https://nov-rada.gov.ua/2023/02/01/industrialnyj-park-novo-m-novovolynsk/)

Презентаційні матеріали індустріального парку “NOVO” керуючою компанією. По місту Нововолинськ керуючою компанією індустріального парку стала ТОВ «Інвестиційно-керуюча компанія Бюро Інвестиційних Програм»:

(https://novopark.com.ua/novovolynsk/)

Рисунок6. Карта розташування індустріального парку на загальнодоступних електронних мапах

Рисунок 7.  Плани / схеми розбудови індустріального парку

Рисунок 8.  Плани / схеми розбудови індустріального парку

Таблиця 15. Пільги для учасників індустріального парку

| До 2037 року всі учасники, які бажають відкрити свою діяльність в межах індустріального парку, отримають: |  |
| --- | --- |
| 0% | - Податок на прибуток підприємств |
|  | - ПДВ на імпорт обладнання, комплектуючих для власної виробничої діяльності |
|  | - Ставка орендної плати за землю державної і комунальної власності |
|  | - Рентна плата за спецвикористання води |
|  | - Рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів |
|  | - Земельний податок |

Грантова історія Громади

Нововолинська громада є дотаційною, що зумовлює необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів на розвиток Громади. Це спонукає Громаду проводити активну діяльність по пошуку грантових та донорських коштів, а також залучати інвестиційні ресурси.

До основних проєктних ініціатив, на які Громада залучила фінансові ресурси, належать наступні:

Таблиця 16. Грантова історія Громади

| Донор/ грантодавець/ кредитор | Рік реалізації проєкту | Ключова тема в проєкті (тема/ про що проєкт) | Сума проєкту, грн | Сума гранту, грн | Грантоотримувач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Євро- пейська Комісія (ПроєктEU4Energy) | 2014-2019 | Термомодернізація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 | 30 250 000 | 30 250 000 | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| 2. Уряд Японії програма КУСАНОНЕ | 2018 | Модернізація медичного обладнання у пологовому будинку Нововолинської центральної міської лікарні замінено 3 апарати УЗД | 1 640 687 | 1 640 687 | Нововолинська міська центральна лікарня |
| 3. GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) за рахунок коштів Уряду Німеччини | 2022-2023 | «Реконструкція об’єктів критичної інфраструктури». Реконструкція двох котелень міста, а саме: встановлення 4 твердопаливних котлів Kalvis 950M | 3 855 000 | 3 855 000 | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| 4. Міжнародна благодійна організація “Фонд Східної Європи” | 2023 | Встановлення сонячної електростанції потужністю 15 кВт для потреб Нововолинського центру надання адміністративних послуг. | 462 900 | 462 900 | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нововолинської міської ради |
| 5. U4Business за сприяння GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) та Агенції регіонального розвитку «Прибужжя» | 23-25.02.2023 | Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП - «Підприємець з нуля». Курс безкоштовних тренінгів | 281 800 | 281 800 | Виконавчий комітет Володимирської міської ради |
| 6. DAI Global LLC | 2023 | «Створення бізнес центру в місті Нововолинськ за адресою провулок Поштовий 1». Створити загальний простір для підприємців та розвивати підприємництво в Нововолинській міській територіальній громаді. | 3 400 000 | 3 400 000 | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| 7.ПРООН | 2023 | Забезпечення доступ до ресурсу електроенергії в умовах блекауту через оснащення робочих місць зарядними станціями Goal Zero Yeti 500X (8шт) | 319 112 | 319 112 | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| 8. ПРООН | 2023 | Діловий форум Громад Прибужжя спрямований на посилення ролі місцевого бізнесу в загальному соціально-економічному розвитку Громад. | 193 500 | 193 500 | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| 9. UNICEF; Посольства Норвегії та Німеччини | 2023-2024 (в процесі реалізації) | Реконструкція приміщення, облаштування простору для діяльності Молодіжного центру | 2 480 000 | 1 500 000 | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради |
| 10.Європейський Союз за підтримки NEFCO | 2023-2025 (В процесі реалізації) | “Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні” Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для ВПО | 243 811200 | 243 811 200 | Нововолинська міська ради |

Розвиток міжнародного співробітництва та благодійна/гуманітарна допомога

Міжнародне співробітництво в сучасному світі визначається як невід'ємна частина розвитку глобального суспільства, і воно набуває особливої важливості для місцевих Громад. Глобальні проблеми, такі як зміна клімату, економічна нестабільність та пандемії, демонструють, що взаємодія між Громадами та країнами є ключовим фактором в розв'язанні найбільш складних викликів. Міжнародне співробітництво дозволяє Громадам обмінюватися ідеями, кращими практиками та ресурсами, забезпечуючи таким чином ефективніші стратегії розвитку. Здійснення спільних ініціатив сприяє вирішенню соціальних, економічних та екологічних завдань, а також сприяє підвищенню культурного розмаїття та взаєморозуміння між Громадами різних частин світу. У цьому контексті, міжнародне співробітництво стає необхідною складовою для Громади, щоб справлятися з глобальними викликами та забезпечувати сталий розвиток на локальному рівні.

З метою використання усіх переваг, які надають партнерства, Нововолинська громада проводить роботу по пошуку потенційних міст та організацій-партнерів, щоб забезпечити сталий соціально-економічний розвиток Громади. Така співпраця відкриває можливості міжнародного обміну досвідом, пошуку однодумців, що об’єднані спільними ідеями, залучення грантових та інвестиційних ресурсів.

Таблиця 17. Інформація по партнерству Нововолинської громади

| Параметри | Станом на 01.01.2022 | Станом на 01.01.2023 | Станом на 01.10.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість міст-партнерів | 12 | 13 | 15 |
| Перелік міст-партнерів | Польща: Повіт Отвоцький; Грубешівський повіт; Люблінського воєводства; м. Грубешів; Гміна Ярачево; м. Білгорай; Гміна Риманув; м. Свідник. Франція: м. Грасс Чехія: м. Біліна Литва: м. Кельме Словаччина: м. Стропков Німеччина: м. Лойна | Польща: Повіт Отвоцький; Грубешівський повіт Люблінського воєводства; м. Грубешів; Гміна Ярачево; м. Білгорай; Гміна Риманув; м. Свідник. Франція: м. Грасс Чехія: м. Біліна Литва: м. Кельме Словаччина: м. Стропков Німеччина: м. Лойна м. Крайльсхайм | Польща: Повіт Отвоцький; Грубешівський повіт; Люблінського воєводства; м. Грубешів; Гміна Ярачево; м. Білгорай; Гміна Риманув; м. Свідник. Франція: м. Грасс Чехія: м. Біліна Литва: м. Кельме Словаччина: м. Стропков Німеччина: м. Лойна м. Ноймюнстер м. Крайльсхайм |  |
| Кількість меморандумів про співпрацю | 16 + (угоди з містами партнерами) | 16 + (угоди з містами партнерами) | 19 + (угоди з містами партнерами) |  |
| Перелік найбільших суб’єктів, з якими укладено меморандуми | - Благодійна організація «Благодійний Фонд «Озеленення України»»; - «Волинська економічна ліга»; - Волинський національний університет імені Лесі Українки; - Торгово-промислова палата Італії в Україні; - Благодійна організація «Фонд Східної Європи»; - Мери за економічне зростання; - Благодійний фонд «Рідний Нововолинськ»; - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; - Волинська торгово-промислова палата; - CodEUrope Україна; - Угода Мерів; - Асоціація Енергоефективні Міста України; - Фонд Енергоефективності; - Молодіжна громадська організація «Екоклуб-Лубни»; - ГО «Українська асоціація енергосервісних компаній»; - Меморандум щодо трансформації вугільних регіонів Прибужжя. | - Благодійна організація «Благодійний Фонд «Озеленення України»»; - «Волинська економічна ліга»; - Волинський національний університет імені Лесі Українки; - Торгово-промислова палата Італії в Україні; - Благодійна організація «Фонд Східної Європи»; - Мери за економічне зростання; - Благодійний фонд «Рідний Нововолинськ»; - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; - Волинська торгово-промислова палата; - CodEUrope Україна; - Угода Мерів; - Асоціація Енергоефективні Міста України; - Фонд Енергоефективності; - Молодіжна громадська організація «Екоклуб-Лубни»; - ГО «Українська асоціація енергосервісних компаній»; - Меморандум щодо трансформації вугільних регіонів Прибужжя. | - Благодійна організація «Благодійний Фонд «Озеленення України»; - «Волинська економічна ліга»; - Волинський національний університет імені Лесі Українки; - Торгово-промислова палата Італії в Україні; - Благодійна організація «Фонд Східної Європи»; - Мери за економічне зростання; - Благодійний фонд «Рідний Нововолинськ»; - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; - Волинська торгово-промислова палата; - CodEUrope Україна; - Угода Мерів; - Асоціація Енергоефективні Міста України; - Фонд Енергоефективності; - Молодіжна громадська організація «Екоклуб-Лубни»; - ГО «Українська асоціація енергосервісних компаній»; - Меморандум щодо трансформації вугільних регіонів Прибужжя; - Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй; - DAI Global LLC; - Компанія Moonlight Energy Ltd. |  |

Більшість із перелічених міст-партнерів мають тривалу історію співпраці з муніципалітетом. Історична довідка стосовно партнерів та перелік секторів співпраці наведені в таблиці нижче:

Таблиця 18. Міста-та організації-партнери Нововолинської громади

| № з/п | Назва суб’єкта | Початок співпраці | Сектори співпраці |
| --- | --- | --- | --- |
| Міста-партнери |  |  |  |
| 1. | м. Грасс (Франція) | 27.08.2000 р. | Промисловість, транспорт, торгівля, культура, освіта, спорт |
| 2. | м. Біліна (Чехія) | 27.08.2000 р. | Промисловість, транспорт, торгівля, культура, освіта, спорт |
| 3. | Повіт Отвоцький (Польща) | 26.11.2003 р. | Місцеве самоврядування, економіка, культура, спорт, суспільні проблеми |
| 4. | Грубешівський повіт Люблінського воєводства (Польща) | 19.11.2004 р. | Господарська, торгова та науково-технічна |
| 5. | м. Грубешів (Польща) | 19.11.2004 р. | Прикордонне співробітництво |
| 6. | Гміна Ярачево (Польща) | 22.04.2004 р. | Господарська, суспільна та культурна |
| 7. | м. Білгорай (Польща) | 28.08.2005 р. | Господарська, суспільна та культурна |
| 8. | Гміна Риманув (Польща) | 28.08.2005 р. | Господарська, суспільна та культурна |
| 9. | м. Кельме (Литва) | 30.08.2008 р. | Промисловість, транспорт, торгівля, культура, освіта, спорт |
| 10. | м. Свідник (Польща) | липень 2011р. | Муніципальне управління, освіта, культура, промоція |
| 11. | м. Лойна (Німеччина) | липень 2011р. | Економічне співробітництво, освітні та культурні обміни |
| 12. | м. Стропков (Словаччина) | 18.03.2019 р. | Місцеве самоврядування, культура, науково-технічна |
| 13. | м. Ноймюнстер (Німеччина) | 15.02.2023 р. | Захист клімату, діджиталізація, мобільність, управління та сприяння розвитку економіки. |
| 14. | м. Крайльсхайм (Німеччина) | 10.08.2022 р. | Економічне співробітництво, освітні та культурні обміни, захист клімату, транспорт |
| Організації, з якими підписані меморандуми |  |  |  |
| 1. | Асоціація Енергоефективні Міста України | члени організації з 2010 р. | Енергетика, Екологія |
| 2. | Молодіжна громадська організація «Екоклуб-Лубни» | квітень 2017 р. | Енергетика, економічний розвиток, житлово-комунальний сектор, міжнародна співпраця |
| 3. | Фонд Енергоефективності | січень 2020 р. | Енергетика |
| 4. | Благодійний фонд «Рідний Нововолинськ» | січень 2021 р. | Проєктна діяльність, медицина |
| 5. | Угода Мерів Схід | березень 2021 р. | Енергетика, Екологія |
| 6. | Благодійна організація «Благодійний Фонд «Озеленення України»» | квітень 2021 р. | Захист клімату та довкілля |
| 7. | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | квітень 2021 р. | Соціально-економічний розвиток, трансформація вугільних регіонів, енергетика |
| 8. | Волинська торгово-промислова палата | травень 2021 р. | Економічний розвиток, міжнародна співпраця |
| 9. | «Волинська економічна ліга» | червень 2021 р. | Інвестиції, економічне співробітництво |
| 10. | Волинський національний університет імені Лесі Українки | червень 2021 р. | Освіта |
| 11. | Благодійна організація «Фонд Східної Європи» | липень 2021 р. | Соціально-економічне партнерство |
| 12. | Мери за економічне зростання | липень 2021 р. | Соціально-економічне партнерство |
| 13. | Меморандум щодо трансформації вугільних регіонів Прибужжя | липень 2021 р. | Енергетика, екологія, соціально-економічний розвиток |
| 14. | Торгово-промислова палата Італії в Україні | грудень 2021 р. | Культурна, економічна, соціальна співпраця |
| 15. | CodEUrope Україна | 2021 р. | Енергетика, екологія |
| 16. | Громадська організація «Українська асоціація енергосервісних компаній» | 2021 р. | Енергетика, житлово-комунальний сектор |
| 17. | DAI Global LLC (Данська рада) | травень 2023 р. | Соціально-економічний розвиток, підтримка бізнесу |
| 18. | Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй | червень 2023 р. | Енергетика, екологія |
| 19. | Компанія Moonlight Energy Ltd | серпень 2023 р. | Енергетика, екологія |

Гуманітарна сфера

Присутні фонди в Громаді:

1. Благодійний фонд "Нововолинський центр допомоги військовим" - послуги благодійної допомоги військовим.

2. Дитячий оздоровчий центр "Ковчег” - Надання оздоровчих послуг для дітей. Проведення тренінгів. Благодійництво.

3. Благодійна організація «Благодійний фонд розвитку Громади» - надання соціальної допомоги без забезпечення проживання.

4. Благодійний фонд Карітас-Волинь  - забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого  населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.

5. Нововолинська міська організація Товариства Червоного Хреста України

6. Благодійний фонд "Святослава та Вікторії"-гуманітарна допомога особам, які постраждали від військового конфлікту в Україні.

7. Гуманітарний штаб Андрія Ляховича- Забезпечує нужденних, біженців, госпіталі, ДФТГ, ЗСУ та ТРО всім необхідним.

8. Благодійний фонд «Від Людини до Людини» - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

9. БО БФ “Надія України від серця до серця”- Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

10. Благодійний фонд  «Всесвітні партнери»  -  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

11.  благодійний фонд "СУПЕР ЮА" - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

12. Благодійний фонд “Осередок тварин “Західний”” - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

13. Благодійний фонд “Підтримка з любов’ю” - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

14. Благодійний фонд “Н-ХЕЛП” - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

15. Благодійний фонд “Надійний захист України” - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

16. Благодійний фонд "Належний захист України" -  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

17. Благодійний фонд “Ти не один УА” - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

18. Благодійний фонд “ Крила Української перемоги - НВ” - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

Окрім місцевих благодійний фондів та організацій Громада співпрацює з такими благодійними організаціями:

1. Французькою гуманітарною організацією ACTED;

2. Організацією “Людина в біді”;

3. Мобільною бригадою “Право на захист”;

4. ООН у справах біженців;

5. Cash for Refugees;

6. Французька гуманітарна організація;

7. Triangle Generation Humanitaire;

8. З Дитячим фондом ООН - ЮНІСЕФ.

Загалом від цих фондів надійшло допомоги Громаді на суму близько 30 000 000 грн.

1.4 Культура та дозвілля

Інфраструктуру культури в Нововолинській громаді наведено в Таблиці 19.

Таблиця 19. Заклади культури в Нововолинській громаді 2022-2023 рік

| Параметр | 01.01.2022 рік |  |  | 01.01.2023 рік |  |  | 01.10.2023 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість установ культури | 9 установ |  |  | 9 установ |  |  | 9 установ |  |  |
| Кількість будівель/приміщень культури | 15 об’єктів |  |  | 15 об’єктів |  |  | 15 об’єктів |  |  |
| До переліку установ входять | 1. Нововолинський Міський Палац культури, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, Нововолинськ, 45400, б-р. Шевченка 6. 2. Філія «Будинок культури селища Благодатне» Нововолинського міського палацу культури, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, Благодатне, 45490, вул. Миру 11. 4. Філія «Міський клуб» Нововолинського міського палацу культури, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, Нововолинськ, 45400, 5 мікрорайон 6. 4. Нововолинська школа мистецтв, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, Нововолинськ, 45400, вул. Кобзаря 64. 5. Нововолинська централізована бібліотечна система: - Філія №1 «Центральна бібліотека» Нововолинської централізованої бібліотечної системи, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, Нововолинськ, 45400, проспект Дружби, 17. - Філія №2 «Бібліотека для дітей та юнацтва» Нововолинської централізованої бібліотечної системи, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, Нововолинськ, 45400, вул. Академіка Амосова, 4. - Філія №3 Нововолинської централізованої бібліотечної системи, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, Нововолинськ, 45400, 15-й мікрорайон, 26. - Філія №4 селища Благодатне Нововолинської централізованої бібліотечної системи, UA, Волинська область, селище Благодатне,45490, вул. Миру, 17. - Філія №5 села Грибовиця Нововолинської централізованої бібліотечної системи, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, с. Грибовиця,45324, вул. 40-річчя перемоги, 64. - Філія №6 Грядівського старостинського округу Нововолинської централізованої бібліотечної системи, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, с. Гряди,45320, вул. Лесі Українки, 5. - Філія №7 Нововолинської централізованої бібліотечної системи, що знаходиться за адресою: UA,Волинська область, Нововолинськ, 45400, вул. Академіка Амосова, 4. 6. Філія «Будинок культури села Грибовиця» Нововолинського міського палацу культури, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, с.Грибовиця, 45324, вул. Перемоги 64. 7. Філія «Будинок культури Грядівськогостаро стинського округу» Нововолинського міського палацу культури, що знаходиться за адресою: UA, Волинськаобласть, с.Гряди, 45320, вул. Лесі Українки, 5. 8. Нововолинський історичний музей, що знаходиться за адресою: UA, Волинська область, Нововолинськ, 45400, проспект Дружби 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість працівників |  |  | Кількість відвідувачів |  |  | Кількість ВПО (працівники/відвідувачі) |  |  |  |
| заклад / період | 01.01. 2022 | 01.01 .2023 | 01.10. 2023 | 01.01. 2022 | 01.01. 2023 | 01.10. 2023 | 01.01. 2022 | 01.01. 2023 | 01.10. 2023 |  |
| Нововолинський Міський Палац культури | 34 | 39 | 38 | 19450 | 19213 | 16144 | - | 0/1850 | 0/1100 |
| Філія «Будинок культури селища Благодатне» | 13 | 14 | 12 | 9122 | 3696 | 3277 | - | 0/111 | 0/66 |
| Філія «Міський клуб» Нововолинського міського палацу культури | 7 | 7 | 4 | 3944 | 4022 | 3015 | - | 0/98 | 1/200 |
| Нововолинська школа мистецтв | 49 | 50 | 46 | 502 | 459 | 416 | - | 1/19 | 0/25 |
| Нововолинська Центральна бібліотечна система | 23 | 22 | 22 | 11700 | 11556 | 9710 | - | облік не вівся | облік не вівся |
| Нововолинський історичний музей | 4 | 3 | 5 | 6776 | 7210 | 6147 | - | 0/206 | 0/34 |
| Філія «Будинок культури села Грибовиця» Нововолинського міського палацу культури | 2 | 2 | 2 | 384 | 312 | 300 | - | облік не вівся | облік не вівся |
| Філія «Будинок культури Грядівськогостаро стинського округу | 4 | 2 | 3 | 516 | 462 | 432 | - | облік не вівся | облік не вівся |
| Тишковичівський міський клуб | 2 | 2 | 2 | 210 | 192 | 180 | - | облік не вівся | облік не вівся |

В Громаді наявні наступні пам’ятки культури:

- Покровська церква с.Грибовиця (поч. XVIIIст.);

- комплекс Успенської церкви куди входить Успенська церква с.Низкиничі (1653р.);

- Дзвіниця с.Низкиничі (XVIIст.);

- Аннозачатіївська церква с.Тишковичі (1934р.);

- церква Успіння Богородиці (на кладовищі) с.Грибовиця;

- пам’ятка монументального мистецтва: Пам’ятник Т.Г.Шевченку м.Нововолинськ (1995р.).

Туристичний потенціал Громади був та загалом залишається не розвиненим, однак має можливості для розвитку і задовольняється/може задовольнятися через наступні локації:

1. Нововолинський історичний музей - створений 1998 року, отримав статус народного в 2004 році. У фондах знаходиться більше 6000 експонатів. Серед них: етнографічні знахідки, фотодокументи і зброя часів Першої світової війни, радянські паперові гроші, особисті речі та зброя учасників Другої світової війни, документи та речі, пов'язані із заснуванням міста та його перших підприємств і закладів, прапори військових частин та дані, речі, зброя і фото воїнів, які брали участь у російсько-українській війні. Всі експонати представлені в 6 експозиціях.

2. “Волинські Карпати” - одне з популярних місць відпочинку, що розташоване поблизу Нововолинська у лісі між селами Грибовиця та Соснина.

3. Нововолинське міське озеро - штучна водна водойма для пляжного відпочинку мешканців та гостей ромади площею 3 га. На даний час використовується для класичного пляжного відпочинку, риболовлі, спортивних літніх активностей. Потребує модернізація та реконструкції.

4. Нововолинський міський парк культури та відпочинку - центральний парк міста площею 
40 тис. м². В парку знаходяться розважальні атракціони для дітей, ігрові майданчики, естрада для представників культури для відкритих виступів, арена для виступів. Окрім цього, поблизу парку було побудовані мініатюрне футбольне поле та тенісний корт.

1.5 Органи державної влади та місцевого самоврядування

Органом місцевого самоврядування Громади є Нововолинська міська рада.

На території Громади також функціонують державні органи: пенсійний фонд, служба зайнятості, податкова служба, казначейська служба, поліція, прокуратура, служба безпеки, суд, служба з надзвичайних ситуацій, Нововолинський військкомат.

1.6 Структура доходів та видатків бюджету Громади

Однією з базових передумов ефективного функціонування будь-якої території є збалансованість бюджету, тобто доходи повинні абсолютно відповідати видаткам. Бюджет можна розподілити на різні частини, зокрема на загальний та спеціальний фонди, від чого залежить, як плануються і розподіляються доходи і видатки.

Доходи. Загальний обсяг доходів місцевого бюджету у 2021 році становив 
478,074,164.33 грн.

Виконання бюджету за доходами становило 106.1% (уточнений річний план складав 450,711,636 грн)

Основним джерелом доходів місцевого бюджету у 2021 році були податкові надходження, зокрема доходи від сплати ПДФО, податку на прибуток та місцевих податків і зборів. Детальна структура доходів місцевого бюджету у 2021 році наведена на Рисунку 9 та в Таблиці 20.

Рисунок 9. Структура доходів місцевого бюджету у 2021 році (млн грн, % від загальної суми доходів)

Таблиця 20. Джерела доходів загального та спеціального фонду місцевого бюджету у 2021 році (тис. грн)

| Джерела доходів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДФО та податок на прибуток підприємств | 147,446.2 | - | 147,446.20 |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 131,300.4 | - | 131,300.40 |
| Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 41,205.5 | - | 41,205.50 |
| Єдиний податок | 38,912.3 | - | 38,912.30 |
| Податок на майно | 28,813.8 | - | 28,813.80 |
| Акцизний податок | 17,075.5 | - | 17,075.50 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5,578.6 | 18,001.1 | 23,579.70 |
| Інші доходи | 15,785.7 | 351.9 | 16,137.60 |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | - | 16,973.5 | 16,973.50 |
| Надходження від плати, що надаються бюджетним установам згідно із законодавством | - | 6,592.4 | 6,592.40 |
| Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності | - | 5,163.7 | 5,163.70 |
| Кошти від продажу землі | - | 4,873.6 | 4,873.60 |
| Разом | 426,118.0 | 51,956.2 | 478,074.2 |

За останні роки доходи Нововолинської громади мають тенденцію до стабільного збільшення. Домінуючу позицію в структурі доходів загального фонду бюджету займає «Податок та збір на доходи фізичних осіб». Головним чинником зростання ПДФО в умовах воєнного стану є збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, внаслідок чого податок від зазначеної категорії платників зріс. Найбільшими джерелами доходів загального фонду (крім ПДФО) є єдиний податок, плата за землю, акцизний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Видатки. Загальна сума видатків із місцевого бюджету у 2021 році становила 
460,945,030.7 грн. Основну частку займали витрати на освіту (близько 59.5% від загального обсягу видатків).

Детальна структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2021 році наведена на Рисунку 10.

Рисунок 10. Структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2021 році (млн грн, % від загальної суми видатків)

Доходи та видатки бюджету в 2023 році

Доходи. Загальний обсяг доходів місцевого бюджету у 2023 році становив 
596,263,277.75 грн.

Виконання бюджету за доходами склало 103.9 (уточнений річний запас становив 573,607,889.27 грн).

Основним джерелом доходів місцевого бюджету у 2023 році, як і в 2021 році, є податкові надходження, в першу чергу доходи від сплати ПДФО та податку на прибуток підприємств. Детальна структура доходів місцевого бюджету у 2023 році наведена на Рисунку 11, в Таблиці 21 та Таблиці 22.

Рисунок 11. Структура доходів місцевого бюджету у 2023 році (млн грн, % від загальної суми доходів)

Таблиця 21. Структура доходів та видатків до бюджету Громади (2021-2023 рр.)

| Дохідна частина бюджету, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| загальний фонд | 426,118.0 | 441,131.7 | 548,802.7 |
| в т.ч. міжбюджетні трансферти | 200,302.9 | 151,731.3 | 177,146.7 |
| спеціальний фонд | 51,956.2 | 34,494.4 | 47,460.5 |
| всього | 478,074.2 | 475,626.1 | 596,263.2 |
| Видаткова частина бюджету, тис.грн |  |  |  |
| Показник | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| загальний фонд | 381,451.2 | 418,484.7 | 481,980.0 |
| спеціальний фонд | 79,491.0 | 57,441.5 | 96,298.7 |
| Всього | 460,942.2 | 475,926.2 | 578,278.7 |

Таблиця 22. Джерела доходів загального та спеціального фонду місцевого бюджету у 2023 році (тис. грн)

| Джерела доходів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДФО та податок на прибуток підприємств | 252,300.1 | - | 252,300.10 |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 95,779.9 | - | 95,779.90 |
| Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 63,783.3 | - | 63,783.30 |
| Єдиний податок | 54,094.4 | - | 54,094.40 |
| Податок на майно | 41,995.4 | - | 41,995.40 |
| Акцизний податок | 21,772.4 | - | 21,772.40 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 6,853.5 | 10,586.8 | 17,440.30 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 5,569.4 | - | 5,569.40 |
| Інші доходи | 6,654.3 | 407.9 | 7,062.20 |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | - | 14,451.7 | 14,451.70 |
| Надходження від плати, що надаються бюджетним установам згідно із законодавством | - | 7,858.2 | 7,858.20 |
| Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності | - | 5,504.0 | 5,504.00 |
| Кошти від продажу землі | - | 8,651.9 | 8,651.90 |
| Разом | 548,802.7 | 47,460.5 | 596,263.2 |

Рисунок 12. Динаміка зміни структури доходів місцевого бюджету у 2023 році порівняно з 2021 роком (мільйонів гривень)

Видатки. Загальна сума видатків із загального фонду місцевого бюджету у 2023 році становила 578,278,744.50 грн.

В загальному, за видатками виконання бюджету було здійснено на 95.3%, адже уточнений річний план становив 607,072,554.76 грн.

Детальна структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році наведена на Рисунку 9.

Рисунок13. Структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році (млн грн, % від загальної суми видатків

Рисунок 14. Динаміка зміни структури видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році порівняно з 2021 роком (млн грн)

Вплив війни на доходи та видатки місцевого бюджету. Основні зміни у порівнянні із 
2021 роком полягають в наступному:

- Загальний обсяг надходжень місцевого бюджету зріс на 24,7% у порівнянні із 2021 роком, а найбільше зміни продемонстрували такі його складові:

- обсяг надходжень від сплати ПДФО та податку на прибуток підприємств зріс 
на 58% (+137,7 млн грн);

- обсяг надходжень до бюджету від офіційних трансфертів знизився 
на 11% (-23 млн грн)

- обсяг доходів від операцій з капіталом зріз на 42% (+4,2 млн грн).

- Структура доходів місцевого бюджету залишилася незмінною – основну роль продовжують відігравати податкові надходження, які у 2023 році становили 63% від загального обсягу доходів;

- Загальний обсяг видатків зріс на 25.5% (+117,4 млн грн);

- Основні зміни, які відбулися у структурі витрат полягають в наступному:

- зросла частка видатків, призначених на загальнодержавні функції, на 46%
(+ 24 млн грн);

- обсяг видатків на підтримку громадського порядку збільшився на
+43,5 млн грн.

1.7 Містобудівна документація Громади

До складу Громади на дату підготовки ПВР входять 8 населених пунктів: м. Нововолинськ, селище Благодатне, села Грибовиця, Гряди, Низкиничі, Тишковичі, Кропивщина та Хренів.

Аналізуючи наявність містобудівної документації населених пунктів, які увійшли до Нововолинської громади, є підстави для висновку про неналежну відповідність містобудівної документації населених пунктів на території Громади сучасним вимогам.

Наявні Генеральні плани населених пунктів міста Нововолинська (2018), селища Благодатне (1961), сіл Грибовиця (1987), Гряди (1977), Низкиничі (2015),  Тишковичі (2015), Кропивщина (1980) та Хренів (1980).

Таким чином, значна  кількість населених пунктів Громади не має актуальної містобудівної документації, вона є застарілою, неповною або розробленою не на всю територію, а ступінь її реалізації не аналізувався. Відсутність актуальної містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність в населених пунктах Громади, позбавляє громадян здійснювати своє право на приватизацію.

В жовтні 2023 року прийнято Програму розроблення містобудівної документації Нововолинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.  Програмою заплановано розробку комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади (КП).

Згідно з пояснюючою запискою до Генерального плану м. Нововолинська, затвердженого  від 16.05.2018 №23/24, існуючий житловий фонд складає 1065,0 тис. м² загальної площі, що включає забудову міста і селища Благодатне.

Житловий фонд Нововолинська на дату підготовки ПВР становить приблизно 980 тис. м² загальної площі, в тому числі:

- в квартирних будинках – 730 тис. м²  загальної площі (75 %),

- в індивідуальних (садибних) будинках – 250 тис. м²  загальної площі  (25 %).

- Кількість квартир становить 13 900 кв., кількість садибних будинків – 2760 буд.

Розділ 2. Вплив збройної агресії РФ на стан та функціонування об’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді

Збройна агресія РФ проти України стала причиною не тільки руйнування критичної та соціальної інфраструктури, а й однією з найстрімкіших криз вимушеного переміщення населення.

Після початку військового наступу 24 лютого 2022 року  з територій активних бойових дій в Нововолинську громаду прибула значна кількість внутрішньо переміщених осіб (понад 
10,6 тисяч осіб) - найбільший пік припав на квітень 2022 року.

Одним із перших викликів, який постав перед Громадою,стало питання  власне забезпечення нагальних і постійних потреб внутрішньо переміщених осіб, а згодом їх адаптації й інтеграції у життя Громади. Відбулося додаткове навантаження в цілому на інфраструктуру Громади - медичні установи, заклади освіти, транспортну інфраструктуру, громадську інфраструктуру тощо.

Враховується той факт, що велика кількість ВПО вже не повернеться до колишніх місць проживання, бо фактично вже адаптувалася до нових умов життя і перейшла до статусу постійних мешканців Громади. Відповідно є виклик перед Громадою перерозподілити навантаження на інфраструктуру міста вживши негайних заходів реагування.

Пошкоджень чи руйнувань в Нововолинській громаді через збройну агресію РФ не зафіксовано.

2.1 Житлові об’єкти

На території Громади відсутні пошкоджені житлові об’єкти.

2.2 Об’єкти,пов’язані з наданням житлово-комунальних послуг

На території Громади відсутні пошкоджені об’єкти критичної  інфраструктури. Проте є суттєвий вплив на функціонування підприємств критичної інфраструктури.

КП «Нововолинськводоканал» НМР зазнало значного впливу внаслідок збройної агресії РФ. Так, протягом 2022 року на 5363,8 тис. грн. зросла дебіторська заборгованість при тому, що реалізація води зменшилась на 155,87 тис.м³. Внаслідок росту цін на електроенергію та матеріали відбувся значний ріст собівартості продукції, крім того підприємство стало відчувати нестачу кваліфікованих робітників, слюсарів-сантехніків, електромонтерів.

Оскільки, КП «Нововолинськводоканал» НМР обслуговує валютний кредит, найбільш негативний вплив на фінансовий стан підприємства призвів ріст процентної ставки та курсу долара США, у зв’язку з чим значно зросли платежі за кредитом.

Таблиця 23. Фінансові показники КП «Нововолинськводоканал» НМР 2022-2023 роки

| Показники | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебіторська заборгованість, тис.грн | 15438,0 | 20801,8 | 22011,2 |
| в т.ч. населення: | 11526,4 | 16790,4 | 18332,8 |
| % сплати за надані послуги населенням | 96,2% | 94,5% | 97% |
| Фактична собівартість 1 м³: водопостачання водовідведення | 13,58 13,83 | 13,54 16,25 | 15,82 18,09 |
| Кредиторська заборгованість за електроенергію | 2156,9 | 537,6 | 2709,5 |
| Річна % ставка за кредитом | 0,83 | 4,87 | 5,32 |
| Нараховано відсотків за період (дол. США) | 36378,57 (за 2021 р.) | 104600,85 (за 2022 р.) | 128916,46 (за січень-вересень 2023 р.) |
| Реалізовано питної води (тис. м³) | 2458,62 | 2302,75 | 1733,03 |
| Кількість ліквідацій аварій систем зовнішніх мереж | 2908 | 2628 | 2522 |
| Середньооблікова чисельність (осіб) | 211 | 194 | 194 |

Постачання електроенергії:

до повномасштабного вторгнення – постачання електроенергії здійснювалось у безперебійному режимі, після  – в осінньо-зимовий період 2022/2023 року Громада проживала як в умовах блекауту, так і в умовах погодинної подачі електроенергії споживачам; у Громаді створено 11 пунктів незламності задля підтримки життєдіяльності населення Громади в умовах відсутності електроенергії та теплопостачання.

Постачання теплової енергії:

Вплив збройної агресії РФ на стан функціонування КП “Нововолинськтеплокомуненерго”:

- збільшення дебіторської заборгованості за надані послуги постачання теплової енергії, а саме на 01.10.2022 р. - 36,1 млн грн, на 01.10.2023 р.- 41,856 млн грн;

- у зв’язку з накладанням мораторію на підняття тарифів та збереження їх на рівні 24.02.2022 року спостерігається погіршення платоспроможності підприємства, що спричинило його збитковість, а саме на 01.10.2022 р.- 6,451 млн грн, а на 01.10.2023 р.-  14,923 млн грн;

- не було відшкодовано підприємству обсяг заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію в період з 01.06.2021 року по 30.09.2023 року, що сумарно становить 51,434 грн;

- на потреби Збройних сил України вилучено 4 одиниці спецтехніки;

- через відсутність можливості збільшення % для бронювання працівників з загальної чисельності працюючих працівників, станом на 30.11.2023 року, призвано до служби 16 чоловік (з них 1 загиблий);

- знизилася кількість кваліфікованих працівників, спостерігається дефіцит кадрів та суттєво скоротилася чисельність працюючих працівників. Станом на 01.10.2023 працюють - 181 працівників, з них 51 сезонний працівник, при загальній потребі в працівниках на КП “Нововолинськтеплокомуненерго” — 226 осіб.

- знизилися темпи модернізації устаткування підприємства та місцевих мереж. Загальний рівень зношуваності даних компонентів станом на 01.10.2023 становив 70%.

2.3 Об’єкти, пов’язані з охороною здоров’я

Медичні заклади, які функціонують у Нововолинській територіальній громаді станом на дату підготовки ПВР:

- Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області», у структурі якого функціонує 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та медичний пункт тимчасового базування у селі Грибовиця та селі Гряди.

- Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня».

- Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка».

- Нововолинське відділення Володимирського районного відділу державної установи «Волинський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

- Приватна поліклініка – медичний центр Dr.Fits.

- Приватна поліклініка -  Bodro Clinic.

- ФОП Войтович Оксана Олександрівна.

У  Комунальному некомерційному підприємстві «Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» станом на 01.01.2022 року працювало 44 лікаря, з них: терапевтів – 5; керівники – 2; сімейні лікарі – 20; лікарів гінекологів – 2; лікарів педіатрів – 12; лікар УЗД кабінету – 1; лікарі інтерни – 2 .

01.01.23 року – 43 лікаря, з них: терапевтів – 5; керівники – 2; сімейні лікарі – 20; лікарів гінекологів – 2; лікарів педіатрів – 11; лікар УЗД кабінету – 1; лікарі інтерни – 2.

01.10.2023 року  - 46 лікаря, з них: терапевтів – 5; керівники – 2; сімейні лікарі – 22; лікарів гінекологів – 2; лікарів педіатрів – 11; лікар УЗД кабінету – 1; лікарі інтерни – 3.

Унікальні фахівці, які працюють у  Комунальному некомерційному підприємстві «Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області»:

- Сімейний лікар, консультант з грудного вигодовування, член Української Академії медицини грудного вигодовування Тиханська Тетяна Ярославівна, яка очолює «Школу відповідального батьківства».

- Сімейний лікар Муцька Зоряна Михайлівна пройшла сертифіковане навчання і стала фасилітатором та створила ГРУПУ РІВНИХ.

Кількість пацієнтів, в яких оформлена декларації з КНП «НЦПМСД», станом на:

- 01.01.2022 – 48954 осіб;

- 01.01.2023 – 49749 осіб;

- 01.10.2023 – 49208 осіб.

У комунальному некомерційному підприємстві “Нововолинська центральна міська лікарня” всього проліковано пацієнтів у відділеннях стаціонару станом на:

- 01.01.2022 – 9464 осіб;

- 01.01.2023 – 14372 осіб;

- 01.10.2023 – 13118 осіб.

В Нововолинській центральній міській лікарні розгорнуто 15 стаціонарних відділень:

- Кардіологічне

- Терапевтичне

- Інфекційне

- Хірургічне

- Урологічне

- Ортопедії і травматології

- Офтальмологічне з отоларингологічними ліжками

- Акушерсько-гінекологічне

- Неврологічне

- Дитяче

- Психіатричне

- Фізичної та реабілітаційної медицини

- Анестезіології з ЛІТ

- Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

- Паліативної допомоги(з квітня 2023р.)

Разом з тим, функціонують 4 амбулаторні відділення: поліклінічне, жіноча консультація, госпрозрахункове відділення медичних оглядів, відділення гемодіалізу. Відповідно було прийнято амбулаторних відвідувань станом на: 01.01.2022 – 143129 осіб, 01.01.2023 – 161621 осіб, 01.10.2023 – 131260 осіб.

В Нововолинській центральній міській лікарні працюють 3 діагностичних та 3 допоміжних відділення:

- функціональної діагностики;

- рентгенологічне;

- клініко-діагностична лабораторія;

- лікарняний банк крові;

- відділ інфекційного контролю;

- інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики.

В Нововолинській центральній міській лікарні станом на 01.10.2023 року працює 587 осіб, з них: лікарі - 126, середній медичний персонал - 232, молодші медичні сестри - 129, інші працівники -100. Мобілізовано 5 працівників: 1 лікар, інші 4 (3 чол. і 1 жінка).

2.4 Об’єкти транспортної інфраструктури

На території Громади відсутні пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури. Враховується той факт, що велика кількість ВПО вже не повернеться до колишніх місць проживання, бо фактично вже адаптувалася до нових умов життя і перейшла до статусу постійних мешканців Громади. Відповідно є виклик перед Громадою перерозподілити навантаження на інфраструктуру міста вживши негайних заходів реагування.

Залізничний транспорт

Станція залізниці для пасажирського перевезення відсутня.

Найближча станція - село міського типу Іваничі Волинської області  (15 км від Нововолинськ).

Таблиця 24. Стан транспортної інфраструктури в Нововолинській громаді 2022-2023 роки

| Параметр | Станом на 01.01.2022 | Станом на 01.01.2023 | Станом на 01.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість громадського транспорту | 28 одиниць (28 автобусів класів ЄВРО-0/2) | 22 одиниць (22 автобусів класів ЄВРО-0/2) | 22 одиниці (8 автобусів класу ЄВРО-5, 14 класів ЄВРО-0/2) |
| Оновлення автотранспорту | 0 одиниць | 0 одиниці | 8 одиниць. |
| Протяжність автомобільних доріг - в тому числі з твердим покриттям | 92,1 км. - 62,5 км | 92,1 км - 65 км | 92,1 км - 65 км |
| Велодоріжки | відсутні (0 км) | відсутні (0 км) | відсутні (0 км) |
| Кількість зупинок громадського транспорту | 57 | 57 | 62 |
| Кількість власників приватного транспорту | 9 тис. | 12,7 тис. | 15 тис. |
| Частка населення, для яких доступний громадський транспорт | 75% | 77% | 86% |

Внутрішня міська мобільність

З метою удосконалення внутрішньо міської мобільності в Нововолинській міській територіальній громаді було реалізовано проєкт “Інформатизація внутрішньоміської мобільності через запровадження системи електронних квитків”. Рішенням Виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 05.01.2023 №8 “Про визначення переможця конкурсу на відбір оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді” було визначено компанію, яка інвестуватиме в місто та розбудовуватиме інфраструктуру електронних квитків. Переможцем конкурсу стала луцька компанія «СІТІ КАРД СИСТЕМ». За проєктом, станом на 01.10.2023 валідатори встановлено на всі транспортні засоби, що займаються внутрішньоміськими транспортними перевезеннями, та проводяться заходи з розбудови інфраструктури (https://nov-rada.gov.ua/2023/04/20/u-novovolynsku-nezabarom-zapratsiuie-e-kvytok-u-hromadskomu-transporti-video/). Також, проводилася поіменна роздача проїзних електронних квитків пенсіонерам, встановлено декілька терміналів для купівлі електронних квитків (https://fb.watch/nvmB1lNszl/).

В результаті запровадження системи електронного квитка «СІТІ КАРД СИСТЕМ» Громада змогла досягти наступних ефектів: мобільність громадян стала прозорою та ефективнішою; електронний квиток дозволяє збирати ґрунтовну статистичну інформацію по транспортним потокам, що дозволить розробляти комплекс програм та рішень, для покращення проаналізованої ситуації; транспортний засіб постійно видимий в системі, через встановлення GPS трекерів, відповідно громадяни міста можуть планувати свої поїздки в зручний час та відстежувати графік руху.

Нововолинська міська територіальна громада також впроваджує заходи з розвитку інфраструктури електромобілів. Так, протягом 2023 рік в Громаді зареєстровано 100 одиниць електротранспорту (65 в межах м. Нововолинська та 35 в населених пунктах Громади). Місто почало займатися розбудовою інфраструктури під такі автомобілі. Так, в Громаді встановили 3 електрозарядні станції:

1. Повністю обладнаний спеціалізований автомобільний сервісний центр (крім звичайних транспортних засобів, він також працює з електромобілями), який має декілька зарядних станцій для електромобілів (м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1).

2. В автоцентрі «Формула», що на вулиці Шахтарській, 27, є зарядна станція для електромобілів (офіційна зарядна станція надавалася компанією BOSCH).

3. Встановлено зарядну станцію на автобазі Нововолинська (АТП) 10708.

Існуюча структура включає виділені місця для паркування та зберігання автобусів. На жаль, електробусів наразі немає в Громаді; проте в автобазі є зарядна станція для електротранспорту.

2.5 Інші категорії об’єктів

На території Громади відсутні пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури та громадського призначення. Проте є вплив на функціонування закладів, спричинене навантаженням.

Освіта

У Нововолинській громаді функціонують наступні заклади освіти:

Інститут, коледж, НЦПТО, ліцеї:

- Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету (бульвар Шевченка, 29).

- Комунальний заклад професійної освіти «Нововолинський багатопрофільний професійний коледж» Волинської обласної ради (с. Будятичі; вул. Франка, 14)

- Нововолинський електро-механічний фаховий коледж — (НЕФК) (вул.Шахтарська, 16)

- Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради — (вул.Пирогова, 1)

- Школи Нововолинської громади:

- Нововолинський ліцей № 1 (просп. Перемоги, 6)

- Нововолинський ліцей № 2 (вул. Маяковського, 5)

- Нововолинський ліцей № 3 (вул. Грушевського, 19)

- Нововолинський ліцей № 4 (бульвар Шевченка, 12)

- Нововолинський ліцей № 5 (15-й мікрорайон, 35)

- Нововолинський ліцей № 6 (6-й мікрорайон, 1)

- Нововолинський ліцей № 7 (вул. Кауркова, 43)

- Нововолинський ліцей № 8 (вул. Кауркова, 4А)

- Нововолинський ліцей № 9 (селище Благодатне, вул. Лесі Українки, 2)

- Нововолинська спеціальна школа Волинської обласної ради (вул. Нововолинська, 17)

- Грибовицька гімназія імені Ігоря Кантора (Іваничівський р-н, село Грибовиця, вул.Шкільна)

- Грядівський ліцей нововолинської міської ради волинської області (Іваничівський район, село Гряди, вулиця Миру, будинок 19)

Таблиця 25. Кількість закладів дошкільної освіти та їх вихованців 
у Нововолинській громаді 2022-2023 роки

| Заклади дошкільної освіти | 01.01.2022 рік | 01.01.2023 рік | 01.10.2023 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість закладів освіти | 12 (типи: загального розвитку – 5, комбінований – 7) | 12 (типи: загального розвитку – 5, комбінований – 7) | 11 (типи: загального розвитку – 4, комбінований – 7) |
| Кількість вихованців | 1736 | 1561 | 1447 |
| Кількість ВПО | 3 | 101 | 109 |
| Кількість педагогів | 192 | 195 | 194 |

Таблиця 26. Кількість закладів загальної середньої освіти в Нововолинській громаді 2022-2023 роки

| Заклади загальної середньої освіти | 01.01.2022 рік | 01.01.2023 рік | 01.10.2023 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість закладів освіти | 12 (типи: ліцеї – 10, гімназії – 2) | 11 (типи: ліцеї – 10, гімназії – 1) | 11 (типи: ліцеї – 10, гімназії – 1) |
| Кількість учнів | 6078 | 6022 | 5795 |
| Кількість ВПО | 20 | 282 | 338 |
| Кількість педагогів | 465 | 469 | 469 |

Таблиця 27. Кількість закладів профтехосвіти в Нововолинській громаді 2022-2023 роки

| Заклади профтехосвіти | 01.01.2022 рік | 01.01.2023 рік | 01.10.2023 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість закладів освіти | 1 (тип: комплексний - 1) | 1 (тип: комплексний - 1) | 1 (тип: комплексний - 1) |
| Кількість учнів | 1832 | 1775 | 1702 |
| Кількість ВПО | 6 | 28 | 34 |
| Кількість педагогів | 31 | 33 | 31 |

Вплив війни (2023 рік). За період повномасштабної війни в освітніх установах в Громаді змін суттєвих не відбулось. Проте спостерігається відтік як учнів, так і студентів, незважаючи на те, що кількість ВПО зросла.

Фінанси

Фінансові та кредитні установи, присутні в Нововолинській громаді:

- Нововолинське відділення АТ «Райффайзен Банк».

- Нововолинське відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

- ТВБВ No10002/0117 фiлiї - Волинського обласного управлiння АТ «Ощадбанк»

- Відділення у м.Нововолинськ АТ «КРЕДОБАНК».

- Відділення в м. Нововолинськ АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

- Універсальне відділення No525 АТ «УКРСИББАНК».

- Відділення А205 АТ «А-БАНК».

Вплив війни (2023 рік). За період повномасштабної війни в фінансовому секторі і банківських установах в Громаді змін не відбулося.

Зв’язок загального користування

В Нововолинській міській територіальній Громаді представлені такі оператори мобільного зв’язку:

- Київстар - має спеціалізоване представництво в місті Нововолинськ за адресою: бульвар Шевченка 4;

- Lifecell - має спеціалізоване представництво в місті Нововолинськ за адресою: бульвар Шевченка 4;

- Vodafone - має спеціалізоване представництво в місті Нововолинськ за адресою: вул. Винниченка, 1.

Крім спеціалізованих представництв в Громаді функціонує 18 магазинів, які здійснюють продаж мобільних засобів, аксесуарів та надають послуги мобільної телефонії.

Вплив війни (2023 рік).

За період повномасштабної війни в секторі зв’язку загального користування в Громаді змін не відбулося.

В Громаді функціонує настпуний перелік укриттів, що відображено в Таблиці 28.

Таблиця 28. Перелік існуючих на дату підготовки ПВР укриттів

| № з/п | Місцезнаходження | Назва закладу |
| --- | --- | --- |
| Найпростіші укриття |  |  |
| 1 | м.Нововолинськ вул. Шахтарська, 53 | ДП «НВ РМЗ» |
| 2 | м.Нововолинськ вул.Сірка,5 | КП УЖК №1 Нововолинської міської ради |
| 3 | м.Нововолинськ вул.Сірка,1 | КП УЖК №2 Нововолинської міської ради |
| 4 | м.Новолинськ вул.Сірка,3 | КП УЖК №2 Нововолинської міської ради |
| 5 | м.Нововолинськ вул.Сірка,7 | КП УЖК №2 Нововолинської міської ради |
| 6 | м.Нововолинськ м-Шахтарський,31 | КП УЖК №2 Нововолинської міської ради |
| 7 | м.Нововолинськ вул.Пирогова,7 | КП УЖК №2 Нововолинської міської ради |
| 8 | м.Нововолинськ вул.Перемог,1а | КП УЖК №1 Нововолинської міської ради |
| 9 | м.Нововолинськ вул.Шахтарська, 40 | ТзДВ «НВ АТП-10708» |
| 10 | м.Нововолинськ вул.Луцька, 20 | ТОВ «Кроноспан УА» |
| 11 | м.Нововолинськ вул.Павлова, 39 | ПрАТ «НВ хлібозавод» |
| Протирадіаційні укриття |  |  |
| 1 | м.Нововолинськ вул.Луцька, 25 | ВАТ «Оснастка» |
| 2 | м.Нововолинськ вул. Митрополита Шептицького, 6 | ПАТ «Укртелеком» |
| 3 | м.Нововолинськ вул.Шахтарська, 53 | ТзОВ «Промлит». |

Розділ 3. Інформація щодо необхідності попередньої підготовки території Громади до відновлення

Під час дії воєнного стану Нововолинська громада не перебувала в тимчасовій окупації, на її території не відбувалися активні бойові дії, тому Громада не потребує проведення заходів з розмінування територій, будівель та споруд, демонтажу чи ліквідації пошкоджених або зруйнованих будівель та споруд, рекультивації земель.

Розмінування

Оцінка потреби. Результати проведеної оцінки необхідності здійснення заходів із розмінування в Громаді наведено у Таблиці нижче.

Таблиця 29. Результати оцінки необхідності здійснення заходів із розмінування в Громаді

| Показник | Значення на дату підготовки ПВР |
| --- | --- |
| Площа забруднених ВЗВ територій Громади | Відсутнє забруднення території ВЗВ |
| Категорії земель/об’єктів, які забруднені ВЗВ | Не застосовно |
| Форма власності земель/об’єктів забруднених ВЗВ | Не застосовно |
| Проведення нетехнічного/технічного обстеження | Відсутня потреба в проведенні обстеження у зв’язку відсутністю руйнувань та забруднення ВЗВ на території Громади |
| Найбільш розповсюджені типи ВЗВ на території Громади | Не застосовно |
| Територія/місця проведення робіт з розмінування | Відсутня потреба в проведенні робіт з розмінування |
| Місця отримання людьми тілесних ушкоджень внаслідок ВЗВ | Відсутні зафіксовані випадки отримання людьми тілесних ушкоджень внаслідок ВЗВ |
| Наявність на забруднених територіях маркування або знаків мінної небезпеки | Відсутня необхідність маркування території / встановлення знаків у зв’язку з відсутністю ВЗВ на території Громади |

Попередження негативного впливу ВЗВ на Громаду. станом на дату підготовки ПВР, Громада проводить інформування своїх жителів стосовно потенційної мінної небезпеки через ЗМІ та розміщення необхідної попереджувальної інформації на відповідних веб-сайтах. Для цього у Громаді створені та є в наявності відповідні інформаційні матеріали стосовно мінної небезпеки.

Визначення пріоритетів. Не застосовно.

Демонтаж зруйнованих будівель та споруд

Оцінка потреби. Станом на дату підготовки ПВР, в Громаді відсутня необхідність в проведенні демонтажних робіт. Руйнувань не було.

Визначення пріоритетів. Не застосовно.

Рекультивація земель

Оцінка потреби. Станом на дату підготовки ПВР, в Громаді відсутня необхідність в проведенні рекультивації земель.

Визначення пріоритетів. Не застосовно.

Інші заходи

Оцінка потреби. Станом на дату підготовки ПВР, проведення інших заходів попередньої підготовки території до відновлення у Громаді не вимагається.

Визначення пріоритетів. Не застосовно.

Розділ 4. Огляд потреб та пріоритетів у відновленніоб’єктів, що забезпечують надання базових послуг в Громаді

4.1 Житлові об’єкти

| Високий ступінь пріоритетності | - Забезпечення капітальних ремонтів та інших поточних робіт; - Впровадження заходів енергоефективності; - Впровадження заходів безбарʼєрного та безпечного доступу до житлових обʼєктів. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Облаштування прибудинкової території багатоквартирних будинків; - Стимулювання оформлення мешканцями багатоквартирних будинків ОСББ; - Розбудова спроможності діяльності ОСББ. |

4.2 Об’єкти, пов’язані із наданням житлово-комунальних послуг

Водопостачання та водовідведення

| Високий ступінь пріоритетності | - Розбудова нових мереж водопостачання; - Реконструкція діючих мереж водопостачання; - Реконструкція діючих та будівництво нових очисних споруд; - Оптимізація витрат на електроенергію – встановлення сонячних панелей. |
| --- | --- |

Тепло

| Високий ступінь пріоритетності | - Заміна мереж на попередньо ізольовані, що суттєво скоротить втрати тепла та забезпечить безперебійне, якісне надання послуг; - Модернізація котельного та насосного обладнання; - встановлення лічильників обліку теплової енергії; - Реконструкція теплопостачання житлових будинків; - Встановлення індивідуальних теплових пунктів для покращення теплопостачання та подачі гарячої води. |
| --- | --- |

Газопостачання

| Високий ступінь пріоритетності | - Розширення мережі газопостачання для включення нових населених пунктів, що раніше не були охоплені газифікацією. |
| --- | --- |

Поводження з побутовими відходами

| Високий ступінь пріоритетності | - Рекультивація території існуючого сміттєзвалища; - Переробка твердих побутових відходів; |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Розвивати систему роздільного збору сміття; - Встановлення сортувальні лінії; - будівництво сміттєпереробного комплексу з станцією компостування опалого листя та деревних відходів, так як міське сміттєзвалище переповнене й експлуатується за рахунок нарощення висоти. |

4.3 Об’єкти, пов’язані із охороною здоров’я

| Високий ступінь пріоритетності | - Придбання обладнання для проходження реабілітаційного лікування – центри реабілітації; - Придбання мобільного пересувного пункту; - Придбання автомобіля для обслуговування віддалених населених пунктів; - Створення умов для ментального відновлення. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Капітальні та поточні ремонти, благоустрій території. |

4.4 Об’єкти транспортної інфраструктури

| Високий ступінь пріоритетності | - Капітальний і поточний ремонт доріг; - Придбання автобусів для сполучення всередині громади та між селами; - Створення та оновлення транспортних зупинок. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Розбудова вело-інфраструктури; - Розбудова інфраструктури для електромобілів; - Впровадження проєктів з урахуванням підходів сталої мобільності. |

4.5 Інші категорії об’єктів

Освіта

| Високий ступінь пріоритетності | - Відкриття вищого навчального закладу на базі КЗПО «Нововолинський багатопрофільний професійний коледж» з новими спеціальностями, що є затребувані на ринку праці (військова справа, інженерія, інформаційні технології та мережі, енергоменеджери, будівельники доріг та мостів). |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Модернізація електричних мереж; - Впровадження заходів енергоефективності; - Будівництво пришкільних спортивних стадіонів; |
| Низький ступінь пріоритетності | - Оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів; - Встановлення вентиляційних систем в закладах освіти; - Благоустрій території закладів освіти. |

Енергоефективність

| Високий ступінь пріоритетності | - Заміна віконних та дверних конструкцій (24 установи); - Реконструкція/повна заміна систем водопостачання та водовідведення (24 установи); - Повна заміна/оновлення систем електропостачання (8 установ); - Оновлення та утеплення дахового перекриття, ремонт даху (21 установа); - Облаштування індивідуальних теплових пунктів (34 установи); - Підключенням до сервісу автоматизованої системи енергомоніторингу (46 установ); - Встановлення відновлювальних джерел енергії на 46 установах (закладах) у вигляді СЕС, теплових насосів. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Реконструкція опалювальної системи; - Утеплення фасадів та горищного перекриття, комплексна термомодернізація об'єктів (34 установи); - Внутрішні ремонтні роботи та проведення перепланування внутрішнього простору будівель з позиції енергоефективності (11 установ). |

Цивільний захист

| Високий ступінь пріоритетності | - Будівництво захисних споруд; - Організація пожежних команд; - Створення місцевого резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; - Захист населення в разі виникнення надзвичайної ситуації на хімічно небезпечних об’єктах Громади - Забезпечення аварійно-рятувальних робіт; - Вдосконалення та розвиток системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій; - Придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. |
| --- | --- |

Екологія

| Високий ступінь пріоритетності | - Капітальний та поточний ремонт гідроспоруд. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Розробка документації на водні та лісові об’єкти; - Очищення міського озера в м. Нововолинськ. |

Соціальний захист

| Високий ступінь пріоритетності | - Збільшити фінансування програм допомоги інвалідам та іншим уразливим групам населення; - Підтримка ветеранів та членів їх сімей, підтримка членів сімей загиблих. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Укрупнення інфраструктури соціальних послуг (єдиний центр надання соціальних послуг); - Створення центрів раннього втручання; - Капітальний ремонт відділень; - Підтримка ВПО - інтеграція, адаптація, соціалізація. |
| Низький ступінь пріоритетності | - Створення інфраструктури для віддаленого надання соціальних послуг (соціальне таксі, мобільні бригади); - Створення центру денного догляду за дітьми з інвалідністю; - Створення інфраструктури соціального житла (в перспективі створення житла сімейного типу та для дітей-сиріт); - Хаб для ветеранів (консультаційний супровід, соціалізація, перекваліфікація та працевлаштування). |

Адміністративні послуги

| Високий ступінь пріоритетності | - Впровадження послуг для ветеранів; - Придбання обладнання для людей з інвалідністю. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Придбання обладнання для надання додаткових послуг. |

Економічний розвиток

| Високий ступінь пріоритетності | - Будівництво транспортного пункт пропуску Млинище (Україна) – Сліпче (Польща). Модернізація існуючої колії ДП «Волиньвугілля» та будівництво додаткового покриття по маршруту Нововолинськ – Лудин – держкордон (Польща); - Розбудова інфраструктури перевезення вантажів – логістичні хаби; - Створення центру енергоефективності. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Розбудова бізнес-інфраструктури (офісів, складів, конференційної інфраструктури); - Відкриття бізнес-центру / бізнес простору; - Створення індустріального парку площею 50 га на території селища Благодатне, що спеціалізуватиметься на інноваціях, технологіях та переробній промисловості ; - Залучення інвесторів для індустріального парку та інших проєктів. |
| Низький ступінь пріоритетності | - Розбудова екосистеми соціального підприємництва. |

Культура

| Високий ступінь пріоритетності | - Створення культурно-мистецьких просторів під відкритим небом; - Оцифрування музейних фондів. |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Капітальний ремонт будинків культури; - Будівництво і реконструкція сцен. |
| Низький ступінь пріоритетності | - Реекспозиція виставкової інфраструктури; - Мапування в культурі (об’єкти спадщини, ознакування); - Розробка/ідентифікація культурних магнітів; - Промоція міста. |

Спорт

| Високий ступінь пріоритетності | - Модернізація спортивно-технічного комплексу «Волинь» (спортивна база з мотокросу). |
| --- | --- |
| Середній ступінь пріоритетності | - Розбудова спортивної інфраструктури для вуличних видів спорту та спортивного дозвілля - фокус на старостинські округи (стадіони для футболу, баскетболу, спортивні майданчики та інші); - Будівництво полів для бадмінтону. |

Містобудування та архітектура

| Високий ступінь пріоритетності | - Розробка комплексного плану просторового розвитку та детальних планів населених пунктів. |
| --- | --- |

Рисунок 15. Оцінка мешканцями Нововолинської громади рівня якості послуг та сфер, жовтень-листопад 2023 року

Житлові об’єкти

Варто зазначити, що, у зв’язку з тривалим терміном експлуатації житлових будинків, більшість з них мають значний рівень фізичного зношення, є потреба у проведення заходів з енергоефективності, проведенні капітального ремонту та інших поточних робіт. Ліфти відпрацювали граничний термін експлуатації, а системи протипожежного захисту перебувають в непрацюючому стані. Війна вплинула на те, що зросла та буде зростати кількість маломобільних груп та людей з інвалідністю. Люди з протезами, на кріслах колісних потребують покращення можливостей для пересування в будинках, де проживають. Ліфти, вхід до квартир, відсутність порогів, пологі заїзди, наявність достатнього освітлення, прибудинкова територія із комерційними зонами, а також укриття мають бути повністю доступними для всіх груп населення. Відповідно зростає потреба в створенні умов доступності до інфраструктури міста – будь-якого типу будівель житлової чи нежитлової інфраструктури. Станом на дату підготовки ПВР:

- Загальна кількість багатоквартирних будинків складає  – 527 од.

- Кількість багатоквартирних будинків, в яких створено ОСББ  – 259 од.

- Кількість створених ОСББ  – 244 од.

- Кількість багатоквартирних будинків житлово-будівельних, житлових кооперативів, тощо – 7 од.

Гуртожитки, які розташовані на території міста Нововолинська:

1. вулиця Нововолинська, 34 (рік забудови – 1952; форма власності – ОСББ; загальна площа гуртожитку, м² - 423,7; житлова площа гуртожитку, м² - 315,2).

2. вулиця Луцька, 26 (рік забудови – 1982; форма власності – ОСББ; загальна площа гуртожитку, м² - 11183,8; житлова площа гуртожитку, м² - 8340,4).

3. вулиця Генерала Р. Шухевича, 3 (рік забудови – 1984; форма власності – ОСББ; загальна площа гуртожитку, м² - 4798,6; житлова площа гуртожитку, м² - 4190,2).

4. вулиця Перемоги, 24 (рік забудови – 1957; форма власності – ОСББ; загальна площа гуртожитку, м² - 1005,4; житлова площа гуртожитку, м² - 651,9).

Станом на 01.01.2023 рік приватизовано 26 квартир, станом на 01.10.2023 - 18 квартир.

Об’єкти пов’язані з наданням житлово-комунальних послуг

Водопостачання і водовідведення

Попри військову агресію, комунальне підприємство «Нововолинськводоканал» забезпечує належні умови життя, мешканцям Громади надаються послуги високої якості.

На балансі підприємства обліковується 28 мереж водопроводів загальною протяжністю 170,4 км, які використовуються для розподілу води з 50 артезіанських свердловин. Це забезпечує водопостачання 2839 абонентам у межах Громади, включаючи житлові будинки, сільськогосподарські підприємства та інші соціально-економічні об'єкти. На території Громади також функціонує одна каналізаційна мережа, яка забезпечує відведення стічних вод від абонентів до однієї очисної споруди.

Джерелами водопостачання міста є підземні води сеноманського водоносного горизонту, до якого пробурено 27 артезіанських свердловин - 16 на Північному та 11 на Південному водозаборах. В експлуатації знаходиться 21 свердловина - 11 на Північному та 10 на Південному водозаборах. Водопровідні мережі міста Нововолинська і селища Благодатне об’єднані в єдину мережу загальною довжиною 212,34 км.

Проєктна потужність водозабірних споруд становить 37,5 тис.м³/добу (в т.ч. Північного – 26,4 тис.м³/добу, Південного – 11,1 тис.м³/добу).

Із артезіанських свердловин вода подається до резервуарів чистої води (РЧВ), де проходить її обеззаражування  з допомогою гіпохлориту натрію, який утворюється в електролізних установках ЕГР – 0500 «Сиваш» на Північному водозаборі і ЕГР – 0750 «Сиваш» на Південному за допомогою харчової солі.  Прийнята доза хлорування – 0,8-1,2 мг/л. Середньомісячне споживання солі 3,2 т.

Відповідно до вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», на КП «Нововолинськводоканал» НМР запроваджено зони санітарної охорони (ЗСО) експлуатаційних свердловин та водопроводів. Проєкт ЗСО розроблений Львівсько-Волинською геологорозвідувальною експедицією і затверджений рішенням Волинської обласної ради від 20.08.1999 №8/10. Перший пояс ЗСО створюється для усунення можливості випадкового чи навмисного забруднення водозабірних споруд.

Лабораторний контроль за якісними показниками питної води постійно здійснюється хіміко-бактеріологічними лабораторіями як самого підприємства, так і санітарно-епідеміологічних служб міста та області.

Дотримання виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води, що подається споживачам, забезпечується за рахунок моніторингу, який проводить водна лабораторія на основі проведених хіміко-бактеріологічних досліджень.

Відомчий лабораторний контроль проводиться згідно свідоцтва про відповідність №124-01/2021 виданого 22.03.2021, яке засвідчує, що виробнича хіміко-бактеріологічна лабораторія водопроводу атестована на право проведення досліджень питної води. Лабораторія повністю оснащена випробувальним лабораторним обладнанням, засобами вимірювальної техніки, реагентами та реактивами, що мають відповідні сертифікати якості та свідоцтва про повірку.

Для розширення спектру досліджень у питній воді, підвищення стабільності та точності результатів вимірювань, нещодавно підприємством  було  придбано  Спектрофотометр V-1500, який за рахунок революційного поєднання найновіших електронних і оптичних елементів забезпечуватиме отримання найбільш точних відомостей про хімічний склад питної води.

Всі види випробувань в лабораторії підприємства  проводяться  на основі річного і місячних планів, робочої програми контролю питної води на 2021-2026 роки, що розроблена відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної  призначеної для споживання людиною».

Дослідження проводяться:

ЩОДЕННО:

-  скорочений виробничий контроль  питної води бак. дослідження, органолептика, залізо, залишковий хлор);

- перед подачею в мережу (на виході з Північного та Південного водозаборів);

- з водопровідної мережі,  згідно місячних планів-графіків;

-  після ремонту і поривів водопровідних мереж, при необхідності;

- згідно скарг, звернень споживачів;

- дослідження  впливу реагентів, які використовуються у водопідготовці.

ЩОМІСЯЧНО:

- скорочений періодичний контроль (скорочений хімічний аналіз)

- перед подачею в мережу (на виході з Північного, Південного водозаборів та з водопровідних веж об’єктів централізованого сільського водопостачання);

ДВА РАЗИ НАРІК:

- повний хіміко-бактеріологічний аналіз

- дослідження води з артсвердловин  Північного, Південного водозаборів міста та з свердловин об’єктів централізованого сільського водопостачання;

- перед подачею в мережу (на виході з Північного, Південного водозаборів та з водонапірних веж об’єктів централізованого сільського водопостачання);

- дослідження  хлорпоглинності питної води з Північного, Південного водозаборів та з водонапірних веж об’єктів централізованого сільського водопостачання.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Довжина каналізаційних мереж підприємства становить 124,424 км, в т.ч. по місту Нововолинську – 119,124 км, по селищу Благодатному – 5,3 км. Довжина головних каналізаційних колекторів 42,8 км, вуличних каналізаційних мереж – 44,324 км, внутрішньоквартальних – 37,3 км.

Стічні води  на міські каналізаційні очисні споруди  подаються з допомогою п'яти каналізаційних насосних станцій, які належать КП “Нововолинськводоканал” НМР.

ВОДООЧИЩЕННЯ

Міські каналізаційні очисні споруди включають в себе комплекс об’єктів механічної та біологічної очистки стоків, дренування (обезводнення) осаду стічних вод. Установлена пропускна спроможність міських очисних споруд – 22,8 тис.м3/добу.

Склад міських каналізаційних очисних споруд:

- приймальна камера - 1 шт.

- решітки  - 5 шт.

- пісколовки: вертикальні з круговим рухом води - 2 шт.горизонтальні - 2 шт.

- первинні радіальні відстійники діаметром 20 м - 2 шт. діаметром 30 м - 1 шт.

- аеротенки -  4 секції по 2 коридори

- вторинні радіальні відстійники діаметром 20 м - 2 шт.діаметром 30 м - 2 шт.

- йоршовий змішувач - 1 шт.

- насосна станція освітлених вод - 1 шт.

- мулові майданчики - 20 шт.

Очищені стічні води подаються двома напірними колекторами діаметром 500 мм, протяжністю 3 км, а потім канавою довжиною 3 км в прикордонну річку Західний Буг.

Каналізаційні очисні споруди (КОС) селища Благодатне потужністю 1,6 тис.м3/добу збудовані в 1962 році. В даний час щодоби ними очищуються біля 0,4 тис.м3. На очисні споруди каналізаційні стоки надходять двома самопливними  керамічними колекторами діаметром 200 та 250 мм. В 2004-2005 роках проведено реконструкцію очисних споруд: виведено з експлуатації  повністю замортизовані біофільтри, включено в роботу нові аеробний реактор (біоокислювач) та анаеробний реактор-усереднювач (денітрифікатор).

Очисні споруди селища Благодатне включають в себе:

- приймальна камера  - 1 шт.

- решітка - 1 шт.

- пісколовка - 1 шт.

- первинні радіальні відстійники - 1 шт.

- аеробний реактор - 1 шт.

- анаеробний реактор - 1 шт.

- повітродувка - 1 шт.

- мулові майданчики - 3 шт.

Після очистки стічні води самостічною канавою подаються в річку Західний Буг.

Виробничою хіміко-бактеріологічною лабораторією очисних споруд підприємства атестованою на право виконання вимірювань (свідоцтво про відповідність від 22.03.2021 №124-01/2021), здійснюється контроль за якістю і кількістю скинутих у водний об’єкт стічних вод і забруднюючих речовин які надходять до системи централізованого водовідведення.

Згідно з даними лабораторних досліджень, які проведені відповідно затверджених графіків виробничою хіміко-бактеріологічною лабораторією очисних споруд, та даними Державної екологічної інспекції у Волинській області, за останні роки встановлено, що результати вимірювань показників складу та властивостей зворотних вод КП «Нововолинськводоканал» НМР, які відводяться у р. Західний Буг відповідають нормативам затвердженого гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водний об’єкт із зворотними водами.

Очисний об’єкт було побудовано більше ніж 50 років тому, він вже перевищив ефективний термін своєї експлуатації, що свідчить про його застарілість та ненадійність. Відсутність модернізації та капітального ремонту стають суттєвими проблемами, що впливають на продуктивність його роботи, а  внаслідок цього він не виконує своєї основної функції, зокрема, очищення господарсько-побутових стічних вод. Внаслідок цього відбувається забруднення навколишнього середовища неочищеними стічними водами, особливо поверхневих водних об`єктів. Неналежна експлуатація і постійні аварійні ситуації очисної споруди, закінчення гарантійного терміну функціонування основного обладнання може призвести до екологічної катастрофи та загрози здоров'ю людей і природи в цілому.

У зв’язку з цим, виникла нагальна потреба в модернізації очисної споруди та відповідності її сучасним нормам і стандартам.

Оскільки, КП «Нововолинськводоканал» НМР обслуговує валютний кредит, найбільш негативний вплив на фінансовий стан підприємства призвів ріст відсоткової ставки та курсу долара США у зв’язку з чим значно зросли платежі за кредитом. На думку КП “Нововолинськводоканал” потрібно здійснити перерахунок тарифу та встановити економічно обґрунтовані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водопостачання. Зокрема розширити джерела фінансування КП та залучити додаткове фінансування (в тому числі з міського бюджету на погашення заборгованості по кредиту).

Також пропонуються проєкти щодо встановлення сонячних панелей з акумуляторами на об’єкти підприємства, що дасть можливість економити електроенергію, відповідно зекономлені кошти витрачати на інші потреби.

Тепло

Руйнування та пошкодження об’єктів КП “Нововолинськтеплокомуненерго”  відсутні.

На балансі підприємства є 7 газових котелень, з яких 1 модульна та 2 модернізовані з встановленням 4-х твердопаливних котлів та 2 котельні які функціонують на альтернативних джерелах палива (паливна тріска), 7 ЦТП. Загальна протяжність мереж 57,217 км, замінено на попередньо ізольовані 11,526 км. Кількість споживачів (особових рахунків) — населення 14754, юридичних осіб — 582, разом особових рахунків — 15336. Орієнтовна кількість споживачів які отримують послуги з постачання теплової енергії 35-40 тис. споживачів.

Зношеність мереж теплопостачання в Громаді є основною проблемою при проходженні сталого опалювального сезону, призводить до виникнення аварійних ситуацій в різних мікрорайонах міста, що змушує тимчасово припиняти подачу теплоносія у будинки мешканців. Модернізації, реконструкції потребують котельні та теплові пункти, теплові мережі потребують заміни та оновлення, а обладнання - оновлення та модернізації.

Для покращення інфраструктури підприємства є нагальна необхідність:

- заміна мереж на попередньоізольовані, що суттєво скоротить втрати підприємства та  забезпечить безперебійне, якісне надання послуг;

- модернізація котельного та насосного обладнання;

- встановлення лічильників обліку теплової енергії;

- оновлення автопарку підприємства.

Таблиця 30. Плани розвитку КП “Нововолинськтеплокомуненерго”

| № з/п | Напрям | Назва проєкту (заходу) | Короткий опис проєкту в кількісних та якісних показниках |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна котлів застарілих конструкцій на сучасні енерго-ефективні | Капітальний ремонт ( заміна котлів КСВТ-3,0 2шт.) котельні 26-го кварталу(стара) по вул Св.Володимира 5б м.Нововолинськ Волинської області | Заміна 2-х водогрійних газових котлів потужністю 3,0 МВт які виробили свій термін експлуатації , мають значний фізичний знос і не придатні до подальшої експлуатації на сучасні енергоефективні аналогічної потужності |
|  |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП 5-го мікрорайону за адресою 5-й мікрорайон буд.22а м. Нововолинськ Волинської області | З метою зменшення втрат в теплових мережах, економії енергоресурсів та покращення теплопостачання житлового масиву 5-го мікрорайону та 15-го мікрорайону необхідно виконати будівництва транспортабельних газових котелень які будуть оснащена сучасними енергозберігаючими котлами меншої потужності та розташовується на значно менший відстані до споживача ніж існуючі котельні. |
|  |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 4,05 МВт на ЦТП 1-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.7а м. Нововолинськ Волинської області |  |
|  |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП 2-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.17а м. Нововолинськ Волинської області |  |
|  |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП 4-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.26а м. Нововолинськ Волинської області |  |
|  |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 1,35 МВт за адресою вул. Луцька буд.26 м. Нововолинськ Волинської області |  |
| 2 | Встановлення лічильників тепла | Модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків в м.Нововолинськ та селищеБлагодатне Волинської області з встановленням приладів обліку теплової енергії” 69 буд | Передбачено завершення оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку теплової енергії в кількості 69 шт. Призведе до раціональнішого споживання теплової енергії мешканцями будинків |
| 3 | Заміна зовнішніх теплотрас на безканальні попередньо утеплені | Реконструкція теплових мереж з заміною труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном загальною протяжністю 4,0 км | Зменшення втрат в теплових мережах, продовження терміну їх використання та зменшення аварійних випадків |
| 4 | Заміна застарілих лічильників на обліку природного газу на котельних | Реконструкція внутрішніх мереж газопостачання котельні 66-го кварталу по вул.Паркова, 2А, м. Нововолинськ Волинської області | Ефективний облік природного газу, при паралельній роботі обладнання на газу та трісці |
|  |  | Капітальний ремонт ( заміна котлів та встановлення конденсаційного економайзера ) в частині реконструкції внутрішніх мереж газопостачання котельні 15-го мікрорайону по вул. Луцька, 25Г, м.Нововолинськ Волинська обл. | Ефективний облік природного газу, при паралельній роботі обладнання на газу та трісці |
| 5 | Покращення зберігання тріски | Будівництво складу для зберігання тріски на території котельні 15-го Мікрорайону, вул.Луцька, 25, м.Нововолинськ Волинська | Забезпечить ефективну роботу котельних що працюють на тріски |
| 6 | Впровадження когенераційних установок по котельних | Встановлення когенераційної установки на території котельні 26-го кварталу (стара) , вул. СВ.Володимира, 5, з електричною потужністю 400 кВт , що дозволить забезпечити електричною енергією дві котельні 26-го кварталу (стара ) та 26-го кварталу (нова), та тепловою потужністю орієнтовно 400 кВт (0,344 Гкал) , що буде використовуватися для підігріву зворотного теплоносія | Когенараційна установка є важливим для централізованої системи теплопостачання міста, енергоефективним та економічно доцільним, що допоможе забезпечити безперебійне постачання теплової енергії споживачам, особливо актуально в разі блекауту, та суттєво економити кошти підприємства на закупівлі електроенергії |
|  |  | Встановлення когенераційної установки на території котельні Шахтарського Мікрорайону , вул. Кауркова,45, з електричною потужністю 200 кВт, та тепловою потужністю орієнтовно 300 кВт (0,258 Гкал) |  |
|  |  | Встановлення когенераційної установки на території котельні 66-го кварталу, вул. Паркова, 2А, з електричною потужністю 200 кВт, та тепловою потужністю орієнтовно 300 кВт (0,258 Гкал) |  |
|  |  | Встановлення когенераційної установки на території котельні 15-го Мікрорайону, вул. Луцька, 25Г, з електричною потужністю 200 кВт, та тепловою потужністю орієнтовно 300 кВт (0,258 Гкал) |  |
| 7 | Реконструкція теплопостачання житлових будинків | Встановлення Індивідуальних Теплових Пунктів для покращення теплопостачання та подачі гарячої води на житлові будинки 6-го Мікрорайону №2 та№3 | Забезпечить якісний контроль , зміна параметрів та розподілу теплової енергії ,та гарячого водопостачання |
| 8 | Реконструкція котельного обладнання | Придбання конвективної частини для проведення ремонту котла ТВГ-8М котельні 26-го кварталу по вул. СВ.Володимира, 5а в м.Нововолинськ Волинської області | При заміні конвективної частини котла КВГ-7,56 , покращуються експлуатаційні показники та технічні характеристики роботи як котла так і котельні в цілому, в результаті чого: - збільшується ккд котла; - зменшується споживання енергоресурсів; - знижуються витрати на проведення капітальних ремонтів та збільшується строк експлуатації внаслідок повного завантаження котлоагрегатів; - підвищується надійність теплозабезпечення; - збільшується міжремонтний строк експлуатації |

Газопостачання

Протягом цього часу газова служба ретельно здійснює технічне обслуговування мереж та гарантує безперебійне та безпечне постачання природним газом до житлових будинків.

Наразі існує необхідність розширення мережі газопостачання для включення нових населених пунктів, що раніше не були охоплені газифікацією. Додаткове розширення мережі дозволить забезпечити зручний доступ до природного газу для більшої кількості мешканців, сприяти розвитку інфраструктури та підвищити загальний рівень комфорту та енергоефективності у цих населених пунктах.

Поводження з побутовими відходами

Основною метою державної політики у сфері поводження з відходами є захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково-обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та поводження з відходами на шляху сталого розвитку. Основними потребами, які постають перед Громадою, є рекультивація території існуючого сміттєзвалища та будівництво сміттєпереробного комплексу з станцією компостування опалого листя та деревних відходів, так як міське сміттєзвалище переповнене й експлуатується за рахунок нарощення висоти.

Вагомою складовою для зменшення впливу на довкілля є переробка сміття. Розвиток сучасних технологій у сфері переробки твердих побутових відходів стає ключовим завданням для забезпечення ефективного використання ресурсів та зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Ефективна переробка дозволить отримати вторинні ресурси, зменшити кількість відходів, що потрапляють на сміттєзвалища, та сприяти збереженню природних ресурсів.

Виконавцем послуг з вивезення (збирання, перевезення) побутових відходів на території м.Нововолинська (рішення виконавчого комітету від 02.11.2023 №520 – на 5 років), та на території сіл Гряди, Тишковичі, Низкиничі, Хренів, Кропивщина (рішення виконавчого комітету від 06.01.2022 №8) є виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради (ВУКГ НМР).

Захоронення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів здійснюється виключно на полігоні ТПВ м.Нововолинська, на якому захоронюються тверді побутові відходи ІV класу небезпеки відповідно до санітарних правил та норм та до категорії екологічної безпеки –малонебезпечні. Полігон знаходиться на землях Старолішнянської сільської ради (Морозивичівський старостинський округ, Поромівська ОТГ). Балансоутримувачем є ВУКГ НМР. Відстань до міста (населеного пункту (основного джерела ТПВ)) - 4 км. Проєктна площа полігону 7,76 га, фактична - 6,72 га. (площа складування першої черги-2,51 га, ІІ черги-1,7 га). Висота складування ТПВ 7,2м. Лабораторні дослідження: повітря, ґрунту і води проводять Нововолинське відділення Володимирського районного відділу державної установи «Волинський Обласний центр контролю та профілактики МОЗ України», ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

У 2023 році укладено договір на коригування ПКД «Рекультивація І черги ділянки складування полігону твердих побутових відходів (ТПВ) для міста Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради». Проєктна потужність полігону 296,27 тис. м³, в ущільненому стані станом на 01.01.2023 року обсяг накопичення ТПВ становила 271,5 тис. м³ (відсоток заповнення 91,6 %). Фактично на 01.12.2023 року обсяг накопичення становить 291,7 тис. м³ (відсоток заповнення 98,4%). Середня річна кількість ТПВ, що вивозиться на полігон 22,5-23,0 тис.тонн  (за місяць 1,9 тис.тонн). Протягом 2023 року за 11 місяців на полігон вивезено 106,4тис.м.куб. (в місяць 9,7 тис. м³). На полігон самостійно вивозиться в середньому за рік 1,4 тис. м³ (37,0 тис. грн), (за місяць 120 м³ - 3,2 тис. грн. Щодо обліку надходження та видалення (захоронення) ведеться  Журнал обліку надходжень побутових відходів. Проведення робіт з ущільнення побутових відходів та їх пересипку ізольованим шаром ґрунту проводиться бульдозером, який зберігається в господарській зоні на спеціально відведеному майданчику. Протягом 2022-2023 року було встановлено, що внаслідок сухої погоди відбувалось самозагоряння – згоріло 1,9 тис. м³.

Відповідно до рішення №273 від 07 липня 2022 року виконавчого комітету Нововолинської міської ради тарифи на:

- Захоронення ТПВ за 1м³ для всіх споживачів послуг становить 26,44 грн

- Збирання та перевезення ТПВ за 1м³ 89,76 грн

- Збирання та перевезення великогабаритних відходів за 1м³ 163,29 грн

- Перевезення рідких нечистот за 1м³ 138,56 грн

(багатоквартирні будинки -17,32 грнв місяць, приватні будинки - 20,23 грн в місяць)

З метою забезпечення повного збирання та своєчасного видалення відходів, а також дотримання норм екологічної безпеки при поводження з ними затверджено Схему санітарного очищення Нововолинської міської територіальної громади, яка погоджена Державною екологічною інспекцією У Волинській області, ГУ ДСНС України у Волинській області, Головним Управлінням Держспоживслужби у Волинській області (Володимирське районне Управління). Створення сучасної системи управління відходами покращить господарювання відходами (роздільний збір та сортування).

На території Нововолинської міської громади на дату підготовки ПВР забезпечено роздільне збирання твердих побутових відходів (поліетиленова пляшка, макулатура, скло), встановлено на майданчиках ТПВ окремі контейнери для поліетиленових пляшок. Поліетиленові відходи возять на переробку до релокованого підприємства «Грін Компані», яке спеціалізується на переробці пластику у м.Нововолинську. Оновлюється матеріально-технічна база (контейнерний парк) - протягом 2023 року придбано 73 шт. контейнерів для твердих побутових відходів, 44 шт. контейнерів для роздільного сміття (поліетиленові пляшки).

Роздільне збирання твердих побутових відходів (ТПВ) є одним з варіантів ефективного вирішення проблем у сфері поводження з ними. Користь роздільного збирання ТПВ населенням виявляється, зокрема, у зменшенні навантаження на полігони твердих побутових відходів, збереженні природних ресурсів, покращення екологічного стану Громади.

Парк контейнерів для збору і тимчасового зберігання ТПВ складає 358 контейнерів і 88 одиниці для поліетиленових пляшок.

На даний час існує нагальна потреба в будівництві цеху виробництва паливних брикетів, що дозволить раціонально використовувати деревину, зменшуючи її викид на смітнику. Паливні брикети є ефективним та екологічно чистим джерелом енергії для комунальних закладів, сприяючи зменшенню екологічного впливу і витрат на паливо. Це дозволить зменшити використання традиційних, менш екологічно чистих джерел енергії, таких як вугілля та сприятиме раціональному використанню природних ресурсів.

Не менш важливий проєкт з побудови сміттєпереробного заводу спільно з сусідніми громадами, може стати перспективним рішенням для оптимізації управління відходами. Такий спільний підхід дозволить об'єднати зусилля та ресурси кількох територіальних громад для спільної переробки відходів. Це сприятиме зниженню витрат на будівництво та експлуатацію такого заводу, а також дозволить використовувати економічні вигоди та ресурси більш ефективно. Крім того, спільна ініціатива з побудови сміттєпереробного заводу сприятиме зміцненню співпраці між громадами та спільному розв'язанню екологічних проблем регіону.

Благоустрій

На утримання в належному стані  земель водного фонду протягом 2021-2023 років відповідно до Програми благоустрою Нововолинської міської територіальної громади на 2019-2022 роки та 2023-2026 роки було виділено загалом 944 215,00 грн (в т.ч. 2021 рік - 358 015,00 грн, 2022 рік - 176 200,00 грн, 2023 рік - 410 000,00 грн), освоєно протягом 2021 року - 358 014,17 грн, 2022 року - 176 167,90 грн, 2023 року - 409 941,85 грн.

Прийнято за цивільно-правовим договором 3 працівники (плавці-рятувальники). Згідно Договорів з організацією Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Волинській області щороку проводиться навчання плавців-рятувальників, за результатами якого працівники  отримують  «Посвідчення плавців-рятувальників». Було проведено послуги на обстеження водних об’єктів державними аварійно-рятувальними службами (дно акваторії). Протягом 2021-2023 років за кошти місцевого бюджету було проведено лабораторні дослідження води з штучного водоймища. Досліджувана  проба води з озера за даними показниками відповідала гігієнічним нормам. Рятувальний пост укомплектовано згідно встановлених норм та забезпечений рятувальними засобами.

Згідно угоди з Державним підприємством «Класифікаційне товариство регістр судноплавства України» було успішно проведено плановий технічний огляд малого судна (рятувального човна) та понтону. Згідно отриманих Свідоцтв вищевказані судна придатні до плавання до 2027 року.

Паспорт пляжу був погоджений відповідними службами після обстеження комісією з перевірки готовності місць масового відпочинку на водних об'єктах 25.05.2023 та затверджений головою комісії 31.05.2023. Протяжність берегів водойми складає -  6,4 м².

Проводяться послуги по санітарному очищенню дерев в межах зони відпочинку міського озера, вивезенню гілля та сміття з зони відпочинку міського озера, територія пляжу та зони відпочинку щорічно підготовляються до купального сезону в належному стані, відремонтовано наявні урни для збору ТПВ, проводиться фарбування дерев'яних та металевих елементів лавок та захисних від сонця конструкцій в межах зони відпочинку на території міського пляжу, впорядковано перевдягальні та туалети на території міського пляжу, проводиться косіння трави на території зони відпочинку та пляжу міського озера згідно графіку косіння з періодичністю двічі на місяць, забезпечено впорядкування та зонування місць відпочинку, зони обслуговування, спортивної зони, зони озеленення, дитячого сектору території пляжу.

На території Нововолинської громади  висаджено та росте 4100 шт. дерев та 270 шт. кущів, із зелених насаджень є газони площею 302,1 тис.м² та квітники площею 1,4 м². Також в місті Нововолинськ парк Культури та відпочинку площею 39,9 тис. м²  і  17 скверів загальною площею 40,0 тис м².

На утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (заробітна плата, відрахування, на з/п, матеріали, насіння, інвентар, спецодяг, паливно-мастильні матеріали, запчастини до автомобіля, податки, інше) було виділено: на 2021 рік - 3 627 000,00 грн; 2022 рік -   4 320 000 грн; 2023 рік - 6 104 180,00 грн. Відповідно освоєно за:  2021 рік - 3 626 995,99 грн; 2022 рік - 4 319 995,10 грн; 2023 рік - 6 104 178,16 грн.

Енергоефективність в Громаді

У бюджетній сфері Громади налічується 46 закладів та установ соціально-культурної сфери (104 будівлі), що утримуються за кошти місцевого бюджету.

Таблиця 31. Загальна інформація про громадські будівлі, 
що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

| № | Показник | Од. вим. | Заклади дошкільної освіти | Заклади освіти (всього) | Заклади охорони здоров’я | Заклади соціального захисту населення | Інші бюджетні установи (вказати) | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість бюджетних установ (закладів) | шт. | 11 | 17 | 3 | 2 | 13 | 46 |
| 2 | Кількість будівель | шт. | 12 | 47 | 29 | 2 | 14 | 104 |
| 3 | Опалювана площа | тис. м² | 17337,9 | 56650,11 | 32729 | 1323,95 | 12000,8 | 120041,76 |
| 4 | Опалювальний об'єм | тис. м³ | 66321,8 | 224854,28 | 98315 | 1973,5 | 55539,1 | 447003,68 |
| 5 | Кількість будівель, включених до системи енергетичного моніторингу ОМС | шт. | 12 | 21 | 23 | 1 | 10 | 67 |
| 6 | Кількість будівель, включених до системи автоматичного (дистанційного) збору інформації ОМС про енергоспоживання будівель | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кількість будівель, що мають дійсний енергетичний сертифікат | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |

Переважна більшість будівель, установ та закладів бюджетної сфери Громади була побудована у 70-90-х роках минулого століття.

Технічний стан будівель наявної інженерної інфраструктури є одними із основних чинників низьких значень параметрів мікроклімату, температурного режиму у будівлях та значних перевитрат енергоресурсів. Будівлі установ та закладів бюджетної сфери Громади (всього 104 таких будівель) потребують проведення невідкладних заходів з підвищення енергоефективності, а саме:

- заміна віконних та дверних конструкцій (24 установи);

- реконструкція/ повна заміна систем водопостачання та водовідведення (24 установи);

- повна заміна/ оновлення систем електропостачання (8 установ);

- оновлення та утеплення дахового перекриття, ремонт даху (21 установа);

- внутрішні ремонтні роботи та проведення перепланування внутрішнього простору будівель з позиції енергоефективності (11 установ);

- утеплення фасадів та горищного перекриття, комплексна термомодернізація об'єктів (34 установи);

- облаштування індивідуальних теплових пунктів (34 установи);

- підключенням до сервісу автоматизованої системи енергомоніторингу (46 установ);

- встановлення відновлювальних джерел енергії на 46 установах (закладах) у вигляді СЕС, теплових насосів.

Безпека

Наведені дані в табличках нижче дають розуміння ситуації із загрозами та небезпекам у Громаді.

Таблиця 32. Кількість інцидентів в сфері громадського правопорядку в Нововолинській громаді

| Назва населеного пункту | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| м.Нововолинськ | 106 | 117 | 35 |

Таблиця 33. Динаміка дорожньо-транспортних пригод по рокам в Нововолинській громаді

| Назва населеного пункту | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| м.Нововолинськ | 26 | 20 | 28 |

Таблиця 34. Кількість крадіжок  комунального майна в Нововолинській громаді

| Роки | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість | 9 | 21 | 13 |

Таблиця 35. Кількість крадіжок приватного майна в Нововолинській громаді

| Роки | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість | 258 | 513 | 234 |

Таблиця 36. Кількість випадків булінгу (у тому числі домашнього насильства) в Нововолинській громаді

| Роки | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість | 243 | 977 | 692 |

Таблиця 37. Кількість пожеж  в Нововолинській громаді

| Роки | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість | 49 | 50 | 78 |

Таблиця 38. Поводження з побутовими відходами/несанкціоновані стихійні звалища

| Населений пункт | Кількість виявлених несанкціонованих стихійних звалищ |
| --- | --- |
| с. Нова Лішня (оренда землі у Поромівської ТГ) | 1 сміттєзвалище твердих побутових відходів |

Таким чином, враховуючи динаміку до зменшення інцидентів у сфері громадського правопорядку та крадіжок у Громаді, особливу увагу варто приділити таким сферам як безпека на дорогах та реагування на пожежі.

Ресурси та потенціал

У Нововолинській територіальній громаді наявні три поліцейські офіцери, які повністю укомплектовані.

На території міста Нововолинськ знаходиться пожежно-рятувальна частина, яка налічує 44 працівники, 4 одиниці пожежних автомобілів (основна техніка), 1 автодрабина (спеціальна техніка).

Рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної або місцевої пожежної охорони на території Громади відсутні.

У сфері безпеки 23.12.2020 було прийнято Комплексну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки,  яка затвердженої  рішенням міської ради № 2/41.

З місцевого бюджету відповідно до прийнятих програм фінансуються наступні напрями безпекової сфери Громади:

1. Створення місцевого резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

2. Покращення стану утримання захисних споруд цивільного захисту.

3. Захист населення в разі виникнення надзвичайної ситуації на хімічно небезпечних об’єктах  Громади.

4.Забезпечення аварійно-рятувальних робіт

5. Вдосконалення та розвиток системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

6. Придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Партнерство та комунікація

Координація та взаємодія сил цивільного захисту населення відбувається шляхом проведення на постійній основі засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідань штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

На території Громади функціонують наступні підрозділи центральних органів виконавчої влади, що задіяні у сфері безпеки: протипожежна служба, служба енергетики, служба захисту сільськогосподарських рослин та тварин, інженерна та комунальна технічна служба, служба матеріального забезпечення торгівлі та харчування,  медична служба, служба зв`язку та оповіщення, служба технічного транспортного забезпечення, служба охорони публічного (громадського) порядку.

У сфері безпеки орган місцевого самоврядування діє відповідно до Плану реагування на надзвичайну ситуацію. Дані плани розроблені на можливі у Громаді надзвичайні ситуації.

В Громаді під час надзвичайних ситуацій інформування жителів здійснюється системою оповіщення та ЗМІ.

Щороку у січні відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення проводиться та формується Аналіз небезпек, що можуть виникнути на території Громади. Даний документ погоджується начальником Володимирського районного управління ГУ ДСНС у Волинській області та затверджується міським головою.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України виникла нагальна потреба в застосуванні підвальних приміщень в якості укриття під час сигналу “Повітряна тривога”. Будівництва нових об’єктів, капітального ремонту  захисних споруд, підвальних приміщень потребують заклади охорони здоров’я, освіти, житлові будинки та населення приватного сектору. З метою забезпечення безпеки мешканців громади, зокрема, приватного сектору, необхідно будувати швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу на зупинках громадського транспорту.

Для покращення інженерного захисту населення Громади, у найпростіших укриттях  проводились роботи щодо облаштування нових найпростіших укриттів у багатоквартирних житлових будинках міста.

Станом на дату підготовки ПВР місцева автоматизована система централізованого оповіщення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Волинської області, керівного складу органів управління і сил цивільного захисту та населення не повністю відповідає сучасним вимогам. Виникає нагальна необхідність реконструкції (модернізації) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Волинської області, посилення спроможності керівного складу цивільного захисту та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального і воєнного характеру та ліквідації їх наслідків, монтажу апаратури та обладнання і введення їх в експлуатацію у найкоротші терміни.

Об’єкти,пов’язані з охороною здоров’я

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації у лютому 2022 року принесло небачені виклики для всіх сфер життєдіяльності української держави, не стало винятком і місцеве самоврядування. В Україні немає громади, села чи міста, на яких би не позначилася повномасштабна війна.

З початку вторгнення російської федерації в Україну до закладу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» звернулося внутрішньо переміщених осіб: на 01.01.2023 року – 5732 особи; на  01.10.2023 року – 9127 особи.

У 2022 році в Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області»  працевлаштувався 1 внутрішньо переміщений лікар, який працює станом на дату підготовки Плану.

У закладі Комунального некомерційного підприємства «Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області»  було мобілізовано 1 особу – водія, який 19.07.2022 року в боях з російськими окупантами загинув під час виконання бойового завдання.

Війна в Україні підняла актуальність проблеми збереження психологічного здоров’я. У закладі Комунального некомерційного підприємства «Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» у 2023 році був підписаний пакет «Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Курси ведення поширених психічних розладів пройшли 30 лікарів та 40 сестер медичних.

В 2023 році у  Комунальному некомерційному підприємстві «Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» був  підписаний пакет  «Мобільна паліативна допомога дорослим та дітям».Паліативна допомога надається людям, які зіткнулися з важкими чи невиліковними  захворюваннями. В складі бригади паліативної допомоги є психотерапевт, який працює на 0,25 посади і надає психологічну допомогу паліативним хворим.

Протягом наступних 5 років, акцент у наданні медичної допомоги буде спрямований на надання реабілітаційної, стаціонарної та амбулаторної допомоги і психологічної реабілітації населенню.

Об’єкти транспортної інфраструктури

В Громаді значна частина уваги приділяється забезпеченню пасажирів якісними послугами пасажирських перевезень, що надаються міським електричним та автомобільним транспортом. Автоперевізниками виконуються заходи по оновленню рухомого складу, проводиться заміна на автобуси більшої пасажиромісткості, за необхідністю коригуються графіки руху автобусних маршрутів загального користування.

Експлуатаційна довжина автомобільних доріг державного і місцевого значення в Нововолинській громаді складає станом на 01.01.2022 - 92,1 км, на 01.01.2023 - 92,1 км на 01.10.2023 - 92,12 км, у т.ч. із твердим покриттям станом на 01.01.2022 - 65,0 км,  на 01.01.2023 - 69,9 км, на 01.10.2023 - 69,9 км. Питома вага: автомобільних доріг із твердим покриттям станом на 01.01.2022 становить 70,6, станом на 01.01.23 - 75,9. Велодоріжки в Громаді відсутні.

Всього в Громаді налічується 22 одиниць громадського транспорту. В місті зростає кількість осіб вразливої категорії населення, тому виникає необхідність змінювати транспорт пристосований для перевезення осіб з візочками.

Протягом останніх двох років кількість приватного транспорту зросла з 9 тис до 15 тис. автомобілів. Це суттєво вплинуло і на мобільність в місті, і на екологію. Необхідно термінове втручання в модернізацію транспортної інфраструктури, налагодження функціонування міської мобільності, трафіку руху, з урахуванням принципів та підходів сталої міської мобільності. В свою чергу, це може призвести до модернізації вулиць для пішоходів, розбудови велоінфраструктури міста і, таким чином, розвантажить вулиці для автомобільного транспорту.

Забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами від  автотранспортних засобів є однією з екологічних проблем як Громади, так і країни в цілому. Тому важливо розвивати та підтримувати електротранспорт, що сприятиме підвищенню екологічної безпеки та скороченню викидів вуглецю відповідно до зобов’язань, на які ми підписалися, ратифікувавши Паризьку кліматичну угоду. В свою чергу пропонується надалі розбудовувати мережі електрозарядних станцій для приватного транспорту, велоінфраструктури, пішохідних зон.

Інші категорії об’єктів

Обсяги споживання енергії та комунальних послуг в громадських будівлях, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування, викладено в Таблиці 39.

Таблиця 39. Показники споживання енергії та комунальних послуг в громадських будівлях, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування

| № | Показник | Од. вим. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заклади дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплова енергія на опалення | Гкал | 1936,45 | 1895,85 | 1904,68 | 1622,06 |
| 1.2 | Гаряче водопостачання | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Холодне водопостачання | тис. м³ | 8,705 | 7,162 | 9,774 | 4,849 |
| 1.4 | Електрична енергія | тис. кВт·год | 321,8 | 240,1 | 324,38 | 149,2 |
| 1.5 | Природний газ | тис. м³ | 1,908 | 1,118 | 10,645 | 5,288 |
| 1.6 | Біометан | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Біомаса (пелети) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Біомаса (тріска) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Біомаса (дрова) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Вугілля | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Мазут | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Інше (Торфобрикети) | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Заклади освіти |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Теплова енергія на опалення | Гкал | 4037,80 | 3617,26 | 3592,27 | 3961,45 |
| 2.2 | Гаряче водопостачання | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Холодне водопостачання | тис. м³ | 12,296 | 9,251 | 10,175 | 8,278 |
| 2.4 | Електрична енергія | тис. кВт·год | 316,5 | 257,2 | 315,61 | 286,31 |
| 2.5 | Природний газ | тис. м³ | 0 | 23,380 | 28,532 | 17,913 |
| 2.6 | Біометан | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Біомаса (пелети) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Біомаса (тріска) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Біомаса (дрова) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Вугілля | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Мазут | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Інше (Торфобрикети) | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заклади охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Теплова енергія на опалення | Гкал | 2555,98 | 2954,83 | 1972,11 | 1501,86 |
| 3.2 | Гаряче водопостачання | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Холодне водопостачання | тис. м³ | 13,602 | 15,203 | 14,964 | 15,43 |
| 3.4 | Електрична енергія | тис. кВт·год | 325,8 | 409,5 | 458,6 | 488 |
| 3.5 | Природний газ | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Біометан | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Біомаса (пелети) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Біомаса (тріска) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Біомаса (дрова) | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Вугілля | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Мазут | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Інше (торфобрикет) | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заклади соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Теплова енергія на опалення | Гкал | - | 218 | 242,22 | 219,18 |
| 4.2 | Гаряче водопостачання | тис. м³ | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Холодне водопостачання | тис. м³ | - | 0,999 | 1,128 | 1,127 |
| 4.4 | Електрична енергія | тис. кВт·год | - | 53,3 | 49,9 | 63,1 |
| 4.5 | Природний газ | тис. м³ | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Біометан | тис. м³ | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Біомаса (пелети) | м³ (тонн) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Біомаса (тріска) | м³ (тонн) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Біомаса (дрова) | м³ (тонн) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Вугілля | тонн | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Мазут | тонн | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Інше (вказати) | (вказати) | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Інші бюджетні установи (Культура, музична школа, Міська рада) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Теплова енергія на опалення | Гкал | 1061,76 | 1065,76 | 1167,22 | 982,27 |
| 5.2 | Гаряче водопостачання | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Холодне водопостачання | тис. м³ | 2,404 | 2,042 | 2,494 | 2,264 |
| 5.4 | Електрична енергія | тис. кВт·год | 172,96 | 150,7 | 202,23 | 230,22 |
| 5.5 | Природний газ | тис. м³ | 13,37 | 13,119 | 13,779 | 13,025 |
| 5.6 | Біометан | тис. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 | Біомаса (пелети) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Біомаса (тріска) | м³ (тонн) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9 | Біомаса (дрова) | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10 | Вугілля | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11 | Мазут | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12 | Інше (вказати) | (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 |

З метою забезпечення належної якості обслуговування відвідувачів та надання якісних і оперативних соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших  послуг, заклади комунальної та інших форм власності потребують проведення капітальних та поточних ремонтів, реконструкції та оновлення приміщень, зокрема зовнішнє утеплення фасадів будівель.

Деякі заклади потребують капітального ремонту систем опалення із встановленням окремого лічильника тепла, проєктування та встановлення пожежної сигналізації.

В окремих випадках є потреба будівництва корпусів лікарняних закладів, амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, впровадження заходів з енергоефективності.

Також є потреба у закупівлі спеціалізованого інвентаря та обладнання, в тому числі для проведення соціального та культурного розвитку, медичного нового обладнання: лікувально-діагностичне, для проведення рентгенодіагностики, для стерилізації, придбання спеціалізованого автомобіля та ін.

Відсутність електропостачання внаслідок обстрілів змушує соціальну та громадську інфраструктуру працювати в аварійному режимі. Встановлення сонячних електростанцій допоможе вирішити таку проблему та стане одним із кроків на шляху до “зеленого” відновлення країни та енергетичної незалежності.  Проте на перехідний період добре було б забезпечити заклади засобами альтернативного живлення (генератори, портативні системи).

При плануванні відновлення та розвитку Громади необхідно враховувати також думку мешканців Громади. Результати опитування громадської думки, проведеної Соціологічною групою “Рейтинг” на території Нововолинської громади протягом 22 жовтня - 1 листопада, показали, зокрема, такі результати:

Загалом, більшість мешканців Громади вважають, що справи в Громаді йдуть у правильному напрямку (Рисунок16).

Рисунок 16. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року

Рисунок 17. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року

На думку опитаних, Нововолинська громада є привітною та безпечною Громадою для  ВПО та місцевих жителів, що сприяє розвитку патріотичного волонтерства.

Рисунок 18. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року

Позитивним є те, що в Нововолинську загалом добре розвинена система охорони здоров'я, а нещодавні покращення в громадському транспорті зробили його доступним для людей з інвалідністю. Проте водночас люди потребують продовження покращення та модернізації інфраструктури та покращення надання послуг.

Також мешканці вказують на погані дороги, неефективну утилізацію відходів та стару інфраструктуру - це негативні моменти, які Громада повинна виправити та подолати в майбутньому.

Рисунок 19. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року

ВПО принесли нове життя та бізнес у Громаду, попри початкові труднощі з адаптацією та соціалізацією.

Відновлення місцевого лідерства є дуже бажаним, але з підзвітними та прозорими механізмами контролю.

Місцеве самоврядування сприймається з підозрою, а сама влада загалом вважається такою, що не реагує на потреби мешканців. Необхідно вжити заходів для зміцнення довіри.

Рисунок 20. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року

Рисунок21. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року

Планування відновлення та розвитку

Розділ 5. Пріоритетні напрями, завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади

5.1. Бачення розвитку Громади, пріоритетні напрями відновлення та розвитку

Відновлення регіонів і територіальних громад здійснюється з метою ліквідації негативних наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, прискореного відновлення зруйнованих та/або пошкоджених об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, об’єктів житлового і громадського призначення до стану, що дає змогу забезпечити повернення в територіальну громаду та регіон внутрішньо переміщених осіб та біженців, створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності.

План відновлення та розвитку Громади розробляється на період до 31 грудня 2027 р. з урахуванням пріоритетів, визначених документами стратегічного планування.

Під час розроблення Плану відновлення та розвитку Громади, враховується наявний потенціал, перспективна спеціалізація територій.

Для того, щоб сформувати бачення відновлення та розвитку Громади, проведено оцінку її слабких сторін, сильних сторін, можливостей та загроз. SWOT-аналіз допомагає зрозуміти ключові вхідні дані, на основі яких Громада може визначати напрямки для планування свого відновлення та розвитку.

Сильні та слабкі сторони Громади визначають її потенціал і можливості для зростання. Можливості показують потенційні переваги, які можуть бути використані для досягнення цілей. Загрози вказують на можливі перешкоди та виклики, які можуть ускладнити процес відновлення та розвитку.

Результати SWOT-аналізу представлені узагальнені в Таблиці 40.

Таблиця 40. Узагальнення результатів SWOT-аналізу

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Вигідне географічне розташування (близькість до кордону з Європейським Союзом, компактність міста); - Значні земельні ресурси; - Наявність достатньої сировинної бази для переробних підприємств; - Наявність значної кількості промислових та логістичних підприємств; - Вільна економічна зона; - Розгалужена міжнародна співпраця (муніципалітет, бізнес, громадський сектор); - Високий рівень медичних послуг (в сфері травматології, реабілітації, хірургії, урології); - Наявність сучасної спортивної інфраструктури (мотокрос, баскетбол, гандбол). | - Незадовільна демографічна ситуація – стійке скорочення чисельності населення та його старіння, збільшення частки населення непрацездатного віку, відтік місцевого населення працездатного віку за кордон; - Значна частка тіньового бізнесу, низький рівень доходу працівників; - Недостатня кількість працівників промислових спеціальностей, в той же час в Громаді відсутні вищі навчальні заклади промислових спеціальностей; - Низький рівень використання відновлювальних джерел енергії в господарському комплексі Громади; - Зношеність каналізаційних очисних споруд та застаріла система водопостачання і водовідведення; - Не достатня кількість захисних споруд цивільного захисту, а в старостинських округах – повна їх відсутність; - Відсутність житлового фонду для залучення молодих спеціалістів; - Незадовільний стан дорожнього покриття; - Недостатня мережа освітлення вулиць в старостинських округах; - Недостатнє пасажирське сполучення між населеними пунктами в Громаді; - Відсутнє залізничне пасажирське сполучення |
| Можливості | Загрози |
| - Сталий соціально-економічний розвиток Громади на основі промислової спадщини; - Перехід на зелену економіку; - Логістичний бізнес-вузол (залізниця, кордон, автомагістраль); - Розширення території Громади та спроможності для розвитку; - Розбудова екосистеми медичного та спортивного туризму; - Співпраця з міжнародної технічної та гуманітарної допомоги. | • Військова агресія з боку рф (мобілізація, погіршення інвестиційного клімату); • Відтік населення працездатного віку; • Збільшення ВПО; • Постійне зростання цін на енергоресурси; • Погіршення психологічного стану суспільства. |

При формуванні бачення відновлення та розвитку Громади важливою була оцінка її стану до повномасштабного вторгнення рф та аналіз його впливу на різні аспекти життя Громади, а також на об'єкти, що забезпечують надання послуг в Громаді. В рамках аналізу об'єктів були визначені потреби, які необхідно задовольнити для поліпшення загального стану в Громаді та якості надання послуг її мешканцям.

Додатково до проведеного соціально-економічного аналізу та оцінки потреб Громади був здійснений SWOT-аналіз.

Маючи значну кількість промислових переробних підприємств та логістичного бізнесу, Громада прагне не тільки зберегти, а й розвинути ці сектори. Вона акцентує увагу на прискоренні переходу на альтернативні джерела енергії, модернізації житла, медичних та освітніх установ. Також важливим завданням є покращення інфраструктури водопостачання та водовідведення для підвищення якості життя мешканців Громади. Водночас, зіткнувшись з викликами, такими як військова агресія, демографічні проблеми та економічні негаразди, Громада активно шукає шляхи співпраці з міжнародними партнерами, розробляє стратегії залучення молоді та спеціалістів, і реалізує проєкти, що ведуть до зміцнення економічного потенціалу, соціальної стабільності та екологічної безпеки. Дане бачення відновлення та розвитку Громади може складатись з таких ключових напрямків та аспектів:

- Використовуючи вигідне географічне розташування (наближене до кордонів Євросоюзу) і розгалужену транспортну мережу, Громада стає важливим логістичним і промисловим центром, що сприяє економічному зростанню та створенню нових робочих місць.

- Ведеться розробка програм для утримання та залучення населення, зокрема молодих спеціалістів, шляхом забезпечення конкурентоспроможних робочих місць і соціальних гарантій.

- Реновація житлового фонду забезпечує гідні умови проживання для мешканців, у тому числі ВПО.

- Громада здійснює будівництво та реновацію укриттів, що забезпечує захист від можливих надзвичайних ситуацій.

- Модернізація систем охорони здоров'я сприяє підвищенню якості та доступності медичних послуг для всіх верств населення.

- Оновлення соціальної інфраструктури, включаючи будівництво та ремонт навчальних закладів, забезпечує сучасне і якісне освітнє середовище для дітей та молоді.

- Поліпшення інфраструктури водопостачання і водовідведення забезпечує доступ до водних ресурсів високої якості та покращує санітарні умови, задовольняючи потреби Громади та сприяючи екологічній безпеці.

- Модернізація систем опалення з використанням альтернативних видів палива та впровадження рішень щодо управління відходами відображають зусилля Громади у сфері сталого розвитку та екології, включаючи заходи з енергоефективності для економного використання ресурсів.

- Для підвищення якості життя населення і розвитку місцевої економіки, Громада ініціює проєкти з розвитку малого та середнього бізнесу, підтримки інновацій, проєкти розвитку людського капіталу, а тому числі перекваліфікація кадрів, а також акцент на розвитку туризму (медичного (реабілітація), спортивного).

- Створення інклюзивного та безбар'єрного середовища для всіх мешканців, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи соціальних обставин, забезпечуючи кожному можливість повноцінної участі в житті Громади.

- Покращення якості транспортної інфраструктури, що забезпечує легший доступ до громадських послуг та підвищує мобільність населення.

- Просторовий розвиток, спрямований на створення умов для гармонійного розвитку промислових зон, зелених насаджень, житлових та рекреаційних територій, відображаючи бачення Громади свого майбутнього розвитку.

На основі сформованого бачення відновлення та розвитку Громади робоча група проаналізувала визначені Постановою КМУ №731 від 18.07.2023 пріоритетні напрями відновлення та визначили необхідні для Громади проєкти, які необхідно реалізувати.

В результаті консультацій із зацікавленими сторонами, напрацювань членів робочої групи з підготовки ПВР визначені 17 завдань, 87 заходів,які дозволять виконати 144проєкти.

5.2. Завдання та заходи з відновлення та розвитку Громади

Враховуючи проведену оцінку потреб, результати SWOT-аналізу та визначеного бачення відновлення та розвитку Громади, було сформовано 17 завдань, які необхідно виконати для задоволення визначених потреб та реалізації відповідного бачення. Також сформовані заходи і проєкти, які планується реалізувати для виконання відповідних завдань. Перелік завдань та заходів і проєктів наведений в Таблиці 41 нижче, а також повний перелік проєктів сформований відповідно до формату визначеного в Постанові №731 наведений в Додатку 6.

Таблиця 41. Завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади

| Завдання відновлення та розвитку | Заходи/проєкти відновлення та розвитку Громади |  | № проєкту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечити населення Громади наданням якісних адміністративних та соціальних послуг | Створення Хабу для ветеранів та їх сімей (консультаційний супровід, соціалізація, перекваліфікація та працевлаштування); |  | 54, 53 |  |
|  | Підтримка ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих, військово полонених та безвісті зниклих; |  | 54, 55, 53 |  |
|  | Збільшення фінансування програм допомоги особам з інвалідністю та іншим вразливим групам населення; |  | 55 |  |
|  | Підтримка ВПО - інтеграція, адаптація, соціалізація; |  | 55, 53 |  |
|  | Створення інфраструктури для віддаленого надання соціальних послуг (соціальне таксі, мобільні бригади). |  | 53 |  |
| 2. Забезпечити сприятливе бізнес-середовище в Громаді | Будівництво транспортного пункту пропуску Млинище (Україна) – Сліпче (Польща); |  | 128 |  |
|  | Модернізація існуючої залізничної колії ДП «Волиньвугілля» та будівництво додаткового покриття по маршруту Нововолинськ – Лудин – держкордон (Польща); |  | 129 |  |
|  | Розбудова інфраструктури перевезення вантажів – логістичні хаби; |  | 131, 121 |  |
|  | Створення центру енергоефективності; |  | 90 |  |
|  | Розбудова бізнес-інфраструктури (офісів, складів, конференційної інфраструктури, промислових майданчиків); |  | 135 |  |
|  | Відкриття бізнес-центру / бізнес простору; |  | 132 |  |
|  | Створення індустріального парку площею до 50 га на території селища Благодатне, що спеціалізуватиметься на інноваціях, технологіях та переробній промисловості; |  | 130 |  |
|  | Залучення інвесторів для індустріального парку та інших проєктів; |  | 134 |  |
|  | Розбудова екосистеми соціального підприємництва; |  | 135, 54 |  |
|  | Розбудова профтехосвіти в Громаді. |  | 133, 54, 27 |  |
| 3. Створити належні умови поводження з побутовими відходами |  | Розвиток еко-системи роздільного збору сміття; |  | 127, 94 |
|  |  | Встановлення сортувальних ліній. |  | 127 |
| 4. Провести реновацію житлового сектору та забезпечити житлом окремі категорії населення |  | Забезпечення житлом ВПО; |  | 50, 55 |
|  |  | Впровадження заходів безбарʼєрного та безпечного доступу до житлових обʼєктів; |  | 55 |
|  |  | Забезпечення капітальних ремонтів та інших поточних робіт в житловому секторі. |  | 50 |
| 5. Забезпечити зниження навантаження на бюджет Громади шляхом впровадження енергоефективних рішень комунальних установ, закладів державної форми власності |  | Заміна віконних та дверних конструкцій (24 установи); |  | 2, 50 |
|  |  | Реконструкція/повна заміна систем водопостачання та водовідведення (24 установи); |  | 2, 12 |
|  |  | Повна заміна/оновлення систем електропостачання (8 установ); |  | 42 |
|  |  | Оновлення та утеплення дахового перекриття, ремонт даху (21 установа); |  | 50, 42, 23, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
|  |  | Підключення до сервісу автоматизованої системи енергомоніторингу (46 установ); |  | 51, 57, 42, 40 |
|  |  | Встановлення відновлювальних джерел енергії на 46 установах (закладах) у вигляді СЕС, теплових насосів; |  | 98, 75, 76, 57, 45, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 |
|  |  | Реконструкція системи опалення будівель комунальної форми власності; |  | 57, 41, 43, 44, |
|  |  | Утеплення фасадів та горищного перекриття, комплексна термомодернізація об'єктів (34 установи); |  | 56,57,58,59, 47, 44, 43, 41, 29, 30, 31, 32, 33, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
|  |  | Проведення внутрішніх ремонтних робіти та перепланування внутрішнього простору будівель з позиції енергоефективності (11 установ). |  | 57, 51, 39 |
| 6. Забезпечити населення Громади заходами безпеки, захисними спорудами та укриттями |  | Будівництво захисних споруд; |  | 1, 85 |
|  |  | Організація добровільних пожежних команд; |  | 88 |
|  |  | Забезпечення аварійно-рятувальних робіт; |  | 84 |
|  |  | Створення та будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій; |  | 86 |
|  |  | Придбання спеціалізованої техніки комунальним підприємствам для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; |  | 91 |
|  |  | Створення притулку для бездомних тварин у Нововолинській МТГ; |  | 143 |
|  |  | Комплексна модернізація системи зовнішнього освітлення міста Нововолинськ; |  | 119 |
|  |  | Відновлення огорожі території закладів освіти Нововолинської міської територіальної громади, з встановленням систем відеоспостереження, придбанням та встановленням арочних металошукачів з вимірюванням температури, систем контролю допуску. |  | 92 |
| 7. Створити умови для функціонування закладів охорони здоров’я та забезпечити надання якісних медичних послуг |  | Придбання обладнання для проходження реабілітаційного лікування – центри реабілітації; |  | 35, 49, 46 |
|  |  | Придбання мобільного пересувного пункту; |  | 138, 139 |
|  |  | Створення центрів для ментального відновлення; |  | 137 |
|  |  | Проведення капітальних та поточних ремонтів, благоустрій території; |  | 52, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 34 |
|  |  | Створення реабілітаційного центру в селищі Благодатне; |  | 35 |
|  |  | Розбудова спроможності медичних установ та медичного персоналу. |  | 48 |
| 8. Створити умови для функціонування закладів освіти та забезпечити надання якісних освітніх послуг |  | Відкриття вищого навчального закладу з структурними підрозділами (центри професійно-технічної освіти) за новими спеціальностями, що є затребувані на місцевому ринку праці (військова справа, інженерія, інформаційні технології та мережі, енергоменеджери, будівельники доріг та мостів та інші); |  | 28 |
|  |  | Встановлення пожежної сигналізації і відновлення системи вентиляції в усіх закладах освіти; |  | 25, 21, 20 |
|  |  | Оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів (діджиталізація освітніх процесів); |  | 140, 26 |
|  |  | Створення центру національно-патріотичного виховання на базі міжшкільного ресурсного центру (МРЦ); |  | 79 |
|  |  | Створення профорієнтаційного хабу на базі МРЦ. |  | 78 |
| 9. Забезпечити доступ до якісної культурної інфраструктури |  | Створення культурно-мистецьких просторів під відкритим небом; |  | 60, 67, 66 |
|  |  | Оцифрування музейних фондів; |  | 63 |
|  |  | Капітальний ремонт закладів культури; |  | 57,58, 59, 73, 74 |
|  |  | Будівництво і реконструкція літніх сцен; |  | 60 |
|  |  | Реекспозиція виставкової інфраструктури; |  | 62, 61 |
|  |  | Мапування в культурі (об’єкти спадщини, ознакування); |  | 68 |
|  |  | Розробка/ідентифікація культурних магнітів; |  | 64, 65, 66, 69, 72 |
|  |  | Промоція міста. |  | 70, 65 |
| 10. Забезпечити доступ до якісної спортивної інфраструктури |  | Модернізація спортивно-технічного комплексу «Волинь» (спортивна база з мотокросу); |  | 77 |
|  |  | Будівництво полів для бадмінтону. |  | 141 |
| 11. Забезпечити доступ до якісної молодіжної інфраструктури |  | Розбудова мережі молодіжних центрів по статорстинським округам Громади- мультифункціональних просторів дозвілля та розвитку молоді; |  | 80 |
|  |  | Посилення інституційної спроможності молодіжних рад, об'єднань, формувань в Громаді - навчання, обмінні візити, осередки; |  | 81 |
|  |  | Впровадження заходів безбарєрності та доступності молоді щодо участі в житті Громади; |  | 83 |
|  |  | СТЕМ-освіта - впровадження принципів в формальні та неформальні заклади; |  | 82 |
|  |  | Розбудова партнерського середовища тісної співпраці молоді Громади з бізнесом та ОГС; |  | 81 |
|  |  | НОВОВОЛИНСЬК - молодіжна столиця 2030 (“НОВІК 2030”); |  | 144, 83 |
|  |  | Стажування молоді в міській раді - молодіжне самоврядування; |  | 81 |
|  |  | Міжнародне партнерство - молодіжні мережі. |  | 144 |
| 12. Забезпечити функціонування якісної системи водопостачання та водовідведення |  | Розбудова нових мереж водовідведення; |  | 101 |
|  |  | Реконструкція діючих мереж водопостачання та водовідведення; |  | 95 |
|  |  | Розробка ПКД на модернізацію діючих та будівництво нових очисних споруд; |  | 105, 106 |
|  |  | Коригування ПКД та будівництво двох станцій доочищення питної води в місцях розташування водозабору; |  | 98, 99, 103, 104 |
|  |  | Забезпечення безперебійного функціонування системи водопостачання та водовідведення; |  | 102, 100 |
|  |  | Оптимізація витрат на електроенергію – встановлення сонячних електростанцій. |  | 96, 97, 102 |
| 13. Провести модернізацію систем опалення в житлових будинках та комунальних закладах Громади, розширити мережу газопостачання |  | Заміна пріоритетних мереж протяжністю до 10 км на попередньо ізольовані; |  | 108 |
|  |  | Модернізація котельного та насосного обладнання; |  | 109, 110, 111 |
|  |  | Встановлення 67 лічильників обліку теплової енергії в багатоквартирних будинках; |  | 107 |
|  |  | Нове будівництво 4 транспортабельних модульних котелень; |  | 112, 113,114, 115, 116 |
|  |  | Реконструкція електричного обладнання 2 котелень зі встановленням когенераційних установок. |  | 117,118 |
| 14. Забезпечити належну якість транспортної інфраструктури Громади |  | Капітальний і поточний ремонт доріг; |  | 120 |
|  |  | Придбання автобусів для сполучення всередині Громади та між селами; |  | 124 |
|  |  | Створення та оновлення зупинок громадського транспорту; |  | 123, 122 |
|  |  | Розбудова інфраструктури для електромобілів. |  | 124 |
| 15. Покращити якість громадського простору та забезпечити його інклюзію та безбар’єрність |  | Розробка та впровадження проєктів безбарєрності; |  | 71 |
|  |  | Забезпечення закладів адміністративних та соціальних послуг спеціалізованим обладнанням для людей з інвалідністю; |  | 87 |
|  |  | Відновлення та переосмислення публічних просторів, зелених зон, парків відпочинку. |  | 93, 126 |
| 16. Створити умови для збереження навколишнього природного середовища та сталого використання природних ресурсів |  | Реконструкція та очищення міського озера в м. Нововолинськ. |  | 125 |
| 17. Створити умови для якісного просторового розвитку Громади |  | Розробка комплексного плану просторового розвитку та детальних планів населених пунктів. |  | 142 |

Розділ 6. Прогнозована потреба та можливі джерела фінансування

Потенційними джерелами фінансування реалізації Плану відновлення та розвитку Громади є:

•	власні надходження до бюджету Громади;

•	кошти державного бюджету України;

•	субвенції, інші трансфери з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

•	кошти (гранти) міжнародних донорських організацій;

•	кошти інвесторів, підприємств;

•	кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Актуальна інформація щодо грантових конкурсів та інших можливостей залучення міжнародних ресурсів регулярно публікується у мережі інтернет. Відтак, необхідно налагодити у виконавчому органі місцевого самоврядування систему постійного моніторингу відповідних інтернет-платформ та швидкої підготовки заявок на відповідні конкурси.

План відновлення та розвитку Громади охоплює 144 проєкти на загальну суму фінансування 12 971020 тис. грн, що прямо чи опосередковано матиме вплив на життя 57,4 тис. мешканців Громади.

Громада розглядає три основних джерела фінансування: кошти державного бюджету, власні кошти – місцевий бюджет Громади, та основна частина -  інші джерела (грантові, інвестиційні тощо).

Реалізація проєктів передбачає співфінансування з бюджету Громади на рівні не менше 1,69% від загального необхідного обсягу фінансування, що складає 218 882 тис. грн. Передбачено залучення коштів з зовнішніх джерел, таких як міжнародні донорські організації й інші джерела, не заборонені чинним законодавством України, у розмірі 10 748238 тис. грн відповідно.

Таблиця 42. Обсяг фінансування завдань з відновлення та розвитку Громади (тис. грн)

| Завдання відновлення та розвитку | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |
| 2. Забезпечити сприятливе бізнес-середовище в Громаді | 7 959 780 | 1 260 000 | 130 150 | 6 569 630 |
| 14. Забезпечити належну якість транспортної інфраструктури Громади | 1 482 000 | 472 800 | 8 000 | 1 001 200 |
| 5. Забезпечити зниження навантаження на бюджет Громади шляхом впровадження енергоефективних рішень комунальних установ, закладів державної форми власностіʼ | 1 132 678 | 135 500 | 26 008 | 971 170 |
| 12. Забезпечити функціонування якісної системи водопостачання та водовідведення | 625 600 | 0 | 4 050 | 621 550 |
| 8. Створити умови для функціонування закладів освіти та забезпечити надання якісних освітніх послуг | 391 622 | 102 600 | 19 840 | 269 182 |
| 9. Забезпечити доступ до якісної культурної інфраструктури | 318 665 | 0 | 5 280 | 313 385 |
| 6. Забезпечити населення Громади заходами безпеки, захисними спорудами та укриттями | 312 655 | 0 | 4 000 | 308 655 |
| 13. Провести модернізацію систем опалення в житлових будинках та комунальних закладах Громади, розширити мережу газопостачання | 230 100 | 0 | 4 450 | 225 650 |
| 7. Створити умови для функціонування закладів охорони здоров’я та забезпечити надання якісних медичних послуг | 144 430 | 33 000 | 9 114 | 102 316 |
| 4. Провести реновацію житлового сектору та забезпечити житлом окремі категорії населення | 106 700 | 0 | 200 | 106 500 |
| 15. Покращити якість громадського простору та забезпечити його інклюзію та безбар’єрність | 97 100 | 0 | 250 | 96 850 |
| 1. Забезпечити населення Громади наданням якісних адміністративних та соціальних послуг | 75 100 | 0 | 850 | 74 250 |
| 16. Створити умови для збереження навколишнього природного середовища та сталого використання природних ресурсів | 29 400 | 0 | 0 | 29 400 |
| 3. Створити належні умови поводження з побутовими відходами | 24 000 | 0 | 2 320 | 21 680 |
| 10. Забезпечити доступ до якісної спортивної інфраструктури | 21 900 | 0 | 900 | 21 000 |
| 17. Створити умови для якісного просторового розвитку Громади | 12 000 | 0 | 2 000 | 10 000 |
| 11. Забезпечити доступ до якісної молодіжної інфраструктури | 7 290 | 0 | 1 470 | 5 820 |
| ВСЬОГО БЮДЖЕТ | 12 971 020 | 2 003 900 | 218 882 | 10 748 238 |

Рисунок 22. Обсяг фінансування завдань відновлення та розвитку Громади за пріоритетністю та джерелом фінансування (тис. грн)

Рисунок 23. Проекція розподілу витрат на ключові напрямки відновлення та розвитку Громади, %

Детальний перелік проєктів, що включено до Плану відновлення та розвитку Громади відображено в Додатку 6. Перелік проєктів регіонального (місцевого) розвитку Нововолинської міської територіальної громади. Також Громадою визначено пріоритезацію проєктів, перелік пріоритезованих проєктів викладено в Додатку 7.

До 5-ти найбільших проєктів за обсягами фінансування належать:

- Модернізація існуючої колії ДП «Волиньвугілля» та будівництво додаткового покриття по маршруту Нововолинськ – Лудин – держкордон (Польща), бюджет проєкту 2 290 млн грн,  з яких заплановано виділити 740 млн грн з державного бюджету, 10 млн грн - місцевого бюджету, всі інші кошти залучити з інших джерел.

- Відкриття бізнес-центру / бізнес простору (офісів та інфраструктури) на місці приміщень Шахти № 1 за адресою: м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, бюджет проєкту 1 700 млн грн,  з яких заплановано виділити 10 млн грн з місцевого бюджету, всі інші кошти залучити з інших джерел.

- Будівництво цивільного аеродрому(летовища) та інфраструктури для перевезення вантажів повітряними суднами. – 1 500 млн грн, з яких заплановано виділити 450 млн грн з державного бюджету, 10 млн грн – місцевого бюджету, всі інші кошти залучити з інших джерел.

- Прокладання та ремонт 30 км доріг, які сполучають між собою села, село та селище Благодатне, села і місто Нововолинськ  у Нововолинській громаді, бюджет проєкту 1182 млн грн , з яких заплановано виділити 472,8 млн грн з державного бюджету, 8  млн грн – місцевого бюджету, всі інші кошти залучити з інших джерел.

- Будівництво транспортного та пасажирського пункт пропуску Млинище (Україна) – Сліпче (Польща), загальний бюджет проєкту 1 130 млн грн, з яких заплановано виділити 50 млн грн з державного бюджету, всі інші кошти залучити з інших джерел.

Для реалізації заходів і проєктів Плану відновлення та розвитку Нововолинської громади обов’язковою умовою є співфінансування з державного бюджету України і залучення коштів з інших джерел. Це вимагає від виконавчих органів місцевого самоврядування розробки відповідної стратегії та її деталізації.

Розділ 7. Індикатори виконання завдань, здійснення заходів з відновлення та розвитку і їх прогнозні значення

Результати виконання Плану відновлення та розвитку Нововолинської МТГ визначаються на підставі проведення моніторингу шляхом порівняння фактичних і прогнозних значень індикаторів оцінювання виконання завдань, проведення заходів та реалізації проєктів місцевого розвитку.

Індикатори – це показники (кількісні або якісні), які дозволяють виміряти та/або відстежити зміни, що відбуваються під час або внаслідок упровадження проєкту, а також порівняти ці показники із попередньо запланованими. Індикатори є базою для системи моніторингу та оцінки проєкту. Вони дозволяють виміряти ефективність імплементованих заходів, пов'язаних із відновленням інфраструктури, розвитком економіки, безпеки, соціальних послуг та інших важливих сфер. Ці індикатори підбираються так, щоб відображати специфічні цілі кожного проєкту, забезпечуючи чіткість та вимірюваність їх виконання.

Система моніторингу та оцінки передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 
18 липня 2023 р. № 731 «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад». Забезпечення ефективності заходів з відновлення та відбудови створює стимул до майбутнього розвитку Громади, враховуючи виклики, спричинені війною. Для кожного завдання та заходу у Плані відновлення та розвитку Нововолинської громади встановлені конкретні індикатори та їх прогнозні значення, які відображають очікуваний результат і допомагають відстежувати прогрес.

Таблиця 43. Індикатори реалізації  завдань з відновлення та розвитку Громади

| Завдання відновлення та розвитку | Індикатори реалізації проєкту місцевого розвитку |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Одиниця вимірювання | Прогнозоване (цільове) значення |
| 1. Забезпечити населення Громади наданням якісних адміністративних та соціальних послуг | забезпечення якісними соціальними послугами вразливі категорії населення | кількість осіб | 5000 |
|  | забезпечення послугами демобілізованих військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих, військовополонених та безвісти зниклих | кількість осіб | 5000 |
|  | створення осередків центрів життєстійкості | кількість центрів | 7 |
|  | отримання послуг в центрах життєстійкості | кількість осіб | 15000 |
|  | забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в тимчасове користування | кількість осіб | 2500 |
|  | надання соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб | кількість осіб | 4000 |
| 2. Забезпечити сприятливе бізнес-середовище в Громаді | стоврені пункти пропуску для пасажирського транспорту Україна-Польща (легкові авто, автобуси) | кількість пунктів пропуску | 1 |
|  | створені пункти пропуску для вантажного транспорту Україна-Польща | кількість пунктів пропуску | 1 |
|  | пропускна здатність пунктів пропуску осіб | кількість осіб/добу | 2000 |
|  | пропускна здатність пасажирський транспорт | кількість авто/добу | 500 |
|  | пропускна здатність вантажний транспорт | кількість авто/добу | 20 |
|  | реконструйовано залізничного полотна в Україні | км | 12,83 |
|  | побудовано залізничного полотна в Україні | км | 14,85 |
|  | реконструйовано залізничного полотна в Польщі | км | 2,5 |
|  | побудовано залізничного полотна в Польщі | км | 0,58 |
|  | відновлено та збудовано автодорожнього покриття Україна/Польща | км | 12,3 |
|  | очікуваний рівень зростання економічного потенціалу в перші 5 років реалізації проєкту «Прокладання та ремонт 30км доріг, які сполучають між собою села, село та селище Благодатне, села і місто Нововолинськ у Нововолинській громаді» | % | 30 |
|  | будівництво транспортного логістичного хабу | га | 2 |
|  | збудовано летовища | га | 400 |
|  | запланована довжина злітно-посадочної смуги летовища | м | 2500 |
|  | зниження сумарних витрат енергоресурсів | МВт | 279,12 |
|  | економія бюджету Громади за рахунок впровадження рішень енергоефективності | тис. грн/рік | 784 |
|  | зменшення викидів СО² | т/рік | 104,32 |
|  | проведено термомодернізацію об’єктів площею | м² | 4441 |
|  | побудоване приміщення для критого продуктового ринку | м² | 15000-20000 |
|  | площа запланованої ділянки під бізнес-центр | га | 10 |
|  | очікувана кількість нових робочих місць | одиниць | 4000 |
|  | проведених форумів в рамках формування бізнес світогляду | заходів | 12 |
|  | облаштовано земельну ділянку під індустріальний парк | га | 53,47 |
|  | Створено латформу підтримки бізнесу | кількість | 1 |
|  | розроблено додаткових програм профтехосвіти | кількість | 6 |
|  | створено нових галузевих партнерств між освітніми закладами та бізнесом, створених у результаті зусиль проєкту | функціонуючі партнерства | 5 |
|  | кількість студентів, які навчаються за оновленими програмами професійної освіти та беруть участь у навчальних заняттях, семінарах та можливостях стажування | особа | 1000 |
|  | обладнані 6 майстерень для практичних занять в закладах профтехосвіти | кількість примішень | 6 |
|  | реорганізація навчально-побутового корпусу "Б-4" загальною площею 3544,5 м² | шт | 1 |
| 3. Створити належні умови поводження з побутовими відходами | кількість споруджених сортувальних станцій | одиниць | 1 |
|  | очікуване розвантаження полігону | тис.м.куб. | 87,51 |
|  | очікувана кількість населення Громади, що впровадить політику сортування сміття в повсякденну практику в перші 5 років реалізації проєкту | тис. осіб | 20,2 |
|  | кількість облаштованих сміттєвих майданчиків | одиниць | 50 |
|  | очікувана кільківсть встановлених сміттєвих баків | штуки | 250 (200 - типові баки, 50 - баки для ПЕТ пляшок) |
| 4. Провести реновацію житлового сектору та забезпечити житлом окремі категорії населення | загальна площа термомодернізованої будівлі пральні | м² | 457,3 |
|  | площа замінених вікон | м² | 43 |
|  | площа відремонтованого даху | м² | 200 |
|  | забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в тимчасове користування | осіб | 2500 |
| 5. Забезпечити зниження навантаження на бюджет Громади шляхом впровадження енергоефективних рішень комунальних установ, закладів державної форми власності | площа термомодернізованих будівель | м² | 67930,9 |
|  | зменшено сумарні витрати енергоресурсів на об’єкті | % | 50 |
|  | площа замінених вікон | м² | 43 |
|  | площа відремонтованого даху | м² | 3423,3 |
|  | кількість закладів освіти, в яких буде проведено оновлення харчоблоків | одиниць | 16 |
|  | прогнозована генерація електричної енергії | кВт*год/рік | 135437,74 |
|  | скорочення викидів CO² | т/рік | 1706,56 |
|  | скорочення витрат бюджету Громади на оплату комунальних послуг на потреби електричної енергії | тис. грн/рік | 1437 |
|  | кількість будівель, для яких буде відновлено дахове покриття | одиниць | 2 |
|  | очікувана економія електроекнергії | МВт*год /рік | 6713,55 |
|  | кількість приладів обліку що будуть включені до системи онлайн моніторингу | одиниць | 30 |
|  | кількість облаштованих вузлів обліку енергетичних ресурсів | шт | 34 |
|  | скорочення споживання теплової енергії | кВт*год/рік | 4,3 |
|  | скорочення споживання електроенергії | кВт*год/рік | 5.8 |
|  | кількість ангарів для розташування установок доочищення води | шт | 2 |
| 6. Забезпечити населення Громади захисними спорудами та укриттями | облаштовані укриття | кількість | 1 |
|  | встановлення захисних споруд | кількість | 15 |
|  | створення добровольчої пожежної бригади | кількість | 1 |
|  | кількість населення, що обслуговуватиме добровольча пожежна бригада | осіб | 6226 |
|  | забезпечення аварійно-рятувальним обладнанням та технікою | к-сть одиниць | 173 |
|  | кількість навчальник закладів, в яких будуть встановлені камери відеонагляду | одиниць | 22 |
|  | кількість встановленого огороджувального перекриття в освітніх закладах | метрів погонних | 3000 |
|  | створено нових інституцій прихистку для безпритульних тварин | інституція | 1 |
| 7. Створити умови для функціонування закладів охорони здоров’я та забезпечити надання якісних медичних послуг | створено реабілітаційних центрів | кількість | 1 |
|  | кількість створених ліжко-місць для пацієнтів | одиниць | 80 |
|  | кількість осіб, що отримають допомогу | осіб/рік | 7005 |
|  | кількість модернізованого медичного обладнання | одиниць | 50 |
|  | кількість телемедичного обладнання, необхідного для ведення діяльності | одиниць | 2 |
|  | кількість структурних підрозділів (амбулаторій) що працюють з телемедичним обладнанням | одиниць | 3 |
|  | кількість лікарів, що мають належний кваліфікаційний рівень для роботи з переданими аналізами способом телекомунікаційного обладнання | осіб | 22 |
|  | кількість облаштованих кабінетів телемедицини | одиниць | 1 |
|  | кількість облаштвоаних автоматизованих робочих місць | одиниць | 2 |
|  | кількість медичних працівників, навчених ВООЗ mhGAP | осіб | 22 |
|  | площа модернізованого приміщення будівлі поліклінніки КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» | м² | 1452,7 |
|  | скорочення тепловтрат | МВт*год/рік | 1535,78 |
|  | скорочення викидів CO² | т/рік | 367,03 |
| 8. Створити умови для функціонування закладів освіти та забезпечити надання якісних освітніх послуг | кількість новостворених вищих навчальних закладів | одиниць | 1 |
|  | очікувана кількість нових унікальних для Громади спеціальностей | одиниць | 5 |
|  | очікувана кількість студентів університету | осіб | 5000 |
|  | розроблені ПКД | шт | 1 |
|  | придбання та встановлення вентиляційних систем в закладах освіти | шт | 46 |
|  | відновлення систем протипожежної сигналізації в закладах освіти | шт | 22 |
|  | кількість закладів, в яких буде оновлено системи протипожежної сигналізації | одиниць | 10 |
|  | облаштування навчальних кабінетів природничо математичного та гуманітарного спрямування | одиниць | 24 |
|  | документ "стратегія диджіталізація освітніх закладів" | шт | 1 |
|  | облаштування 11 STEM-лабораторій та віртуального освітнього середовища для експериментальної роботи | одиниць | 11 |
|  | встановлено програмне забезпечення "е-документообігу" | шт | 22 |
|  | відкриття та функціонування інноваційного Профорієнтаційного центру | кількість центрів | 1 |
|  | проведення навчання, тренування практичних навичок та профорієнтаційної роботи для учнів 6-9 класів | к-сть учнів | 4000 |
|  | збільшення кількості учнів, що отримують професійну освіту до 2027 року | % зростання | 30% |
|  | навчальний центр для педагогів | кількість центрів | 1 |
|  | нові профорінтаційні програми | кількість програм | 10 |
| 9. Забезпечити доступ до якісної культурної інфраструктури | функціонуючі вуличні локації в місті як мистецькі простори | кількість | 6 |
|  | розроблена комплексна програма популяризації велотуризму в Громаді | кількість програм | 1 |
|  | впровадження заходів велотуризму в Громаді | кількість заходів | 30 |
|  | започатоквано щорічний конкурс сучасної моди з елементами етностилю | кількість | 1 |
|  | оцифровано музейні фонди | кількість | 10 |
|  | функціонуючий виставковий простір (зала) в Громаді | кількість | 1 |
|  | оновлено експозиційні зали | кількість | 5 |
|  | встановлено 1 СЕС | потужність (кВт) | 65 |
|  | кількість розроблених ТЕО | документів | 4 |
|  | кількість розроблених ПКД на термомодернізацію об’єктів | документів | 4 |
|  | кількість термомодернізованих об’єктів | одиниць | 4 |
|  | площа термомодернізованих приміщень | м² | 1176 |
|  | стоврена мапа туристичних родзинок Громади | кількість | 1 |
|  | каталог об'єктів культурної спадщини Нововолинської МТГ та їх ознакування. | кількість | 1 |
|  | щорічний художній пленейр | кількість | 1 |
|  | туристичні маршрути | кількість туристичних маршрутів | 10 |
|  | кількість створених музеїв, онлайн та офлайн формат | кількість музеїв | 1 |
|  | відвідувачів музею, за період проєкту | осіб | 40000 |
|  | охоплення аудиторії про агротуризм, сільський туризму, екотуризм, зелений туризм в Громаді | осіб | 50000 |
| 10. Забезпечити доступ до якісної спортивної інфраструктури | модернізована спортивна база (мотокрос) | протяжність (км) | 2,2 |
|  | кількість створених/оновлених спортивних комплексів / майданчиків | одиниць | 1 |
|  | кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 417 |
| 11. Забезпечити доступ до якісної молодіжної інфраструктури | кількість створених молодіжних просторів | об’єктів | 3 |
|  | кількість мешканців населених пунктів, залучених до просторів | тис. осіб | 1,44 |
|  | кількість молоді, які пройдуть стажування в ОМС | осіб/рік | 15 |
|  | кількість петицій, звернень, адвокаційних кампаній тощо, які були ініційовані мешканцями Громади віком від 14 до 35 років | петицій/рік | 10 |
|  | кількість молоді, яка бере активну участь у заходах, проєктах, роботі молодіжної ради, інститутів громадянського суспільства, шкільному та студентському самоврядуванні | кільксть осіб | 200 |
|  | кількість вчителів, які успішно пройшли курси або тренінги з покращення викладання STEM предметів | кільксть осіб | 5 |
|  | кількість створених STEM лабораторій | кількість лабораторій | 1 |
|  | кількість залучених / створених молодіжних проєктних команд | команд | 18 (по 2 з кожного ліцею) |
|  | очікувана кількість реалізованих проєктів молодіжними командами | проєктів/рік | 19 |
|  | очікувана кількість молоді, які взяли участь у міжнародному обміні | кільксть осіб | 300 |
| 12. Забезпечити функціонування якісної системи водопостачання та водовідведення | розробка ПКД | кількість | 4 |
|  | придбано та встановлено 11 генераторів для безперебійного водопостачання та водовідведення в Громаді | кількість генераторів | 11 |
|  | зменшення негативного впливу на довкілля, зокрема на води басейну річки Західний Буг. Забезпечення стабільності роботи системи водовідведення та зниження виробничих витрат | тис.м³/добу | 10,400 тис.м³/добу |
|  | потужність встановлених СЕС | кВт | 900 |
|  | встановлена загальна потужність накопичувачів | кВт | 235 |
|  | річна генерація електроенергії | кВт год. | 965720 |
|  | кількість необхідних фотомодулів та накопичувачів | шт. | 1670/47 |
|  | річне зниження затрат на електроенергію | тис. грн. | 4700 |
|  | підвищення потужності очисних споруд до | тис.м3/доба | 22,8 |
|  | кількість споживачів, для яких буде підвищено якість послуг з водовідведення | кільксть осіб | 47121 |
|  | збільшення терміну експлуатації очисних споруд | років | 60 |
|  | очікуване зниження витрат на енергоресурси | % | 80 |
|  | кількість ангарів для розташування установок доочищення води | шт | 2 |
|  | кількість встановлених установок доочищення води | шт | 2 |
| 13. Провести модернізацію систем опалення в житлових будинках та комунальних закладах Громади, розширити мережу газопостачання | кількість будинків, на які встановлено прилади обліку теплової енергії | шт | 67 |
|  | реконструкція теплових мереж з заміною труб на попередньоізольовані пінополіуретаном загальною протяжністю 10,0км котелень 26 кварталу (нова) та 26 кварталу(стара) в м.Нововолинськ | км | 10 |
|  | заміна 2-х водогрійних газових котлів потужністю 3,0 МВт які виробили свій термін експлуатації , мають значний фізичний знос і не придатні до подальшої експлуатації на сучасні енергоефективні аналогічної потужності | шт | 2 |
|  | замінені циркуляційні насоси на енергоощадні | шт | 4 |
|  | збудована транспортабельна котельна | шт | 5 |
|  | реконструкція котельні | шт | 2 |
| 14. Забезпечити належну якість транспортної інфраструктури Громади | довжина відремонтованих/ прокладених доріг | км | 30 |
|  | кількість населених пунктів в яких оновлено дорожне покриття | населених пунктів | 8 |
|  | кількість замінених автобусів на електробуси | одиниць | 8 |
|  | знижено витрат в громадському транспортному секторі | грн/рік | 2100000 |
|  | скорочено використання паливно-невідновлювальних ресурсів | л/день | 100 |
|  | кількість встановлених по маршрутах зарядних станцій | одиниць | 4 |
|  | площа новозбудованих ангарів під електробуси | м² | 200 |
|  | зупинки громадського транспорту | шт | 52 |
|  | кількість встановлених смарт-зупинок | шт. | 14 |
|  | кількість маршрутів, відображених в онлайн системі смарт-зупинок для онлайн моніторингу | одиниць | 7 |
|  | встановлено сонячних станцій на смарт-зупинках | одиниць | 14 |
|  | кількість населених пунктів в яких будуть розташовані смарт-зупинки | одиниць | 2 |
| 15. Покращити якість громадського простору та забезпечити його інклюзію та безбар’єрність | кількість облаштованих точок безбар'єрного доступу в культурних та інших мистецьких інституціях | кількість точок | 20 |
|  | кількість закуплених та встановлених планшетів з онлайн-сурдоперекладачем жестової мови | шт. | 6 |
|  | облаштовано інформаційних кіосків для осіб з інвалідністю | одиниць | 2 |
|  | створено відкритий парк для вигулу собак | га | 2,2 |
|  | кількість потенційних відвідувачів парку | тис.осіб | 6,8 |
|  | кількість проведених заходів для власників собак | заходів/рік | 4 |
|  | площа відновленого Парку в м.Нововолинськ | тис. м² | 40 |
|  | кількість відновлених/ реконструйованих локацій | одиниць | 2 |
|  | кількість створених/оновлених просторів в парках відпочинку (зона з атракціонами, зона дитячих майданчиків, культурно-концертна зона, пішохідно-зелена зона) | одиниць | 4 |
| 16. Створити умови для збереження навколишнього природного середовища та сталого використання природних ресурсів | створено нових локацій для відпочинку (спортивний майданчик, волейбольне поле, пляжна зона, комерційна зона, паркова зона) | кількість локацій | 5 |
| 17. Створити умови для якісного просторового розвитку Громади | кількість відкорегованих генеральних планів | кількість планів | 6 |
|  | кількість оновлених генеральних планів | кількість планів | 2 |
|  | кількість населених пунктів в яких проводитиметься топографо-геодезична зйомка | кількість населених пунктів | 8 |

Додатки

Додаток 1. Перелік населених пунктів, що входять до складу Громади

Таблиця 44. Перелік населених пунктів Громади

| № | Найменування населеного пункту | КАТОТТГ | Чисельність населення, осіб (станом на 01.01.2021 р.) | Відстань до адміністративного центру Громади, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міста |  |  |  |  |
| 1 | м. Нововолинськ | UA07020130000036300 | 49737 | N/A |
| Селища міського типу |  |  |  |  |
| 2 | смт Благодатне | UA07020130020088723 | 4713 | 9 |
| Села |  |  |  |  |
| 4 | с. Грибовиця | UA07020130030068083 | 802 | 7 |
| 5 | с. Гряди | UA07020130040017901 | 711 | 4 |
| 6 | с. Кропивщина | UA07020130050087134 | 233 | 4 |
| 7 | с. Низкиничі | UA07020130060027702 | 790 | 1 |
| 8 | с. Тишковичі | UA07020130070043250 | 600 | 2,3 |
| 9 | с. Хренів | UA07020130080028795 | 307 | 5 |

Додаток 2. Перелік актуальних програм розвитку Громади

Комплексні програми

•	Програма економічного і соціального розвитку  Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Безпека та оборона

•	Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), проведення заходів територіальної оборони, охорони громадського порядку, мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2022-2025 роки;

•	Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  у  Нововолинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

Житло та житлово-комунальні послуги

•	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки;

•	Програма благоустрою Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки;

•	Цільова програма "Тепла оселя" на 2024-2026 роки.

Охорона здоров’я

•	Програма розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров"я Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.

Соціальні та адміністративні послуги

•	Цільова програма соціального захисту населення на 2021-2025 Цільова програма "Тепла оселя" на 2024-2026 роки;

•	Цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2026 роки;

•	Цільова  соціальна  програма підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на  2022-2025 Цільова програма "Тепла оселя" на 2024-2026 роки;

•	Програма  соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей на 2021-2024 роки;

•	Цільова соціальна програма підтримки молоді на 2021-2025 роки.

Культура та дозвілля

•	Програма розвитку культури Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки;

•	Програма  «Творча обдарованість» Нововолинської міської територіальної громади на 2022-2027 роки;

•	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2026 роки;

Інші

•	Програма розвитку земельних відносин Нововолинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки;

•	Програма розроблення містобудівної документації Нововолинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки;

•	Програма підтримки бізнесу у Нововолинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки;

•	Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2024-2026 роки;

•	Програма забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з бюджету Нововолинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки;

•	Програма розвитку інформаційного простору та зв’язків з громадськістю Нововолинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.

•	Програма підвищення енергоефективності на 2022-2024 роки.

Додаток 3. Результати соціологічного опитування населення Громади

Результати соціологічного опитування населення Громади «Оцінки та настрої мешканців Нововолинської громади», що проводилось соціологічною групою «Рейтинг» в період з 22 по 29 жовтня 2023 року наведено у файлі «Додаток 3. Результати соціологічного опитування населення громади.pdf».

Додаток 4. Результати фокус-групового дослідження

Результати фокус-групового дослідження, що проводилось ТОВ «Wooden Horse Strategies» в грудні 2023 року, наведено у файлі «Додаток 4. Результати фокус-групового дослідження.pdf».

Додаток 5. Перелік таблиць та рисунків

Рисунки:

- Рисунок 1.1.Розташування Громади на території України;

- Рисунок 1.2. Місце розташування Нововолинської громади до інших населених пунктів;

- Рисунок 2. Галузева структура економіки Громади за кількістю зайнятого населення станом за 2023 рік (прогнозні дані на основі 10 міс. 2023 року) порівняно з 2021 роком (одиниць зайнятого населення в галузі, % від загальної кількості);

- Рисунок 3. Популярні галузі за кількістю вакансій в Нововолинську;

- Рисунок 4. Динаміка зміни галузевої структури обсягу товарообороту найбільших підприємств Громади у 2023 році (прогнозні дані на основі 10 міс. 2023 року) порівняно з 2021 роком (мільйонів гривень);

- Рисунок 5. Динаміка зміни розміру сплаченого ПДФО та Єдиного податку загалом по Громаді та від найбільших підприємств Громади у 2023 році порівняно з 2021 роком (мільйонів гривень);

- Рисунок 6. Карта розташування індустріального парку на загальнодоступних електронних мапах;

- Рисунок 7.  Плани / схеми розбудови індустріального парку;

- Рисунок 8.  Плани / схеми розбудови індустріального парку;

- Рисунок 9. Структура доходів місцевого бюджету у 2021 році (млн грн, % від загальної суми доходів);

- Рисунок 10. Структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2021 році (млн грн, % від загальної суми видатків);

- Рисунок 11. Структура доходів місцевого бюджету у 2023 році (млн грн, % від загальної суми доходів);

- Рисунок 12. Динаміка зміни структури доходів місцевого бюджету у 2023 році порівняно з 2021 роком (мільйонів гривень);

- Рисунок 13. Структура видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році (млн грн, % від загальної суми видатків;

- Рисунок 14. Динаміка зміни структури видатків загального фонду місцевого бюджету у 2023 році порівняно з 2021 роком (мільйонів гривень);

- Рисунок 15. Оцінка мешканцями Нововолинської громади рівня якості послуг та сфер, жовтень-листопад 2023 року;

- Рисунок 16. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року;

- Рисунок 17. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року;

- Рисунок 18. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року;

- Рисунок 19. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року;

- Рисунок 20. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року;

- Рисунок 21. Оцінка мешканцями Нововолинської громади, жовтень-листопад 2023 року;

- Рисунок 22. Обсяг фінансування завдань відновлення та розвитку Громади за пріоритетністю та джерелом фінансування (тис. грн);

- Рисунок 23. Проекція розподілу витрат на ключові напрямки відновлення та розвитку Громади, %.

Таблиці:

- Таблиця 1. Демографічна структура Громади та вразливі категорії населення;

- Таблиця 2. Освіта населення Нововолинської громади;

- Таблиця 3. Аналіз середньої заробітної плати в Нововолинській міській територіальній громаді;

- Таблиця 4. Частка витрат на оренду в загальній ЗП;

- Таблиця 5. Витрати на комунальні послуги та харчування;

- Таблиця 6. Структура суб’єктів господарської діяльності;

- Таблиця 7. Найбільші платники податків до бюджету Нововолинської громади;

- Таблиця 8. Основні суб’єкти господарювання Нововолинської громади за секціями та КВЕД;

- Таблиця 9. Основні підприємств/установи, які є бюджето-наповнювачами Громади, грн;

- Таблиця 10. Кількісна характеристика суб'єктів господарювання;

- Таблиця 11. Додаткові ключові переваги, які Громада використовує для залучення релокованих підприємств;

- Таблиця 12. Відомості про Програму підтримки бізнесу у Нововолинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки;

- Таблиця 13. Програми підтримки бізнесу в Нововолинській громаді та результати;

- Таблиця 14. Резюме індустріального парку «Нововолинськ»;

- Таблиця 15. Пільги для учасників індустріального парку;

- Таблиця 16. Грантова історія Громади;

- Таблиця 17. Інформація по партнерству Нововолинської громади;

- Таблиця 18. Міста- та організації-партнери Нововолинської громади;

- Таблиця 19. Заклади культури в Нововолинській громаді 2022-2023 рік;

- Таблиця 20. Джерела доходів загального та спеціального фонду місцевого бюджету у 2021 році (тис. грн);

- Таблиця 21. Структура доходів та видатків до бюджету Громади (2021-2023 рр.);

- Таблиця 22. Джерела доходів загального та спеціального фонду місцевого бюджету у 2023 році (тис. грн);

- Таблиця 23. Фінансові показники КП’’Нововолинськводоканал’’ НМР 2022-2023 роки;

- Таблиця 24. Стан транспортної інфраструктури в Нововолинській громаді 2022-2023 роки;

- Таблиця 25. Кількість закладів дошкільної освіти та їх вихованців в Нововолинській громаді 2022-2023 роки;

- Таблиця 26. Кількість закладів загальної середньої освіти в Нововолинській громаді 2022-2023 роки;

- Таблиця 27. Кількість закладів профтехосвіти в Нововолинській громаді 2022-2023 роки;

- Таблиця 28. Перелік існуючих на дату підготовки ПВР укриттів;

- Таблиця 29. Результати оцінки необхідності здійснення заходів із розмінування в Громаді;

- Таблиця 30. Плани розвитку КП “Нововолинськтеплокомуненерго”;

- Таблиця 31. Загальна інформація про громадські будівлі, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування;

- Таблиця 32. Кількість інцидентів в сфері громадського правопорядку в Нововолинській громаді;

- Таблиця 33. Динаміка дорожньо-транспортних пригод по рокам в Нововолинській громаді;

- Таблиця 34. Кількість крадіжок  комунального майна в Нововолинській громаді;

- Таблиця 35. Кількість крадіжок приватного майна в Нововолинській громаді;

- Таблиця 36. Кількість випадків булінгу ( у тому числі домашнього насильства) в Нововолинській громаді;

- Таблиця 37. Кількість пожеж в Нововолинській громаді;

- Таблиця 38. Поводження з побутовими відходами/несанкціоновані стихійні звалища;

- Таблиця 39. Показники споживання енергії та комунальних послуг в громадських будівлях, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування;

- Таблиця 40. Узагальнення результатів SWOT-аналізу;

- Таблиця 41. Завдання і заходи з відновлення та розвитку Громади;

- Таблиця 42. Обсяг фінансування завдань з відновлення та розвитку Громади (тис. грн);

- Таблиця 43. Індикатори реалізації  завдань з відновлення та розвитку Громади;

- Таблиця 44. Перелік населених пунктів Громади;

- Таблиця 45. Перелік проєктів місцевого розвитку Нововолинської міської територіальної громади;

- Таблиця 46. Перелік проєктів місцевого розвитку Громади з урахуванням ступеню пріоритетності реалізації.

Додаток 6. Перелік проєктів місцевого розвитку Нововолинської міської територіальної громади

Таблиця 45. Перелік проєктів місцевого розвитку Нововолинської міської територіальної громади

| Пріоритетний напрям відновлення та розвитку | Найменування проєкту місцевого розвитку*, номер проєкту | Найменування територіальної громади | Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту місцевого розвитку | Чисельність населення, на яку матиме вплив реалізація проєкту місцевого розвитку, тис. осіб | Опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проєкт місцевого розвитку | Строки реалізації проєкту місцевого розвитку (місяць, рік) |  | Очікувані результати реалізації проєкту місцевого розвитку | Індикатори реалізації проєкту місцевого розвитку |  |  | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | початок | завершення |  | найменування | одиниця вимірювання | прогнозоване (цільове) значення | всього | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обсяг | назва джерела |
| 1. Відновлення житлового фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Багатоквартирні житлові будинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Багатоквартирні житлові будинки | 1. Облаштування укриття за адресою м.Нововолинськ, 5-й мікрорайон, 29 | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,48 | Проєкт по облаштуванню протирадіаційного найпростішого укриття в новозбудованому житловому будинку для внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки в зв'язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України, спрямований на вирішення проблеми недостатньої безпеки для таких осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Повне облаштування укриття (включаючи меблі та техніку) має на меті забезпечення повноцінного захисту мешканців, забезпечуючи комфортні умови перебування в укритті, та психологічну підтримку внутрішньо переміщених осіб у важкій ситуації. | вересень, 2024 | лютий, 2025 | Очікувані результати такого проєкту включають: 1.⁠⁠Забезпечення безпеки: Створення захищеного простору допоможе зменшити ризик впливу ракетних обстрілів та можливої радіації на здоров'я внутрішньо переміщених осіб. 2.⁠⁠⁠Підвищення комфорту: Облаштування укриття меблями і технікою забезпечить зручні умови перебування, що сприятиме психологічному благополуччю і самопочуттю осіб, які потрапили у складну ситуацію. 3.⁠⁠Підтримка громади: Реалізація проєкту може позитивно вплинути на спільноту, підсилюючи почуття співпраці та підтримки між мешканцями району та внутрішньо переміщеними особами. | укриття | кількість | 1 | 8 000 | 0 | 800 | 7 200 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площа укриття | кв.м. | 561 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8 000 | 0 | 800 | 7 200 | х |
| 1.2. Індивідуальні житлові будинки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. Гуртожитки | 2. Комплексна термомодернізація гуртожитку за адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, 24 | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,5 | В 2024 році на баланс міста Нововолинська Волинською ОДА було передано гуртожиток за адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, 24. Переданий гуртожиток знаходиться в незадовільному стані. Будівля побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною та має значні втрати енергетичних ресурсів. Окрім цього, гуртожиток здається для проживання внутрішньо-переміщених осіб, що виступає додатковим фактором необхідності провести на об’єєкті поліпшення, адже ці люди пережили всі негативні наслідки збройної агресії. | квітень 2025 | серпень 2028 | Термомодернізовано будівлю гуртожитку в м. Нововолинськ за адресою вул. Луцька, 24; Забазпечено наявних та потенційних мешканців в гуртожитку комфортними та належними умовами проживання; Знижено енергетичну залежність будівлі; Підвищено життєвий цикл об’єкту; Знижено витрати енергоспоживання будівлі. | Площа термомодернізованого об’єкту | м² | 5159,8 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшено сумарні витрати енергоресурсів на об’єкті | % | 50 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 1.3. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 35000 | 0 | 0 | 35000 | х |
| Усього за напрямом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 000 | 0 | 800 | 42 200 |  |
| 2. Відновлення об’єктів соціальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 3. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 1 з встановленням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 0,57 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 1: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | червень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №1; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 20 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №1 | м² | 1122,8 | 11 910 | 0 | 0 | 11 910 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 108,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 25,93 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 4. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 2 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 0,45 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 2: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | травень 2026 | липень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №2; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 40 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №2 | м² | 1176 | 14 430 | 0 | 0 | 14 430 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 101,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 24,32 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 5. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 3 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 0,46 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 3: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | червень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №3; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 30 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №3 | м² | 4916 | 13 170 | 0 | 0 | 13 170 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 114,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 27,49 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 6. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 4 з впровадження ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 0,9 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 4: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | червень 2025 | серпень 2026 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №4; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 40 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №4 | м² | 2132 | 23 960 | 0 | 0 | 23 960 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 247,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 59,09 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 7. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 5 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,12 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 5. Опис проблеми: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | червень 2025 | серпень 2026 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №5; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 40 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №5 | м² | 2405 | 23 680 | 0 | 0 | 23 680 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 224,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 53,71 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 8. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 6 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 0,83 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 6: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2025 | червень 2026 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №6; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 40 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №6 | м² | 2179 | 29 420 | 0 | 0 | 29 420 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 210,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 50,42 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 9. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 7 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,06 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 7: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | травень 2026 | липень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №7; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 40 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №7 | м² | 2840 | 20 460 | 0 | 0 | 20 460 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 190,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 45,51 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 10. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 8 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | селище Благодатне | 0,42 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 8. Опис проблеми: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2025 | червень 2026 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №8; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 30 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №8 | м² | 766 | 9 320 | 0 | 0 | 9 320 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 70,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 16,96 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 11.Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 9 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,47 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського закладу дошкільної освіти № 9: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | травень 2026 | липень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського закладу дошкільної освіти №9; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 30 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі ЗДО №9 | м² | 1666 | 26 370 | 0 | 0 | 26 370 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість дошкільнят, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 435 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 241,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 57,67 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заклади дошкільної освіти | 12. Проведення ремонтних робіт у харчоблоках закладів освіти, заміна труб водопостачання та встановлення системи фільтрації води, закупівля сучасного технологічного та холодильного обладнання, навчання працівників харчоблоків. | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 5 | Необхідність модернізації харчоблоків закладів освіти: застаріле або зношене кухонне обладнання, яке є енергозатратним та не відповідає сучасним тенденціям харчування дітей відповідно до Стратегії здорового харчування. | червень 2025 | вересень 2030 | В 16 закладах освіти оновлено харчоблоки та енергетичні мережі; Підвищено якість послуг харчування в навчальних закладах; Знижено рівень аварійності в харчоблоках, підвищено безпекову компоненту в установах; Зменшено кількість приписів від осіб, уповноважених здійснювати перевірки навчальних закладів; Покращено рівень задоволеність зздобувачів освіти від навчально-виховного процесу. | Кількість закладів освіти, в яких буде проведено оновлення харчоблоків | одиниць | 16 | 30 000 | 9 000 | 2 000 | 19 000 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 4950 (3750 здобувачів освіти, 300 викладачів, 900 вихованців ЗДО) |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 2.1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 202 720 | 9 000 | 2 000 | 191 720 | х |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 13. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №1 з відновленням дахового покриття, а також впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) на базі ліцею. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,65 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського ліцею №1: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. Окрім цього, дах установи в аварійному стані. | квітень 2025 | серпень 2026 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського ліцею №1; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 25 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі Ліцею №1 | м² | 3644 | 33 850 | 0 | 0 | 33 850 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість здобувачів освіти, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 310,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 74,24 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 14. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №3 з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,6 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського ліцею №3: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | червень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського ліцею №3; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 30 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі Ліцею №3 | м² | 3470 | 26 600 | 0 | 0 | 26 600 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість здобувачів освіти, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 722 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 262,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 62,83 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 15. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №4 з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,16 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського ліцею №4: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2025 | червень 2026 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського ліцею №4; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 10 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі Ліцею №4 | м² | 2471 | 22 270 | 0 | 0 | 22 270 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість здобувачів освіти, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 530 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 181,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 43,48 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 16. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №5 з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,4 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського ліцею №5: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | червень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського ліцею №5; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 20 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі Ліцею №5 | м² | 6897 | 46 700 | 0 | 0 | 46 700 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість здобувачів освіти, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 630 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 410,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 98,12 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 17. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №6 з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,43 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського ліцею №6: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2025 | серпень 2026 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського ліцею №6; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 50 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі Ліцею №6 | м² | 9469 | 45 800 | 0 | 0 | 45 800 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість здобувачів освіти, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 557,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 133,35 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 18. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №8 з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Новолинськ | 1,6 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського ліцею №8: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | червень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського ліцею №8; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 30 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі Ліцею №8 | м² | 5284 | 30 600 | 0 | 0 | 30 600 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість здобувачів освіти, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 740 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 408,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 97,55 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 19. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №9 з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | селище Благодатне | 0,99 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського ліцею №9: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | червень 2027 | Термомодернізовано будівлю Нововолинського ліцею №9; Встановлено на об’єкті СЕС потужністю 20 кВт; Забезпечено здобувачів освіти та їхніх близьких належними та комфортними умовами перебування в установі; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи. | Площа термомодернізованої будівлі Ліцею №9 | м² | 4433 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість здобувачів освіти, що навчаються в відповідних для проведення якісного навчального процесу умовах | Осіб | 420 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія | МВт*год /рік | 252,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 60,29 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 20. Придбання та встановлення вентиляційних систем в закладах освіти Нововолинської міської територіальної громади | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 7,7 | В більшості закладів освіти система вентилювання недостатньо ефективна або повністю зношена, що ускладнює ведення навчального процесу, призводить до передчасного руйнування навчального закладу та створює ризики для самопочуття здобувачів освіти | червень 2025 | вересень 2027 | Оновлено/ змонтовано систему вентилювання в усіх закладах освіти; Підвищено тривалість життєвого циклу будівель закладів освіти; Покращено навчальний процес за рахунок підваищення комфорту та умов перебування в установах. | Кількість оновлених/змонтованих вентиляційних систем | одиниць | 22 | 40 000 | 8 000 | 2 000 | 30 000 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 7671 (5775 здобувачів освіти, 1434 вихованців ЗДО, 462 викладачі) |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 21. Відновлення систем протипожежної сигналізації в закладах освіти Нововолинської міської територіальної громади | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 6,3 | Застаріла та зношена система протипожежної сигналізації в закладах освіти Нововолинської міської територіальної громади | червень 2025 | вересень 2030 | Оновлено/відновлено систему протипожежної сигналізації в закладах середньої освіти; Знижено рівень надзвичайних ситуацій та підвищено безпекову компоненту в установах; Підвищено рівень довіри до навчальних закладів; Зменшено кількість приписів від уповноважених органів щодо систем протипожежної сигналізації. | Кількість закладів, в яких буде оновлено системи протипожежної сигналізації | одиниць | 10 | 38 000 | 7 600 | 2 000 | 28 400 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 6237 (5775 здобувачів освіти, 462 викладачі |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 22. Капітальний ремонт благоустрою території ліцею №1 Нововолинської міської ради Волинської області на пр. Перемоги, 6 в м. Нововолинську. Проведення робіт по відведенню ґрунтових вод, роботи з гідроізоляції фундаменту та благоустрою | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,75 | Підвищення рівня ґрунтових вод під будівлею ліцею №1 Нововолинської міської ради Волинської області: Через підняття рівня ґрунтових вод існує загроза підтоплення підвального поміщення, яке використовується як найпростіше укриття, також є загроза підтоплення електрощитової та просідання будівлі ліцею, що може привести до руйнування будівлі | червень 2025 | вересень 2026 | Відновлено фундамент та підвальне приміщення Нововолинського ліцею №1; Підвищено тривалість життєвого циклу об’єкту освіти; Відновлено укриття Нововолинського ліцею №1; Зменшено кількості приписів від осіб, що здійснюють контрольно-наглядову функцію; Підвищено рівень безпеки здобувачів освіти. | Кількість будівель, для яких проведено роботи з гідроізоляції та покращення благоустрою | одиниць | 1 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа підвального приміщення / укриття відновленого за проєктом | м² | 456 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 745 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 23. Капітальний ремонт даху Нововолинського ліцею №1, за адресою проспект Перемоги, 6 | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,75 | Зруйноване дахове покриття Нововолинського ліцею №1: Шатрове покриття закладу перебуває в аварійному стані, потребують заміни дерев’яні елементи покрівлі, також є потреба теплоізоляції горішнього приміщення для уникнення тепловтрат. | червень 2025 | вересень 2026 | Відновлено дахове покриття Нововолинського ліцею №1; Підвищено тривалість життєвого циклу будівлі; Покращено мікроклімат в приміщенні для здобувачів освіти. | Площа відремонтованого даху | м² | 781,3 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 745 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 24. Капітальний ремонт даху ліцею №9 Нововолинської міської ради Волинської області на вул. Лесі Українки, 2 в селищі Благодатне, м. Нововолинськ Волинської області. | Нововолинська міська територіальна громада | селище Благодатне | 0,49 | Зруйноване дахове покриття Нововолинського ліцею №9: Шатрове покриття закладу перебуває в аварійному стані, потребують заміни дерев’яні елементи покрівлі, також є потреба в теплоізоляції горішнього приміщення для уникнення тепловтрат. | червень 2025 | вересень 2026 | Відновлено дахове покриття Нововолинського ліцею №9; Підвищено тривалість життєвого циклу будівлі; Покращено мікроклімат в приміщенні для здобувачів освіти. | Площа відремонтованого даху | м² | 2442 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість будівель, для яких буде відновлено дахове покриття | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 494 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 25. Відновлення протипожежної сигналізаційної системи та вентиляції в закладах освіти. | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 5775 здобувачів освіти у ЗЗСО, 1434 у ЗДО | Згідно з вимогами Державної служби з надзвичайних ситуацій, навчальні заклади повинні бути обладнані двома системами – автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, проте на сьогодні у більшості закладів ці системи застарілі або зношені, що не відповідає безпековим критеріям сьогодення. Ще одна важлива складова , яка потребує покращення,- це система вентиляції приміщень закладів освіти. Вчені довели, що у приміщеннях з якісним складом повітря, діти уважніші, менше хворіють та краще запам’ятовують інформацію. Якщо ж у повітрі спостерігається надлишок вуглекислого газу, знижується активність, псується настрій, виникає млявість та дратівливість. Оскільки діти шкільного віку більшість часу проводять у школах, для підтримки здоров’я та максимальної успішності навчання важливо створити в навчальних класах комфортний мікроклімат з оптимальною температурою повітря. Проблемою більшості українських навчальних закладів, які негативно впливають на якість повітря є: • старі приміщення, і як наслідок, застаріла система вентиляції, не здатна забезпечити необхідний повітрообмін або й взагалі її повна відсутність; • герметичні двері та вікна; • велика кількість пилу у зв’язку з неякісним прибиранням та високою активністю дітей. Присутність великої кількості людей у приміщенні призводить до стрімкого зростання в повітрі рівня вуглекислого газу, бактерій та мікроорганізмів. Низька якість повітря негативно впливає на організм дитини, підвищує ризик розвитку різноманітних захворювань дихальних шляхів, алергічних реакцій, астми, респіраторних та застудних захворювань. Крім того, для дітей початкової та середньої школи характерний високий рівень активності та рухливості – вони постійно бігають, стрибають, грають в ігри. Якщо на вулиці тепла погода оптимальний варіант – проводити перерви, уроки фізичної культури на вулиці, де завжди достатня кількість свіжого повітря. Проблеми виникають у холодну пору року, коли опади чи низька температура не сприяють довготривалим прогулянкам. Як наслідок, діти стають менш активними, знижується продуктивність, спостерігається поганий настрій та сонливість протягом дня. Саме тому, якісний повітрообмін у школі є одним з найважливіших чинників для успішності та гарного самопочуття дитини. | січень 2025 | грудень 2035 | - Поліпшення безпекової ситуації - зниження рівня захворюваності учасників - покращення рівня успішності. | - Розробка ПКД; - Придбання та встановлення вентиляційних систем; - Відновлення систем протипожежної сигналізації в закладах освіти Нововолинської міської територіальної громади | шт | 1. ПКД 2. 24 ветиляційні системи 3. 22 протипожежні системи | 80 000 | 20 000 | х | 60 000 | Грантові кошти |
| 2.2. Заклади загальної середньої освіти | 26. Діджиталіза́ція освітнього процесу та середовища | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | Здобувачі освіти ЗЗСО (5842 учнів), їх батьки та педагогічні працівники закладів освіти (469) | Якісні зміни в системі освіти неможливі без цифрової трансформації освітнього процесу, яка передбачає максимально повне використання потенціалу цифрових технологій. Цифровізація системи освіти полягає в технологічній та цифровій модернізації інфраструктури закладу освіти, створенні безпечного цифрового освітнього середовища, розвитку цифрової компетентності педагогічних, науково-педагогічних та адміністративних кадрів, які здатні ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі. Аналіз матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти показав, що близько 70% технічного устаткування, а саме (комп’ютери, ноутбуки, планшети, мультимедійне обладнання) зношені та не можуть належним чином задовольнити потреби здобувачів освіти під час офлайн та онлайн навчань. | січень, 2025 | січень, 2030 | Реалізація цієї стратегії дасть можливість здійснити цифрову трансформацію закладів освіти, в яких педагогічні працівники та здобувачі освіти володіють цифровими компетентностями, забезпечені обладнаними цифровими, сучасними робочими місцями, мають доступ до цифрового контенту для персонального розвитку, навчання впродовж життя. Педагогічні працівники мають розуміти, як цифрові технології можуть підтримувати комунікацію, співпрацю, творчість та інноваційність. | - написання стратегії діджиталіза́ції закладів освіти; - запровадження нових курсів з інформаційної безпеки, операторів дронів, робототехніки та інших; - упровадження системи е-навчання (електронний журнал та щоденник, персональний кабінет здобувача освіти, викладача, електронне портфоліо ). - підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрових компетентностей. Організація внутрішньої сертифікації педпрацівників із розвитку цифрових компетентностей; розробка та затвердження рамки цифрових компетентностей педагогічних працівників; - створення онлайн-курсів із підвищення цифрової компетентності для саморозвитку здобувачів освіти та викладачів; - забезпечення вільного доступу здобувачів освіти до електронних∙ підручників; - проведення тренінгів, вебінарів, майстер-класів для підвищення цифрової∙ компетентності здобувачів освіти та викладачів; організація дистанційного навчання, навчання викладачів щодо створення дистанційних курсів; - забезпечення закладів освіти сучасним комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням; - забезпечення підключення до широкосмугового інтернету - організація технічної підтримки заходів; - запровадження е-документообігу, ( в перспективі е-бухгалтерія) - підключення ЗО до системи електронної взаємодії органів управління; запровадження е-моніторингу, звітності та аналітики в режимі реального часу. - модернізація сайтів ЗО; - створення електронних ресурсів, наповнення їх якісним сучасним контентом, адаптація електронних ресурсів для мобільних пристроїв; створення віртуальної екскурсії. - модернізація 24 навчальних кабінетів природничо математичного та гуманітарного спрямування, - Облаштування 11 STEM- лабораторій та віртуального освітнього середовища для експериментальної роботи | 1.24 навчальних кабінетів природничо математичного та гуманітарного спрямування 2. 1 документ "стратегія діджіталізація освітніх закладів" 3. 11 STEM- лабораторій та віртуального освітнього середовища для експериментальної роботи 4. ПЗ "е-документообігу" в 11 ЗЗСО, облаштування 11 ЗДО обладнанням, проведення заходів щодо впровадження діджиталізації. | штуки | 30 000 | 12 000 | 3 000 | 15 000 | Грантові кошти |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 126 000 | 27 600 | 7 000 | 91 400 | х |
| 2.3. Заклади вищої (фахової передвищої) та професійної (професійно-технічної) освіти | 27. Створення центру профтехосвіти за адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, 24 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада та інші сусідні громади | 150 | Освітня інфраструктура Нововолинської міської територіальної громади не задовольняє сучасні запити ринку праці. Опис проблеми: Наявні спеціальності в закладах освіти є непопулярними серед здобувачів освіти та не відповідають попиту на ринку праці. На території громади діє спеціальна економічна зона ( закон № 1914 від 30.11.2021 Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», що є привабливим для потенційного інвестора. Також на території громади є індустріальний парк "Ново", в якому планується створення до 500 робочих місць, в подальшому планується відкриття індустріального парку в селищі Благодатне. Збільшення промислового потенціалу потребує кваліфікованої робочої сили. В квітні 2024 року у власність Нововолинської територіальної громади передано навчально-побутовий корпус "Б-4" загальною площею 3544,5 м2, на базі якого необхідно створити центр профтехосвіти для задовлення потреб ринку праці. | вересень 2024 | серпень 2026 | Центр профтехосвіти може надавати професійну підготовку в різних сферах, що відповідають потребам ринку праці. Це допоможе підвищити рівень кваліфікації робочої сили і та забезпечити підтримку для місцевих підприємств всіх громад Прибужжя. Аявність центру профтехосвіти може привернути інвесторів та підприємства, які шукають кваліфіковану робочу силу. Це може сприяти розвитку регіональної економіки та створенню нових робочих місць. Центр профтехосвіти може стати платформою для розвитку талантів та навичок молоді. Він може надавати можливості для професійного розвитку та підготовки до вступу на ринок праці для студентів та випускників шкіл. Центр профтехосвіти може сприяти підвищенню рівня освіти та професійної кваліфікації мешканців громади та інших сусдініх громад. Це може мати позитивний вплив на соціально-економічний розвиток як громади, так і регіону в цілому. | Реорганізація навчально-побутового корпусу "Б-4" загальною площею 3544,5 м2 | шт | 1 | 144000 | 44000 | 0 | 100000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
| 2.3. Заклади вищої (фахової передвищої) та професійної (професійно-технічної) освіти | 28. Відкриття вищого навчального закладу на базі Державного навчального закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти» з новими спеціальностями, що є затребувані на ринку праці | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 30 | Освітня інфраструктура Нововолинської міської територіальної громади не задовольняє сучасні запити ринку праці. Опис проблеми: Наявні спеціальності в закладах освіти є непопулярними серед здобувачів освіти та не відповідають попиту на ринку праці. | червень 2025 | грудень 2026 | Досліджено освітній попит громади; Проведено модернізацію навчального закладу «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»; Відкрито нові, унікальні для громади спеціальності; Розширено можливості ринку праці, через появу затребуваних спеціалістів; Знижено сумарний рівень безробіття та посилено загальноекономічний потенціал громади; Знижено рівень міграційних процесів | Кількість новостворених вищих навчальних закладів | одиниць | 1 | 126790 | 38000 | 6340 | 82450 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість нових унікальних для громади спеціальностей | одиниць | 5 (щонайменше) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість студентів університету | осіб | 5000 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 2.3. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 270790 | 82000 | 6340 | 182450 | х |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 29. Комплексна термомодернізація амбулаторії №4 НЦПМСД з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 5,3 | Перевитрати теплової енергії в амбулаторії №4 Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги: Установа використовує надлишкову теплову енергії (споживаючи більше ніж потрібно). Немає можливості успішно регулювати протікання енергоресурсів по установі. Заклад є енерго залежним, оскільки немає відновлювальних джерел енергії. | травень 2025 | липень 2026 | Термомодернізовано амбулаторію №4 НЦПМСД; Встановлено сонячну електростанцію на об’єкті; Досягнено зниження фінансових затрат на енергоносії за рахунок яких створено фонд розвитку КНП ПМСД; Підвищено мікроклімат в приміщенні; Оптимізовано температурний режим у відноподності до загальновизначених правил та норм | Очікувана економія енергоресурсів | МВт*год /рік | 26,52 | 6 130 | 0 | 660 | 5 470 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів парникових газів | т/рік | 6,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потужність встановленої СЕС | кВт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа термомодернізованого об’єкту | м² | 788 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 30. Комплексна термомодернізація амбулаторії НЦПМСД в селище Благодатне з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | селище Благодатне | 5,7 | Висока енергозатратність амбулаторії Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги в селищі Благодатному: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | травень 2025 | липень 2026 | Термомодернізовано амбулаторію селища Благодатне НЦПМСД; Встановлено сонячну електростанцію на об’єкті; Досягнено зниження фінансових затрат на енергоносії за рахунок яких створено фонд розвитку КНП ПМСД; Підвищено мікроклімат в приміщенні; Оптимізовано температурний режим у відноподності до загальновизначених правил та норм | Очікувана економія енергоресурсів | МВт*год /рік | 37,9 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потужність встановленої СЕС | кВт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа термомодернізованого об’єкту | м² | 1037 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 31. Комплексна термомодернізація амбулаторії №1 НЦПМСД з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 18,2 | Висока енергозатратність амбулаторії №1 Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | травень 2025 | липень 2026 | Термомодернізовано амбулаторію №1 НЦПМСД; Встановлено сонячну електростанцію на об’єкті; Досягнено зниження фінансових затрат на енергоносії за рахунок яких створено фонд розвитку КНП ПМСД; Підвищено мікроклімат в приміщенні; Оптиміззовано температурний режим у відноподності до загальновизначених правил та норм | Очікувана економія енергоресурсів | МВт*год /рік | 9,22 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потужність встановленої СЕС | кВт | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа термомодернізованого об’єкту | м² | 123 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 32. Комплексна термомодернізація амбулаторії №2 НЦПМСД з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,5 | Висока енергозатратність амбулаторії №2 Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Опис проблеми: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | червень 2027 | Термомодернізовано амбулаторію №2 НЦПМСД; Встановлено сонячну електростанцію на об’єкті; Досягнено зниження фінансових затрат на енергоносії за рахунок яких створено фонд розвитку КНП ПМСД; Підвищено мікроклімат в приміщенні; Оптимізовано температурний режим у відноподності до загальновизначених правил та норм | Очікувана економія енергоресурсів | МВт*год /рік | 12,7 | 6 850 | 0 | 0 | 6 850 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потужність встановленої СЕС | кВт | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа термомодернізованого об’єкту | м² | 192 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 33.Комплексна термомодернізація амбулаторії №3 НЦПМСД з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 11,4 | Висока енергозатратність амбулаторії №3 Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Опис проблеми: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | травень 2025 | липень 2026 | Термомодернізовано амбулаторію №3 НЦПМСД; Встановлено сонячну електростанцію на об’єкті; Досягнено зниження фінансових затрат на енергоносії за рахунок яких створено фонд розвитку КНП ПМСД; Підвищено мікроклімат в приміщенні; Оптимізовано температурний режим у відноподності до загальновизначених правил та норм | Очікувана економія енергоресурсів | МВт*год /рік | 20,5 | 8 800 | 0 | 0 | 8 800 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потужність встановленої СЕС | кВт | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа термомодернізованого об’єкту | м² | 243 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 34. Реконструкція приміщення Грядівського пункту тимчасового базування під амбулаторію загальної практики сімейної медицини за адресою Вул. Лесі Українки, 3А, с.Гряди, Володимир-Волинського району, Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | с. Гряди | 2,7 | Створення амбулаторії необхідне для покращення надання первинної медичної допомоги мешканцям Грядівського старостинства | січень 2025 | грудень 2025 | Проведена реконструкція Грядівського пункту тимчасового базування; Створено нові робочі місця; Підвищено рівень медичних послуг та якості надання медичних послуг в с. Гряди; Збільшено кількість медичних послуг, які надаватимуться мешканцям населеного пункту; Покращено доступ до медичних послуг для осіб з інвалідністю | Створено робочих місць | одиниць | 5 | 13 066 | 0 | 0 | 13 066 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що обслуговуватиметься нововтсовреною амбулаторією | осіб | 2705 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальна площа об’єкту, що реконструюється | м² | 1115 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення площі реконструйованого об’єкту | м² | 89,6 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 35. Відкриття відділення реабілітаційної допомоги для ветеранів війни та постраждалих від воєнних дій на базі амбулаторії некомерційного підприємства "Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги (КНП "НЦПМСД")" в селищі Благодатне | Нововолинська міська територіальна громада | с. Благодатне, с. Грибовиця, с. Заболотці, с. Біличі, с. Заставне | 8,2 | У зв’язку з широкомасштабним вторгненням росії в Україну від 24.02.2022 в Україні різко зросла кількість осіб, що отримали інвалідність і потребують реабілітації та лікування. Наявна ситуація призвела до зростання кількості таких осіб в Нововолинській міській територіальній громаді. На жаль, в громаді є лише 1 реабілітаційний простір в м. Нововолинську (в межах Нововолинської центральної лікарні), який не може задовольнити усіх потреб пацієнтів, кількість яких невпинно збільшується, а також не охоплює мешканців сільських територій. Реалізація проєкту дозволить створити простір для належного лікування за пацієнтами, що отримали інвалідність та розвантажити єдиний наявний реабілітаційний простір громади. | січень 2025 | вересень 2026 | Створено та облаштовано реабілітаційний центр в селищі Благодатне; Створено нові робочі місця: Підвищено рівень доступності закладів реабілітаційної медицини в громаді; Підвищено якість та тривалість життя населення в Нововолинській міській територіальній громаді та прилеглих населених пунктах; Відновлено функціональні особливості організму осіб, що надали запит до реабілітаційного центру; Підвищено рівень задоволеності якістю медичних послуг; Підвищено рівень соціалізації осіб з особливими потребами, залученість таких осіб до громадської активності. | Очікувана кількість запитів до реабілітаційного центру на рік | звернення | 4000 | 1 800 | 0 | 300 | 1 500 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість населених пунктів, що будуть охоплені медичними послугами з реабілітації | одиниць | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість фахівців залучених до мультидисциплінарної реабілітаційної команди | осіб | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених ліжко-місць для пацієнтів денного стаціонару | одиниць | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 36. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі пральні Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400» | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,8 | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - погіршення стану будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг | серпень 2025 | липень 2026 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування сімей лікарів, зі статусом ВПО у будівлі | Скорочення тепловтрат | МВт*год/рік | 234,3 | 39 600 | 20 000 | 600 | 19 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб | осіб | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 37. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі відділення екстернної медицини Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,8 | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - погіршення стану будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг | серпень 2025 | липень 2026 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Скорочення тепловтрат | МВт*год/рік | 89,66 | 27 000 | 10 000 | 2 700 | 14 300 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 21,43 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 38. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,8 | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - погіршення стану будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг | серпень 2027 | липень 2028 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Скорочення тепловтрат | МВт*год/рік | 118,51 | 32 000 | 12 000 | 3 200 | 16 800 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 28,3 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 39. Підвищення якості, ефективності та доступності довгострокового догляду в паліативному відділенні Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 з використанням унікального рішення «e-care» | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - погіршення стану будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг; - недостатня кількістьі ліжко-місць у відділенні; - збільшення кількості пацієнтів, що потребують довготривалого догляду; - відсутність спеціалізованого медичного та телемедичного обладнання; - необхідність підвищення рівня знань працівників лікарні у питаннях паліативного догляду за важкопораненими | серпень 2026 | липень 2028 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі; - покращення якості надання медичних послуг | Скорочення тепловтрат огороджувальними конструкціями будівлі | МВт*год/рік | 148,67 | 52 500 | 20 000 | 2 500 | 30 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення видатків з бюджету громади на потреби сплати комунальних послуг | тис. грн/рік | 359 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 35,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості пролікованих осіб | осіб | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості ліжко-місць у у відділенні | ліжко-місць | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облаштування АРМ | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 40. Запровадження системи енергетичного та мікрокліматичного моніторингу на базі 17 будівель КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57.8 | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг | серпень 2025 | березень 2026 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Кількість облаштованих вузлів обліку енергетичних ресурсів | шт | 34 | 4 226 | 2 000 | 226 | 2 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів парникових газів | т СО2/рік | 12.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення споживання електроенергії | кВт*год/рік | 5.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення споживання теплової енергії | кВт*год/рік | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 41. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі поліклініки для дорослих Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57.8 | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - погіршення стану будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг | серпень 2027 | липень 2028 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Скорочення тепловтрат | МВт*год/рік | 148,67 | 40 000 | 18 000 | 2 000 | 20 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 35,53 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 42. Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування гібридної сонячної електростанції на даху пологового відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (КНП «НЦМЛ»), за адресою проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Волинської області, 45400 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57.8 | - великі втрати електроенергії на потреби власного споживання; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг за електроенергію; - відсутність безперебійного доступу до потреб електропостачання | травень 2024 | серпень 2024 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електропостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Встановлена потужність СЕС | кВт | 20 | 20 610 | 0 | 206 | 20 404 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозована генерація електричної енергії | кВт*год/рік | 24625,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 12,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення витрат бюджету громади на оплату комунальних послуг на потреби електричної енергії | тис. грн/рік | 196 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 43. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57.8 | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - погіршення стану будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг | серпень 2026 | липень 2028 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Скорочення тепловтрат | МВт*год/рік | 585,64 | 42 000 | 20 000 | 4 200 | 17 800 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 139,97 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 44. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі хірургічно-травматологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57.8 | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - погіршення стану будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг | серпень 2025 | липень 2027 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Скорочення тепловтрат | МВт*год/рік | 359 | 52 000 | 0 | 5 200 | 46 800 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 85,8 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 45. Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування гібридної сонячної електростанції на даху хірургічно-травматологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (КНП «НЦМЛ»), за адресою проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Волинської області, 45400 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57.8 | - великі втрати електроенергії на потреби власного споживання; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг за електроенергію; - відсутність безперебійного доступу до потреб електропостачання | серпень 2024 | листопад 2024 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електропостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Встановлена потужність СЕС | кВт | 90 | 10 000 | 7 500 | 500 | 2 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозована генерація електричної енергії | кВт*год/рік | 110812,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 56,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення витрат бюджету громади на оплату комунальних послуг на потреби електричної енергії | тис. грн/рік | 882 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 46. Модернізація медичного обладнання в реабілітаційному відділенні Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,8 | - зростання кількості пацієнтів; - відсутність належного забезпечення ресурсами, фінансування з державного та місцевого бюджетів; - застаріле та недостатнє обладнання | серпень 2024 | жовтень 2024 | - скорочення видатків з бюджету громади завдяки оптимізації витрат на придбання спеціалізованого медичного обладнання; - придбання комплексу необхідного спецобладнання; - покращення рівня знань та компетенцій медичного персоналу, що сприятиме ефективнішому наданню медичних послуг; - збільшення кількості додаткових реабілітаційних послуг у відділенні; - покращення якості медичного обслуговування; - забезпечення відповідних умов для перебування пацієнтів, персоналу та відвідувачів відділення, що включає створення комфортного середовища для лікування та роботи; - зміцнення матеріально-технічної бази відділення та КНП «НЦМЛ» в цілому | Кількість одиниць обладнання | шт | 10 | 3 500 | 1 000 | 500 | 2 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість пролікованих | осіб/рік | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 47. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі пологового відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57.8 | - великі тепло- та енерговтрати будівлі; - застарілі інженерні мережі будівлі; - погіршення стану будівлі; - нестабільні температурні умови в приміщеннях; - високі видатки з бюджету громади на оплату комунальних послуг | вересень 2025 | серпень 2027 | - скорочення видатків з бюджету громади на потреби оплати комунальних послуг; - скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби електро- та теплопостачання; - скорочення викидів парникових газів в атмосферне повітря; - створення належних умов перебування пацієнтів та персоналу в приміщеннях будівлі | Скорочення тепловтрат | МВт*год/рік | 119,73 | 37 000 | 10 000 | 3 700 | 23 300 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів CO2 | т/рік | 28,61 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 48. Посилення кадрового потенціалу КНП НЦМЛ, забезпечення його розвитку та ефективного використання | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,3 | У відповідності до викликів, які склалися перед медичної галузю внаслідок збройної агресії росії проти Україні виникла необхідність підвищувати кваліфікацію медичного персоналу. Медичний персонал отримував свою кваліфікацію в умовах мирного часу, тому, певні навички та знання в нинішніх реаліях потребують удосконалення та адаптації під умови воєнного часу. | лютий 2025 | жовтень 2029 | Стимулювання медичного персоналу до підвищення власного професійного рівня й професійної майстерності шляхом самопідготовки і самонавчання; Розширення національної та міжнародної співпраці з іншими медичними закладами, обмін досвідом та спільне використання кадрового потенціалу; Участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, робочих семінарах і нарадах та інших заходах, які спрямовані на підвищення кваліфікації та обміні досвідом з питань управління, надання медичних і супутніх послуг, покращення роботи з пацієнтами, тощо. | Кількість персоналу, яка взяла участь в обміні досвідом (науково-практичних конференціях) | осіб | 300 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | - Грантові кошти; - Донорські кошти; - Кошти КП НЦМЛ |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 49. Забезпечення закладу якісним медичним обслуговуванням шляхом закупівлі сучасного медичного обладнання для реабілітації. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 1,5 | Вторгнення росії в Україну створило нові виклики для медичного сектору. Однією з гострих проблем, яка стоїть перед медичними закладами - є забезпеченість необхідним устаткуванням. Число травмованих невпинно зростає, що вимагає наявності нових технічних засобів для обслуговування та швидкого і якісного надання медичних послуг. | січень 2025 | грудень 2025 | В результаті реалізації проєкту значно покращиться діагностика та лікування хворих, зменшиться період лікування та реабілітації хворих, що призведе до значної економії коштів бюджетних коштів та коштів населення . | Нових ліжко-міскь реабілітаційного відділення | одиниць | 30 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | - Грантові кошти; - Донорські кошти; - Кошти КП НЦМЛ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість одиниць модернізованого медичного обладнання у реабілітаційному відділенні | одиниць | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримали допомогу | осіб/рік | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 50. Облаштування кімнат сімейного типу (гуртожитку) на базі будівлі пральні КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,05 | З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в Нововолинську громаду прибули ВПО з числа яких є висококваліфіковані медичні працівники, що працюють в КНП НЦМЛ. Такі особи не забезпечені житлом належної якості і потребують спеціалізованого якісного житла. | квітень 2025 | серпень 2026 | Проведено капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пральні КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Волинська область з облаштуванням (вмеблюванням) внутрішніх приміщень. | Загальна площа термомодернізованої будівлі пральні | м² | 457,3 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | "- Грантові кошти; - Донорські кошти; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа замінених вікон | м² | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа відремонтованого даху | м² | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб зі статусом ВПО для потенційного проживання | осіб | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 51. Запровадження системи енергетичного та мікрокліматичного моніторингу у КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,97 | КНП НЦМЛ не має системи онлайн моніторингу за енергоресурсами і проводить збір даних щодо енергоспоживання ручним способом. Враховуючи величезну структуру установи на збір інформації витрачається велика кількість часу і у разі виникнення технічних несправностей представники лікарні не матимуть можливість швидко зреагувати на проблему. Оскільки лікарня лише частково забезпечена альтернативними видами енергії, у разі несправностей не зможе швидко відновити роботу усієї мережі. Система онлайн моніторингу допоможе швидко реагувати на коливання енергомережі та економити значну частину енергоресурсів. | березень 2025 | листопад 2025 | В рамках проєкту буде встановлено автоматизовану систему контролю обліку теплової та електричної енергії (далі АСКОТ та АСКОЕ відповідно) на базі будівель КНП «НЦМЛ». Це дозволить здійснювати: автоматизований облік енергетичних ресурсів та моніторинг даних споживання електричної, теплової енергії та води; прогнозування витрат енергетичних ресурсів; виявлення аварійних ситуацій; вирішення на основі точної та оперативно отримуваної інформації питань контролю, підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів КНП «НЦМЛ» | Кількість приладів обліку що будуть включені до системи онлайн моніторингу | одиниць | 30 | 4 226 | 0 | 0 | 4 226 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 974 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заклади охорони здоров’я | 52. Підвищення якості, ефективності та доступності довгострокового догляду в КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» з використанням унікального рішення «e-care» | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,88 | У Нововолинській центральній міській лікарні існує нагальна потреба у покращенні умов надання медичної допомоги пацієнтам, які потребують довгострокового догляду та паліативної допомоги. Зокрема, КНП НЦМЛ має обмежену кількість ліжко-місць для таких пацієнтів, відчуває нестачу спеціалізованого медичного обладнання, складнощі в організації телемедичних консультацій та виїзних команд. Нинішні обставини обмежують якість та доступність довгострокового догляду для цільової аудиторії, що може призвести до недоліків у медичному обслуговуванні та до погіршення якості життя пацієнтів зі складними медичними потребами. | лютий 2026 | жовтень 2028 | Заходи проєкту передбачають здійснення капітального ремонту будівлі поліклініки КНП «НЦМЛ» з метою розширення відділення паліативної допомоги до 35 ліжко-місць; закупівлю медичного обладнання; закупівлю телемедичного обладнання та відповідного ПЗ для потреб виїзної команди та відділення стаціонару; здійснення обміну досвідом з провідними закладами охорони здоров’я; навчання медичного персоналу. | Збільшення кількості ліжко-місць | одиниць | 35 | 52 500 | 0 | 5 250 | 47 250 | - Грантові кошти; - Донорські кошти; - Кошти КП НЦМЛ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість модернізованого медичного обладнання | одиниць | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа модернізованого приміщення | м² | 1452,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа замінених вікон | м² | 234,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа замінених зовнішніх вхідних дверей | м² | 12,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа відремонтованого даху | м² | 894 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість персоналу, що отримала новий досвід від міжнародних колег | осіб | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримали медичну допомогу паліативного характеру | осіб/рік | 300 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 2.4 | х |  |  |  | х | х | х | х |  |  | х | 482 708 | 120 500 | 31 742 | 330 466 | х |
| 2.5. Заклади та установи соціального захисту населення (малі групові будинки, надавачі соціальних послуг, реабілітаційні заклади, регіональні центри соціальних служб, дитячі будинки сімейного типу тощо) | 53. Створення центрів життєстійкості в усіх округах Нововолинської МТГ - Розшинення можливостей системи соціальних послуг на місцевому рівні | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,4 | Розвиток соціальних послуг у громаді. Започаткування нових соціальних послуг задля забезпечення незадоволеного попиту в громаді. | червень, 2024 | грудень, 2027 | Запровадження ефективного механізму у сфері соціальних послуг | створено 7 осередків центрів життєстійкості | кільцість центрів | 7 | 20600 | 0 | 600 | 20000 | грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | особи, що отримали послуги в центрах життєстійкості | кількість осіб | 15000 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Заклади та установи соціального захисту населення (малі групові будинки, надавачі соціальних послуг, реабілітаційні заклади, регіональні центри соціальних служб, дитячі будинки сімейного типу тощо) | 54. Підтримка ветеранів та їх сімей (консультаційний супровід , соціалізація, профадаптація) | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 5 | Забезпечення соціальною підтримкою ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих, військовополонених та безвісти зниклих. Охоплення якісними та доступними соціальними послугами, надання психологічної підтримки, перехід від військової служби до цивільного життя. | червень, 2024 | грудень, 2027 | Реалізація заходів забезпечить розв’язання найважливіших проблем, які виникають на території Нововолинської міської територіальної громади та поєднає зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглибнення соціального захисту, адаптацію, покращення добробуту та якості життя, належного морально-психологічного стану ветеранів та членів їз сімей, членів сімей загиблих. | -забезпечення якісними соціальними послугами відповідної категорії осіб | осіб | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -створення плану заходів для демобілізованих військовослужбовців та забезпечення ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих, військовополонених та безвісти зниклих оздоровленням та відпочинком, | осіб | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя. | осіб | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Заклади та установи соціального захисту населення (малі групові будинки, надавачі соціальних послуг, реабілітаційні заклади, регіональні центри соціальних служб, дитячі будинки сімейного типу тощо) | 55. Підтримка ВПО-інтеграція, адаптація,соціалізація | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 4 | Збройна агресія російської федерації проти України зумовлює значне збільшення кількості осіб та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Багато людей змушені залишити місця свого постійного проживання і переселитись до інших регіонів України. Реалізація проєкту спрямована на забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення позитивних зрушень в подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Нововолинську міську територіальну громаду | червень, 2024 | грудень, 2027 | Комплексний підхід з реалізації засад державної політики на місцевому рівні в частині всебічного забезпечення базових потреб внутрішньо переміщених осіб, у тому числі в соціально-економічній сфері, та розв’язання викликів і проблем, пов’язаних із негативними наслідками збройної агресії Російської Федерації проти України. | - забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в тимчасове користування | осіб | 2500 | 121 450 | 0 | 450 | 121 000 | грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -охоплення соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб | осіб | 4000 |  |  |  |  | грантові кошти |
| Усього за напрямом 2.5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 146050 | 0 | 1050 | 145000 | х |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 56. Комплексна термомодернізація будівлі НЦДЮТ з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 1,6 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості (НЦДЮТ): Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2025 | червень 2026 | Термомодернізація Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи; Збільшення кількості відвідувачів НЦДЮТ; Можливість для розширення секторів діяльності та запровадження нових видів активностей для відвідувачів; Покращення мікроклімату перебування в будівлях. | Площа термомодернізованої будівлі | м² | 2795 | 25 550 | 0 | 0 | 25 550 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуване скорочення теплових витрат | МВт*год /рік | 216,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуване збільшення кількості відвідувачів | % | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 55,67 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 57. Впровадження енергоефективних заходів у Нововолинському міському палаці культури | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 5,5 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинського міського палацу культури: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | березень 2026 | грудень 2026 | Впроваджено енергоефективні заходи в Нововолинському міському палаці культури (серед яких: Часткова заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів); Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи; Встановлено СЕС для власних потреб з метою зниження енерговитрат; Покращено внутрішній мікроклімат в будівлі. | Очікувана економія | МВт*год /рік | 97,18 | 14 000 | 0 | 1 400 | 12 600 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 23,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено СЕС потужністю | кВт | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 58. Впровадження енергоефективних заходів у будинку культури в селищі Благодатне | Нововолинська міська територіальна громада | селище Благодатне | 2,36 | Висока енерговитратність будівлі будинку культури в селищі Благодатне: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | березень 2025 | грудень 2025 | Впроваджено енергоефективні заходи в палаці культури селище Благодатне (серед яких: Часткова заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів); Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи; Встановлено СЕС для власних потреб з метою зниження енерговитрат; Покращено внутрішній мікроклімат в будівлі. | Очікувана економія | МВт*год /рік | 89,55 | 10 400 | 0 | 1 040 | 9 360 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено СЕС потужністю | кВт | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 59. Впровадження енергоефективних заходів у будівлі Нововолинської дитячої школи мистецтв | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 1,11 | Висока енерговитратність будівлі Нововолинської дитячої школи мистецтв: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | березень 2027 | грудень 2027 | Впроваджено енергоефективні заходи в Нововолинській дитячій школі мистецтв (серед яких: Часткова заміна вікон на енергоефективні з двокамерними склопакетами, утеплення горища, встановлення ІТП, реконструкція с-ми опалення із встановленням терморегуляторів та балансувальних клапанів, теплоізоляція трубопроводів, реконструкція системи вентиляції із встановленням рекуператорів); Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи; Встановлено СЕС для власних потреб з метою зниження енерговитрат; Покращено внутрішній мікроклімат в будівлі. | Очікувана економія | МВт*год /рік | 76,88 | 6 030 | 0 | 230 | 5 800 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 27,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено СЕС потужністю | кВт | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 60. Музейний дворик для проведення заходів під відкритим небом | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 10,.5 | Відсутність мистецького простору для проведення зустрічей, виставок, майстеркласів під відкритим небом. | червень 2025 | вересень 2027 | Облаштвоано мистецький простір; Проведено для відвідувачів заходи мистецького, творчого, історико-культурного характеру; Посилено соціальну згуртованість машканців; Учасники матимуть змогу відкрити свої нові таланти та навички. | функціонуючі вуличні локації в місті, як мистецькі простори | кількість | 6 | 6 200 | 0 | 200 | 6 000 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 61. Сучасна виставкова зала | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 3,4 | Відсутність сучасної виставкової зали, яка би якісно та цікаво демонструвала відвідувачам історичні періоди та збільшила потік відвідувачів | березень 2025 | листопад 2025 | Оновлено приміщення та облаштовано експозицію; Підвищно кількість зацікавлених осіб культурою та історією; Підвищено рівень соціально-культурного виховання; Збільшено кількості відвідувачі Нововолинського історичного музею. | функціонуючий виставковий простір (зала) в громаді | кількість | 1 | 10 600 | 0 | 0 | 10 600 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 62. Реекспозиція існуючих виставкових залів | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 3,4 | Застарілі експозиційні зали, які потребують осучаснення та включенння мультимедіа | квітень 2025 | вересень 2026 | Оновлення експозиційних зал; Збільшення кількості відвідувачів Нововолинського історичного музею; Підвищення рівня зацікавленості до місцевої історії та побуту | оновлено експозиційні зали | кількість | 5 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 63. Оцифрування музейних фондів міста Нововолинськ. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,3 | Музейні колекції потребують захисту та обліку. Відсутня фотофіксація експонатів. | серпень 2024 | жовтень 2025 | Закуплено обладнання для оцифрування; Створено роздруківку уніфікованих паспортів | оцифровано музейні фонди | кількість | 10 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 64. Створення каталогу об'єктів культурної спадщини Нововолинської МТГ та їх ознакування. | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 3,4 | Відсутній каталог із пам’ятками Нововолинської ТГ, який би розповідав про маркування | серпень 2024 | вересень 2026 | Проведено фотокопіювання пам’ятних об’єктів Нововолинської МТГ; Створено каталог пам’яток Нововолинської МТГ; Розповсюджено каталог серед культурних, навчальних закладів та зацікавлених осіб; Підвищено інтерес до Нововолинської МТГ; Підвищено рівень патріотизму та соціальної приналежності мешканців громади; Збільшено кількість відвідувачів, пам’яток зазначених у каталозі. | каталог об'єктів культурної спадщини Нововолинської МТГ та їх ознакування. | кількість | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 65. Щорічний художній пленар Нововлинської Громади | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 1 | Відсутня відкрита творча платформа | червень 2025 | жовтень 2027 | Запрошено художників в Нововолинську МТГ на пленар; Проведено пленар; Проведено виставки картин художників; Підвищено рівень зацікавленості мешканців громади мистецтвом. | започатоквано щорічний художній пленар | кількість | 1 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 66. Організація та проведення у Нововолинській громаді щорічного регіонального конкурсу сучасної моди з елементами етностилю. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,6 | Відсутня популяризація автентичного одягу Нововолинської ТГ | червень 2024 | жовтень 2027 | Підвищено рівень зацікавленості мешканців громади історією та традиціями свого краю; Залучено колекціонерів та майстринь до проведення конкурсу; Проведено конкурс сучасної моди з елементами етностилю. | започатоквано щорічний конкурс сучасної моди з елементами етностилю | кількість | 1 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 67. Розробка комплексної програми популяризації та впровадження заходів велотуризму в громаді | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 7,4 | Відсутність велокультури у Нововолинській ТГ | червень 2024 | жовтень 2027 | Проведено велоекскурсії в громаді; Підвищено зацікавленість мешканців громади велосипедним видом транспорту; Підвищено інтерес мешканців громади до історичної спадщини громади та Волинського регіону; Проведено пропаганду здорового та культурного способу життя. | Розроблено комплексну програму популяризації велотуризму в громаді | кількість програм | 1 | 3060 | 0 | 10 | 3050 | грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | впровадження заходів велотуризму в громаді | кількість заходів | 30 |  |  |  |  | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 68. Мапування та ознакування культурних установ та культурних “родзинок” для мешканців та гостей громади. | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 3,4 | Відсутність мапування пам’яток | червень 2025 | жовтень 2026 | Створено карту локацій пам’яток; Розроблено к’юар коди з інформацією про визначні пам’ятки; Підвищено зацікавленість населення громади історією та пам’ятками громади. | стоврено мапу туристичних родзинок громади | кількість | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 69. Розробка та впровадження туристичних маршрутів спільно з сусідніми громадами, туристичними організаціями, клубами, приватними операторами | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада та сусідні громади | 10,2 | Відсутність сформованих туристичних маршрутів | серпень 2024 | вересень 2025 | Підписано меморандуми про співпрацію в секторі туризму та культури з сусідніми громадами; Розроблено туристичні брошури маршрутів та визначних пам’яток по маршрутах | розроблено туристичних маршрутів | кількість туристичних маршрутів | 10 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 70. Проведення промоційних активностей з метою популяризації агротуризму, сільського туризму, екотуризму, зеленого туризму | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 50 | Відсутність агротуризму, сільського туризму, екотуризму, зеленого туризму | січень 2023 | листопад 2025 | Підписано меморандуму про співпрацю із місцевими фермерами та навколишніми музеями; Створено рекламні продукти для популяризації агротуризму, сільського туризму, екотуризму, зеленого туризму | популяризовано агротуризм, сільський туризму, екотуризм, зелений туризм в Громаді | охоплення аудиторії , кількість осіб | 50000 | 35 | 0 | 0 | 35 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 71. Створення безбарєрного доступу до отримання культурних послуг для маломобільної групи населення | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 2,8 | Недостатньо облаштовані простори, будівлі, та інше середовище з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, та іншої маломобільної групи населення | серпень 2024 | вересень 2026 | Встановлено пандуси, підйомні механізми для маломобільної групи населення | кількість облаштованих точок безбарєрного доступу в культурних та інших мистецьких інституціях | кількість облаштованих точок доступу | 20 | 6 600 | 0 | 600 | 6 000 | грантові кошти |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 72. Відкриття Музею "Шахта” в місті Нововолинськ за адресою проспект Дружби 27. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 40,18 | Низька туристична привабливість громади. Відсутність політик спрямованих на висвітлення історії, геральдики, культури міста Нововолинська серед його мешканців. Опис проблеми: серед туристичних атракцій міста Нововолинська однією з небагатьох доступних є Нововолинський музей. Музей не проводить достатньої кількості заходів та просвітницької роботи щодо виховання в мешканцях громади патріотизму до власної громади. Таким чином втрачається оригінальність та загальна самоідентичність громади як вугільного регіону, її історія та спадщина не висвітлюються належним чином. Окрім цього наявні туристичні пам’ятки не мають системного взаємозв’язку між собою та є не привабливими для мешканців та гостей громади. | серпень 2024 | вересень 2029 | Перетворення підвальних приміщень будівлі виконавчого комітету Нововолинської міської ради під музей. Об’єднання наявного музею з запланованим музеєм “Шахтарської справи”. Створення сучасних рухомих експозицій для залучення мешканців громади та гостей міста. Виховання через експозиції свідомості територіальної приналежності, створення неповторної візитної картки громади. | кількість створених музеїв, онлайн та офлайн формат | кількість створених та функціонуючих музеїв | 1 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 | грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | відвідувачів музею, за період проєкту | кількість охопленої аудиторії, осіб | 40000 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 73. Розробка технічних документів та ПКД на 4 філії НЦБС | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 25 | Відсутність технічних паспортів проєктно – кошторисної документації установ | вересень 2024 | травень 2025 | Розроблено технічну документацію на термомодернізацію обєктів Нововолинської центральної бібліотечної системи | Кількість розроблених ТЕО | документів | 4 | 3 200 | 0 | 900 | 2 300 | грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість розроблених ПКД на термомодернізацію об’єктів | документів | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Заклади культури, заклади освіти сфери культури | 74. Комплексна термомодернізація об’єктів НЦБС (Центральної міської бібліотеки, Бібліотеки для дітей, Бібліотечної філії №1 Нововолинської ЦБС) | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 8,51 | Висока енерговитратність об’єктів НЦБС: Будівлі, в яких знаходяться філії НЦБС побудовані без урахування стандартів енергоефективності, є енергозатратними (немає ВДЕ) та мають значні втрати енергетичних ресурсів. | червень 2025 | серпень 2026 | Термомодернізовано об’єкти НЦМС; Забезпечено відвідувачів бібліотек належними та комфортними умовами перебування в приміщеннях; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установ. | Кількість термомодернізованих об’єктів | одиниць | 4 | 12 100 | 0 | 1 210 | 10 890 | грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа термомодернізованих приміщень | м² | 1176 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія енергоресурсу | МВт*год /рік | 76,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, які відчують суттєві поліпшення від термомодернізації об’єктів | осіб | 333 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 2.6. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 337 525 | 0 | 5 590 | 331 935 | х |
| 2.7. Об’єкти культурної спадщини (які не віднесені до інших типів об’єктів) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.8. Спортивні споруди та об’єкти закладів фізичної культури і спорту | 75. Комплексна термомодернізація дитячої юнацької спортивної школи з відновленням дахового покриття, а також впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) на базі установи. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,2 | Висока енерговитратність будівлі дитячої юнацької спортивної школи: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. Окрім цього, дах установи в аварійному стані. | квітень 2025 | серпень 2026 | Термомодернізація дитячої юнацької спортивної школи; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи; Проведення ремонту дахового покриття; Підвищено рівень мікроклімату в установі з одночасним підвищенням продуктивності спорстменів; Збільшення кількості відвідувачів юнацької спортивної школи | Площа термомодернізованої будівлі юнацької спортивної школи | м² | 547 | 6530 | 0 | 600 | 5930 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість відвідувачів після термомоденізації об’єкту | Осіб | 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 14,3 |  |  |  |  |  |
| 2.8. Спортивні споруди та об’єкти закладів фізичної культури і спорту | 76. Комплексна термомодернізація СОК «Шахтар» з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 2 | Висока енергозатратність будівлі спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар»: Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | червень 2027 | Термомодернізовано спортивно-оздоровчий комплекст "Шахтар"; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи; забезпечено належний рівень температурного режиму в установі; Встановлено СЕС на об’єкті; Підвищено рівень відвідуваності установи | Площа термомодернізованої СОК "Шахтар" | м² | 1718 | 26800 | 0 | 0 | 26800 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потужність встановленої СЕС | кВт | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуване збільшення відвідувачів | % | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана економія енергоресурсу | МВт*год /рік | 73,7 |  |  |  |  |  |
| 2.8. Спортивні споруди та об’єкти закладів фізичної культури і спорту | 77. Модернізація спортивно-технічного комплексу "Волинь" | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,4 | Зношена спортивна інфраструктура, яка не дозволяє забезпечити потребу проведення національних змагань з мотокросу. Для більш ефективнішого проведення змагань потрібно оновити поле, зробити полив траси, мийку для мотоциклів та ремонт приміщень спортивної бази. | Червень 2025 | Жовтень 2027 | Модернізована спортивна база забезпечить відповідність вимогам проведення змагань з мотокросу, дозволить прийняти більшу кількість учасників всеукраїнських змагань з мотокрос, підвищить кількість відвідувачів міста | Модернізована спортивна база (мотокрос), кількість 1 | км | 2,2 | 19900 | 0 | 900 | 19000 | грантові кошти |
| Усього за напрямом 2.8. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 53230 | 0 | 1500 | 51730 | х |
| 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори ,центри національно-патріотичного виховання та інші освітньо-іноваційні центри | 78. Профорієнтаційний HUB для здобувачів освіти | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57.8 | Упродовж останніх десятиліть престижність професійної освіти в суспільстві втратила авторитет через: - відсутність інвестицій у модернізацію системи професійної освіти; - невідповідність між попитом і пропозицією, якістю підготовки кадрів і потребами ринку праці у професійних кваліфікаціях; - недосконалість системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування молоді і дорослих. - демографічний спад як в Україні, так і за кордоном, сплеск робочої міграції, високі соціальні запити молоді щодо привабливості робочого місця, доступність отримання освіти за кордоном, зростання впливу соціальних мереж на вибір роду занять та стилю життя. - невідповідність якості та напрямів професійної підготовки, рівнів кваліфікації здобувачів професійної освіти потребам ринку праці та запитам особистості; - низький рівень престижності робітничих професій та професійних кваліфікацій. - відсутність комунікації між безпосереднім роботодавцем та закладом освіти; | червень 2024 | жовтень 2027 | 1.Збільшення кількості учнів, що отримують професійну освіту на 30% за 3 роки та як наслідок часткове подолання кризи відсутності пропозиції на ринку праці реального сектору економіки. 2.Соціальний ефект – збільшення кількості молоді та населення, що будуть отримувати професійну освіту на 30 % за 3 роки. Надання доступу до отримання професійної освіти для молоді і також ВПО. 3.Практична цінність проєкту - Створення постійно діючого інноваційного Центр і як наслідок залучення до профорієнтаційної роботи безпосередньо роботодавців. 4. Впровадження системи «Ступенева профорієнтація», з метою популяризувати серед учнів шкіл отримання робітничої професії ( буде охоплено орієнтовно 4000 учнів) 5. Центр для учнів та педагогів «Престижність робітничої професії в сучасних умовах» 6. Запровадження 10 гуртків з профорієнтації на базі діючих лабораторій МРЦ та створення 3 нових лабораторій . | відкриття та функціонування інноваційного Профорієнтаційного центру | кількість центрів | 1 | 11000 | 0 | 1000 | 10000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення навчання, тренування практичних навичок та профорієнтаційної роботи для учнів 6-9 класів | охоплано профорінтаційним навчанням учнів шкіл | 4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення кількості учнів, що отримують професійну освіту за 3 роки | % зростання | 30% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | функціонує центр для педагогів | кількість центрів для педагогів | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшено кількість нових профорінтаційних програм | кількість програм | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори ,центри національно-патріотичного виховання та інші освітньо-іноваційні центри | 79. Центру національно – патріотичного виховання на базі Нововолинського міжшкільного ресурсного центру | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 1.8 | Військово-патріотичне та національне виховання є невід’ємною складовою НПВ і якісно реалізовуватиметься з максимальною можливістю отримання практичних навичок. Базовим завданням центру є формування української національної оборонної свідомості, мотивації та готовності захищати державну незалежність і територіальну цілісність України. Створення таких центрів на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (зараз – міжшкільний ресурсний центр) регламентовано новою Стратегією національно-патріотичного виховання ( УКАЗ Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 а також рішенням Колегії МОН України від 26.03.2015 протокол №5/5-2. На сьогодні міжшкільний ресурсний центр (МРЦ) – порівняно нова структура в системі освіти, оскільки ці заклади почали створюватися за наказом МОН України «Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр» від 09.11.2018 року №1221. Відповідно до Стратегії вводиться поняття «Оборонна свідомість» - тобто осмислений прояв людиною само ідентифікації на основі національних цінностей, розуміння філософії національної державності, спадковості боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України, української мови, громадянської позиції для всіх громадян. Саме тому в новій стратегії наголошено, що здійснюється розвиток національної свідомості на основі суспільно-державних цінностей: самобутність, воля, соборність і гідність. Для проведення навчань і занять плануємо залучити ветеранів російсько-української війни, що мають мотивацію і величезний досвід, який можуть передати молоді. | червень 2024 | червень 2026 | - Посилення національно-партріотичного виховання молоді і всіх бажаючих. - Зміцнення матеріальної бази центру, що дозволить максимально ефективно проводити навчання і тренінги. - Персонал пройде навчання відповідно стандартів NATO і ERC. Фінансова сталість – робота обладнання буде забезпечена за рахунок коштів управління освіти Нововолинської міської ради в штатному режимі. Інституційна сталість – Все закуплене обладнання буде взяте на баланс управління освіти Нововолинської міської ради і буде доступне в часи роботи для всієї учнівської молоді. | 1. Ремонт та облаштування приміщення міжшкільного комбінату за адресою м. Нововолинськ вулиця Кауркова, будинок 39А (обладнання мультимедійного тиру та навчальних кабінетів) 2. Облаштування території для відпрацювання практичних навичок ( сценарії) – смуга перешкод , стройовий майданчик тощо. 3. Розробка та проведення тренінгів і вишколів для всіх бажаючих громадян – жителів Нововолинської ТГ | 1. Ремонт та облаштування 320 м² площі 2. Облаштування майданчика - 300м² | 1. Проведення навчання та тренування практичних навичок для 1759 учнів та 2000 жителів громади. 2. Залучення жителів громади та ВПО до навчання з тактичної, вогневої підготовки та надання першої медичної допомоги ( орієнтовно 10% жителів громади) | 5831,8 | 2000 | 500 | 3331,8 | Грантові кошти |
| 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори ,центри національно-патріотичного виховання та інші освітньо-іноваційні центри | 80.Створення мережі молодіжних просторів у старостинських округах Нововолинської міської територіальної громади | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 8,2 | Молодь, яка проживає в старостинських округах Нововолинської громади немає комфортного простору для дозвілля та неформальної освіти. Відсутність таких просторів обмежує можливості для самореалізації, взаємодії та здорового дозвілля. Така ситуація спричиняє соціальну ізоляцію та ризик втрати інтересу молоді до активної участі в житті громади. | січень 2025 | вересень 2027 | У результаті створення молодіжних просторів підвищаться комунікативні навички молоді, розвиток самоорганізованості, відповідальності, залучення молоді до громадського життя. Збільшиться кількість молоді, яка буде відвідувати та брати участь в активному відпочинку, навчанні. | Кількість створених молодіжних просторів | об’єктів | 3 | 2400 | 0 | 480 | 1920 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість мешканців населених пунктів, залучених до просторів | тис. осіб | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість проведених заходів в межах простору | заходів/місяць | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори ,центри національно-патріотичного виховання та інші освітньо-іноваційні центри | 81. Посилення інституційної спроможності молодіжної ради при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради та інститутів громадянського суспільства у сфері молодіжної політики | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 66 | Низька участь молоді в суспільно-політичному житті громади | січень 2025 | грудень 2026 | Зміцнено інституційну спроможність молодіжної ради при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради. Налагоджено співпрацю між молодіжною радою та інститутами громадянського суспільства у сфері молодіжної політики через спільне планування та виконання проєктів та програм, а також обміну досвідом та ресурсами. Розроблено та впроваджено нові програми й ініціативи з молодіжної політики. Підвищений рівень участі молоді у процесах прийняття рішень на місцевому рівні через активну роботу молодіжної ради та сприяння інститутів громадянського суспільства. Створення платформи для діалогу між молоддю та владою, що сприятиме вирішенню актуальних проблем та впровадженню нових ідей та ініціатив у місті. | Кількість осіб, які пройдуть стажування в ОМС | осіб/рік | 5 | 1000 | 0 | 300 | 700 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість петицій, звернень, адвокаційних кампаній тощо, які були ініційовані мешканцями громади віком від 14 до 35 років | петицій/рік | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість молоді, яка бере активну участь у заходах, проєктах, роботі молодіжної ради, інститутах громадянського суспільства, шкільному та студентському самоврядуванні | осіб | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори ,центри національно-патріотичного виховання та інші освітньо-іноваційні центри | 82. STEM-освіта - впровадження принципів у формальні та неформальні заклади | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 7,4 | Низький рівень інтересу здобувачів освіти до технічних та природничих наук | січень 2025 | грудень 2026 | Облаштовано STEM лабораторію в одному з ліцеїв громади, створено команду молодих кваліфікованих STEM викладачів | Кількість вчителів, які успішно пройшли курси або тренінги з покращення викладання STEM предметів | осіб | 5 | 2500 | 0 | 500 | 2000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених STEM лабораторій | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.9. Молодіжні центри, молодіжні простори ,центри національно-патріотичного виховання та інші освітньо-іноваційні центри | 83. Впровадження шкільного бюджету участі | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 7,4 | Молодь, яка бере участь у освітньому процесі в навчальних закладах громади не має можливості втілювати свої ідеї для поліпшення освітнього процесу та дозвілля. | січень 2026 | грудень 2027 | Шкільний бюджет участі може стимулювати батьків та учнів до активної участі у прийнятті рішень щодо фінансових питань в школі. Створення спільноти серед батьків, учнів, вчителів та адміністрації школи. Розвиток в учнів та батьків навичкам громадянської участі та лідерства. | Кількість залучених команд, які розробляють проєкти | команд | 18 (по 2 з кожного ліцею) | 290 | 0 | 90 | 200 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість реалізованих проєктів | проєктів/рік | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість осіб, які пройдуть навчання та розроблять проєкти | осіб | 27 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 23021,8 | 2000 | 2870 | 18151,8 | х |
| 2.10. Об’єкти територіальних органів/підрозділів Національної поліції, ДСНС, ДМС, центрів безпеки громад, поліцейських станцій, пожежних депо, інших об’єктів інфраструктури сил безпеки | 84. Придбання аварійно-рятувальної техніки та засобів задля забезпечення здійснення аварійно-рятувальних робіт | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 59 | Недостатнє забезпечення сил цивільного захисту аварійно-рятувальним обладнанням та технікою задля ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Недостатня кількість обладнання та техніка для ліквідації наслідків можуть ускладнити евакуацію та надання допомоги постраждалим, що загрожує безпеці та життю мешканців. Відсутність відповідного обладнання для рятувальних операцій також може призвести до подальшого пошкодження інфраструктури під час надзвичайних ситуацій, що вплине на якість життя мешканців та може потребувати значних витрат на відновлення. Недостатнє забезпечення сил цивільного захисту може призвести до значних втрат для місцевих підприємств та економіки в цілому через збитки від надзвичайних ситуацій та відновлення після них. | травень 2024 | грудень 2027 | Забезпечити доукомплектування сил цивільного захисту аварійно-рятувальним обладнанням та технікою задля ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Необхідно придбати: - Бойовий одяг - 30 комплектів. - Краги - 30 шт. - Рукавиці для виконання аварійно-рятувальних робіт - 40шт. - Рукава напірні діаметр 51та 77- по 20 шт. - Комплект аварійно-рятувального обладнання на акумуляторних батареях - 2 шт. -Пасажирський мікроавтобус на 15-20 місць. - Автодрабина висотою підйому 30м. - Рятувальний комплект для рятування людей з задимленого середовища (терміном захисної дії не менше 15 хв.) | шт | 145 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | Грантові кошти |
| 2.10. Об’єкти територіальних органів/підрозділів Національної поліції, ДСНС, ДМС, центрів безпеки громад, поліцейських станцій, пожежних депо, інших об’єктів інфраструктури сил безпеки | 85. Будівництво нових захисних споруд цивільного захисту населення у Нововолинській МТГ | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 42, 6 | На сьогодні захисними спорудами забезпечено 28 % населення громади, що є ризиком для безпеки мешканців в умовах воєнного стану | травень 2024 | грудень 2027 | Забезпечено 100% населення захисними спорудами цивільного захисту | Кількість захисних споруд | к-сть | 15 | 45000 | 0 | 0 | 45000 |  |
| 2.10. Об’єкти територіальних органів/підрозділів Національної поліції, ДСНС, ДМС, центрів безпеки громад, поліцейських станцій, пожежних депо, інших об’єктів інфраструктури сил безпеки | 86. Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Нововолинської міської територіальної громади | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 59 | У громаді відсутнє швидке та безперебійне оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації у автоматичному режимі. На сьогодні система оповіщення функціонує у ручному режимі, що є ризиком зважаючи на залежність від людського ресурсу. | червень 2024 | грудень 2027 | Створено та забезпечено безперебійне функціонування МАСЦО у Нововолинській міській територіальній громаді | Система МАСЦО | к-сть | 1 | 10200 | 0 | 0 | 10200 |  |
| 2.10. Об’єкти територіальних органів/підрозділів Національної поліції, ДСНС, ДМС, центрів безпеки громад, поліцейських станцій, пожежних депо, інших об’єктів інфраструктури сил безпеки | 87. Посилення спроможності місцевого ЦНАПУ через забезпечення устаткуванням для надання адміністративних послуг особам з інвалідністю | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,2 | Отримувати адміністративні послуги потребують люди зі слабким зором чи слухом, з порушенням опорно-рухового апарата, із затримкою психічного розвитку, з розумовою відсталістю, обдаровані, гіперактивні діти, люди з аутизмом, замкнуті люди. Часто вилученими із соціального життя почуваються батьки з немовлятами. Для них є незручною сучасна інфраструктура - що є ключовою проблемою для отримання послуг осіб з вродженою чи набутою інвалідністю. | вересень 2024 | вересень 2025 | Люди з обмеженими можливостями отримають доступ до адміністративних послуг; Облаштовано 2 інформаційні кіоски; Облаштовано спеціалізовані віконця для інвалідів планшетами з онлайн-сурдоперекладачем жестової мови; Удосконалено внутрішній простір ЦНАП через впровадження мнемосхеми шрифтом Брайля; Прокладено тактильні смуги для облаштування зовнішнього та внутрішнього простору ЦНАП. | Кількість закуплених та встановлених планшетів з онлайн-сурдоперекладачем жестової мови | шт. | 6 | 500 | 0 | 50 | 450 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облаштовано інформаційних кіосків для осіб з інвалідністю | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість звернень до ЦНАП від осіб з обмеженими можливостями | осіб/рік | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.10. Об’єкти територіальних органів/підрозділів Національної поліції, ДСНС, ДМС, центрів безпеки громад, поліцейських станцій, пожежних депо, інших об’єктів інфраструктури сил безпеки | 88. Створення добровільної пожежної команди у смт Благодатне | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 6,3 | Необхідність створення добровільної пожежної команди пов'язана з безпекою, ефективністю рятувальних операцій, забезпеченням населення захистом від пожеж та інших надзвичайних ситуацій та створення рівних умов в захисті. Основними проблемними питаннями, що спонукають створити добровільну пожежну бригаду є: - необхідність скорочення часу реагування на надзвичайні ситуації в селищних населених пунктах (оскільки наявний підрозділ лише в адміністративному центрі); - необхідність підвищення спроможностей реагувати на природні глобальні катастрофи; - необхідність професійного навчання населення тому, як діяти при настанні надзвичайних ситуацій (що допоможе знизити число потенційних жертв нещасних випадків або надзвичайних ситуацій). | травень 2025 | серпень 2026 | Створено добровільну пожежну бригаду в селищі Благодатне; Забезпечено добровільну пожежну бригаду належним обмундируванням та технікою; Скорочено час реагування на надзвичайні ситуації; Посилено спроможності ДСНС гнучко та якісно реагувати на природні катастрофи; Підвищено рівень обізнаності населення щодо комплексу дій під час надзвичайних ситуацій; Зменшено навантаження на професійні пожежні служби. | Очікувана кількість осіб, що ввійдуть в склад добровольчої пожежної бригади | осіб | 12 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість населення, що обслуговуватиме добровольча пожежна бригада | осіб | 6226 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана тривалість часу на оперативне реагування у разі надзвичайної ситуації (в межах селища Благодатне) | хв | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана тривалість часу на оперативне реагування у разі надзвичайної ситуації (в межах с. Грибовиця) | хв | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана тривалість часу на оперативне реагування у разі надзвичайної ситуації (в межах с. Гряди) | хв | 10 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 2.10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 88700 | 0 | 50 | 88650 | х |
| 2.11. Об’єкти закладів надання інших сервісів та послуг (адміністративні будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приміщення центрів надання адміністративних послуг тощо) | 89. Комплексна термомодернізація будівель МРЦ з впроваджуванням ВДЕ (в вигляді СЕС) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 1,54 | Висока енерговитратність будівель міжшкільного ресурсного центру (МРЦ): Установа побудована без урахування стандартів енергоефективності, є енергозалежною (немає ВДЕ) та має значні втрати енергетичних ресурсів. | квітень 2026 | серпень 2027 | Термомодернізовано міжшкільний-ресурсний центру; Знижено видатки місцевого бюджету на утримання установи; Збільшення кількості відвідувачів МРЦ; Можливість для відкриття нових спеціалізацій з підвищення кваліфікації мешканців громади; Покращення мікроклімату перебування в будівлях. | Площа термомодернізованої МРЦ | м² | 3334 | 27520 | 0 | 0 | 27520 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість відвідувачів після термомоденізації об’єкту | Осіб | 924 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочення викидів СО2 | т/рік | 53,63 |  |  |  |  |  |
| 2.11. Об’єкти закладів надання інших сервісів та послуг (адміністративні будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приміщення центрів надання адміністративних послуг тощо) | 90. Створення центру енергоефективності в Нововолинській міській територіальній громаді як засіб досягнення кліматичної нейтральності та енергоощадності | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,4 | Висока енергозатратність комунального сектору громади: Більшість комунальних об’єктів побудована за радянськими стандартами без врахування принципів енергоефективності. З 103 будівель комунального сектору лише в 1 будівлі проведено повну термомодернізацію та на 1 об’єкті – частково. Тільки на енергоресурси громада щорічно витрачає близько 16% всього наявного бюджету. Окрім цього, через недостатню забезпеченість ВДЕ громада має низький рівень енергетичної безпеки та нездатна в повній мірі швидко відновитися в разі колапсів та потрясінь енергетичного сектору. | січень 2025 | січень 2027 | Реалізація проєкту дозволить: знизити сумарні витрати енергоресурсів в будівлі виконавчого комітету Нововолинської міської ради, який частково буде переобладнано під центр енергоефективності; досягнути фінансової економії енергоресурсів та створити за зеконмолені кошти револьверний фонд на енергоефективні заходи по громаді; знизити викиди партникових газів; отримати в користування та розпорядження нові інноваційні модернізовані системи; створити нові робочі місьця; закласти передумови для активного виховання в мешканців регіону енергоощадної поведінки. | Зниження сумарних витрат енергоресурсів | МВт | 279,12 | 83310 | 0 | 4350 | 78960 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Економія фінансових ресурсів | тис. грн./рік | 784 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення викидів СО2 | т/рік | 104,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено термомодернізацію об’єкту площею | м² | 4441 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено робочих місць | одиниць | 300 (250 - в коворкінгу; 50 - в центрі енергоефективності) |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 2.11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 110830 | 0 | 4350 | 106480 | х |
| 2.12. Об’єкти благоустрою | 91. Придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 59 | Відсутність спеціалізованої техніки у комунальних підприємств може означати, що громада не готова ефективно реагувати на надзвичайні ситуації, такі як пожежі, повені, техногенні аварії тощо, що може призвести до значних матеріальних збитків та загрози життю та здоров'ю мешканців. Недостатня готовність до ліквідації надзвичайних ситуацій може призвести до подальшого пошкодження інфраструктури, що ускладнить відновлення після кризових ситуацій та погіршить якість життя мешканців. | червень 2024 | грудень 2027 | Спеціалізована техніка, така як аварійно-рятувальні машини, може допомогти в швидкому відновленні інфраструктури після стихійних лих або техногенних аварій. Спеціалізована техніка дозволяє рятувальним службам швидше та ефективніше втручатися у надзвичайні ситуації, що може зменшити кількість постраждалих та майнових збитків.Спеціалізована техніка може допомогти у боротьбі з наслідками екологічних аварій, таких як розливи небезпечних речовин або забруднення водних ресурсів. | Необхідно придбати: - автовишка (висота під'йому стріли від 22 м.) Socage T328 (чи аналог); - бетонозмішувач (Міксер) Fiori DB (чи аналог); - мінінавантажувач Bobcat; - рукав для спуску будівельного сміття; - розкидач піску до трактора Т-25 (ширина розсіювання 6-14 метрів, кількість розсіюючих лопаток на диску - 4 штуки, об'єм 500 л); - гусеничний міні-екскаватор з набором змінних ковшів – 1 од. - колісний екскаватор (великий з ковшом об’ємом ±0,85 м3) – 1 од. - автомобіль для аварійної ланки (аварійно-ремонтний) – 2 од. - бортовий автомобіль з маніпулятором – 1 од. - автомобіль-цистерна для розвезення питної води ємністю 10 м3 – 1 од. - комбінований каналопромивочно - асенізаційний автомобіль – 1 од. - екскаватор-навантажувач із зміщенням стріли при розкопці – 2 од. - бурова установка ГНБ для здійснення проколів під дорогою – 1 од. - мотопомпа бензинова – 2 шт. - насос дренажно-фекальний з ріжучим ножем – 2 шт. - сніговий відвал до трактора Т-25 (Товщина стінки лопати 4 мм, висота лопати 80 см, ширина лопати 250 см); - автомобіль для ремонтної бригади 1 шт. - причіп тракторний 1шт. - трамбувальна бензинова машина 1 шт. - мотобур бензиновий 1 шт. - екскаватор-навантажувач JCB 4CX Sitemaster або його аналог. | шт | 28 | 53 255 | 0 | 0 | 53 255 | благодійні кошти та кошти міжнародних організацій |
| 2.12. Об’єкти благоустрою | 92. Відновлення огорожі території закладів освіти Нововолинської міської територіальної громади, з встановленням систем відеоспостереження, придбанням та встановленням арочних металошукачів з вимірюванням температури, систем контролю допуску | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 9,07 | Території закладів освіти, на сьогодні, не відповідають вимогам безпекової ситуації, а саме доступ до закладів освіти мають люди, які не є учасниками освітнього процесу | червень 2025 | вересень 2030 | Огороджено території закладів освіти парканним перекриттям; Встановлено спостережні пункти та камери спостереження на об’єктах освіти для підтримання правопорядку; Покращено безпекову ситуацію, знижено рівень та кількість надзвичайних ситуацій; Підвищено швидкість реагування на надзвичайні ситуації | Кількість навчальник закладів, в яких будуть встановлені камери відеонагляду | одиниць | 22 | 101 000 | 0 | 1 000 | 100 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 9068 (1434 вихованців ЗДО, 5775 здобувачів освіти, 462 викладачі, 1397 відвідувачі НЦДЮТ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість встановленого огороджувального перекриття | метрів погонних | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2.12. Об’єкти благоустрою | 93. Відкриття парку для вигулу собак в місті Нововолинську по вулиці Автобусна. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 6,8 | Відсутність місць для вигулу собак в місті Нововолинськ: В громаді офіційно зареєстровано близько 6,8 тис. собак, для яких немає спеціалізованих місць вигулу, що ускладнює власникам собак догляд за тваринами. Є ризики нападу собак на людей. Вигул собак часто відбувається в громадських місцях. | квітень 2025 | жовтень 2025 | Облаштовано та відкрито парк для вигулу собак в м. Нововолинськ по вулиці Автобусна; Проведено в парку заходи спрямовані на виховання належного рівня свідомості власників домашніх тварин (перетворено заходи в регулярну практику); Знижено кількість інцидентів, пов’язаних з собаками. | Площа відкритого парку для вигулу собак | га | 2,2 | 2400 | 0 | 200 | 2200 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість потенційних відвідувачів парку | тис.осіб | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених заходів для власників собак | заходів/рік | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.12. Об’єкти благоустрою | 94. Реконструкція та облагородження 50-ти сміттєвих майданчиків, встановлення баків нового зразка, з можливістю сортування | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,4 | В Нововолинській МТГ наявні баки старого зразка. Такі баки не закриваються, протікають, сприяють антисанітарію, розповсюджують неприємний запахі та бруд. | серпень 2024 | серпень 2026 | Проведено модернізацію 50 сміттєвий майданчиків громади. Встановлено оновлені сміттєві баки; Закуплено сміттєвози; Покращено загальноекологічну ситуацію Нововолинської МТГ; Знижено кількість хаотичного сміття на території громади; Посилено рівень соціальної свідомості населення щодо необхідності сортувати та правильно викидати сміття. | Кількість облаштованих сміттєвих майданчиків | одиниць | 50 | 8800 | 0 | 800 | 8000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кільківсть встановлених сміттєвих баків | шт. | 250 (200 - типові баки, 50 - баки для ПЕТ пляшок) |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 2.12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 165 455 | 0 | 2 000 | 163 455 | х |
| 2.13. Інші об’єкти соціальної інфраструктури | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом 2.13 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 007 030 | 241 100 | 64 492 | 1 701 438 |  |
| 3. Відновлення об’єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | 95. Розробка ПКД та впровадження заходів для забезпечення безперебійного функціонування систем водопостачання та водовідведення (придбання та встановлення дизельних генераторів на КНС№№1,3,5; КОС м. Нововолинська) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 50,27 | У випадку припинення електропостачання міста від зовнішніх джерел та відсутності можливості відновити електропостачання | травень 2024 р | грудень 2027р. | Встановлення дизельних генераторів потужністю: КНС №1 – 100 кВт, КНС №3 – 120 кВт, КНС №5 – 220 кВт, КОС м.Нововолинська – 360-380 кВт дасть можливість забезпечити безперебійне функціонування систем водопостачання та водовідведення | розроблено ПКД - 1 шт ; | кількість ПКД, | 1 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | Грантові кошти, благодійна допомога |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | придбано та встановлено 11 генераторів для безперебійного водопостачання та водовідведення в Громаді | кількість генераторів | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | 96. Встановлення гібридної СЕС з накопичувачами для власного споживання на північному водозаборі КП Нововолинськводоканал потужністю 250 кВт. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 14,5 | Енерговитрати на Північному водозаборі КП Нововолинськводоканал. Залежність установи від центральних систем енергопостачання та відсутність відновлювальної енергетики: КП Нововолинськводоканал є об’єктом критичної інфраструктури, однак повністю залежить від мережевого постачання енергоресурсів та майже не має можливості продовжувати функціонування в форс-мажорних умовах воєнного часу. Будівлі та устаткування установи мають високі показники енерговитрат, а також не відповідають усім стандартам енергоефективності. | серпень 2024 | травень 2025 | Встановлення на північному водозаборі КП "Нововолинськводоканал" СЕС потужністю 250 кВт; забезпечено установу альтернативними видами енергії на випадок блекауту або енергетичних коливань, що виникли внаслідок збройної агресії росії проти України; посилено рівень енергетичної безпеки об’єкту критичної інфраструктури; створено фонд відновлення та розвитку комунального підприємства за зекономлені кошти від генерації СЕС. | Потужність СЕС | кВт | 250 | 7 000 | 0 | 700 | 6 300 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлена загальна потужність накопичувачів | кВт | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Річна генерація електроенергії | кВт год. | 260 970 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість необхідних фотомодулів та накопичувачів | шт. | 464/13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Річне зниження затрат на електроенергію | тис. грн. | 1270 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | 97. Встановлення гібридної СЕС з накопичувачами для власного споживання на південному водозаборі КП Нововолинськводоканал потужністю 240 кВт. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 12,2 | Енерговитрати на Південному водозаборі КП Нововолинськводоканал. Залежність установи від центральних систем енергопостачання та відсутність відновлювальної енергетики: КП Нововолинськводоканал є об’єктом критичної інфраструктури, однак повністю залежить від мережевого постачання енергоресурсів та майже не має можливості продовжувати функціонування в форс-мажорних умовах воєнного часу. Будівлі та устаткування установи мають високі показники енерговитрат, а також не відповідають усім стандартам енергоефективності. | серпень 2024 | травень 2025 | Реконструкція напірних каналізаційних колекторів від КНС до КОС в м.Нововолинську забезпечить можливість якісно та безаварійно перекачування прийнятих стічних вод від населення. Зменшить негативний вплив на довкілля | Потужність СЕС | кВт | 240 | 6 600 | 0 | 600 | 6 000 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлена загальна потужність накопичувачів | кВт | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Річна генерація електроенергії | кВт год. | 260 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість необхідних фотомодулів та накопичувачів | шт. | 446/10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Річне зниження затрат на електроенергію | тис. грн. | 1260 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | 98. Нове будівництво 2-х стацій доочищення питної води в місцях розташування водозаборів м. Нововолинська, Волинська обл.. | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 53,67 | Жителі Нововолинської громади не забезпечені в повній мірі водою належної якості. Незважаючи на 6-ти фазну очистку води громада все ще стикається з проблемами якості, що зумовлені застарілим/зношеним станом мереж водопостачання. Наявні установки мають можливість проводити лише загальну очистку, тим самим, деякі метали все ще потрапляють до мереж споживачів. Наявні установки доочищення застарілі та потребують модернізації. | січень 2025 | січень 2029 | Населення м. Нововолинська, селища Благодатне, та прилеглих до міста територій забезпечене водою належної якості; Знижено рівень витрат води в мережі; Знижено загальний рівень захворюваності та підвищено тривалість життя населення за рахунок доступу до якісної питної води; Створено фонд відновлення об’єктів КП "Нововолинськводоканал" за рахунок зекономлених фінансових ресурсів | Кількість ангарів для розташування установок доочищення води | шт | 2 | 297 000 | 0 | 0 | 297 000 | Грантові та донорські кошти, кошти для відновлення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість встановлених установок доочищення води | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продуктивність 1-ї установки | м3/год | 450 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | 99. Розробка ПКД на будівництво 2-х станцій доочищення питної води в місцях розташування водозаборів м. Нововолинська, Волинська обл. | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 53,67 | Відсутність станцій доочищення питної води може призводити до кількох серйозних проблем і наслідків. Вода, яка не проходить достатньої очистки, може містити шкідливі бактерії, віруси, хімічні речовини та інші забруднювачі, що може призвести до поширення захворювань серед населення. Використання недостатньо очищеної води може призвести до забруднення водойм, що впливає на екосистему та здоров'я місцевої флори та фауни. | травень 2024 р | грудень 2027р. | Виготовлення ПКД закладе фундамент для будівництва 2-х станцій доочищення питної води та дасть можливість для пошуку ресурсу, інвестора | Розробка ПКД на будівництво ангару 2-х станцій доочищення питної води для забезпечення подачі води споживачам з якістю, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної води, призначеної для споживання людиною» | шт | 1 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | Грантові та донорські кошти |
| 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | 100. Розробка ПКД на реконструкцію напірних каналізаційних колекторів від КНС до КОС в м.Нововолинську | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 50,27 | Зменшення негативного впливу на довкілля. Забезпечення стабільності роботи системи водовідведення та зниження виробничих витрат | травень 2024 р | грудень 2027р. | Реконструкція напірних каналізаційних колекторів від КНС до КОС в м.Нововолинську забезпечить можливість якіснго та безаварійного перекачування прийнятих стічних вод від населення. Зменшить негативний вплив на довкілля | Розробка ПКД на реконструкцію напірних каналізаційних колекторів від КНС до КОС для безаварійного перекачування прийнятих стічних вод, зменшення негативного впливу на довкілля | шт | 1 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | Грантові та донорські кошти |
| 3.1. Об’єкти системи централізованого водопостачання | 101. Розробка ПКД на будівництво каналізаційних мереж м.Нововолинська та в селище Благодатному | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 7,5 | Забезпечення мешканців м.Нововолинськ та селище Благодатне сприятливими умовами проживання та зменшення негативного впливу на довкілля | травень 2024 р | грудень 2027р. | Будівництво каналізаційних мереж м.Нововолинська та в селище Благодатному забезпечить можливість більш якісно і на сучасному рівні проводити відведення каналізаційних стоків, зменшить негативний вплив на довкілля, та збільшить кількості абонентів з водовідведення | Розробка ПКД на будівництво каналізаційних мереж для забезпечення мешканців м.Нововолинськ та селище Благодатне сприятливими умовами проживання | шт | 1 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | Грантові та донорські кошти |
| Усього за напрямом 3.1. | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | 324 400 | 0 | 1 300 | 323 100 | х |
| 3.2. Об’єкти системи централізованого водовідведення | 102. Встановлення на очисних спорудах КП "Нововолинськводоканал" гібридної СЕС потужністю 410 кВт | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 41,6 | Енерговитрати на очисних спорудах КП Нововолинськводоканал. Залежність установи від центральних систем енергопостачання та відсутність відновлювальної енергетики: КП Нововолинськводоканал є об’єктом критичної інфраструктури, однак повністю залежить від мережевого постачання енергоресурсів та майже не має можливості продовжувати функціонування в форс-мажорних умовах воєнного часу. Будівлі та устаткування установи мають високі показники енерговитрат, а також не відповідають усім стандартам енергоефективності. | червень 2025 | квітень 2026 | Встановлення на очисних спорудах КП "Нововолинськводоканал" СЕС потужністю 410 кВт; забезпечено установу альтернативними видами енергії на випадок блекауту або енергетичних коливань, що виникли внаслідок збройної агресії росії проти України; посилено рівень енергетичної безпеки об’єкту критичної інфраструктури; створено фонд відновлення та розвитку комунального підприємства за зекономлені кошти від генерації СЕС. | Потужність СЕС | кВт | 410 | 11 500 | 0 | 1 150 | 10 350 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлена загальна потужність накопичувачів | кВт | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Річна генерація електроенергії | кВт год. | 444 750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість необхідних фотомодулів та накопичувачів | шт. | 760/24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Річне зниження затрат на електроенергію | тис. грн. | 2170 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Об’єкти системи централізованого водовідведення | 103. Модернізація очисних споруд міста Нововолинська з застосуванням сучасних технологій очистки стічних вод. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 41,6 | Очисні споруди міста Нововолинська зношені та не можуть в повній мірі виконувати своє функціональне призначення: За період експлуатації, враховуючи агресивність середовища, очисні споруди міста Нововолинськ втратили свої корисні властивості. Потребують заміни та реконструкції блоки ємкостей, технологічні трубопроводи, металеві конструкції, приймальна камера. | лютий 2025 | лютий 2028 | Реконструкція очисних споруд м.Нововолинська забезпечить можливість більш якісно і на сучасному рівні очищати стоки, зменшить негативний вплив на довкілля, зокрема на води басейну річки Західний Буг. При цьому реалізація заходу дозволить заощадити кошти на поточний та капітальний ремонт елементів очисних споруд, а за рахунок нового енергоощадного обладнання вдасться досягнути суттєвого зниження використання електричної енергії. | Підвищення потужності очисних споруд до | тис.м3/доба | 22,8 | 160 000 | 0 | 1 600 | 158 400 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість споживачів, для яких буде підвищено якість послуг з водовідведення | осіб | 41606 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення терміну експлуатації очисних споруд | років | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуване зниження витрат на енергоресурси | % | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Об’єкти системи централізованого водовідведення | 104. Реконструкція очисних споруд сел. Благодатне | Нововолинська міська територіальна громада | селище Благодатне | 5,5 | Очисні споруди селище Благодатне зношені та не можуть в повній мірі виконувати своє функціональне призначення: За період експлуатації, враховуючи агресивність середовища, очисні споруди селища Благодатне втратили свої корисні властивості. Здійснюють негативний вплив на навколишнє середовище та річку Західний Буг. Невжиття заходів може призвести до збільшення кількості захворювань та зниження тривалості життя населення. | травень 2025 | травень 2030 | Реконструкція очисних споруд селище Благодатне забезпечить можливість більш якісно і на сучасному рівні очищати стоки, зменшить негативний вплив на довкілля, зокрема на води басейну річки Західний Буг. При цьому реалізація заходу дозволить заощадити кошти на поточний та капітальний ремонт елементів очисних споруд, а за рахунок нового енергоощадного обладнання вдасться досягнути суттєвого зниження використання електричної енергії. | Кількість споживачів, для яких буде підвищено якість послуг з водовідведення | осіб | 5515 | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення терміну експлуатації очисних споруд | років | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуване зниження витрат на енергоресурси | % | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Об’єкти системи централізованого водовідведення | 105. Розробка ПКД на модернізацію діючих каналізаційних очисних споруд (КОС) м.Нововолинська | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 50,27 | Старі системи очищення не ефективно видаляють забруднюючі речовини, такі як бактерії, хімічні сполуки та пестициди, що може призвести до забруднення природних водойм та підвищення ризику для здоров'я людей та екосистем. Недостатня очистка стічних вод може призвести до поширення захворювань, таких як холера, дизентерія та гепатит, через викиди небезпечних мікроорганізмів у водоймища. Неадекватне очищення стічних вод може вплинути на біорізноманіття та екологічну рівновагу в природних водоймах через забруднення водних екосистем та водних організмів. | липень 2024 | грудень 2027 | Реконструкція очисних споруд м. Нововолинська забезпечить можливість більш якісно і на сучасному рівні очищати стоки, зменшить негативний вплив на довкілля, зокрема на води басейну річки Західний Буг. При цьому буде заощаджено чималі кошти на поточний та капітальний ремонт елементів очисних споруд, а за рахунок нового енергоощадного обладнання буде значно зменшено використання електричної енергії. Також проведена реконструкція дасть можливість продовжити експлуатацію очисних споруд щонайменше на 30 років. | Зменшення негативного впливу на довкілля, зокрема на води басейну річки Західний Буг. Забезпечення стабільності роботи системи водовідведення та зниження виробничих витрат | тис.м3/добу | 10,00 тис.м3/добу | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | Грантові кошти |
| 3.2. Об’єкти системи централізованого водовідведення | 106. Розробка ПКД на модернізацію діючих каналізаційних очисних споруд (КОС) селище Благодатне | Нововолинська міська територіальна громада | селище Благодатне | 3,4 | Старі системи очищення не ефективно видаляють забруднюючі речовини, такі як бактерії, хімічні сполуки та пестициди, що може призвести до забруднення природних водойм та підвищення ризику для здоров'я людей та екосистем. Недостатня очистка стічних вод може призвести до поширення захворювань, таких як холера, дизентерія та гепатит, через викиди небезпечних мікроорганізмів у водоймища. Неадекватне очищення стічних вод може вплинути на біорізноманіття та екологічну рівновагу в природних водоймах через забруднення водних екосистем та водних організмів. | липень 2024 | грудень 2027 | Реконструкція очисних споруд селище Благодатне забезпечить можливість більш якісно і на сучасному рівні очищати стоки, зменшить негативний вплив на довкілля, зокрема на води басейну річки Західний Буг. При цьому буде заощаджено чималі кошти на поточний та капітальний ремонт елементів очисних споруд, а за рахунок нового енергоощадного обладнання буде значно зменшено використання електричної енергії. Також проведена реконструкція дасть можливість продовжити експлуатацію очисних споруд щонайменше на 30 років. | Зменшення негативного впливу на довкілля, зокрема на води басейну річки Західний Буг. Забезпечення стабільності роботи системи водовідведення та зниження виробничих витрат | тис.м3/добу | 0,400 тис.м3/добу | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | Грантові кошти |
| Усього за напрямом 3.2. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 303 000 | 0 | 2 750 | 300 250 | х |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 107. Модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків в місті Нововолинську та смт Благодатне з встановленням приладів обліку теплової енергії (67шт) | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ та смт Благодатне | 0,5 | Старі системи теплопостачання часто мають низьку ефективність та велику втрату тепла через неякісні матеріали трубопроводів та обладнання. Застаріле обладнання може призводити до збільшення витрат на опалення та гарячу воду для мешканців, що робить рахунки мешканців за комунальні послуги великими та непосильними. Старі системи теплопостачання можуть бути нестійкими та схильними до аварій, що може призвести до перебоїв у подачі тепла та гарячої води, а також до серйозних аварійних ситуацій. | липень 2024 | жовтень 2027 | Зменшення соціальної напруги населення, оскільки плата проводиться за фактично спожите тепло,Зменшення споживання газу та електричної енергії | Кількість будинків на які встановлено прилади обліку теплової енергії | шт | 67 | 4500 | 0 | 450 | 4050 | Грантові кошти |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 108. Реконструкція теплових мереж з заміною труб на попередньоізольовані пінополіуретаном загальною протяжністю 10,0 км котелень 26 кварталу (нова) та 26 кварталу (стара) в м.Нововолинськ | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 15 | Старі системи теплопостачання часто мають низьку ефективність та велику втрату тепла через неякісні матеріали трубопроводів та обладнання. Застаріле обладнання може призводити до збільшення витрат на опалення та гарячу воду для мешканців, що робить рахунки мешканців за комунальні послуги великими та непосильними. Старі системи теплопостачання можуть бути нестійкими та схильними до аварій, що може призвести до перебоїв у подачі тепла та гарячої води, а також до серйозних аварійних ситуацій. | грудень 2024 | грудень 2027 | Зменшення споживання газу та електричної енергії. Зменшення втрат в теплових мережах | Реконструкція теплових мереж з заміною труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном загальною протяжністю 10,0 км котелень 26 кварталу (нова) та 26 кварталу (стара) в м.Нововолинськ | км | 10 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 55000 - Грантові кошти, 5000 - власні кошти підприємства |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 109. Капітальний ремонт ( заміна котлів КСВТ-3,0 2шт.) котельні 26-го кварталу(стара) по вул Св.Володимира 5б м.Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 10 | Відсутність нових сучасних котлів може вирішити ряд проблем .Сучасні більш ефективні котли можуть споживати менше палива для нагрівання води чи повітря, що дозволяє значно зменшити витрати на опалення та гаряче водопостачання. Ефективніші котли можуть працювати більш чисто і ефективно, що призводить до зменшення викидів шкідливих речовин у атмосферу, таких як вуглекислий газ та оксиди азоту. Більш ефективні котли можуть потребувати меншої кількості технічного обслуговування та ремонту, що може зменшити загальні витрати на утримання опалювальної системи. | грудень 2024 | грудень 2027 | Підвищення надійності теплопостачання, збільшення ККД котлів | Заміна 2-х водогрійних газових котлів потужністю 3,0 МВт які виробили свій термін експлуатації , мають значний фізичний знос і не придатні до подальшої експлуатації на сучасні енергоефективні аналогічної потужності | шт | 2 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2500 Грантові кошти, 500 власні кошти підприємства |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 110. Капітальний ремонт(заміна циркуляційних насосів) котельні 66-го кварталу по вул.Паркова 2а в м.Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 8 | Циркуляційні насоси відповідають за перенесення гарячої води по системі опалення. Якщо насоси не працюють належним чином або нефункціонують, може виникнути недостатнє теплопостачання в будинках або приміщеннях. Якщо циркуляційні насоси не працюють належним чином, система буде намагатися компенсувати це, працюючи на більш високих оборотах або використовуючи додаткові ресурси, що призведе до підвищеного споживання електроенергії. Без належної циркуляції гарячої води може виникнути перегрів котла, що може пошкодити обладнання або призвести до небезпечних ситуацій, таких як вибух. | січень 2025 | грудень 2025 | Дозволить зменшити споживання електроенергії та подовжити термін експлуатації котлів | Передбачається заміна 2-х циркуляційних насосів на енергоощадні. | шт | 2 | 300 | 0 | 0 | 300 | 250 Грантові кошти, 50 власні кошти підприємства |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 111. Капітальний ремонт(заміна циркуляційних насосів) котельні 26-го кварталу(стара) по вул Св.Володимира 5б м.Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 1,5 | Циркуляційні насоси відповідають за перенесення гарячої води по системі опалення. Якщо насоси не працюють належним чином або нефункціонують, може виникнути недостатнє теплопостачання в будинках або приміщеннях. Якщо циркуляційні насоси не працюють належним чином, система буде намагатися компенсувати це, працюючи на більш високих оборотах або використовуючи додаткові ресурси, що призведе до підвищеного споживання електроенергії. Без належної циркуляції гарячої води може виникнути перегрів котла, що може пошкодити обладнання або призвести до небезпечних ситуацій, таких як вибух. | січень 2025 | грудень 2025 | Дозволить зменшити споживання електроенергії та подовжити термін експлуатації котлів | Передбачається заміна 2-х циркуляційних насосів на енергоощадні. | шт | 2 | 300 | 0 | 0 | 300 | 250 Грантові кошти, 50 власні кошти підприємства |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 112. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП 5-го мікрорайону за адресою 5-й мікрорайон буд.22а м. Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 4 | Відсутність нових сучасних котлів спричиняє ряд проблемних питань в теплопостачання енергоресурсу населенню громади.Сучасні більш ефективні котли можуть споживати менше палива для нагрівання води чи повітря, що дозволяє значно зменшити витрати на опалення та гаряче водопостачання. Ефективніші котли можуть працювати більш чисто і ефективно, що призводить до зменшення викидів шкідливих речовин у атмосферу, таких як вуглекислий газ та оксиди азоту. Більш ефективні котли можуть потребувати меншої кількості технічного обслуговування та ремонту, що може зменшити загальні витрати на утримання опалювальної системи. | грудень 2024 | січень 2027 | Зменшення втрат в теплових мережах, економія енергоресурсів та покращення теплопостачання житлового масиву 5-го мікрорайону. Будівництво транспортабельної газової котельні яка має бути оснащена сучасними енергозберігаючими модулями меншої потужності та розташовується на значно менший відстані до споживача ніж існуюча котельня,а також не потребує постійного облуговуючого персоналу | Будівництво транспортабельної газової котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП 5-го мікрорайону за адресою 5-й мікрорайон буд.22а м. Нововолинськ Волинської області з сучасними енргозберігаючими модулями меншої потужності, що розташовуватиметься на значно меншій відстані до кінцевого споживача ніж існуюча котельня. | шт | 1 | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 31000 - Грантові кошти, кошти на відновлення, 3000 власні кошти підприємства |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 113. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП № 2 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.17а м. Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 3 | Якщо в громаді немає альтернативного джерела тепла, відсутність транспортабельної котельні може призвести до недостатнього теплопостачання у будинках, особливо у холодні періоди року. Відсутність енергоефективних котлів може призвести до збільшення витрат на газ або інше пальне для опалення. Це може негативно вплинути на бюджети мешканців та підприємств, які використовують тепло для виробничих потреб. | грудень 2024 | січень 2027 | Зменшення втрат в теплових мережах, економія енергоресурсів та покращення теплопостачання житлового масиву 15-го мікрорайону. Будівництво транспортабельної газової котельні яка має бути оснащена сучасними енергозберігаючими модулями меншої потужності та розташовується на значно менший відстані до споживача ніж існуюча котельня, а також не потребує постійного облуговуючого персоналу | Будівництво транспортабельної котельні | шт | 1 | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 31000 - Грантові кошти, кошти на відновлення, 3000 власні кошти підприємства |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 114. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 4,05 МВт на ЦТП №1 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.7а м. Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 3 | Якщо в громаді немає альтернативного джерела тепла, відсутність транспортабельної котельні може призвести до недостатнього теплопостачання у будинках, особливо у холодні періоди року. Відсутність енергоефективних котлів може призвести до збільшення витрат на газ або інше пальне для опалення. Це може негативно вплинути на бюджети мешканців та підприємств, які використовують тепло для виробничих потреб. | грудень 2024 | січень 2027 | Зменшення втрат в теплових мережах, економія енергоресурсів та покращення теплопостачання житлового масиву 5-го мікрорайону. Будівництво транспортабельної газової котельні яка має бути оснащена сучасними енергозберігаючими модулями меншої потужності та розташовується на значно менший відстані до споживача ніж існуюча котельня, а також не потребує постійного облуговуючого персоналу | Будівництво транспортабельної котельні | шт | 1 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 22500 - Грантові кошти, кошти на відновлення, 2500 власні кошти підприємства |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 115. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП № 4 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.26а м. Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 3 | Якщо в громаді немає альтернативного джерела тепла, відсутність транспортабельної котельні може призвести до недостатнього теплопостачання у будинках, особливо у холодні періоди року. Відсутність енергоефективних котлів може призвести до збільшення витрат на газ або інше пальне для опалення. Це може негативно вплинути на бюджети мешканців та підприємств, які використовують тепло для виробничих потреб. | грудень 2024 | січень 2027 | Зменшення втрат в теплових мережах, економія енергоресурсів та покращення теплопостачання житлового масиву 15-го мікрорайону. Будівництво транспортабельної газової котельні яка має бути оснащена сучасними енергозберігаючими модулями меншої потужності та розташовується на значно менший відстані до споживача ніж існуюча котельня, а також не потребує постійного облуговуючого персоналу | Будівництво транспортабельної котельні | шт | 1 | 34000 | 0 | 500 | 33500 | 33500 - Грантові кошти, кошти на відновлення |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 116. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 1,35 МВт за адресою вул. Луцька буд.26 м. Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 1 | Якщо в громаді немає альтернативного джерела тепла, відсутність транспортабельної котельні може призвести до недостатнього теплопостачання у будинках, особливо у холодні періоди року. Відсутність енергоефективних котлів може призвести до збільшення витрат на газ або інше пальне для опалення. Це може негативно вплинути на бюджети мешканців та підприємств, які використовують тепло для виробничих потреб. | грудень 2024 | січень 2027 | Зменшення втрат в теплових мережах, економія енергоресурсів та покращення теплопостачання житлового масиву 15-го мікрорайону. Будівництво транспортабельної газової котельні яка має бути оснащена сучасними енергозберігаючими модулями меншої потужності та розташовується на значно менший відстані до споживача ніж існуюча котельня, а також не потребує постійного облуговуючого персоналу | Будівництво транспортабельної котельні | шт | 1 | 10000 | 0 | 1000 | 9000 | Грантові кошти, кошти на відновлення |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 117. Реконструкція котельні 26-го кварталу(стара) з встановленням когенераційної установки за адресою:вул.Святого Володимира 5б м.Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 5 | Велике споживання електроенергії котельнею , збільшення витрат на обслуговування, відсутність забезпечення безперебійної подачі електроенергії | серпень 2024 | січень 2025 | зменшення вартості електроенергії та забезпечення стабільності її подачі | Реконструкція котельні | шт | 1 | 14500 | 0 | 1450 | 13050 | Грантові кошти, кошти на відновлення |
| 3.3. Об’єкти теплопостачання | 118. Реконструкція котельні Кауркова з встановленням когенераційної установки за адресою вул.Кауркова,45 м.Нововолинськ Волинської області | Нововолинська міська територіальна громада | м.Нововолинськ | 5 | Велике споживання електроенергії котельнею , збільшення витрат на обслуговування, відсутність забезпечення безперебійної подачі електроенергії | серпень 2024 | січень 2025 | зменшення вартості електроенергії та забезпечення стабільності її подачі | Реконструкція котельні | шт | 1 | 10500 | 0 | 1050 | 9450 | Грантові кошти, кошти на відновлення |
| Усього за напрямом 3.3. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 230100 | 0 | 4450 | 225650 | х |
| 3.4. Інші об’єкти житлово-комунального господарства | 119. Комплексна модернізація системи зовнішнього освітлення міста Нововолинськ | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 49,7 | Висока енерговитратність та рівень зносу системи зовнішнього освітлення в Нововолинській міській територіальній громаді: На функціонування системи зовнішнього освітлення громада використовує більше 630 МВт/год-рік енергії. Система зовнішнього освітлення застаріла, не усі світлоточки дають належний рівень освітленості що збільшує ризик настання криміногенних та надзвичайних ситуації. Частина опор (148 шт.) зовнішніх світлоносіїв зношені, що збільшує ризик знищення таких конструкцій. | серпень 2024 | серпень 2026 | 1. Модернізовано систему зовнішнього освітлення м. Нововолинськ; 2. Проведено заміну існуючих неенергоефектиівних світильників, ШУВО та зруйнованих опор. 3. Проведено заміну неізольованих ЛЕП на СІП. 4. Підвищено рівень безпеки громадян в темний період доби, знижено ризики криміногенних ситуацій в м. Нововолинськ | Замінено неефективних світильників | одиниць | 4677 | 82 200 |  | 2 200 | 80 000 | - Грантові кошти; - Кошти енергосервісної компанії |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замінено застарілих ШУВО | одиниць | 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замінено неізольованих ЛЕП на СІП | км | 99,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замінено опор | одиниць | 148 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 3.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 82 200 | 0 | 2 200 | 80 000 | х |
| Усього за напрямом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939 700 | 0 | 10 700 | 929 000 |  |
| 4. Відновлення енергетичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Об’єкти газопостачання (газопроводу) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. Нафтопроводи | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.3. Об’єкти з виробництва, передачі, розподілу та продажу електричної енергії | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.4. Інші об’єкти енергетичної інфраструктури | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. Відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Автомобільні дороги | 120. Прокладання та ремонт 30км доріг, які сполучають між собою села, село та селище, села і місто Нововолинськ у Нововолинській громаді | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 28,88 | Проблемне дорожнє сполучення між селами та містом у Нововолинській громаді: незадовільний експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення, які сполучають між собою села громади, селище Благодатне та місто Нововолинськ із селами сильно утруднює щоденне життя мешканців сіл. На окремих ділянках цих доріг автомобілісти вимушені рухатися узбіччям, асфальтне покриття на цих відрізках траси всіяне вибоїнами, глибокими ямами та колією. Так, як дошкільні навчальні заклади та школи є не в усіх селах, батькам необхідно завезти діток до найближчої школи чи ДНЗ. Виклик лікаря, екстреної медичної допомоги, рятувальної служби, поліції утруднюється через погані дороги. В зимовий період розчищення дороги від снігу теж утруднюється через поганий її стан. Розвиток підприємницької діяльності гальмує погане дорожнє сполучення. | травень 2025 | травень 2027 | Забезпечено належний рівень мобільності між адміністративним центром громади та населеними пунктами; Покращено рівень економічного потенціалу регіону; Знижено кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах, що сполучають населені пункти; Забезпечено створення нових робочих місць та підвищення рівня фінансових надходжень до бюджетів; Підвищено рівень туристичного потенціалу регіону | Довжина відремонтованих/ прокладених доріг | км | 30 | 1 182 000 | 472 800 | 8 000 | 701 200 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість населених пунктів в яких оновлено дорожне покриття | населених пунктів | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість смуг руху по відремонтованих/ прокладених дорогах | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість прямих вигодонабувачів | тис. осіб | 28,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуване зростання економічного потенціалу в перші 5 років реалізації проєкту | % | 15 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 182 000 | 472 800 | 8 000 | 701 200 | х |
| 5.2. Залізничні шляхи | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.3. Аеродроми та аеродромні об’єкти | 121. Будівництво цивільного аеродрому (летовища) та інфраструктури для перевезення вантажів повітряними суднами. | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська та Пороміська територіальні громади | 257,7 | Відсутність поблизького цивільного вантажного аеродрому сповільнює роботу місцевого бізнесу: На околиці міста Нововолинськ у сімдесятих роках минулого століття функціонував аеродром біля Нововолинської шахти №1, де курсували пасажирські літаки типу Ан-2 та ін. На сьогодні територія летовища не використовується за призначенням. Відновлення його функцій відкрило б нові можливості для діяльності місцевого бізнесу, що позитивно вплине на наповнення бюджету міста. | березень 2025 | березень 2028 | Побудовано цивільний транспортно-пасажирський аеропорт; Встановлено нове сполучення руху пасажирів та вантажів в межах країни та закордон; Підвищено економічний потенціал Волинського регіону; Підвищено надходження до місцевого та державного бюджету; Створено нові робочі місця | Очікувана площа летовища | га | 400 | 1 500 000 | 450 000 | 10 000 | 1 040 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланована довжина злітно-посадочної смуги | м | 2500 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 5.3. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 500 000 | 450 000 | 10 000 | 1 040 000 | х |
| 5.4. Об’єкти портової інфраструктури | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.5. Гідротехнічні споруди | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.6. Об’єкти інфраструктури електронних комунікаційних мереж | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.7. Інші об’єкти транспортної інфраструктури | 122. Оновлення інфраструктури зупинок громадського транспорту | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 57,4 | Переважна більшість зупинок громадського транспорту в місті знаходиться в критичному, а подекуди і в аварійному стані, в старостинських округах громади 50% зупинок взагалі відсутні, люди змушені очікувати автобус під відкритим небом не зважаючи на погодні умови. | травень 2025 | вересень 2027 | • Встановлення 52 зупинок у громаді; • суттєво підвищиться комфортність очікування автобуса; • покращення загальної візуалізації інфраструктури міста та старостинських округів; | Зупинки громадського транспорту | шт | 52 | 7 800 | 0 | 0 | 7 800 | гранти |
| 5.7. Інші об’єкти транспортної інфраструктури | 123. Розбудова інфраструктури смарт-зупинок в Нововолинській міській територіальній громаді. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ, селище Благодатне | 54,4 | Низький рівень інформатизації громадського транспорту та місцевих туристичних та культурних атракцій Нововолинської міської територіальної громади: В громаді слабо розвинений туристичний потенціал, а наявна транспортна логістика немає належного рівня інформатизації. Незважаючи на доступні графіки руху, населення в повній мірі не володіє інформацією про переміщення транспортних засобів. В громаді відсутні маркування та карта маршрутів до туристичних та культурних пам’яток, а також до інших об’єктів, що ускладнює загальну мобільність громадян та гостей міста. | січень 2025 | грудень 2025 | Встановлено в громаді 14 смарт-зупинок; Підвищено громадську мобільність та туристичний потенціал Нововолинської громади; Оптимізовано маршрути та графіки руху громадського транспорту; Підвищення рівня обізнаності громадян та гостей міст про атракції міста Нововолинськ за рахунок відкритої інформаційної бази даних в системах зупинок; Встановлено локальні сонячні станції на зупинках. | Кількість встановлених смарт-зупинок | шт. | 14 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість маршрутів, відображених в онлайн системі смарт-зупинок для онлайн моніторингу | одиниць | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість локальних сонячних станцій змонтованих за проєктом | одиниць | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість населених пунктів в яких будуть розташовані смарт-зупинки | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.7. Інші об’єкти транспортної інфраструктури | 124. Заміна наявних громадських транспортних засобів в м. Нововолинськ (8 од.) на електробуси (Urbino 12 Electric) з розбудовою електрогенеруючої інфраструктури (зарядних станцій KOSTAD Unity 120/300) | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 57,4 | Забруднення повітря та екології громади громадським транспортом. Відсутність відновлювальної енергетики в секторі транспортних перевезень Опис проблеми: В громаді функціонує 22 автобуса на дизельному паливі. Більшість з них, а саме 14 од - це автотранспортні засоби класу ЄВРО-0, які є повністю неекологічні. Оновлені в 2023 році автотранспорті засоби хоч мають нижчий рівень викидів в атмосферу, але все ж таки використовують паливні ресурси та забруднюють навколишнє середовище. Обслуговування та забезпечення транспорту необхідними для функціонування ресурсами потребують значних вкладень та не дозволяють використовувати фінансові ресурси громади на її розвиток. | лютий 2026 | вересень 2027 | Реалізація проєкту дозволить досягнути наступних результатів: 1. Очікуване зниження витрат транспортного сектору громади - 2100000 грн/рік. (витрати на дизпаливо та витрати на обслуговування). 2. Зниження рівня викидів в атмосферу СО2. 3. Покращення якості транспортних перевезень за рахунок використання оновленого транспорту з додатковими зручностями в салоні. 4. Оновлення транспорту з класу Євро 0-2 до класу Євро 6. 5. Покращення мікроклімату під час перевезень за рахунок удосконаленої системи вентиляції та додаткових технічних зручностей в електробусі. 6. Покращення іміджу громади за рахунок переходу до сучасних засобів перевезення пасажирів. 7. Орієнтовне зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів на 100 л в день. 8. Формування політики по удосконаленню транспортної інфраструктури. Встановлення зарядних станцій для електробусів, розробка концептів по встановленню сонячних панелей та смарт-зупинок. 9. Розширення можливостей для транспортних перевезень пільгових категорій населення. 10. Формування позитивного досвіду та проміжного результату для досягнення Європейської Енергетичної Відзнаки та виконання зобов’язань по досягненню кліматичної нейтральності. | Кількість замінених автобусів на електробуси | одиниць | 8 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знижено витрат в громадському транспортному секторі | грн/рік | 2100000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорочено використання паливно-невідновлювальних ресурсів | л/день | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, яку планується обслуговувати щоденно | осіб | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість встановлених по маршрутах зарядних станцій | одиниць | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площа новозбудованих ангарів під електробуси | м² | 200 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 5.7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 307 800 | 0 | 0 | 307 800 | х |
| Усього за напрямом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 989 800 | 922 800 | 18 000 | 2 049 000 |  |
| 6. Захист навколишнього природного середовища, відтворення та стале використання природних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Захист навколишнього природного середовища, відтворення та стале використання природних ресурсів | 125. Очищення міського озера в м. Нововолинськ з подальшим облаштуванням соціальної та комерційної інфраструктури. | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 49,7 | В місті Нововолинськ наявна рекреаційно-відпочинкова зона (міське озеро), яка не використовується належним чином через невідповідність санітарним нормам: Єдина водойма яка є поблизу міста – міське озеро. В силу штучного характеру водойми, озеро забруднюється та потребує регулярного очищення. Відпочинкова та комерційна інфраструктура поблизу водойми не розбудована. | червень 2026 | червень 2029 | Збільшення кількості відвідувачів та підвищення рівня їх задоволеності відпочинком; Збільшення кількості робочих місць та збільшення економічного потенціалу місцевої громади; Виховання екологічної поведінки в громаді; Поліпшення якості води в озері та зменшення кількості забруднень; Поліпшення охорони природного середовища та збільшення біорізноманіття; Забезпечення сталого розвитку території та досягнення місцевих цілей з охорони навколишнього середовища | Площа місцевого озера | га | 3 | 29400 | 0 | 0 | 29400 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено нових локацій | Одиниць | 5 (спортивний майданчик, волойбольне поле, пляжна зона, комерційна зона, паркова зона) |  |  |  |  |  |
| 6. Захист навколишнього природного середовища, відтворення та стале використання природних ресурсів | 126. Відновлення парку відпочинку міста Нововолинськ | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 49,7 | Міський парк міста Нововолинськ знаходиться в занедбаному стані та не задовольняє рекреаційно-відпочинкові потреби: Значна частина міського парку занедбана. Відсутні в достатній кількості зелені зони, доріжки, дренажна система. Міські атракціони та конструкції парку морально та фізично зношені. | травень 2027 | травень 2030 | Відновлено місцевий парк відпочинку; Збільшено кількість відвідувачів парку; Створенно нові робочі місця в секторах відпочинку, туризму, спорту та розваг; Знижено рівень соціальної напруги населення; Створено в громаді належні простори для батьків з дітьми. | Площа відновленого парку | тис. м² | 40 | 88200 | 0 | 0 | 88200 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість відновлених/ реконструйованих локацій | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених просторів | одиниць | 4 (зона з атракціонами, зона дитячих майданчиків, культурно-концертна зона, пішохідно-зелена зона) |  |  |  |  |  |
| 6. Захист навколишнього природного середовища, відтворення та стале використання природних ресурсів | 127. Облаштування станції сортування сміття для Нововолинської ТГ | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,4 | Стихійні сміттєзвалища досі залишаються значною проблемою для громад в Україні. Незважаючи на підписання державою ряду важливих документів, Україна все ще не в повній мірі змогла реалізувати відповідні ініціативи та виконати свої зобов’язання по досягненню кліматичної нейтральності. Насамперед гостро стоїть проблема первинного сортування сміття: відсутні програмні документи, не проводиться спеціальне навчання по вихованню екологічної свідомості громадян, недостатньо розвинена інфраструктура щодо сортування та переробки сміття. Окрім того, щодо Нововолинської МТГ проблемним питанням є завантаження полігону твердих побутових відходів на 98,4%. | грудень 2025 | грудень 2027 | 1. Зменшення відходів, що потрапляють на звалища, зменшення забруднень ґрунту, повітря, води. 2. Збільшення продуктивності сортування та переробки відходів за допомогою сучасного обладнання та технологій. 3. Зменшення витрат на утилізацію відходів та збільшення доходів громади за рахунок повторного використання сировини та виготовлення кінцевих продуктів з певних категорій відходів. 4. Підвищення свідомості громадськості щодо культури сортування відходів та виховання екологічно свідомих громадян. 5. Зниження кількості сміття, що не може бути перероблено. 6. Покращення іміджу міста або регіону, де знаходиться станція сортування відходів. 7. Зменшення загального рівня викидів СО2 в атмосферу. 8. Покращення екологічного становища на території громади. | Кількість споруджених сортувальних станцій | одиниць | 1 | 15200 | 0 | 1520 | 13680 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуване розвантаження полігону | тис.м.куб. | 87,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість населення громади, що впровадить політику сортування сміття в повсякденну практику в перші 5 років реалізації проєкту | тис. осіб | 20,2 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямком 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132800 | 0 | 1520 | 131280 |  |
| 7. Поліпшення стану сільськогосподарських угідь та лісових земель (консервація земель, рекультивація порушених земель тощо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки | 128. Будівництво транспортного та пасажирського пункт пропуску Млинище (Україна) – Сліпче (Польща). | Нововолинська міська територіальна громада | Волинська область, Люблінське воєводство | 730 | Значне навантаження на перетин кордону Україна-Польща для вантажного та пасажиського транспорту | грудень 2025 | грудень 2027 |  | пункти пропуску для пасажирського транспорту Україна-Польща (легкові авто, автобуси) | кількість пунктів пропуску | 1 | 1 130 000 | 50 000 | 0 | 1 080 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункти пропуску для вантажного транспорту Україна-Польща | кількість пунктів пропуску | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пропускна здатність осіб | кількість осіб/добу | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пропускна здатність пасажирський транспорт | кількість авто/добу | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пропускна здатність вантажний транспорт | кількість авто/добу | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки | 129. Модернізація існуючої колії ДП «Волиньвугілля» та будівництво додаткового покриття по маршруту Нововолинськ – Лудин – держкордон (Польща) | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 25 | 1. Відсутня залізнична інфраструктура для важкої промисловості. 2. Відсутній безпосередній вихід громади до польського кордону незважаючи на розташування міста на близькій відстані від кордону (5 км - до кордону, 10 км – до найближчого населеного пункту в Польщі) / В громаді наявний митний пост та залізничне покриття які не розбудовані та використовуються неналежним чином. Залізнична інфраструктура не підведена до усіх потужних виробничих підприємств які цього потребують, не проходить регулярного оновлення та потребує додаткових витрат бюджету на утримання. Територія наявного індустріального парку не викликає зацікавленості через відсутність прилеглого залізничного покриття. Митний пост не спроможний належним чином задовольнити потреб користувачів через відсутність в громаді безпосереднього доступу до кордону. | січень 2025 | 2029 | Відновлено існуючі автомобільні шляхи за маршрутом Нововолинськ – Млинище – держкордон, а також наявну залізничну інфраструктуру міста Нововолинськ; Створено додаткову інфраструктуру для запуску пункту пропуску в с. Млинище; Відкрито транспортний пункт пропуску по маршруту Нововолинськ – Млинище – Сліпче (Польща); Побудовано нову колію по маршруту Шахта 10 – ст. Лудин – держкордон; Підключено бізнес до залізничного сполучення; Досягнуто збільшення економічного потенціалу Волинського регіону. | Реконструйовано залізничного полотна в Україні | км | 12,83 | 2 290 000 | 740 000 | 100000 | 1 450 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Побудовано залізничного полонта в Україні | км | 14,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструйовано залізничного полотна в Польщі | км | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Побудовано залізничного полонта в Польщі | км | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відновлено та збудовано автодорожного покриття Україна/Польща | км | 12,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний рівень зростання економічного потенціалу в перші 5 років реалізації проєкту | % | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки | 130. Створення індустріального парку площею 50 га на території населеного пункту селище Благодатне, що спеціалізуватиметься на інноваціях, технологіях та переробній промисловості. | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 4,13 | Низький рівень розвитку сільських територій Нововолинської міської територіальної громади (на базі селища Благодатне): сільські території Нововолинської міської територіальної громади не мають достатньої кількості фінансових ресурсів на власні потреби. В межах селищних населених пунктів відсутні великі підприємства, що змушує мешканців цих населених пунктів працевлаштовуватися далеко за межами проживання. Загальна тенденція, що склалася, не сприяє суттєвим покращенням та розвитку в селищних пунктах. | лютий 2025 | лютий 2028 | Створено індустріальний парк в селище Благодатне; Створено нові | Плащо виділеної земельної ділянки під індустріальний парк | га | 53,47 | 90 000 | 0 | 5 000 | 85 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених локацій (просторів) для бізнесу | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки | 131. Будівництво транспортно - логістичного хабу "Прибужжя" | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 200 | Так як Нововолинська територіальна громада розташовується між міжнародним пунком пропуску "Угринів" Львівської області та міжнародним пунктом пропуску "Устилуг" Волинської області , то створення логістичного хабу "Прибужжя" є дуже необхідним. Особливо це відчулось при зміні логістичних маршрутів внаслідок широкомасштабного вторгнення росії. Відсутність логістичного центру може обмежити можливості розвитку бізнесу та привернення нових інвесторів в громади Прибужжя, оскільки інфраструктура грає ключову роль у вирішенні логістичних проблем. Недостатність логістичної інфраструктури може призвести до збільшення витрат на виробництво та постачання, що може знизити конкурентоспроможність місцевих підприємств на ринку. | січень 2025 | грудень 2027 | Будівництво транспортного логістичного хабу за адресою Луцька (район колишньої шахти № 4 )дозволить централізувати та координувати транспортні потоки, що сприяє оптимізації логістичних процесів. Це дозволяє зменшити час та витрати на транспортування, скоротити шляхи та покращити ефективність виробничих та постачальницьких ланцюгів, здійснювати перевезення вантажів швидше та ефективніше, зменшуючи час очікування та ризик втрати або пошкодження товарів під час перевезення, сприяти розвитку регіональної інфраструктури та економіки, створюючи нові робочі місця та привертаючи інвестиції у регіон та наповнення місцевих бюджетів всіх громад Прибужжя. | площа земельної ділянки | га | 2 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | Грантові кошти, кошти інвестора |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки | 132. Відкриття бізнес-центру / бізнес простору (офісів та інфраструктури) на місці колишньої Шахти № 1 за адресою: м. Нововолинськ, вул. Шахтарська | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 19,13 | Відсутність спеціалізованих просторів для бізнесу, в яких можна проводити господарську діяльність. Недостатньо розвинена бізнес інфраструктура. Опис проблеми: В Нововолинській громаді недостатньо просторів, офісів та приміщень в яких може розміщуватися бізнес. За рахунок того що місто дуже компактне, відсутні вільні території / будівлі, які можуть використовуватися бізнесом. Крім цього в громаді досі не розвинена на належному рівні сфера бізнес послуг (консультування, навчання бізнес справі, грантова підтримка…) | червень 2025 | червень 2028 | Створено новий сучасний бізнес-центр в м. Нововолинськ; Розширено економічний потенціал м. Нововолинська та волинського регіону в цілому; Створено нові робочіц місця (як офісні так і в вигляді коворкінгу); Проведено навчання та форуму по тематиці філософії та розвитку бізнесу; Забезпечено стрімкий ровзиток індустріального парку "NOVO". | Площа запланованої ділянки під бізнес-центр | га | 10 | 1 700 000 | 0 | 10 000 | 1 690 000 | - Грантові кошти; - Донорські кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість нових робочих місць | одиниць | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість проведених форумів в рамках формування бізнес світогляду | одиниць | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуване підвищення економічного потенціалу громади в перші 5 років реалізації проєкту | % | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки | 133. Адаптація профтехосвіти до вимог ринку праці -модель регіональної стійкості | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 72 | Проблема полягає в невідповідності між системою професійно-технічної освіти та потреб ринку. Зокрема, проєкт спрямований на вирішення проблеми неналежної підготовки випускників професійно-технічної освіти до вимог сучасних галузей.Ця проблема пояснюється декількома факторами, зокрема застарілою навчальною програмою програм професійної освіти, відсутністю відповідних навичок, а також відсутністю ефективної комунікації та партнерства між малими та середніми підприємствами (МСП) та навчальними закладами. | вересень 2024 | травень 2027 | 1. Рівень працевлаштування випускників професійно-технічної освіти в цільових галузях підвищився на 20 % 2.Підвищення рівня заробітної плати на 10% завдяки своїм покращеним навичкам і конкурентоспроможності на ринку праці. 3.Покращення економічних показників підприємств громади на 10 % 4.Збільшення найманих працівників на підприємствах (деревообробний, механічно-ливарних,швейних підприємствах | 1.Розроблено 6 оновлених додаткових програм профтехосвіти. 2.Проведено не менше 4-ох владно-громадських та освітьо-бізнес заходів 3.Створено 5 нових галузевих партнерств між освітніми закладами та бізнесом , створених у результаті зусиль проєкту. 4.Створено не менше ніж 25 публікацій у інтернет-виданнях та соціальних мережах 5.Більше 1000 студентів, навчаються за оновленими програмами професійної освіти та беруть участь у навчальних заняттях, семінарах та можливостях стажування. 6. Створення 6 галузевих освітніх відеоматеріалів (як паяти, як зварювати, техніка безпеки на виробнитві у т. ч. надання першої домедичної допомоги при уражені струмом/травмами на виробництві і т. д.) 7.Створення 6 відеоролика по 3 хв, що передбачають популяризацію закладів профтехосвіти 8.Більше 300 студентів, які пройшли стажування або учнівство у партнерів по галузі. 9. Обладнані 6 майстерень для практичних занять в закладах профтехосвіти | 1. шт 2. заходи 3. меморандуми 4. шт. 5. чол. 6. шт. 7. шт 8.чол. 9. кількість приміщень | 1. 6 2. 4 3. 5 4. 25 5. 1000 6. 6 7. 6 8. 300 9. 6 | 6 000 | 0 | 600 | 5 400 | Грантові кошти |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки | 134. Бізнес-інкубатор "Ново" | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 72 | Відсутність маркетингових заходів для спеціальної економічної зони (СЕЗ),що) діє на території громади ускладнює її успішну реалізацію та привертання інвестицій в громаду. Без належного маркетингу СЕЗ втрачає конкурентну перевагу порівняно з іншими економічними зонами або регіонами, які активно просувають свої переваги та можливості. Недостатня інформаційна та правова обізнаність суб'єктів господарювання про спеціальну економічну зону (СЕЗ), яка діє на території громади, як колишнього вугільного регіону за законом № 1914 від 30.11.2022 тормозить вливання нових інвестицій так і розширення вже діючого місцевого бізнесу. Відсутність технічної підтримки інформаційного ресурсу ( веб-сайту) для ЦПБ, як важливого джерела інформації для бізнесу в тому числі і для популяризації СЕЗ. Відсутність створення нових робочих місць, що тягне за собою важкий соціально- економічний стан мешканців громади. Недоотримання додаткових надходжень до місцевого бюджету. Відсутність можливостей працевлаштування та розвитку кар'єри молоді, кваліфіковані кадри шукають роботу в інших місцях, що призводить до відтоку робочої сили з громади. | січень 2025 | грудень 2026 | 1.Збільшення інтересу потенційних інвесторів до Спеціальної Економічної Зони. 2.Залучення нових інвестицій через відкриття нових СГД шляхом популяризації СЕЗ 4.Збільшення надходжень до місцевого бюджету. 5.Створення додаткових робочих місць в громаді. 6. Збільшення зайнятості населення. | 1. Створення сайту Центру підтримки бізнесу 2. Створення відеоролику про СЕЗ 3. Представлення СЕЗ на бізнес форумах 4. Представлення СЕЗ (стенд) на виставках 5.Маркетингові кампанії: запуск маркетингової кампанії, використовуючи різноманітні канали комунікації, такі як соціальні мережі, рекламні банери про переваги та можливості, які надає СЕЗ для бізнесу. 6. Статті в провідних видання для бізнесу 7. Створення інформаційних матеріалів: брошури, буклети, презентації, на яких буде детально описано переваги та можливості, які надає СЕЗ для інвесторів та підприємців 8. Стаді-тури для обміну досвідом роботи СЕЗ в країнах Євросоюзу. 9.Організація інформаційних заходів: семінари, конференції, вебінари та інші заходи, на яких можна розповісти про переваги та можливості, які надає СЕЗ. Залучення експертів та успішних інвесторів для демонстрації успішних кейсів. | шт | 1. 1 2. 1 3. 6 4. 6 5. 4 6. 5 7.1000 8. 2 9. 5 | 2 000 | 0 | 200 | 1 800 | Грантові кошти |
| 8. Розвиток регіональної та місцевої економіки | 135. Купуй своє українське (екологічні продукти) | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 58 | Рослинництво, тваринництво, бджільництво, рибальство – види діяльності на території старостинських округів Нововолинської громади та навколишніх громад. В той же час облаштованої торгівельної площадки (гуртового критого ринку сільськогосподарської продукції) для реалізації продукції домашніх та фермерських господарств немає. Крім того, актуальним є питання контролю за якістю реалізованої продукції та дотримання санітарно-гігієнічних умов в точках продажу. | січень 2025 | грудень 2026 | 1.Забезпечення доступу до свіжих та якісних продуктів: Ринок дозволить місцевим жителям мати доступ до свіжих овочів, фруктів, м'яса, риби та інших продуктів безпосередньо в їхньому районі. 2.Підтримка місцевих фермерів та виробників: Ринок може стати платформою для місцевих фермерів та виробників, щоб продавати свої товари безпосередньо споживачам, що допоможе їм збільшити доходи та підтримувати місцеву економіку. 3. Стимулювання підприємницької активності: Відкриття ринку може стати стимулом для розвитку малих бізнесів, таких як кав'ярні, пекарні, ресторани, які можуть обслуговувати відвідувачів ринку. 4.Соціальне об'єднання: Ринок може стати місцем зустрічей та соціального об'єднання для місцевих жителів, де вони можуть обмінюватися новинами, досвідом та ідеями. 5.Розвиток туризму: Привабливий та добре організований ринок може стати туристичною визначною точкою, привертаючи відвідувачів з інших районів або навіть країн. 6.Створення робочих місць: Відкриття ринку потребуватиме працівників для організації, управління та обслуговування, що може створити нові робочі місця у громаді. 7.Підвищення доходів місцевого бюджету: Ринок може принести додаткові надходження до місцевого бюджету через оплату орендної плати, податків та інших зборів. | 1. облаштована територія 2. побудоване приміщення для критого продуктового ринку | 1. га 2. м2 | 1. земельна ділянка 2 га 2. 15000-20000м2 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | Кошти інвестора |
| Усього за напрямком 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 418 000 | 790 000 | 115 800 | 5 512 200 |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 136. Відкриття та розвиток медичного туризму із розвитком кластерної Нововолинської центральної міської лікарні та стимулюванням розвитку приватних медичних закладів | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 12,22 | Відсутність кластерної форми медичного туризму у громаді, що забирає наявний потенціал громади. | березень 2025 | серпень 2026 | Створено в Нововолинській громаді спа-клініку; Підвищено якість медичних послуг; Підвищено якість та тривалість життя населення; Створення позитичного іміджу Нововолинської МТГ; Вибудовано нові партнерства з однодумцями та отримано передовий досвід іноземців в секторі медичного туризму | Кількість медичних закладів залучених до системи медичного туризму | одиниць | 6 | 50 000 | 15 000 | 0 | 35 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість нововостворених медичних установ | одиниць | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість населених пунктів в громаді, в яких планується створити/розвинути локації для медичного туризму | одиниць | 5 |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 137. Навчання сімейних лікарів по курсу ВООЗ mhGAP (Mental Health Action Programme) та відпрацювання практичних навичок | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 0,17 | Потреба у підтриманні психічного здоров’я населення, яке потерпає від впливу військової агресії: Внаслідок збройної агресії росії проти України виникла гостра потреба в наданні людям психологічної допомоги та підтримки. Враховуючи, що попередні навчальні практики для лікарів базувалися на лікуванні типових психологічних проблем на сьогоднішній день для медиків виникла необхідність підвищити кваліфікацію щоб мати можливість якісно протистояти новим викликам та надавати психологічні та психотерапевтичні послуги. | лютий 2025 | червень 2026 | Медичний персонал, визначений для проведення навчання, пройшов навчання та підвищив кваліфікацію; Розповсюджено необхідні знання та навички серед медичних працівників громади, які не були відібрані до проведення навчання але стикаються з необхідністю надавати пацієнтам психологічну та психотерапевтичну допомогу; Знижено рівень соціальної наприги та тривожності населення; Покращено якість надання медичних послуг. | Кількість медичних працівників, що візьмуть участь у навчальному курсі ВООЗ mhGAP | осіб | 22 | 500 | 0 | 0 | 500 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість медичного персоналу, яка отримає нові знання від відібраних учасників навчального курсу ВООЗ mhGAP | осіб | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість пацієнтів, які отримають покращені медичні послуги | осіб/місяць | 65 |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 138. Створення кабінету телемедичного консультування на базі амбулаторії ЗПСМ №2 | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 1,51 | В зв’язку з високим завантаженням медичного лікарського персоналу, що спричинене військовими діяти росії проти України, виникає проблема з швидкістю та якістю оцінки отриманих медичних результатів. Так, у сільських населених пунктах недостатньо (або відсутні) медичних працівників належного кваліфікаційного рівня для точного трактування медичних результатів (за умови, що ці результати неочевидні та потребують деталізації). В зв’язку з цим потрібен час на відправлення цих результатів на центральну амбілаторію що недозволяє надати медичну допомогу пацієнту вчасно та швидко. Телемедичне устаткування допоможе скоротити час за рахунок онлайн передачі результатів на центральний офіс та швидкого їх транктування. | лютий 2025 | вересень 2025 | Створено кабінет телемедичного устаткування та забезпечено облаштування кабінету необхідними технічними засобами; Знижено час на обробку аналізів потерпілих з селищних населених пунктів; Підвищено загальний рівень медичних послуг та медичного обслуговування | Кількість телемедичного обладнання, необхідного для ведення діяльності | одиниць | 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість структурних підрозділів (амбулаторій) що працюють з телемедичним обладнанням | одиниць | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість лікарів, що мають належний кваліфікаційний рівень для роботи з переданими аналізами способом телекомунікаційного обладнання | осіб | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість уповноважених осіб (лікарів) за роботу з даними отриманими за допомогою телекомунікаційного обладнання | осіб | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 139. Запровадження системи телемедицини на базі КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 1 | В зв’язку з високим завантаженням медичного лікарського персоналу, що спричинене військовими діяти росії проти України, виникає проблема з швидкістю та якістю оцінки отриманих медичних результатів. Так, для оперативності реагування медичного персоналу на зростаючі кількість хворих виникає потреба в запровадженні системи телемедичного устаткування. Телемедичне устаткування допоможе скоротити час за рахунок онлайн передачі медичних досліджень/аналізів відповідному спеціалусті та значно прискористь швидкість транспортування необхідних даних | січень 2025 | грудень 2025 | Створено кабінет телемедичного устаткування та забезпечено облаштування кабінету необхідними технічними засобами; Знижено час на обробку аналізів потерпілих з селищних населених пунктів; Підвищено загальний рівень медичних послуг та медичного обслуговування | Кількість облаштованих кабінетів телемедицини | одиниць | 1 | 2 870 | 0 | 470 | 2 400 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість облаштвоаних автоматизованих робочих місць | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість спеціалістів, що можуть знаходитися в системі одномоментно | осіб | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орієнтовна кількість осіб, які отримають належну медичну допомогу в разі відкриття кабінету | осіб/рік | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 140. Проведення оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів Нововолинської міської територіальної громади через встановлення нового технічного устаткування | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 7,7 | Зношена матеріально технічна база навчальних закладів: Близько 60-70% технічного устаткування, а саме (комп’ютери, ноутбуки, планшети, мультимедійне , демонстраційне обладнання ) зношені та не можуть належним чином задовольнити потреби здобувачів освіти під час офлайн та онлайн навчань. | січень 2025 | вересень 2027 | Проведено повну модернізацію зношеного устаткування в навчальних закладах Нововолинської МТГ; Встановлено додатково нові технічні засоби для покращення навчального процесу (22 інтерактивні панелі); Підвищено якість та зручність освітнього процесу та рівень знань здобувачів освіти; Знижено ризик аварійних ситуацій в навчальних закладах, що могли б виникнути за рахунок експлуатації зношеного обладнання. | Кількість облаштованих за проєктом стем лабораторій | одиниць | 10 | 60 000 | 15 000 | 5 000 | 40 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість облаштованих за проєктом комп’ютерних класів | одиниць | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість заміненого обладнання (ПК) | шт. | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість нових технічних засобів (інтерактивних панелей) | шт. | 22 |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 141. Створення поля для гри у бадмінтон на території Нововолинського ліцею №8 | Нововолинська міська територіальна громада | м. Нововолинськ | 5,7 | Відсутність можливості застосування у повному об’ємі в навчальній програмі з фізичної культури 5-9 класів варіативного модуля «Бадмінтон» у ліцеї №8: Через відсутність облаштованого поля для бадмінтону на території нововолинського ліцею №8 неможливо повною мірою застосувати рекомендований модуль, що позбавляє дітей навчитись під час уроків фізкультури цієї популярної спортивної гри,під час якої задіяні всі групи м’язів організму учня. | червень 2025 | лютий 2027 | В Нововолинському ліцеї №8 збудоване поле для бадмінтону; Покращено рівень фізичного розвитку здобувачів освіти; Підвищено зацікавленості здобувачів освіти до навчального процесу | Кількість створених спортивних комплексів / майданчиків | одиниць | 1 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, що отримають істотні поліпшення від реалізації проєкту | осіб | 417 |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 142. Розробка топографо-геодезичної зйомки, комплексного плану та генпланів населених пунктів Нововолинської МТГ | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,4 | Відсутність комплексного плану, актуальної картографічної основи та генеральних планів населених пунктів Нововолинської МТГ | травень 2025 | вересень 2028 | Проведено детальну топографо-геодезичну зйомку земельних ділянок у населених пунктах Громади; Створено комплексні плани та оновлено генеральні плани населених пунктів; Актуалізовано картографічні дані та межі земельних ділянок Громади; Покращено підхід до планування розвитку Громади; Підвищено спроможності та інструменти управління територіями Громади. | Кількість відкорегованих генеральних планів | одиниць | 6 | 12 000 | 0 | 2 000 | 10 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість оновлених генеральних планів | одиниць | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість населених пунктів в яких проводитиметься топографо-геодезична зйомка | населених пунктів | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 143. Створення притулку для бездомних тварин у Нововолинській МТГ | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,4 | Збільшення кількості безпритульних тварин у період воєнного стану на території громади, що підвищує ризик зростання рівню сказу. | червень 2025 | червень 2026 | Створено притулок для тварин; Створено нові робочі місця; Зменшено кількості бездомних тварин; Підвищення рівня безпеки в населених пунктах; Зниження рівня захворюваності населення населених пунктів громади. | Кількість побудованих об’єктів | будівель | 1 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість створених робочих місць | одиниць | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість зареєстрованих у Нововолинській МТГ тварин | осіб | 11010 |  |  |  |  |  |
| 9. Інші проєкти, спрямовані на відновлення регіону та територіальної громади | 144. Міжнародне партнерство - молодіжні мережі | Нововолинська міська територіальна громада | Нововолинська міська територіальна громада | 57,4 | Низька євроінтеграція організацій громадянського суспільства | Січень 2025 | Грудень 2027 | Налагоджено партнерство з ОГС у Німеччині, Литві, Польщі та Словаччині Зроблено міжнародні обміни в містах Європи, які ще не були залучені до 2024 року | Очікувана кількість осіб, які взяли участь у обміні | осіб/проєкт | 300 | 1 100 | 0 | 100 | 1 000 | Грантові кошти |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувана кількість нових проєктів | проєкти | 10 |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 153 970 | 30 000 | 7 570 | 116 400 | х |
| Разом за громадою |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 12 971 020 | 2 003 900 | 128 882 | 10 748 238 | х |

Додаток 7. Перелік проєктів місцевого розвитку Нововолинської міської територіальної громади з урахуванням ступеню пріоритетності  реалізації

Таблиця 46. Перелік проєктів місцевого розвитку Громади з урахуванням ступеню пріоритетності реалізації

| Ступінь пріоритетності | № проєкту в рейтингу | № та Назва проєкту з реєстру |
| --- | --- | --- |
| Високий рівень | 1 | 127. Облаштування станції сортування сміття для Нововолинської ТГ |
|  | 2 | 144. Міжнародне партнерство |
|  | 3 | 125. Очищення міського озера в м. Нововолинськ з подальшим облаштуванням соціальної та комерційної інфраструктури. |
|  | 4 | 103. Модернізація очисних споруд міста Нововолинська з застосуванням сучасних тенологій очистки стічни вод. |
|  | 5 | 126. Відновлення парку відпочинку міста Нововолинськ |
|  | 6 | 135. Купуй своє українське (екологічні продукти) |
|  | 7 | 130. Створення індустріального парку площею 50 га на селища Благодатне, що спеціалізуватиметься на інноваціях, тенологіях та переробній промисловості. |
|  | 8 | 28. Відкриття вищого навчального закладу на базі Державного навчального закладу «Нововолинський центр професійно-тенічної освіти» з новими спеціальностями, що є затребувані на ринку праці |
|  | 9 | 55. Підтримка ВПО-інтеграція, адаптація,соціалізація |
|  | 10 | 27. Створення центру профтехосвіти за адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, 24 |
|  | 11 | 133. Адаптація профтехосвіти до вимог ринку праці -модель регіональної стійкості |
|  | 12 | 134. Бізнес-інкубатор "Ново" |
|  | 13 | 35. Відкриття відділення реабілітаційної допомоги для ветеранів війни та постраждалих від воєнних дій на базі амбулаторії некомерційного підприємства "Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги (КНП "НЦПМСД")" в селищі Благодатне |
|  | 14 | 54. Підтримка ветеранів та ї сімей (консультаційний супровід , соціалізація, профадаптація ) |
|  | 15 | 136. Відкриття та розвиток медичного туризму із розвитком кластерної Нововолинської центральної міської лікарні та стимулюванням розвитку приватних медичних закладів |
|  | 16 | 128. Будівництво транспортного та пасажирського пункт пропуску Млинище (Україна) – Сліпче (Польща). |
|  | 17 | 104. Реконструкція очисних споруд сел. Благодатне |
|  | 18 | 90. Створення центру енергоефективності в Нововолинській міській територіальній громаді як засіб досягнення кліматичної нейтральності та енергоощадності |
|  | 19 | 132. Відкриття бізнес-центру / бізнес простору (офісів та інфраструктури) на місці колишньої Шахти № 1 за адресою: м. Нововолинськ, вул. Шахтарська |
|  | 20 | 102. Встановлення гібридної СЕС на очисних спорудах з накопичувачами для власного споживання на південному водозаборі КП Нововолинськводоканал потужністю 410 кВт. |
|  | 21 | 97. Встановлення гібридної СЕС з накопичувачами для власного споживання на південному водозаборі КП Нововолинськводоканал потужністю 240 кВт. |
|  | 22 | 131. Будівництво транспортно - логістичного хабу "Прибужжя" |
|  | 23 | 116. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 1,35 МВт за адресою вул. Луцька буд.26 м. Нововолинськ Волинської області |
|  | 24 | 91. Придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств |
|  | 25 | 113. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП № 2 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.17а м. Нововолинськ Волинської області |
|  | 26 | 96. Встановлення гібридної СЕС з накопичувачами для власного споживання на північному водозаборі КП Нововолинськводоканал потужністю 250 кВт. |
|  | 27 | 119. Комплексна модернізація системи зовнішнього освітлення міста Нововолинськ |
|  | 28 | 112. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП 5-го мікрорайону за адресою 5-й мікрорайон буд.22а м. Нововолинськ Волинської області |
|  | 29 | 115. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП № 4 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.26а м. Нововолинськ Волинської області |
|  | 30 | 114. Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 4,05 МВт на ЦТП №1 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.7а м. Нововолинськ Волинської області |
|  | 31 | 98. Нове будівництво 2- стацій доочищення питної води в місця розташування водозаборів м. Нововолинська, Волинська обл.. |
|  | 32 | 45. Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування гібридної сонячної електростанції на даху хірургічно-травматологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (КНП «НЦМЛ»), за адресою проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Волинської області, 45400 |
|  | 33 | 120. Прокладання та ремонт 30км доріг, які сполучають між собою села, село та селище Благодтне, села і місто Нововолинськ у Нововолинській громаді |
|  | 34 | 42. Реконструкція електричних мереж шляом влаштування гібридної сонячної електростанції на даху пологового відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (КНП «НЦМЛ»), за адресою проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Волинської області, 45400 |
|  | 35 | 94. Реконструкція та облагородження 50-ти сміттєви майданчиків, встановлення баків нового зразка, з можливістю сортування |
|  | 36 | 109. Капітальний ремонт ( заміна котлів КСВТ-3,0 2шт.) котельні 26-го кварталу(стара) по вул Св.Володимира 5б м.Нововолинськ Волинської області |
|  | 37 | 111. Капітальний ремонт(заміна циркуляційних насосів) котельні 26-го кварталу(стара) по вул Св.Володимира 5б м.Нововолинськ Волинської області |
|  | 38 | 129. Модернізація існуючої колії ДП «Волиньвугілля» та будівництво додаткового покриття по маршруту Нововолинськ – Лудин – держкордон (Польща) |
|  | 39 | 84. Придбання аварійно-рятувальної теніки та засобів задля забезпечення здійснення аварійно-рятувальни робіт |
|  | 40 | 110. Капітальний ремонт(заміна циркуляційних насосів) котельні 66-го кварталу по вул.Паркова 2а в м.Нововолинськ Волинської області |
|  | 41 | 117. Реконструкція котельні 26-го кварталу(стара) з встановленням когенераційної установки за адресою:вул.Святого Володимира 5б м.Нововолинськ Волинської області |
|  | 42 | 118. Реконструкція котельні Кауркова з встановленням когенераційної установки за адресою вул.Кауркова,45 м.Нововолинськ Волинської області |
|  | 43 | 48. Посилення кадрового потенціалу КНП НЦМЛ, забезпечення його розвитку та ефективного використання |
|  |  | Всього бюджет проєктів для високого рівня пріоритетності |
| Середній рівень | 44 | 46. Модернізація медичного обладнання в реабілітаційному відділенні Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» |
|  | 45 | 43. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 |
|  | 46 | 47. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі пологового відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 |
|  | 47 | 5. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 3 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 48 | 37. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі відділення екстернної медицини Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 |
|  | 49 | 124. Заміна наявних громадських транспортни засобів в м. Нововолинськ (8 од.) на електробуси (Urbino 12 Electric) з розбудовою електрогенеруючої інфраструктури (зарядни станцій KOSTAD Unity 120/300) |
|  | 50 | 41. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі поліклініки для доросли Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 |
|  | 51 | 7. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 5 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 52 | 3. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 1 з встановленням ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 53 | 9. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 7 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 54 | 4. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 2 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 55 | 13. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №1 з відновленням даового покриття, а також впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) на базі ліцею. |
|  | 56 | 49. Забезпечення закладу якісним медичним обслуговуванням шляхом закупівлі сучасного медичного обладнання для реабілітації. |
|  | 57 | 11.Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 9 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 58 | 18. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №8 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 59 | 78. Профорієнтаційний HUB для здобувачів освіти |
|  | 60 | 10. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 8 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 61 | 108. Реконструкція теплових мереж з заміною труб на попередньоізольовані пінополіуретаном загальною протяжністю 10,0км котелень 26 кварталу (нова) та 26 кварталу(стара) в м.Нововолинськ |
|  | 62 | 6. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 4 з впровадження ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 63 | 8. Комплексна термомодернізація Нововолинського закладу дошкільної освіти № 6 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 64 | 33.Комплексна термомодернізація амбулаторії №3 НЦПМСД з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 65 | 38. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 |
|  | 66 | 17. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №6 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 67 | 19. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №9 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 68 | 14. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №3 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 69 | 142. Розробка топографо-геодезичної зйомки, комплексного плану та генпланів населених пунктів Нововолинської МТГ |
|  | 70 | 15. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №4 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 71 | 31. Комплексна термомодернізація амбулаторії №1 НЦПМСД з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 72 | 32. Комплексна термомодернізація амбулаторії №2 НЦПМСД з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 73 | 44. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі хірургічно-травматологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 |
|  | 74 | 53. Створення центрів життєстійкості в усі округа Нововолинської МТГ - Розшинення можливостей системи соціальних послуг на місцевому рівні |
|  | 75 | 16. Комплексна термомодернізація Нововолинського ліцею №5 з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 76 | 29. Комплексна термомодернізація амбулаторії №4 НЦПМСД з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 77 | 88. Створення добровільної пожежної команди у смт Благодатне |
|  | 78 | 89. Комплексна термомодернізація будівель МРЦ з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 79 | 70. Проведення промоційних активностей з метою популяризації агротуризму, сільського туризму, екотуризму, зеленого туризму |
|  | 80 | 107. Модернізація (тенічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків в місті Нововолинську та смт Благодатне з встановленням приладів обліку теплової енергії (67шт) |
|  | 81 | 30. Комплексна термомодернізація амбулаторії НЦПМСД в селище Благодатне з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 82 | 75. Комплексна термомодернізація дитячої юнацької спортивної школи з відновленням дахового покриття, а також впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) на базі установи. |
|  | 83 | 121. Будівництво цивільного аеродрому(летовища) та інфраструктури для перевезення вантажів повітряними суднами. |
|  | 84 | 69. Розробка та впровадження туристичних маршрутів спільно з сусідніми громадами, туристичними організаціями, клубами, приватними операторами |
|  | 85 | 56. Комплексна термомодернізація будівлі НЦДЮТ з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 86 | 72. Відкриття Музею "Шахта” в місті Нововолинськ за адресою проспект Дружби 27. |
|  | 87 | 76. Комплексна термомодернізація СОК «Шахтар» з впроваджування ВДЕ (в вигляді СЕС) |
|  | 88 | 39. Підвищення якості, ефективності та доступності довгострокового догляду в паліативному відділенні Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400 з використанням унікального рішення «e-care» |
|  | 89 | 34. Реконструкція приміщення Грядівського пункту тимчасового базування під амбулаторію загальної практики сімейної медицини за адресою Вул. Лесі Українки, 3А, с.Гряди, Володимир-Волинського району, Волинської області |
|  | 90 | 2. Комплексна термомодернізація гуртожитку за адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, 24 |
|  | 91 | 80.Створення мережі молодіжних просторів у старостинських округах Нововолинської міської територіальної громади |
|  | 92 | 57. Впровадження енергоефективни заходів у Нововолинському міському палаці культури |
|  | 93 | 79. Центру національно – патріотичного виховання на базі Нововолинського міжшкільного ресурсного центру |
|  | 94 | 105. Розробка ПКД на модернізацію діючих каналізаційних очисни споруд (КОС) м.Нововолинська |
|  | 95 | 86. Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Нововолинської міської територіальної громади |
|  | 96 | 95. Розробка ПКД та впровадження заходів для забезпечення безперебійного функціонування систем водопостачання та водовідведення (придбання та встановлення дизельних генераторів на КНС№№1,3,5; КОС м. Нововолинська) |
|  | 97 | 40. Запровадження системи енергетичного та мікрокліматичного моніторингу на базі 17 будівель КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» |
|  | 98 | 59. Впровадження енергоефективних заходів у будівлі Нововолинської дитячої школи мистецтв |
|  | 99 | 99. Розробка ПКД на будівництвом 2- станцій доочищення питної води в місцях розташування водозаборів м. Нововолинська, Волинська обл. |
|  | 100 | 12. Проведення ремонтних робіт у харчоблока закладів освіти, заміна труб водопостачання та встановлення системи фільтрації води, закупівля сучасного технологічного та холодильного обладнання, навчання працівників харчоблоків. |
|  | 101 | 137. Навчання сімейних лікарів по курсу ВООЗ mhGAP (Mental Health Action Programme) та відпрацювання практичних навичок |
| Низький рівень | 102 | 36. Капітальний ремонт «Комплексна термомодернізація будівлі пральні Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: проспект Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Володимирський район Волинської області, 45400» |
|  | 103 | 51. Запровадження системи енергетичного та мікрокліматичного моніторингу у КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» |
|  | 104 | 58. Впровадження енергоефективних заходів у будинку культури в селищі Благодатне |
|  | 105 | 26. Диджиталіза́ція освітнього процесу та середовища |
|  | 106 | 77. Модернізація спортивно-тенічного комплексу "Волинь" |
|  | 107 | 74. Комплексна термомодернізація об’єктів НЦБС (Центральної міської бібліотеки, Бібліотеки для дітей, Бібліотечної філії №1 Нововолинської ЦБС) |
|  | 108 | 82. STEM-освіта - впровадження принципів у формальні та неформальні заклади |
|  | 109 | 85. Будівництво нови захисни споруд цивільного захисту населення у Нововолинській МТГ |
|  | 110 | 71. Створення безбарєрного доступу до отримання культурних послуг для маломобільної групи населення |
|  | 111 | 100. Розробка ПКД на реконструкцію напірних каналізаційних колекторів від КНС до КОС в м.Нововолинську |
|  | 112 | 138. Створення кабінету телемедичного консультування на базі амбулаторії ЗПСМ №2 |
|  | 113 | 50. Облаштування кімнат сімейного типу (гуртожитку) на базі будівлі пральні КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» |
|  | 114 | 87. Посилення спроможності місцевого ЦНАПУ через забезпечення устаткуванням для надання адміністративних послуг особам з інвалідністю |
|  | 115 | 139. Запровадження системи телемедицини на базі КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» |
|  | 116 | 101. Розробка ПКД на будівництво каналізаційних мереж м.Нововолинська та в селищі Благодатному |
|  | 117 | 143. Створення притулку для бездомних тварин у Нововолинській МТГ |
|  | 118 | 67. Розробка комплексної програми популяризації та впровадження заходів велотуризму в громаді |
|  | 119 | 1. Облаштування укриття за адресою м.Нововолинськ, 5-й мікрорайон, 29 |
|  | 120 | 81. Посилення інституційної спроможності молодіжної ради при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради та інститутів громадянського суспільства у сфері молодіжної політики |
|  | 121 | 106. Розробка ПКД на модернізацію діючих каналізаційних очисних споруд (КОС) селище Благодатне |
|  | 122 | 122. Оновлення інфраструктури зупинок громадського транспорту |
|  | 123 | 68. Мапування та ознакування культурних установ та культурних “родзинок” для мешканців та гостей громади. |
|  | 124 | 52. Підвищення якості, ефективності та доступності довгострокового догляду в КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» з використанням унікального рішення «e-care» |
|  | 125 | 24. Капітальний ремонт дау ліцею №9 Нововолинської міської ради Волинської області на вул. Лесі Українки, 2 в селищі Благодатне, м. Нововолинськ Волинської області. |
|  | 126 | 83. Впровадження шкільного бюджету участі |
|  | 127 | 140. Проведення оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів Нововолинської міської територіальної громади через встановлення нового технічного устаткування |
|  | 128 | 66. Організація та проведення у Нововолинській громаді щорічного регіонального конкурсу сучасної моди з елементами етностилю. |
|  | 129 | 20. Придбання та встановлення вентиляційних систем в заклада освіти Нововолинської міської територіальної громади |
|  | 130 | 23. Капітальний ремонт даху Нововолинського ліцею №1, за адресою проспект Перемоги, 6 |
|  | 131 | 123. Розбудова інфраструктури смарт-зупинок в Нововолинській міській територіальній громаді. |
|  | 132 | 61. Сучасна виставкова зала |
|  | 133 | 21. Відновлення систем протипожежної сигналізації в закладах освіти Нововолинської міської територіальної громади |
|  | 134 | 60. Музейний дворик для проведення заходів під відкритим небом |
|  | 135 | 25. Відновлення протипожежної сигналізації системи та вентиляції в заклада освіти. |
|  | 136 | 65. Щорічний художній пленар Нововлинської Громади |
|  | 137 | 22. Капітальний ремонт благоустрою території ліцею №1 Нововолинської міської ради Волинської області на пр. Перемоги, 6 в м. Нововолинську. Проведення робіт по відведенню ґрунтових вод, роботи з гідроізоляції фундаменту та благоустрою |
|  | 138 | 92. Відновлення огорожі території закладів освіти Нововолинської міської територіальної громади, з встановленням систем відеоспостереження, придбанням та встановленням арочних металошукачів з вимірюванням температури, систем контролю допуску |
|  | 139 | 93. Відкриття парку для вигулу собак в місті Нововолинську по вулиці Автобусна. |
|  | 140 | 62. Реекспозиція існуючих виставкових залів |
|  | 141 | 141. Створення поля для гри у бадмінтон на території Нововолинського ліцею №8 |
|  | 142 | 64. Створення каталогу об'єктів культурної спадщини Нововолинської МТГ та їх ознакування. |
|  | 143 | 63. Оцифрування музейних фондів міста Нововолинськ. |
|  | 144 | 73. Розробка тенічних документів та ПКД на 4 філії НЦБС |

Інформація наведена за даними Державного веб-порталу бюджету для громадян. Див.: https://openbudget.gov.ua/

Інформація наведена за даними Державного веб-порталу бюджету для громадян. Див.: https://openbudget.gov.ua/

Відповідно до Кодексу цивільного захисту: «Найпростіше укриття - фортифікаційна споруда, цокольне  або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.»