Щорічний звіт про результати виконання

Програма соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності

та бездоглядності серед дітей на 2021-2024 роки

(назва  програми)

за 2023 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму	 23 грудня 2020року № 2/43 та зміни до неї у 2023 році зміни до Програми не вносилися

Відповідальний виконавець Програми Служба у справах дітей

Строк реалізації Програми  2021-2024 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності. | Проведення цільових профілактичних рейдів "Діти вулиці","Сім"я","Урок","Підліток",інших профілактичних заходів. | Служба у справах дітей | 4,7 | 4,6 | 97,9 | Службою у справах дітей проведено 24 рейди «Вулиця», «Підліток», «Сім'я». У 2023 році 4 дитини було направлено до притулку служби у справах дітей облдержадміністрації м. Рожище, 5 дітей протягом року було направлено до центру соціально- психологічної реабілітації (м. Ковель). |
| 2. | Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності. | Вітання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з нагоди Великодніх свят | Служба у справах дітей | 6,5 | 6,5 | 100 | 13 квітня 2023 року проведено Великодню акцію «З любов’ю до дитини!», з метою соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 102 діток взяли участі у даному заході. Сім’ї з дітьми отримали пасочки та солодощі, придбані коштом міського бюджету. Також до акції долучилося товариство "Птахокомплекс" Губин". |
| 3 | Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності. | Вітання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та вихованців з ДОЦ «Ковчег» з нагоди Новорічних та Різдвяних свят | Служба у справах дітей | 45,5 | 45,5 | 100 | 22 грудня 2023року, 26 грудня 2023року та 27 грудня 2023року проведені заходи присвячені циклу Різдвяних свят, із врученням солодких призів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та вихованців з ДОЦ «Ковчег», усього залучено 177 дітей. |
| 4 | Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа на придбання матеріалів для поточного ремонту житла | Поліпшення умов утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | Служба у справах дітей | 81,4 | 81,4 | 100 | 3 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа придбано будматеріали для проведення ремонту житла. |
| ВСЬОГО |  |  |  | 138,1 | 138,0 | 99,9 |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість заходів з метою забезпечення захисту прав та інтересів дітей | Накази, акти обстеження умов проживання | 70 | 70 | - | - |
| 2. | Кількість учасників заходів (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах) | Облік, списки дітей, графіки обстежень умов проживання, направлення та клопотання до притулку служби у справах дітей облдержадміністрації м. Рожище та до центру соціально- психологічної реабілітації м. Ковель | 465 | 465 | - | - |

Начальник служби у справах дітей                                                                               Іванна ДУМИЧ