Щорічний звіт про результати виконання

Цільової програми соціального захисту населення на 2021 – 2025рр.

(назва  програми)

за 2023 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 23.12.2020 року № 2/37, від 19.12.2022 року № 18/13, від 30.05.2023 року № 22/26, від 18.07.2023 року № 24/20, від 10.10.2023 року 26/43, від 22.11.2023 року № 27/12, від 20.12.2023 року № 29/7.

Відповідальний виконавець Програми: Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

Строк реалізації Програми: до 31.12.2025 року.

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вирішення основних проблем соціального захисту громадян міської територіальної громади, зменшення соціальної напруги серед населення у зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією в країні | КПКВК 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» Зубопротезування пільгової категорії населення. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 420,000 | 420,000 | 100 | Виконано. Забезпечено безоплатним зубопротезуванням пільгові категорії населення. |
|  |  | КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» Відшкодування пільг Волинській філії ПАТ «Укртелеком» за надані телекомунікаційні послуги пільговій категорії осіб. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 33,900 | 21,222 | 63 | У зв’язку із зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів. |
|  |  | КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» Компенсація витрат перевізникам автотранспортом за пільговий проїзд окремих категорій населення. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 3120,500 | 3120,495 | 100 | Виконано. Компенсовано витрати автомобільних перевізників. |
|  |  | КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 1123,400 | 1059,563 | 94 | У зв'язку із зменшенням кількості звернень. |
|  |  | КПКВК 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг» Надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, електричної енергії членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) та членам сімей зниклих безвісти в зоні ООС(АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 553,000 | 479,313 | 87 | Прогнозована чисельність отримувачів адресної грошової допомоги більша фактичної. |
|  |  | КПКВК 0813192 ««Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 212,000 | 197,000 | 93 | У зв’язку з тим, що ГО «Спілка шахтарів-інвалідів праці Волині» кошти не використала. |
|  |  | КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 1.Матеріальна допомога громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 310,500 | 290,300 | 93 | У зв’язку із зменшенням кількості звернень. |
|  |  | 2.Матеріальна допомога за ініціативи депутатів. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 165,000 | 165,000 | 100 | Виконано. Забезпечено матеріальною допомогою громадян міської територіальної громади. |
|  |  | 3.Допомога на поховання непрацюючих громадян. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 27,000 | 23,000 | 85 | Зменшився показник смертності непрацюючих громадян. |
|  |  | 4.Матеріальна допомога сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 280,800 694,400 | 259,000 615,038 | 92 89 | У зв’язку із зменшенням кількості звернень У зв’язку із зменшенням кількості звернень |
|  |  | 5.Матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, які опинилися в складних життєвих обставинах (в т.ч. поранення, зниклі безвісти та ін..) та сім'ям померлих інвалідів ООС(АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 117,000 | 106,500 | 91 | У зв’язку із зменшенням кількості звернень |
|  |  | 6. Фінансова допомога сім’ям, члени яких загинули в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України на виготовлення та встановлення надмогильних пам’ятників. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 150,000 | 100,000 | 67 | У зв’язку із зменшенням кількості звернень. |
|  |  | 7.Відшкодування ВУКГ витрат на поховання померлих одиноких громадян, які не мають дітей чи інших осіб, згідно із законом які зобов’язані їх утримувати, бездомних осіб та громадян, особа яких не встановлена. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 44,400 | 43,600 | 98 | Виконано. Відшкодовано ВУКГ витрати на поховання. |
|  |  | 8.Відшкодування ВУКГ витрат на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 533,320 | 527,173 | 99 | Виконано. Відшкодовано ВУКГ витрати на поховання. |
|  |  | 9. Щомісячна виплата ветеранам ОУН-УПА. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 26,000 | 26,000 | 100 | Виконано. Забезпечено щомісячною виплатою ветеранів ОУН-УПА. |
|  |  | 10. Щомісячна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій, які досягли 90-річного віку. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 2,000 | 2,000 | 100 | Виконано. Забезпечено щомісячну виплату. |
|  |  | 11.Фінансова підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, які загинули у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 99,200 | 74,400 | 75 | Прогнозована чисельність отримувачів більша фактичної. |
|  |  | 12. Відшкодування за відпочинок та оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (дружин з дітьми). | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 80,640 | 80,640 | 100 | Виконано. Відшкодовано за відпочинок та оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців. |
|  |  | 13.Забезпечення продуктовими наборами окремих категорій соціально незахищених громадян | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 1000,000 | 824,500 | 82 | У зв’язку з економією коштів через закупівлю у системі PROZORRO. |
|  |  | 14.Відшкодування витрат від виготовлення електронних квитків для пільгових категорій населення на проїзд автомобільним транспортом. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 700,000 | 700,000 | 100 | Виконано. Відшкодовано витрати від виготовлення електронних квитків ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ». |
|  |  | Поштові витрати на доставку допомог. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради | 0,200 | 0,008 | 4 | У зв’язку з переходом одержувачів допомог з поштових відділень на банківські установи |
|  | Всього |  |  | 9693,260 | 9134,752 | 94 |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість пільгових зубопротезувань | осіб | 72 | 96 |  | Комунікація між управлінням соціального захисту населення та КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» |
| 2. | Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку | осіб | 38 | 25 | У зв’язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів | Проводилась регулярна роз’яснювальна робота |
| 3. | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом | осіб | 9762 | 9762 |  | Постійно проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота, щодо права на пільговий проїзд |
| 4. | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | шт | 6 | 6 |  | Укладені договори на відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян |
| 5. | Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | 47 | 47 |  | Забезпечено виплату компенсації |
| 6. | Кількість отримувачів пільгових послуг | осіб | 92 | 92 |  | Забезпечено надання адресної грошової допомоги |
| 7. | Кількість громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю | штук | 4 | 4 |  | На підставі звернень громадських організацій |
| 8. | Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю | штук | 10 | 8 | Громадська організація «Спілка шахтарів-інвалідів праці Волині» кошти не використала. | Проведено роз’яснювальну роботу |
| 9. | Кількість одержувачів матеріальної допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах, кількість сімей військовослужбовців, які потребують матеріальної допомоги, кількість сімей, члени яких загинули в зоні АТО, кількість звернень за допомогою сімей ВПО,кількість членів сімей загиблих, які потребують відпочинку та оздоровлення | осіб | 863 | 807 | У зв’язку зі зменшенням кількості звернень | Постійно проводиться робота з сім’ями загиблих (померлих) військовослужбовців, сім’ями зниклих безвісти щодо надання матеріальної допомоги, передбаченої Програмою. |
| 10. | Кількість електронних квитків | штук | 8750 | 8750 |  | Укладений договір з ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ» |
| 11. | Кількість продуктових наборів | штук | 2000 | 2000 |  | Забезпечено продуктовими наборами окремі категорії соціально незахищених громадян |

Начальник управління

соціального захисту населення                                                                                                                  Людмила ЯКИМЕНКО