Щорічний звіт про результати виконання

цільової соціальної програми підтримки молоді на 2021-2025 роки

за 2023рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму: 23 грудня 2020 року № 2/42; зміни до неї – 15 лютого 2023 року №19/47, 22 листопада 2023 року №27/11, 20 грудня 2023 року № 29/9

Відповідальний виконавець Програми: відділ у справах молоді та спорту виконавчого комітету Нововолинської міської ради

Строк реалізації Програми: 2021-2025 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді | Сприяння проведенню заходів, спрямованих на підтримку талановитої, активної та обдарованої молоді | Відділ у справах молоді та спорту | 111,7 | 111,7 | 100% | Протягом звітного року для молоді громади були проведенні тренінги, конкурси, лекції, інтелектуальні ігри та акції. |
| 2. | Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей | Сприяння проведенню заходів щодо відзначення державних та національних свят | Відділ у справах молоді та спорту, центр соціальних служб | 19,5 120,0 | 19,5 119,9 | 100% 100% | Були проведенні заходи для дітей та молоді з інвалідністю, дітей, загиблих Героїв та дітей, які перебувають у СЖО. |
| 3. | Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді | Пропаганда здорового способу життя шляхом проведення серед учнівської та студентської молоді заходів | Відділ у справах молоді та спорту | 5,5 | 5,5 | 100% | Було проведено фізкультурно-оздоровчий фестиваль за Всеукраїнською програмою «Не лінуйся! Рухайся!» |
| 4. | Забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва | Проведення заходів серед учнівської та студентської молоді щодо переваг євроінтеграції | Відділ у справах молоді та спорту | 3,3 | 1,4 | 43% | У зв’язку з воєнним станом заходи не були проведенні в повному обсязі |
| 5. | Співфінансування проєкту по створенню молодіжного центру у Нововолинській міській територіальній громаді | Поточний ремонт «Молодіжного центру «4.0» Нововолинської міської ради | Відділ у справах молоді та спорту | 450,0 | 314,0 | 70% | Через завершення календарного року поточні роботи не були проведенні у повному обсязі |
|  | Всього |  |  | 710,0 | 572,0 | 80,5% |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді | заходів | 30 | 35 | - | Для молоді громади були проведенні цікаві для них заходи |
| 2. | Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді | осіб | 2500 | 2560 | - | Оскільки заходи були насиченими та цікавими показники вдалося виконати в повному обсязі |
| 3. | Кількість центрів для молоді, в яких планувалося проведення поточного ремонту | одиниць | 1 | 1 | - | Поточний ремонт проведено |
| 4. | Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | осіб | 400 | 400 | - | З нагоди відзначення Новорічно-Різдвяних свят ЦСС були проведенні заходи для дітей та молоді з інвалідністю, дітей, загиблих Героїв та дітей, які перебувають у СЖО. |

Начальник відділу

у справах молоді та спорту                                                                                                                                         Надія ДЯЧУК