Щорічний звіт про результати виконання

Програми розвитку культури

Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

(назва  програми)

за 2023 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

-рішенням міської ради від 30 травня 2023 року №22/27

-рішення міської ради від 10 жовтня 2023 року №26/49

Відповідальний виконавець Програми               Відділ культури Нововолинської міської ради Волинської області

Строк реалізації Програми                                   2023-2025 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Переосмислення»/зміна формату роботи окремих інституцій культурної сфери, заходи на створення загального культурного середовища | Створення каталогу об’єктів культурної спадщини та їх ознакування Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів культури, покращення матеріально-технічної бази для комфортного та безпечного середовища Організація і проведення заходів бібліотечними установами | Історичний музей Клубні заклади бібліотеки | 23,0 664,5 50,0 | 23,0 643,8 50,0 | 100,0 99,9 100,0 | Виконано, придбано планшет Виконано, придбано звуко_ та світлопідсилюваль-ну апаратуру, комп’ютерну техніку Виконано, поповнено бібліотечні фонди книгами |
| 2. | Організувати надання інноваційних та унікальних послуг у сфері культури, згідно із затвердженими переліками за кошти бюджету та на платній основі | Облаштування кабінету естрадного вокалу, закупівля переносного музичного обладнання та комп’ютерної техніки | Школа мистецтв | 198,0 | 193,5 | 97,7 | виконано |
| 3. | Організувати та забезпечити проведення культурно-масових заходів у всіх населених пунктах громади | Організація та проведення заходів державного значення, загально-мистецьких заходів до Дня міста, дня селища Благодатне, дні сіл громади | Бібліотеки Історичний музей Клубні установи | 10,0 71,8 340,0 | 9,4 70,2 215,5 | 94,0 97,8 63,4 | Виконано, проведено майстер-класи Виконано, придбано сувенірну продукцію, меблі, стільці У зв’язку із воєнним станом обмеження по проведенню заходів |
| 4. | Створити умови для отримання якісних та доступних культурних послуг за місцем проживання | Поточний ремонт обладнання міського парку культури і відпочинку, облаштування простору відпочинку, забезпечення функціонування та експлуатації атракціонів | Парк культури і відпочинку | 559,0 | 558,7 | 99,9 | Виконано, відремонтовано атракціони, відкрито парк для відвідувачів |
| 5. | Всього: |  |  | 1896,3 | 1764,1 | 93,03 |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бібліотечний фонд | Тис. грн. | 1683,9 | 1736,9 |  | Придбано книги за рахунок місцевого бюджету на 50,0тис.грн |
| 2. | Кількість книговидач | Од. | 150000 | 180591 |  | Поповнено бібліотечні фонди новими книгами |
| 3. | Кількість проведених виставок у музеї | Од. | 10 | 15 |  | Проведення заходів популяризації мистецьких виставок місцевих умільців |
| 4. | Кількість екскурсій у музеї | Од. | 100 | 132 |  | Заходи по залученню громадян до вивчення надбань національної історико-культурної спадщини |
| 5. | Кількість відвідувачів | Осіб | 88000 | 50269 | Обмеження у зв’язку з повітряними тривогами, воєнним станом |  |
| 6. | Кількість заходів | Од. | 222 | 245 |  | За рахунок проведення патріотичних та благодійних заходів на підтримку ЗСУ |
| 7. | Кількість учнів усього | Осіб | 459 | 426 | Виїзд дітей за кордон у зв’язку з воєнним станом |  |
| 8. | Кількість учнів, звільнених від плати за навчання | Осіб | 200 | 193 | Виїзд дітей за кордон у зв’язку з воєнним станом |  |

Начальник                                                                                                              Марія ДУШУК

Провідний економіст                                                                                            Ольга ШЕНЬ