## Лист1
Щорічний звіт про результати виконання
Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
(назва програми)
за 2023 рік
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму від 19.12.2022 №18/3 та зміни до неї від 15.02.2023 №19/7, від 22.03.2023 №20/2, від 19.04.2023 №21/2, від 30.05.2023 №22/11, від 18.07.2023 №24/6, від 02.08.2023 №25/3, від 10.10.2023 № 26/51, від 22.11.2023 №27/15, від 20.12.2023 №29/16
Відповідальний виконавець Програми: управління економічної політики
Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки
Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Розширення обсягів громадських робіт та робіт тимчасового характеру з урахуванням професійного складу безробітних та соціально-економічних потреб громади | Залучення громадян для проведення громадських робіт | Відділ культури | 100 | 67.2 | 67.2 | На виконання громадських робіт в міському парку було залучено менше громадян ніж планувалось
2 |  |  | Управління будівництва та інфраструктури | 95 | 94.9 | 99.8947 | виконано
3 | Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування та виконавчої влади | Придбання обладнання, інвентаря та комп"ютерної техніки | Виконавчий комітет | 510 | 492.3 | 96.5294 | Економія коштів за рахунок закупівель через майданчик Прозоро
4 |  |  | Управління соціального захисту населення | 106 | 106 | 100 | виконано
5 |  |  | Фінансове управління | 100.5 | 99 | 98.5075 | виконано
6 | Забезпечення допомогою осіб яким виповнюється 18 років з числа дітей-сиріт | Допомога дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років | Управління освіти | 21.7 | 19.9 | 91.7051 | не звернулась 1 дитина-сирота по допомогу
7 | Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів | Придбання інвентаря та обладнання для освітніх закладів громади | Управління освіти | 1581.8 | 1575 | 99.5701 | Придбано комп"ютерне обладнання, побутове обладнання, обладнання для кухні, меблі для Steam лабораторії, пісочницю, ігрову гірку,навчально-тренувальни комплекс, джерела електричного живлення для садочків
8 |  | Проведення капітальних ремонтів закладів освіти | Управління освіти | 2771.6 | 455.9 | 16.449 | Капітальні ремонти ДНЗ №3 та харчоблоку Тишковичівського ДНЗ проведені в повному обсязі. По капітальному ремонту фасаду ЗОШ №2 процедура закупівлі проведена в грудні, у зв"язку з чим виконання робіт перенесено на наступний рік
9 |  | Реконструкція спортивного майданчика гімназії | Управління освіти | 2009.2 | 1125.5 | 56.0173 | В листопаді 2023 підрядником були внесені зміни в проектно-кошторисну документацію(зміна робіт), ПКД подана на експертизу, але до кінця року експертний висновок не отриманий
10 |  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Субвенція) | Управління освіти | 4569.9 | 4569.9 | 100 | Проведено капітальні ремонти харчоблоку Тишковичівського ЗДО та ДНЗ № 3, реконструкцію спортивного майданчика гімназії
11 | Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування та виконавчої влади | Капітальний ремонт ЦНАПу | Виконавчий комітет | 170 | 131.8 | 77.5294 | Економія коштів за рахунок закупівель через майданчик Прозоро
12 | Підтримка сімей, дітей та молоді | Реалізація програми "Житло для молоді" | Виконавчий комітет | 3.7 |  | 0 | Кошти акумулюються для подальшого використання
13 | Активізація діяльності адміністрацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій, творчих спілок, товариств чи об’єднань громадян, направленої на сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо покращення морального мікроклімату в установах і організаціях | Моральне та матеріальне заохочення громадян за особистий вклад у розвиток громади | Виконавчий комітет | 485 | 422.3 | 87.0722 | Відміна деяких запланованих заходів
14 | Забезпечення прийому офіційних українських та іноземних делегацій. Проведення заходів за участю офіційних делегацій з метою представництва Нововолинської міської територіальної громади | Заходи по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав | Виконавчий комітет | 385 | 376.9 | 97.8961 | виконано
15 | Широке інформування населення про актуальні події в державі та в громаді | Видатки на поліграфічну продукцію | Виконавчий комітет | 200 | 191.7 | 95.85 | виконано
16 | Сплата членських внесків | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | Виконавчий комітет | 610 | 573.4 | 94 | Сплата членських внесків: Асоціація міст України,Асоціація енергоефективних міст України,Револьверний фонд
17 | Забезпечення процесу приватизації об’єктів комунальної власності громади | Проведення технічної інвентаризацій та незалежної оцінки нерухомого майна комунальної власності міської територіальної громади, безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини і на послуги з внесення відомостей до ЄДЕССБ | Виконавчий комітет | 30.4 | 23.3 | 76.6447 | Виконавець послуги не вклався в терміни
18 | Забезпечення зменшення енергоспоживання комунальних підприємств тепло- і водопостачання за рахунок встановлення енергоефективного обладнання | На виконання умов Грантового проекту «Просування енергоефективності та впровадження Директиви ЄС з енергоефективності в Україні (FEER)» № 81286364 від 07.07.2022р. з Німецьким товариством «GIZ» співфінасування на придбання твердопаливного котла | Виконавчий комітет | 162.2 | 122.6 | 75.5857 | Економія коштів в результаті здійснення публічної закупівлі
19 | Забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів по об’єднанню зусиль місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості щодо профілактики правопорушень | Забезпечення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Варта порядку Нововолинської ТГ» | Виконавчий комітет | 29.4 | 28.8 | 97.9592 | Придбано 4 відеореєстратори 1 зарядну станцію
20 | Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статі | На створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Субвенція) | Виконавчий комітет | 294 | 225.1 | 76.5646 | Економія коштів за рахунок закупівель через майданчик Прозоро
21 | Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Субвенція) | Виконавчий комітет | 499 | 458.7 | 91.9238 | Придбано меблі та обладнання Центру розвитку ОСББ, обладнання для ЦНАПу, техніку, обладнання та меблі для виконавчого комітету, серверного обладнання з програмним забезпеченням та обладнання для роботи з відеоданими для облаштування ситуаційного центру
22 | Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Управління будівництва та інфраструктури | 2264.9 | 1694.9 | 74.8333 | Проведено будівництво монументу Героям Майдану, учасникам АТО та Захисникам України, проведено благоустрій міського парку біля озера, капітальний ремонт прибудинкової території 15 мікр.,17, придбано елементи благоустрою для облаштування скверу по Св. Володимира,30 та міського парку біля озера. Залишок невикористаної субвенції перервховано до державного бюджету
23 | Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, підвищення результативності бюджетних видатків і відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей | Надання субвенцій за рахунок коштів міської територіальної громади | Фінансове управління | 6545.6 | 6261.1 | 95.6536 | Надано субвенції іншим бюджетам відповідно до рішення міської ради
|  | Разом |  | 23544.9 | 19116.2 | 81.1904
Виконання показників результативності Програми
№ з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника
1 | Кількість залучених прцівників на громадські роботи (відділ культури) | особи | 10 | 4 | На виконання громадських робіт в міському парку було залучено менше громадян ніж планувалось | виконання робіт було перенесено на наступний рік
2 | Кількість залучених прцівників на громадські роботи (Управління будівництва) | особи | 14 | 14 |  | залучено безробітних громадян міста до громадських робіт по благоустрою
3 | Кількість робочих місць, які забезпечені обладнанням (виконавчий комітет) | одиниць | 9 | 9 |  | придбано обладнання
4 | Комп"ютерне обладнання (управління соціального захисту) | одиниць | 5 | 5 |  | придбано комп"ютерне обладнання
5 | Комп"ютерне обладнання (фінансове управління) | одиниць | 5 | 5 |  | придбано комп"ютерну техніку
6 | Кількість одержувачів допомоги(управління освіти) | особи | 12 | 11 | Не звернулась 1 дитина-сирота по допомогу | допомога буде надана при зверненні дитини-сироти
7 | Інвентар та обладнання для освітніх закладів громади (управління освіти) | одиниць | 48 | 48 |  | виконано в повному обсязі
8 | капітальний ремонт (управління освіти) | одиниць | 3 | 2 | По капітальному ремонту фасаду ЗОШ №2 процедура закупівлі проведена в грудні, у зв"язку з чим виконання робіт перенесено на наступний період | Підготовлено лист на виділення коштів у 2024 році
9 | Реконструкція спортивного майданчика (управління освіти) | одиниць | 1 | 0 | В листопаді 2023 підрядником були внесені зміни в проектно-кошторисну документацію(зміна робіт), ПКД подана на експертизу, але до кінця року експертний висновок не отриманий | Підготовлено лист на виділення коштів у 2024 році
10 | Кількість об"єктів по субвенції на соціально-економічний розвиткок (управління освіти) | одиниць | 3 | 3 |  | кошти субвенції використані в повному обсязі
11 | Капітальний ремонт (виконавчий комітет) | одиниць | 1 | 1 |  | Проведено капітальний ремонт ЦНАПу
12 | Кількість заходів по моральному та матеріальному заохочення громадян (виконавчий комітет) | одиниць | 216 | 193 | Відміна деяких запланованих заходів | проведено заходи
13 | Заходи по партнерству з містами України та партнерами із закордонних держав (виконавчий комітет) | одиниць | 34 | 32 | Відміна деяких запланованих заходів | проведено заходи
14 | Кількість поліграфічної продукції (виконавчий комітет) | одиниць | 10000 | 10000 |  | виготовлено поліграфічну продукцію
15 | Кількість внесків (виконавчий комітет) | одиниць | 4 | 3 | не сплачено внесок Асоціації енергозберігаючих міст України (Європейська енергетична відзнака) | Сплачено членські внески в Асоціацію міст України, Асоціацію енергоефективних міст України,Револьверний фонд
16 | кількість технічних паспортів та експертних висновків (виконавчий комітет) | одиниць | 8 | 6 | Виконавець послуги не вклався в терміни | Виконання послуги було перенесено на наступний рік
17 | Кількість устаткування (виконавчий комітет) | одиниць | 1 | 1 |  | придбанно твердопаливний котел (умова співфінансування)
18 | кількість обладнання (виконавчий комітет) | одиниць | 5 | 5 |  | придбано чотири відеореєстратори та одну зарядну станцію для муніципальної поліції
19 | Кількість обладнання та техніки(виконавчий комітет) | одиниць | 21 | 18 | відпала потреба в придбанні обладнання | придбано обладнання та технікуна для створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок субвенції
20 | Кількість об"єктів по субвенції на соціально-економічний розвиткок (виконавчий комітет) | одиниць | 5 | 5 |  | виконано в повному обсязі
21 | Кількість об"єктів по субвенції на соціально-економічний розвиткок (управління будівництва та інфраструктури) | одиниць | 5 | 5 |  | виконано в повному обсязі
Начальник управління
економічної політики Тетяна КОРНІЙЧУК