## НововолинськА  міськА  радА  ВоЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я            ПРОЄКТ

березня 2024 року	м. Нововолинськ	№

Про затвердження Плану

трансформації мережі закладів

загальної середньої освіти

Нововолинської міської

територіальної громади на 2024-2027 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, пункту 5 розділу ХІІ «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про освіту», статей 31, 32, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року №1062 «Про затвердження Положення про ліцей»,  з метою приведення мережі закладів загальної середньої освіти Нововолинської міської територіальної громади  до вимог освітнього законодавства, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Нововолинської міської ради на 2024-2027 роки (додаток 1).

2. Управлінню освіти Нововолинської міської ради (Сергій Мороз) забезпечити комплекс організаційних заходів щодо Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до законодавства та перспективної мережі (додаток 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту та інформаційної політики (Інна Вихор) та  заступницю міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нововолинської міської ради Волинської області Ніну Шумську.

Міський голова		                                                                   Борис КАРПУС

Сергій Мороз 31794

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

2024 №     /

ПЛАН
трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Нововолинської 
міської територіальної громади на 2024-2027 роки

| Назва закладу | Зміни | Термін | Заходи перехідного періоду | Завершальний етап трансформації | Термін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2.Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинську гімназію № 1 Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Нововолинський ліцей №2 Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2.Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинську гімназію № 2 Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Нововолинський ліцей №3 Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2. Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинську гімназію № 3 Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Нововолинський ліцей №4 імені Т.Г. Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2.Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинську гімназію № 4 імені Т.Г. Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Нововолинський ліцей №5 Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2. Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинську гімназію № 5 Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Нововолинський ліцей №6 Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2. Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинську гімназію № 6 Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Нововолинський ліцей №7 Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2. Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинську гімназію № 7 Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Нововолинський ліцей №9 Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2. Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинську гімназію № 9 Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Грядівський ліцей Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 10 класу | Червень 2025 | 1.Розпорядження міського голови про проведення громадського обговорення ( слухання). 2.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 3. Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Грядівську гімназію Нововолинської міської ради Волинської області (зі структурним підрозділом початкова школа) | До 01.09.2026 |
| Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міської ради Волинської області | Припинення набору до 1 класу | Травень 2025 | 1.Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 2. Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Нововолинський ліцей (академічного спрямування з правом забезпечувати здобуття базової середньої та початкової освіти) Нововолинської міської ради Волинської області | До 01.09.2026 |
| Грибовицька гімназія Нововолинської міської ради Волинської області |  |  | 1 Розпорядження міського голови про проведення громадського обговорення ( слухання). 2..Рішення Нововолинської міської ради щодо зміни типу та назви закладу. 3. Зміна установчих документів закладу | Зміна типу та назви закладу на Грибовицька гімназія (зі структурними підрозділами дошкільне відділення та початкова школа) Нововолинської міської ради Волинської області | До 01.09.2027 |

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

2024 №

ЗАХОДИ

до Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти

Нововолинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки

| № з/п | Заходи | Термін виконання заходу | Відповідальні за виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення кампанії інформування щодо трансформації мережі закладів освіти міста. | Початок - січень 2024 року | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 2. | Аналіз нормативно-правових документів щодо зміни типу закладу. | Протягом 2024-2026 років | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 3. | Внесення змін до установчих документів закладів освіти (згідно з планом приведення закладів у статус гімназій та ліцеїв). | 2026-2026 | Керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 4. | Здійснення перерозподілу території обслуговування закладами, враховуючи ч. 3 ст.8 Закону України «Про повну загальну середню освіту». | До 01.09.2024 | Управління освіти (проект рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради) |  |
| 5. | Вивчити потребу споживачів освітянських послуг щодо профілів освіти. | 2024-2025 | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 6. | Провести аналіз матеріально- технічної бази Нововолинського ліцею № 8, прогнозні розрахунки її використання в умовах підготовки переходу до профільної освіти. | 2024-2025 | Управління освіти, керівник Нововолинського ліцею № 8 |  |
| 7. | Визначити потенціал закладу загальної середньої освіти щодо організації ефективного профільного навчання. | 2024 | Управління освіти, керівник Нововолинського ліцею № 8 |  |
|  | Визначити перелік предметів, що вивчатимуться поглиблено в розрізі конкретного профілю. | 2024-2025 | Керівник Нововолинського ліцею №8 |  |
|  | Забезпечити належною навчально-методичною базою. | 2024-2027 | Управління освіти, керівник Нововолинського ліцею № 8 |  |
| 8. | Забезпечити психологічний супровід профілізації навчання, попередження дезадаптації підлітків у новому колективі у разі зміни класу чи закладу внаслідок вибору профілю. | 2025-2027 | Керівник Нововолинського ліцею № 8 |  |
| 9. | Опрацювати Положення про ліцей (постанова КМУ від 11.10.2021 № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей»), розпочати реалізацію завдань зі створення ліцею відповідно до Положення. | 2024-2026 | Управління освіти, керівник Нововолинського ліцею №8 |  |
| 10. | Організувати методичну підтримку, створення професійних спільнот, тимчасових об’єднань, творчих динамічних груп для забезпечення педагогів необхідними теоретичними та методичними знаннями щодо запровадження ефективної профільної освіти. | 2025-2027 | Управління освіти, комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Нововолинської міської ради», керівник Нововолинського ліцею № 8 |  |
| 11. | Забезпечити необхідний рівень обізнаності батьків щодо роботи ліцею. | 2024-2026 | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти |  |
| 12. | Забезпечити сучасною матеріально-технічною базою (належним чином обладнаних кабінетів природничо- математичного та іншого спрямування, STEM- лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо). | 2024-2027 | Нововолинська міська рада, управління освіти, керівник Нововолинського ліцею № 8 |  |
| 13. | Забезпечити необхідний рівень професійної компетентності вчителів. | 2024-2026 | Управління освіти, комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Нововолинської міської ради» |  |
| 14. | Здійснювати організаційно- методичний супровід створення профільного закладу, розробки стратегії, освітньої програми | 2025-2026 | Управління освіти, комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Нововолинської міської ради» |  |
| 15 | Провести конкурс відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» на посаду керівника закладу освіти (ліцею). | До 01.09.2026 | Нововолинська міська рада, управління освіти. |  |

Секретар міської ради 							Надія ЖУК