Додаток 1 до рішення

сесії міської ради

від 29.05.2024 № 32/18

Календарний план підготовчих процедур

для розробки детальних планів території

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення детального плану | Дата початку | Строк проведення (робочі дні) | Дата закінчення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прийняття рішення про розроблення детальних планів території | 29.05.2024 | 1 | 29.05.2024 |
| 2 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення детальних планів території | 29.05.2024 | 7 | 07.06.2024 |
| 3 | Визначення джерел фінансування детальних планів території | 07.06.2024 | 5 | 14.06.2024 |
| 4 | Визначення розробника згідно вимог містобудівного законодавства | 14.06.2024 | 30 | 14.07.2024 |
| 5 | Публікація на веб-сайті календарного плану виконаних робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території | 2024 | 5 | 2024 |

Секретар ради	Надія ЖУК

Додаток 2 до рішення

сесії міської ради

від 29.05.2024 № 32/18

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Реконструкції індивідуального житлового будинку під стоматологічний кабінет на вул. Героїв УПА, 5 в м. Нововолинську, Володимирського району, Волинської області»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2024 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради	Надія ЖУК

Додаток 3 до рішення

сесії міської ради

від 29.05.2024 № 32/18

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Реконструкції контори під житловий будинок на вул. Перемоги, 51-А в                 с. Грибовиця, Володимирського району, Волинської області»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2024 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради	Надія ЖУК

Додаток 4 до рішення

сесії міської ради

від 29.05.2024 № 32/18

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку

«Встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на вул. М. Вовчка, в м. Нововолинську, Володимирського району, Волинської області»

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Стартовий рік (2024 р.) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Житловий сектор |  |  |  |  |
| 1.1 | Територія | га/м2 |  | За завданням на проектування |
| 1.2 | Площа забудови | га/м2 |  | Згідно ДБН |
| 1.3 | Кількість працюючих | осіб |  | Згідно ДБН |
| 2.Громадський простір |  |  |  |  |
| 2.1 | Наявні якісні громадські простори для короткострокового відпочинку населення | га |  | Згідно ДБН |
| 3.Мобільність та транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість машино-місць | Од. |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопостачання | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.2 | Водовідведення | м3 /добу |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.3 | Електропостачання | кВт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.4 | Теплопостачання | Вт |  | Згідно розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 4.5 | Запровадження заходів з енергоефективності у громадських будівлях | % |  | Згідно розділу 10.8 ДБН Б.2.2-12:2019 |
| 5.Благоустрій території |  |  |  |  |
| 5.1 | Заходи з благоустрою та озеленення території | м2 |  | Згідно ДБН В.2.2.-23:2009, ДБН Б.2.2-12:2019 |

Секретар ради	Надія ЖУК