## Лист1
Додаток 2 до Програми благоустрою Нововолинської міської територіальної громади на 2023 – 2026 роки
(у редакції рішення Нововолинської міської ради від 25 липня 2024 № 34/ )
Перелік завдань, заходів та показників Програми благоустрою Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки
№п/п | Назва завдань і заходів | Термін виконання | Виконавець (одержувач) | Проектна потужність, відповідні одиниці | Пропозиції щодо обсягу фінансування на 2023-2026р., тис. грн.
[5 empty] | Всього | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Очікуваний результат
[5 empty] | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ БМТГ КП | ДБ ОБ БМТГ КП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Розвиток сфери благоустрою, в тому числі:
1.1 | Проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій ( видатки загального фонду) | 2023-2026 | ВУКГ НМР | об`єкти | 7637.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов проживання населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1837.026 | 550 | 2500 | 2750
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Забезпечення утримання в належному технічному стані обєктів дорожнього господарства (літнє утримання тротуарів і доріг,зимове утримання тротуарів і доріг,побілка бордюр в зоні розташування доріг і дерев,вивезення змету, зарплата,відрахування,паливно-мастильні матеріали,інвентар,спец.одяг, запчастини до автомобіля, запчастини до трактора, податки, утримання траси, послуги по очистці та та прибиранні спецтехнікою доріг міста, придбання шин, акумоляторів інше) (видатки загального фонду) | 2023-2026 | ВУКГ НМР, КП "УЖК №1",КП УЖК №2 | об`єкти | 49343.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недопущення аварійних ситуацій на дорогах. Забезпечення безпеки дорожнього руху.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10683.974 | 13400 | 12460 | 12800
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Забезпечення обслуговування мереж зовнішнього освітлення (заробітна плата, відрахування на з/п, матеріали, інвентар, спецодяг, паливо-мастильні матеріали, запчастини до автопідйомників,вартість електроенергії, заміна, ремонт, монтаж електроліній, заміна ліхтарів, прожекторів, придбання, заміна, монтаж ілюмінацій(в т.ч. колеса обзору, фонтанів) оплата послуг(крім комунальних),придбання системи управління вуличним освітленням сіл Нововолинської ТГ, проведення енергетичного аудиту системи вуличного освітлення, осітлення вулиць ТГ, послуги з перенесення ліній електропередач, освітлення відеонагляд за стихійними сміттєзвалищами, освітлення масиву Мічурінець-1) ( видатки загального фонду) | 2023-2026 | ВУКГ НМР | об`єкти | 53191 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9869 | 14072 | 14350 | 14900
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (заробітна плата, відрахування на з/п, матеріали,насіння, інвентар, спецодяг, паливно-мастильні матеріали, запчастини до автомобля, податки, інше) ( видатки загального фонду) | 2023-2026 | ВУКГ НМР | об`єкти | 24553.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення естетичного вигляду та екологічного стану зеленої зони загального користування
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6104.18 | 6044.2 | 5965 | 6440
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Утрмання в належному стані земель водного фонду (обслуговування пляжу, зони відпочинку, рятувального поста(заробітна плата, відрахування на з/п, матеріали інвентар, дозвільні документи, придбання столів інше) ( видатки загального фонду) | 2023-2026 | ВУКГ НМР | об`єкти | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення та підтримка належного стану рекреаційної зони для відпочинку населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 410 | 480 | 466 | 505
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Забезпечення благоустрою кладовищ (прибирання, вивезення сміття, обслуговування майданчика для збору сміття (заробітна плата, відрахування на з/п, податки, матеріали інвентар), інше) (видатки загального фонду) | 2023-2026 | ВУКГ НМР | об`єкти | 2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Підтримання належного санітарного стану.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 668 | 638 | 603 | 633
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Утримання та поточний ремонт інших об`єктів благоустрою (ремонт автоб.зупинок, лавок,урн,догляд за пам'ятними і в'їзними знаками, встановлення нових лавок,обслуговування дитячих містечок і фонтанів,майданчиків,парку культури,фарбування елементів благоустрою,матеріали,лавки, контейнери, огорожа, послуги по пот. рем.Скверу Ветеранів, зарплата, відрахування,паливно-мастильні матеріали,запчастини до автомобіля,податки, нагрудні камери, обладнання охоронної сигналізації, послуги по ремонту пам'ятника "Першовідкривачам" та "Символічної могили", придбання відеокамер, придбання банерів, придбання шпицометра для знерухомлення диких бродячих тварин, придбання урн для сміття, придбання лавок, придбання матеріалів для інсталяції, пристрої спостереження на автомобілі, контейнери для сміття, іграшки на новорічну ялинку інші елементи благоустрою;переобладнання майданчиків, демонтаж блоків ) (видатки загального фонду): | 2023-2026 | ВУКГ НМР, КП "УЖК №1", управління будівництва | об`єкти | 48204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утримання в належному санітарному стані території міста та забезпечення належних умов проживання населення міста | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 15128 | 12130 | 10119 | 10827 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1.7.1 | в т.ч. поводження з безпритульними тваринами |  |  |  | 443.7 | 148.9 | 195 | 49.9 | 49.9
1.8 | Послуги з благоустрою (косіння трави мотокосою) ( зарплата, відрахування,матеріали,паливно-мастильні матеріали,запчастини до мотокіс, оплата послуг (крім комунальних)) (видатки загального фонду) | 2023-2026 | КП "УЖК№1, КП "УЖК №2" | м.кв. | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення, боротьба з бур'янами | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 470 | 705 | 450 | 450
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Придбання дезинфікуючих засобів, засобів захисту та інше ( видатки загального фонду) | 2023-2026 | ВУКГ НМР | об`єкти | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 125 | 135
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Поточний ремонт та обслуговування дитячо-спортивних майданчиків ( видатки загального фонду) | 2021 | КП "УЖК №2" | об`єкти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Забезпечення очистки ливневих мереж (утримання ливневих мереж в т.ч. заробітна плата, відрахування на з/п, матеріали, інвентар, спецодяг, паливно-мастильні матеріали, запчастини та інші видатки ) (видатки загального фонду) | 2023 | ВУКГ НМР | об`єкти | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 299 | 494 | 472 | 500
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Послуги з очистки міліоративних ровів у секторі приватної забудови територіальної громади (видатки загального фонду) | 2023 | ВУКГ НМР | об`єкти | 488.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 228.9 | 260 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Придбання ілюмінації, світлових проекторів та ялинкових іграшок ( видатки загального фонду) | 2023 | КП "УЖК№1 | од. | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 99 | 199
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної смуги міської водойми територіальної громади | 2023 | ВУКГ НМР | об`єкти | 48.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 48.92 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки під сквери територальної громади | 2023 | ВУКГ НМР | об`єкти | 346.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 116.7 | 100 | 130 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під парком територіальної громади | 2023 | ВУКГ НМР | об`єкти | 269.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 49.9 | 90 | 130 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Капітальний ремонт Скверу пам'яті захисників України (виготовлення ПКД та експертизи) 15-й мікрорайон м. Нововолинськ Волинської області) (капітальні видатки) | 2023 | ВУКГ НМР | об`єкти | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 60 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Послуги з проведення топографо-геодезичних вишукань на об'єкті: Поточний ремонт ділянки складування твердих побутових відходів (ТПВ) для м.Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради | 2024 | ВУКГ НМР | об`єкти | 76.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 76.258 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.19
| Послуги з розробки проектної документації:Поточний ремонт ділянки складування твердих побутових відходів (ТПВ) для м.Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради | 2024 | ВУКГ НМР | об`єкти | 98.742 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення
1.18 | [5 empty] | 0 | 98.742 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по міській територіальній громаді: |  |  |  | 193119.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 45973.6 | 49138.2 | 47869 | 50139
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управління будівництва та інфраструктури | [5 empty] | Богдан МИРОНЮК