Додаток 1

до Програми розвитку культури Нововолинської територіальної громади на 2023–2025 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку культури

Нововолинської територіальної громади на 2023–2025 роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки виконання Програми |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 3021,3 | 5153 | 5977 | 14151,3 |
| - коштів бюджету громади | 2116,3 | 5153 | 5977 | 13246,3 |
| - коштів інших джерел | 905,0 | - | - | 905,0 |

Марія  Душук 097005601

Додаток 2

до Програми розвитку культури

Нововолинської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

Програми розвитку культури Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

| Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконанн я | Фінансування |  | Результати, індикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| Ціль 1: Підвищення інституційної спроможності, кадрово-методичного та технічного потенціалу, модернізація інфраструктури культурної сфери Нововолинської громади; створення умов для залучення бюджетного та грантового фінансування, коштів соціально відповідального бізнесу; розвитку спецфондів. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Провести аналіз та вивчення можливостей, переліку послуг, | 1.1.1. Проведення аналізу послуг, залучення цільових груп, інноваційності послуг та кадрового забезпечення. | Відділ культури | 2023 р |  | Не потребує фінансування | Формування нового переліку послуг відповідно до культурних потреб цільових груп. Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг удвічі. |
| цільових груп, інноваційної |  |  |  |  |  |  |
| складової, кадрового забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| та фінансово-матеріального |  |  |  |  |  |  |
| забезпечення установ культурної |  |  |  |  |  |  |
| сфери Нововолинської громади; аналіз доцільності функціонування культурних установ приєднаних громад через аналіз якості та кількості культурних послуг, що надаються; проаналізувати відповідність діяльності установ культури до новітніх тенденцій у |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2.Аналіз якості та кількості культурних послуг, що надаються в закладах культури приєднаних населених пунктів. | Відділ культури | 2023 р |  | Не потребує фінансування | Проведення інвентаризації, вироблення пропозиції щодо перепрофілювання 20% клубних установ установ. |
|  | 1.1.3. Проаналізувати відповідність діяльності установ культури до новітніх тенденцій у цільовій сфері. | Відділ культури | 2023 р |  | Не потребує фінансування | Зміна концепції (переосмислення) роботи усіх закладів культури. |
| сфері; провести аналіз приміщень |  |  |  |  |  |  |
| закладів культури з метою ефективного їх використання; | 1.1.4. Провести аналіз приміщень закладів культури з метою ефективного їх використання. | Відділ культури | 2023 р |  | Не потребує фінансування | Покращення рівня надання культурних послуг удвічі. |
| забезпечити створення умов для |  |  |  |  |  |  |
| вільного доступу до закладів |  |  |  |  |  |  |
| культури. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.1. Проведення аналізу забезпечення умовами вільного доступу до закладів культури для представників усіх цільових груп, створення доступних умов для людей з інклюзією | Керівники закладів культури | 2023 р. |  | Не потребує фінансування | Забезпечення умовами вільного доступу до закладів культури для представників усіх цільових груп на 100%. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. На основі проведеного аналізу та Програми розвитку культури громади розробити Програми розвитку культурних установ; актуалізувати показники ефективності роботи; сформувати нові критерії звітності; сформувати умови для забезпечення фінансової самостійності закладів культури та впровадження проєктного фінансування. | 1.2. Розробка програми розвитку культурних установ | Відділ культури, керівники закладів культури | 2024 р. |  | Не потребує фінансування | Впровадження фінансової автономності закладів культури та ефективного використання коштів. |
| 1.3. Організовувати навчання для підвищення кваліфікації працівників культурної сфери за участі місцевих та запрошених експертів, обмін досвідом із зарубіжними партнерами. | 1.3.Організація навчальних заходів; участь працівників культури у грантових програмах із професійних обмінів тощо. | Відділ культури спільно з Волинським обласним науково-методичн им центром та управлінням культури, з питань релігій та національностей Волинської ОДА | 2023 – 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | . В межах кошторисних призначень 2023р.- 20,0 | Підвищення професійного рівня працівників культурної сфери, покращення якості надання культурних послуг |
| 1.4. Забезпечити кадровий резерв через створення бази даних осіб, організацій, групових та індивідуальних неформальних ініціатив, які працюють у сфері культури громади. | 1.4.1. Створення актуальної бази даних кадрового резерву. | Відділ культури | 2023 р. |  | Не потребує фінансування | Створена база даних осіб, організацій, групових та індивідуальних неформальних ініціатив, які працюють у сфері культури громади, котра буде щорічно оновлюватись |

|  | 1.4.2.Організація співпраці з ВНЗ щодо стажування студентів у культурних установах громади, залучення студентів культурно-просвітницьких спеціальностей до організації літніх таборів в закладах культури. | Відділ культури | 2023-2025 рр. |  | Не потребує фінансування | Укладені договори, меморандуми співпраці з ВНЗ, покращення якості надання культурних послуг завдяки молодим спеціалістам та розширення спектру надання культурних послуг удвічі. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. «Переосмислення»/зміна формату роботи окремих інституцій культурної сфери; заходи на створення загального культурного середовища. | 1.5.1.Трансформація клубних закладів та закладів культури сіл у сучасні осередки культури та центри активності громадян. | Відділ культури | 2024-2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Створення сучасного креативного простору/ів для творчого розвитку дітей, молоді та дорослих. Збільшення кількості закладів з покращеною інфраструктурою, кількості культурних послуг та їх отримувачів |
|  | 1.5.2. Трансформація бібліотечних закладів у сучасні центри інформації та громадської активності. | Відділ культури, бібліотечні установи | 2023– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Створення сучасної міської публічної бібліотеки з філіями, центрами інформації та громадської активності, які збільшать відвідування громадян удвічі і будуть доступними для різних цільових аудиторій. |
|  | 1.5.3.Організація та проведення заходів бібліотечними установами, поповнення бібліотечних фондів. | Бібліотечні установи | 2023– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2023р.- 50.0тис 2024р.- 35,0тис | Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг. Розширення цільових аудиторій. |
|  | 1.5.4. Облаштування громадських просторів та нових виставкових площ в громаді: |  |  |  |  |  |
|  | Музейний дворик для проведення заходів під відкритим небом (земельна ділянка за примішенням історичного музею) | Відділ культури, історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади | 2024 р. – 150тис. 2025 р. – 50 тис. | Створення сучасного громадського простору та виставкової площі, що дасть змогу збільшити проведення культурних заходів удвічі. |
|  | Сучасна нова виставкова зала в приміщенні міської ради | Відділ культури, історичний музей | 2025 р. | бюджет громади/ грантові кошти | В межах кошторисних призначень. | Підняття іміджу міста та збільшення кількості туристів утричі. |

|  | 1.5.5. Реекспозиція існуючих виставкових залів | Відділ культури, історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Збільшення кількісного відвідування історичного музею утричі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5.6. Впровадження проєкту з оцифрування музейних фондів. | Відділ культури, історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Підняття іміджу міста та збільшення відвідуваності музею утричі. |
|  | 1.5.7. Створення каталогу об'єктів культурної спадщини та їх ознакування. | Відділ культури, історичний музей | 2023– 2025 рр. | бюджет громади | 2023 р. – 23,0 тис. 2024 р. - 80 тис. 2025 р. - 100 тис. | Підняття іміджу громади та збільшення відвідуваності туристів удвічі. |
|  | 1.5.8. Облаштування громадського простору (скверу) біля Будинку культури селища Благодатне. | Відділ культури, міський палац культури | 2023-2024 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Підняття іміджу громади, створення сучасного громадського простору для проведення заходів під відкритим небом. |
|  | 1.5.10. Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів культури для створення комфортного і безпечного середовища | Відділ культури, заклади культури | 2023 – 2025 рр. | бюджет громади | 2023 р.- 644,5 тис 2024 р.- 2000 тис 2025 р.-2000 тис | Покращення матеріально- технічної бази, облаштування укриттів, економія енергоресурсів, підняття іміджу закладів культури, збільшення залученості громадян до проведення культурних заходів утричі, створення осередків громадської активності у кожному закладі культури |
| Ціль 2. Забезпечення культурних потреб та доступу до культурних послуг усіх членів громади. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Провести дослідження рівня задоволення культурних потреб жителів громади, аналіз наявної культурної пропозиції, перспектив розвитку нових мистецьких/культурних напрямів, рівня задоволеності дозвіллєвими пропозиціями; зібрати кількісні та якісні дані щодо наявних проблем і запитів громади; на основі проведеного аналізу формувати заходи на 2024-2025 роки. | Проведення дослідження рівня задоволення цільової аудиторії культурними послугами. | Відділ культури, заклади культури | 2023 – 2024 рр. |  | Не потребує фінансування | Вивчення громадської думки допоможе покращити якість та змінити підходи до надання культурних послуг на 100 %. |

| 2.2.Створити умови для отримання якісних та доступних культурних послуг за місцем проживання. | 2.2.1. На базі Нововолинського міського клубу створити дитячий простір. | Міський палац культури | 2024 р. | бюджет громади | 2024 р.-50 тис | Розширення цільових аудиторій, які отримують культурні послуги, збільшення залучення дітей та підлітків до культурно-мистецьких заходів удвічі. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2. Створити на базі Нововолинського міського клубу ляльковий театр "Друзі". | Міський палац культури | 2024 р. | бюджет громади | 2024 р.-50 тис | Залучення дітей з проблемних сімей до творчості, підняття іміджу міського клубу. |
|  | 2.2.3.Підтримка ініціатив/проєктів бібліотечних та музейної установ щодо створення на їх базі тематичних виставок та експозицій, присвячених відомим жителям громади: -створення виставок; -друк фотокартин тощо. | Історичний музей | 2023- 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг удвічі. залучення бізнесу та громадських організацій до співпраці, створення нових і цікавих виставок та експозицій, відкриття нових імен творчих людей громади. |
|  | 2.2.4 Поточний ремонт обладнання міського парку культури і відпочинку, облаштування простору відпочинку, забезпечення функціонування та експлуатації атракціонів | Міський парк культури і відпочинку | 2023р | Бюджет громади | 2023р.- 779,0тис 2024р.- 362,5тис. | Створення сучасного креативного простору/ів для творчого розвитку дітей, молоді та дорослих. Збільшення кількості закладів з покращеною інфраструктурою, кількості культурних послуг та їх отримувачів |
| 2.3.Організувати надання інноваційних та унікальних послуг у сфері культури згідно із затвердженими переліками за кошти бюджету та на платній основі. | 2.3.1.Організація та проведення у громаді щорічного художнього пленеру. | Історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Підняття іміджу громади, збільшення туристичного потенціалу вдвічі. Створення предметів мистецтва, які збагатять історичний музей та виставки громади, поповнять подарунковий фонд для гостей та офіційних делегацій громади. |
|  | 2.3.2. Організація та проведення у громаді регіонального конкурсу сучасної моди з елементами етностилю. | Відділ культури, історичний музей | 2025 р. | бюджет громади | 2025 р.- 100 тис. | Підняття іміджу громади, збільшення туристичного потенціалу вдвічі. Прищеплення любові учасників і відвідувачів конкурсу до української культури, залучення внутрішньо переміщених осіб до заходу. |
|  | 2.3.3.Облаштування кабінету скульптури, додаткових виставкових площ художнього відділу школи мистецтв в окремому приміщенні | Відділ культури, школа мистецтв | 2025 р. | бюджет громади | 2025 р.- 100 тис. | Створення належних умов для творчості дітей, популяризація мистецтва, дитячих робіт, поява ще однієї туристичної атракції в місті. |
|  | 2.3.4. Облаштування кабінету естрадного вокалу; закупівля переносного музичного обладнання та комп’ютерної техніки | Відділ культури, школа мистецтв | 2023 р. | бюджет громади | 2023 р.-198 тис. 2024р. - 43тис. | Створення належних умов для розвитку дитячих талантів, можливість надання нової культурної послуги . |
| 2.4. Розробити та впровадити механізм надання послуг у сфері культури у партнерстві з ГО, соціальними підприємствами та креативним бізнесом через механізми мікрогрантингу. | 2.4.Впровадити щорічний конкурс підтримки культурних проектів в громаді | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2024- 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Залучення громадських організацій, представників бізнесу до підтримки та проведення культурно-мистецьких заходів. |
| 2.5. Забезпечити організаційну та консультаційну підтримку громадських та бізнес-ініціатив, спрямованих на задоволення культурних послуг жителів громади. | 2.5. Підтримка локальних місцевих культурних заходів, які ініціюють активні громадяни | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023– 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р.- 50,0тис 2024 р.- 30 тис 2025 р.- 50 тис | Допомога в реалізації творчих ініціатив жителів громади, вивчення їх культурних потреб та врахування у подальшому плануванні. Підвищення залученості до проведення культурно-масових заходів удвічі, залучення внутрішньо переміщених осіб. |
| 2.6. Створити умови для креативного розвитку особистості. | 2.6.1.Організація творчих конкурсів для дітей та проведення заходів для літніх осіб | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2024– 2025 рр. | бюджет громади | 2024 р. – 50 тис 2025 р. – 80 тис | Збільшення кількості учасників мистецьких творчих змагань удвічі, підвищення їх виконавського рівня, підняття іміджу творчих дітей, залученість до культурного життя громади людей літнього віку. |
|  | 2.6.2.Проведення творчого звіту школи мистецтв та дитячих художніх колективів | Відділ культури, заклади культури | 2024– 2025 рр. | бюджет громади | 2024 р. – 50 тис. 2025 р. – 50 тис. | Підвищення іміджу дитячих творчих колективів та окремих виконавців. Підтримка творчих дітей.. Збільшення удвічі кількості дітей до залучення культурних процесів |
| Ціль 3. Формування сучасного та конкурентного культурного середовища проживання членів громади та туристів. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Організувати та забезпечити проведення культурно-масових заходів у всіх населених пунктах громади. | 3.1.1. Організація та проведення заходів державного значення. | Відділ культури, заклади культури | 2023 –2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. – 50тис 2024 р. – 117тис 2025 р. –70 тис | Виховання поваги мешканців та внутрішньо переміщених осіб до держави, посилення у них почуття патріотизму та відповідальності за долю країни. |
|  | 3.1.2. Організація та проведення загально-мистецьких заходів (концерти, тематичні вечори, тощо), заходів з нагоди ювілейних дат та професійних свят місцевого значення. | Відділ культури, заклади культури | 2023- 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. –200тис 2024 р. –100 тис 2025 р. –70 тис 2023р.-150,0тис | Вшанування людей, закладів, установ, підприємств, які багато років роблять нашу громаду сучасною, культурною і безпечною. Підняття їх іміджу в громаді. |
|  | 3.1.3. Організація та проведення щорічних культурно-масових заходів/фестивалей до Дня міста, Дня селища Благодатне, Дні сіл громади | Відділ культури, заклади культури | 2023- 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р.- 121,8 тис. 2024 р.- 230 тис. 2025 р.- 500 тис. 2023р.- 150,0тис | Вшанування людей, закладів, установ, підприємств, які багато років роблять нашу громаду сучасною, культурною і безпечною. Підняття іміджу громади. |
|  | 3.1.4. Організація та проведення щорічного етнофестивалю культури регіону Прибужжя “Мотане літо” на міському озері. | Відділ культури, заклади культури | 2024- 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2024 р.- 122,5 тис.. 2025 р.-250 тис. | Залучення великої кількості людей до організації та культурно-масового дозвілля, зокрема і внутрішньо переміщених осіб, популяризація культури нашого регіону, підняття іміджу громади, збільшення туристичного потенціалу удвічі. |
|  | 3.1.5.Організація та проведення щорічного молодіжного фестивалю “Urban Fest” | Відділ культури спільно з відділом молоді та спорту, заклади культури | 2023- 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2023 р. – 0 тис 2024 р. – 60 тис 2025 р. –70 тис 2023р.- 100,0 | Залучення молоді до культурного життя громади, підтримка їх ініціатив, впровадження нових культурних послуг синергетичного поєднання спорту та культури. |
| 3.2. Забезпечити участь у культурно-масових заходах представників професійних та аматорських колективів, індивідуальних та колективних творчих ініціатив. | 3.2.1. Сприяння участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та регіональних мистецьких фестивалях і конкурсах | Відділ культури, заклади культури | 2023- 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. – 0 тис 2024 р. – 70 тис 2025 р. – 80 тис 2023р -50,0 | Підтримка та розвиток аматорської творчості, збереження традиційної культури та розвиток сучасного мистецтва. Підняття іміджу громади. |
|  | 3.2.2.Створення нових аматорських колективів та інших творчих формувань | Відділ культури, заклади культури | 2023 –2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. – 0 тис 2024 р. – 50 тис 2025 р. – 70 тис 2023р. – 50,0тис | Збільшення кількості залучення населення до участі у творчих формуваннях та колективах, задоволення їх культурних потреб. Щорічно створювати не менше одного колективу або творчого формування. . |
| 3.4. Підтримати громадські та бізнес-ініціативи щодо розширення культурного громадського простору, нових об'єктів культурної сфери та інше. | 3.3.1.Організація та проведення літературного фестивалю. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2023 р.- 0,0тис. 2024 р. – 60 тис. 2025 р. – 80 тис. 2023р. – 50,0тис | Створення нових інноваційних культурних продуктів, залучення дітей та молоді до читання, популяризація змістовного сімейного дозвілля за книгою. Підняття іміджу бібліотечних установ. |
|  | 3.3.2. Опитування громадськості щодо створення інтерактивного культурного простору ”Штольня”/”Шахта” як локального чинника туристичної привабливості | Історичний музей | 2023 р. |  | Не потребує фінансування | Матеріали опитування будуть використані для підготовки написання грантового проєкту. |
|  | 3.3.3. Співпраця з колекціонерами Нововолинської громади. | Історичний музей | 2024– 2025 р. | бюджет громади грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Створена база колекціонерів Нововолинської громади, налагоджена з ними співпраця, що дозволить підвищити туристичну привабливість громади удвічі. |
|  | 3.3.4. Розробка комплексної програми популяризації та впровадження велотуризму в громаді. | Історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | 2024 р.- 36 тис. | Виготовлена інтерактивна промопродукція дозволить збільшити туристичний потенціал громади удвічі, поява нової послуги збільшить бюджет історичного музею. |
| 3.5. Організувати участь представників установ культурної сфери громади у всеукраїнських, транскордонних та міжнародних проєктах, спрямованих на покращення культурного середовища громади: провести реконструкцію та відновлення об'єктів, оцифрування та діджиталізацію, переосмислити та трансформувати промислові об'єкти, інновації тощо. | 3.5. Мапування та ознакування культурних установ та культурних “родзинок” для мешканців та гостей громади. | Відділ культури, заклади культури | 2024- 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2024 р.- 50 тис. 2025 р.-25 тис. | Підняття іміджу громади, інтерактивна промоція дозволить підвищити туристичну привабливість культурних об'єктів громади, про які дізнається велика кількість людей не лише в Україні , а й за її межами. |
| 3.6. Забезпечити умови для формування професійного середовища для креативних підприємців, заохотити їх до впровадження інновацій та технологій; проведення іміджевих подій для міста. | 3.6.1. Організація та проведення щорічного Різдвяного марафону. | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. | Бюджет громади/ Інші кошти | 2023 р.-0 тис 2024 р.-50 тис 2025 р.- 70 тис 2023р. – 50,0тис | Створення нових інноваційних культурних продуктів, організація інтерактивного змістовного сімейного дозвілля. Популяризація благодійності і свята Різдва у значенні кожної людини, залучення до різдвяних заходів внутрішньо переміщених осіб. |
|  | 3.6.2. Розробка та впровадження туристичних маршрутів спільно з сусідніми громадами, туристичними організаціями, клубами, приватними операторами. | Історичний музей | 2023 - 2025 рр. | Бюджет громади/ Інші кошти | 2023 р.- 0 тис. 2024 р.- 10 тис 2025 р.- 10 тис 2023р. – 50,0тис | Розробка інтерактивних карт дозволить туристам краще орієнтуватись у розташуванні туристичних об’єктів у громаді, почуватись впевненіше, не блукати, первинна інформація зацікавить їх, що збільшить потік туристів удвічі. |
|  | 3.6.3. Популяризація агротуризму, сільського туризму, екотуризму, зеленого туризму. | Історичний музей | 2023 - 2025 рр. | Бюджет громади/ Інші кошти | 2023 р.-0 тис. 2024 р.-15 тис 2025 р.-20 тис 2023р. – 100,0тис | Виготовлені інтерактивні матеріали дозволять привабити туристів удвічі, як вітчизняних, так і зарубіжних. Підвищення іміджу громади, залучення додаткових коштів на розвиток громади. |
| 3.7. Розвивати інклюзивне культурне середовище направлене на створення рівного доступу для людей з інвалідністю до можливостей культурного розвитку та самовираження, зменшення та усунення бар’єрів і перешкод, які можуть призвести до виключення людей з культурного простору. | 3.7.1.Підтримка культурних ініціатив та проєктів організацій, що працюють з громадянами з інвалідністю. | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. | Бюджет громади | 2023 р.- 0 тис 2024 р.- 15 тис 2025 р. -20 тис | Часткове задоволення культурних потреб людей з інвалідністю, підтримка їх ініціатив. |
|  | 3.7.2. Створення умов та забезпечення доступності всіх закладів культури, об'єктів культури та заходів у громаді. | Заклади культури | 2023- 2025 рр. | Бюджет громади | 2023 р.- тис 2024 р.-1000 тис. 2025 р.-2000 тис. | Забезпечення доступності до приміщень та місць проведення культурних заходів для людей з інвалідністю на 100%. |
| Ціль 4. Забезпечення участі та представлення культурного життя громади на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Організувати та підтримати проведення у громаді первинних відборів до участі у творчих конкурсах та змаганнях обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнів. | 4.1.1. Налагодження нових та розвиток наявних партнерств. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023– 2025 рр. | Бюджет громади Інші кошти | 2023р. – 90,0тис | Промоція культурного потенціалу громади за кордоном, налагодження міжнародних контактів у сфері культури, активізація міжкультурного діалогу. Збільшення кількості укладених угод про співпрацю, кількості творчих обмінів, що підвищить якість надання культурних послуг. |
|  | 4.1.2. Участь творчих колективів та діячів галузі культури і мистецтва у міжнародних культурно-мистецьких заходах, конкурсах та фестивалях за кордоном. | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. – 0 тис 2024 р. – 80 тис 2025 р. – 100 тис 2023р. – 20,0тис. | Промоція культурного потенціалу громади на обласному та всеукраїнському рівнях, налагодження творчих контактів у сфері культури, активізація міжрегіонального діалогу та обміну творчими здобутками. |
|  | 4.1.3. Організація фінансової та організаційно-методичної підтримки індивідуальної та колективної участі представників громади в обласних, регіональних та всеукраїнських творчих конкурсах та змаганнях | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. | бюджет громади/ грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Промоція культурного потенціалу громади на обласному та всеукраїнському рівнях, налагодження творчих контактів у сфері культури, активізація міжрегіонального діалогу та обміну творчими здобутками, підвищення іміджу громади.. |
| 4.2. Підтримати участь професійних та аматорських колективів та індивідуальних учасників у культурно-масових заходах та творчих конкурсах і змаганнях за межами громади, зокрема у заходах іноземних громад-партнерів. | 4.2. Участь творчих колективів та сольних виконавців у фестивалях, конкурсах, творчих звітах в сусідніх громадах, в м. Луцьку та інших громадах України. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023 – 2025 рр. | бюджет громади/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Промоція місцевої культури. Налагодження партнерських культурних зв’язків. Залучення позабюджетного фінансування культурних заходів. Збільшення кількість реалізованих інноваційних заходів. |
| 4.3. Пілотувати й популяризувати нові форми мистецтва, крос-культурні проєкти; орієнтуватися на потреби усіх цільових аудиторій громади. | - Реалізація грантових проєктів в сфері культури. - Забезпечення фінансового внеску до грантових проєктів в сфері культурного співробітництва (за умови участі). | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023 – 2025 рр. | бюджет громади/ грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Розвиток міжнародного співробітництва в сфері культури, активізація міжкультурного діалогу. Збільшення сум залучення грантових коштів у розвиток культури громади. Підняття іміджу громади. |
| 4.4. Підтримувати постраждалих від війни, ВПО, в тому числі митців та культурних діячів. | 4.4.1.Організація та проведення виїзних виступів для бійців ЗСУ (зокрема для 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого) та бійців тероборони. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023 р. | бюджет громади інші кошти | 2023 р.- 25 тис. | Підтримка бойового духу наших воїнів у воєнний час, долучення до проведення заходів арттерапії, реабілітації та ресоціалізації учасників бойових дій та поранених. |
|  | 4.4.2. Залучення митців та культурних діячів з числа ВПО та постраждалих від воєнних дій до культурного життя громади. | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. |  | Не потребує додаткового фінансування | Допомога ВПО до адаптації життя в нових умовах, залучення їх до культурного життя громади. |
| Ціль 5. Комунікація та промоція громади, населених пунктів, закладів культури, громадських ініціатив та ініціатив окремих культурних операторів. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Розробити комунікаційну стратегію громади (офіційний сайт, брендинг, позиціювання, культурний наратив) на міжнародному, всеукраїнському, обласному рівнях, локальному (на рівні громади). | 5.1.1. Модернізація, створення та підтримка сучасних комунікаційних сервісів для закладів культури громади | Відділ культури, заклади культури | 2024 - 2025 рр. | бюджет громади | 2024 р.- 87 тис 2025 р. - 12 тис.. | Оперативне висвітлення діяльності закладів культури та інформації щодо культурного процесу в громаді. Підвищення обізнаності мешканців громади та туристів про сферу культури, культурно-масові заходи та можливість отримання інтерактивні культурні послуги. |
|  | 5.1.2. Модернізація розділу культури на сайті міської ради, наповнення її цікавим контентом. | Відділ культури, заклади культури | 2023 р. |  | Не потребує фінансування | Наповнення новим контентом призведе до збільшення кількості залучення жителів громади до культурного життя. Краща обізнаність жителів з культурним життям громади призведе до підняття іміджу культурних закладів. |
|  | 5.1.3. Закупівля технічного обладнання для випуску промоційної продукції: поліграфічної - листівки, календарі, флаєри, буклети, рекламні проспекти, записні книжки тощо та іншої: магніти, екоторбинки, чашки, канцелярське приладдя, кепки, футболки тощо. | Відділ культури. | 2024 р. | бюджет громади | 2024 р. – 100 тис | Закупівля технічного обладнання для випуску промоційної продукції дозволить самим її виготовляти для усіх закладів культури, що дозволить економити на цьому кошти в подальшому і купувати лише витратні матеріали. |
| 5.2. На основі цієї стратегії розробити комунікаційні стратегії окремих закладів культури для збільшення цільової аудиторії, що користується культурними послугами; прописати канали комунікації, методи, індикатори. | 5.2. Створення комунікаційної стратегії закладів культури, презентаційно-промоційних матеріалів закладів культури; розробка та впровадження нових каналів та методів комунікації закладів культури з громадою та туристами. | Відділ культури, заклади культури | 2024 р. |  | Не потребує фінансування | Допоможе у подальшому плануванні розвитку культури в громаді, залученні більшої кількості жителів до культурного життя громади. |
| 5.3. Підвищити цінність культури у суспільному розвитку громади (комунікаційний вимір); окреслити вплив культурних та креативних індустрій на економічний та соціальний розвиток громади. | 5.3. Впровадження сучасних методів просування культурних продуктів. | Відділ культури, заклади культури | 2023 –2025 рр. |  | Не потребує фінансування | Розширення аудиторії споживачів культурних продуктів. Підвищення рівня розуміння цінності культури у суспільному розвитку. |

Марія Душук    0970005601