## Лист1
Додаток 1 до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки, затвердженої рішенням Нововолинської міської ради №32/19 від 14 листопада 2019 року
(у редакції рішення Нововолинської міської ради від 08 листопада 2024 № 39/6 )
Перелік завдань, заходів, показників Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024рр.
№п/п | Назава завдань та заходів | Термін виконання | Виконавець (одержувач) | Кількісні показники | Очікуваний результат | Пропозиції щодо обсягу фінансування на 2020-2024р., тис. грн.
[6 empty] | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[6 empty] | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ МБ КП | ДБ ОБ БМТГ КП | ДБ ОБ БМТГ КП | ДБ ОБ БМТГ КП | ДБ ОБ БМТГ КП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Реформування та розвиток житлово-комунального господарства, підвищення енергоефективності та енергозбереження
1.1 | Заміна мережевих насосів на енергозберігаючі (капітальні видатки) | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Зменшення енерговитрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням приладів обліку теплової енергії (капітальні видатки) | 2020-2024 | Управління будівництва та інфраструктури | ж/б | Забезпечення обліку теплової енергії в ж/б | 1192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 982.1 | 210 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду ( видатки загального фонду) в тому числі : | 2020-2024 |  |  |  | 3241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 411 | 263.1 | 62.9 | 1333 | 1171.6
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (видатки загального фонду) | 2020-2024 | ЖКО НМР | будинків | Покращення умов проживання населення | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 316 | 40 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | в т.ч. придбання дезинфікуючих засобів та інше |  |  |  |  | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (придбання малоцінних предметів, технічних засобів,спецодягу, спецвзуття, технічне обслуговування і ремонт ліфтів, придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлового фонду інші поточні видатки,придбання насосів та матеріалів) ( видатки загального фонду) | 2020-2024 | КП "УЖК №1" | буд (ліч), господарські витрати | Забезпечення обліку електьричної енергії в ж/б, Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень | 2556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 35 | 111.9 | 49.9 | 1220 | 1140
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Експлуатація та техгічне обслуговування житлового фонду (придбання малоцінних предметів, технічних засобів, запчастин,інструментів, послуги автопідйомника для проведення поточних робіт по житловому фонду, інші видатки загального фонду) (видатки загального фонду) | 2020-2024 | КП "УЖК №2" | буд (ліч) та розп.щитів з рубільниками, господарські витрати | Забезпечення обліку електричної енергії в ж/б, Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень | 297.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 111.2 | 13 | 113 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб (видатки загального фонду) | 2024 | КП "УЖК №1" | кількість внутрішньо переміщених осіб | Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2020-2024 | ЖКО НМР | дит/майд. та вул.тренежери | Розвиток житлово-комунального господарства | 388.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 388.888 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | од.облад. | Розвиток житлово-комунального господарства | 5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 300 | 316.3 | 1931.7 | 1500 | 1054
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2020-2024 | ВУКГ НМР | од.облад. | Розвиток житлово-комунального господарства | 14721.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1654.4 | 3656 | 4262.05 | 3140 | 2009
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | в т.ч. капітальний ремонт приміщення "міськсвітло" |  |  |  |  | 300 | 300
1.7 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2020-2024 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | од. облад. | Розвиток житлово-комунального господарства | 28606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 150 | 400 | 20000 | 7350 | 706.4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2021-2024 | КП "УЖК №1" | од.облад. | Розвиток житлово-комунального господарства | 838.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 258.9 | 0 | 0 | 580
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Нове будівництво каналізаційних мереж | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведенням | 359.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129.969 | 229.388 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга) для м. Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради (коригування) | 2020-2021 | ВУКГ НМР | об`єкти | Забезпечення організованого захоронення ТПВ | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.11 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер) ( видатки загального фонду) | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкти | Покращення умов життєдіяльності міста | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 36 | 30 | 110 | 250 | 220.8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ( видатки загального фонду) в тому числі: | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти |  | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 135.2 | 497.1 | 1801.7 | 1619 | 1131
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (поточний ремонт мереж водопостачання; придбання поліетиленової труби Ø200 мм (20х11,9 PN10 ПЕ-100 SDR17);придбання матеріалів для виконання поточного ремонту водопровідних мереж, придбання люків чавунних,придбання ємкостей для питної води, виготовлення технічних паспортів на артсвердловини, приєднання електричних установок до електричних мереж артсвердловини в с. Грибовиця, придбання ПММ придбання шин до екскаватора, придбання лічильників холодної води) ( видатки загального фонду) | 2020-2024 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Покращення водопостачання населення міста | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 135.2 | 497.1 | 1801.7 | 1619 | 1131
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (поточні видатки) | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкти |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шахтарській, ділянки від колодязя В-6 до колодязя В-7, м. Нововолинськ Волинської обл. (капітальні видатки) | 2021 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкт | Покращення водопостачання населення міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Шахтарській, ділянки від колодязя В-6 до колодязя В-8, м. Нововолинськ Волинської обл. (капітальні видатки) | 2021 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкт | Покращення водопостачання населення міста | 134.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 134.412 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | Капітальний ремонт аварійної ділянки водопровідної мережі від артсвердловини №104 до Південного водозабору м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкт | Покращення водопостачання населення міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж (капітальні видатки) | 2020-2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Покращення водопостачання населення міста | 378.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 200 | 178.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж (капітальні видатки) | 2022 | КП "УЖК№1" | об`єкти | Покращення водопостачання населення міста | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Капітальний ремонт (заміна котлів та встановлення конденсаційного економайзера) котельні 15-го мікрорайону по вул. Луцька,25-Г в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2020-2024 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | котельня | Зменшення енерговитрат | 1632.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1632.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Реконструкція теплової мережі ТК19 - ТК19а котельні 15-го Мікрорайону в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2021 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | 1 ділянка | Зменшення енерговитрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Реконструкція теплової мережі ТК67 до ТК135 котельні 26-го кварталу (стара) в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2021 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | 1 ділянка | Зменшення енерговитрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства (капітальні видатки) | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкти | Розвиток житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (капітальні видатки) , в т.ч.: | 2020-2024 |  |  |  | 991.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 253.5 | 558.1 | 0 | 180 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Капітальний ремонт житлового фонду (капітальні видатки) | 2020-2021 | ЖКО НМР | ж/б | Покращення умов проживання населення | 811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 253.5 | 558.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Капітальний ремонт житлового фонду (капітальні видатки) в т.ч. капітальний ремонт ліфта за адресою : проспект Перемоги, 2А (ІІ під'їзд), м. Нововолинськ | 2022 | КП"УЖК №1" | ж/б | Покращення умов проживання населення | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Рекультивація земель після закриття ділянки складування І черги експлуатації полігону ТПВ для м.Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради-реконструкція. (капітальні видатки) | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкти | Покращення стану довкілля на міському ПТПВ | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 49.9 | 0 | 49 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Реконструкція системи газопостачання вул. Центральна 1,3,5,7 (капітальні видатки) | 2020 | Управління будівництва та інфраструктури | об`єкти | Покращення умов проживання населення | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 441 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Реконструкція пам'ятника "Першовідкривачам" | 2020 | ВУКГ НМР | 1 об`єкт | Розвиток житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Реконструкція Символічної могили | 2020 | ВУКГ НМР | 1 об`єкт | Розвиток житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Реконструкція теплової мережі від ЦТП по вул.Кауркова,45 в м.Нововолинську Волинської області (капітальні видатки) | 2020 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | ділянка | Зменшення енерговитрат | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Реконструкція теплової мережі від ТК127 до ТК135 по вул.Кауркова від котельні м-ну Шахтарський в м.Нововолинську Волинської області (капітальні видатки) | 2020 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | ділянка | Зменшення енерговитрат | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС1)(реконструкція)- сертифікат (капітальні видатки) | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведенням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС2)(реконструкція)- сертифікат (капітальні видатки) | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведенням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС3) (реконструкція)- сертифікат (капітальні видатки) | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведенням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС4) (реконструкція)- сертифікат (капітальні видатки) | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведенням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій у м.Нововолинську,Волинської області (КНС5) (реконструкція)- сертифікат (капітальні видатки) | 2020 | П-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Забезпечення населення централізованим водовідведенням | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги ( видатки загального фонду) | 2021-2024 |  |  | Розвиток житлово-комунального господарства | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 560 | 0 | 199 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.1 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (придбання малоцінних предметів, технічних засобів, поточний ремонт адмінбудівель, Придбання та встановлення вертикального підйомника для інвалідів та інших мало мобільних груп населення, придбання та встановлення дверей ) ( видатки загального фонду) | 2021-2024 | ЖКО НМР | об`єкти, матеріали, технічні засоби | Розвиток житлово-комунального господарства | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 401.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.2 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (придбання малоцінних предметів, технічних засобів, ноутбуки, принтери) ( видатки загального фонду) | 2021 | КП "УЖК №2" | обладнання | Розвиток житлово-комунального господарства | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.3 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (придбання малоцінних предметів, технічних засобів, програмний комплекс АВК, ноутбуки, ремонт техніки, поточний ремонт адмінбудівель, придбання матеріалів для проведення поточного ремонту адмінбудівель, що знаходиться на балансі КП "УЖК№1") ( видатки загального фонду) | 2021 | КП "УЖК №1" | обладнання, об'єкти, матеріали | Розвиток житлово-комунального господарства | 298.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 99.9 | 0 | 199 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.4 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (поточний ремонт адмінбудівель) ( видатки загального фонду) | 2022 | Управління будівництва та інфраструктури | об`єкти | Розвиток житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Забезпечення діяльності виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (поточний ремонт,придбання матеріалів) (видатки загального фонду) |  | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" |  | Розвиток житлово-комунального господарства | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.5 |  | 2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 980 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Влаштування транспортабельної котельні потужністю 2,7 МВт на ЦТП 6-го мікрорайону за адресою 6-й мікрорайон буд.2а м. Нововолинськ Волинської області - будівництво (капітальні видатки) | 2021 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | об`єкти | Зменшення енерговитрат | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Придбання та встановлення вуличних тренажерів за адресою: вулиця Винниченка, 12, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Придбання та встановлення вуличних тренажерів за адресою: вулиця Генерала Шухевича, 3, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Придбання та встановлення вуличних тренажерів за адресою: вулиця Пирогова, 3, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: 15-й Мікрорайон, 23, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: 15-й Мікрорайон, 34, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: 6-й Мікрорайон, 3, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: бульвар Шевченка, 14, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вулиця Винниченка, 5, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вулиця Грушевського, 5, місто Нововолинськ, Волинська область (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | об`єкти | Створення умов для розвитку дітей, їх фізичних навичок | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення) (видатки загального фонду) | 2021 | Управління будівництва та інфраструктури | об`єкти | Зменшення енерговитрат | 43.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 43.23 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (Придбання вузлів комерційного обліку холодної води на будинки Ø40 мм, Ø50 мм, Ø65 мм) ( видатки загального фонду) | 2021 | п-во "Нововолинськводоканал" | обладнання | Забезпечення обліку витрат води ж/б | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (Придбання вузлів комерційного обліку холодної води на будинки Ø50 мм) (капітальні видатки) | 2021 | п-во "Нововолинськводоканал" | обладнання | Забезпечення обліку витрат води ж/б | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. В. Івасюка (ділянка між вул. Гірнича та вул. Молодіжна) м. Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) | 2021 | п-во "Нововолинськводоканал" | об`єкти | Покращення водопостачання населення міста | 48.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 48.327 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45 | Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж в м. Нововолинськ, вул. Нововолинська,53 (виготовлення ПКД) (капітальні видатки) | 2021 | КП "УЖК №2" | од. | Покращення умов проживання населення | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46 | Модернізація (технічне переоснащення) інженерного вводу теплопостачання адміністративного приміщення з встановленням приладу обліку теплової енергії за адресою: смт. Благодатне, вул. Стуса,16 (капітальні видатки) | 2021 | ЖКО НМР | од. | Забезпечення обліку теплової енергії | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47 | Капітальний ремонт аварійної ділянки водопровідної мережі від артсвердловини №104 до Південного водозабору м. Нововолинськ Волинської області | 2022 | п-во "Нововолинськводоканал" | од. | Покращення водопостачання населення міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП 5-го м-н буд. 22а м. Нововолинськ Волинської області, в т.ч. виготовлення ПКД та розробка детального плану території | 2022 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | об"єкти | Зменшення енерговитрат, | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49 | Реконструкція електричних мереж для приєднання електроустановок житлового будинку КП "УЖК №1" вул.Сонячна,13 у м.Нововолинську Волинської області, у т.ч. проектні роботи (капітальні видатки) | 2024 | КП "УЖК №1" | об"єкти | Покращення умов проживання населення | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50 | Реконструкція інженерних мереж з встановленням газопоршневої когенераційної установки для потреб котелень 26-го кварталу (нова) вул.Св.Володимира,5-А та 26-го кварталу (стара) вул.СВ.Володимира, 5-Б в м. Нововолинськ Волинської області" в т.ч. проектні роботи (капітальні видатки) | 2024 | КП"Нововолинськтеплокомуненерго" | об"єкти | Зменшення енерговитрат | 1281.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.256
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51 | Відшкодування різниці в тарифах за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, що вироблялася на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на погашення заборгованості за електричну енергію (видатки загального фонду) | 2024 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | об"єкти | Покращення умов проживання населення | 1012.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.344
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.52 | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання | 2024 | КП "Єдиний розрахунковий центр" НМР | од. облад. | Розвиток житлово-комунального господарства | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по І розділу |  |  |  |  | 74001.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7361.6 | 12246.245 | 29478.35 | 15620 | 9295.4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ЕКОЛОГІЯ. Інші природоохоронні заходи
2.1 Охорона та раціональне використання водних ресурсів, атмосферного повітря
2.1.1 | Заходи щодо підтримання належного гідрологічного та санітарного стану міського озера | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкти | Покращення екологічного стану водних ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Дослідження якісного стану атмосферного повітря в житловій забудові в районі розташування ліцею №5, 15-й мікрорайон, 35 м. Нововолинськ | 2023 | Управління будівництва та інфраструктури | об'єкт | Покращення екологічного стану атмосферного повітря | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів, збереження зелених насаджень
2.2.1 | Посів трави | 2020-2024 | ВУКГ НМР | га | Покращення стану міських зелених наксаджень | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Висадка дерев | 2020-2024 | ВУКГ НМР | шт. | Покращення стану міських зелених наксаджень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Розроблення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок під парком та скверами | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкти | Покращення стану міських зелених наксаджень | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Кронування дерев | 2020-2024 | ВУКГ НМР | шт. | Покращення стану міських зелених наксаджень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Ліквідація дерев незадовільного стану | 2020-2024 | ВУКГ НМР | шт. | Покращення стану міських зелених насаджень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Поводження з відходами
2.3.1 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2020-2024 | ВУКГ НМР | м3 | Покращеня екологічного стану міста | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 56 | 15 | 197 | 100
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Переобладнання, реконструкція сміттєзбірників, огорож майданчиків збору сміття | 2020-2024 | ВУКГ НМР | майданчики | Покращеня екологічного стану міста | 1047.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 149.1 | 206 | 188.7 | 205 | 299
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Розробка схеми санітарного очищення міста | 2020 | ВУКГ НМР | 1 од | Покращеня екологічного стану міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по ІІ розділу |  |  |  |  | 1579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0
[7 empty] | 241.1 | 262 | 203.7 | 424 | 399
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Розвиток дорожнього руху та його безпеки
3.1. Покращення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць
3.1.1 | Капітальний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг, в т.ч.: | 2020-2024 | ВУКГ НМР | т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 16732.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6600 | 9582.948 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 550 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт автомобільної дороги Р-15 | 2020-2024 |  | км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Капітальний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг( смт.Благодатне до 31.12.20р.) по старостинських округах | 2020-2024 |  | м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Виготовлення, коригування ПКД та експертизи КПД по капітальному ремонту автомобільних доріг, тротуарів |  |  |  | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020-2023 | ВУКГ НМР | об'єкти |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг в т.ч.: | 2020-2024 |  | т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 31577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4420 | 3938.4 | 5381.7 | 9702.7 | 8135
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг | 2020-2024 | ВУКГ НМР | т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 30611.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4420 | 3856.05 | 5381.7 | 9118.4 | 7835
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Проведення експертизи проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-05 Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі км 0+000-14+900 (окремими ділянками) на ділянці 7+300-14+900 | 2021 | ВУКГ НМР | об`єкт | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 32.45 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3 | Розробка робочого проекту по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель-В-Волинський-Червоноград-Жовква на ділянці км 71+880-км-78+630 (ремонт зовнішнього освітлення та влаштування тротуарів на окремих ділянках дороги) |  |  |  | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВУКГ НМР | об`єкт |  |  | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.4 | Послуги з поточного ремонту на облаштування понижених пішоходних переходів | 2023-2024 | ВУКГ НМР | об`єкт | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 498 | 300
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.5 | Придбання засобів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | 2023 | ВУКГ НМР | об`єкт | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг (смт.Благодатне до 31.12.20р.)по старостинських округах | 2020-2024 | ВУКГ НМР | т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Підсипка та грейдерування доріг без асфальтного покриття в секторі індивідуальної забудови | 2020-2024 | ВУКГ НМР | т.м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 1183.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 90 | 112.3 | 151.5 | 280 | 550
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Забезпечення протиожеледними матеріалами з метою підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг в осінньо-зимовий період | 2020-2024 | ВУКГ НМР | т.т./рік | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 6436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 552.3 | 386.2 | 1306 | 2492.4 | 1700
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Придбання холодного асфальту для поточного ямкового ремонту | 2020-2024 | ВУКГ НМР | тонни | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 100 | 0 | 199 | 350
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Послуги по очистці та прибиранню доріг від снігу | 2021-2024 | ВУКГ НМР | м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 99.8 | 49.9 | 180 | 180
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Придбання щебню для поточного ремонту | 2021-2024 | ВУКГ НМР | м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Поточний ремонт внутрішньоквартальної пішохідної доріжки біля будинків 23, 24 на мікрорайоні Шахтарському до сміттєвого майданчика | 2023-2024 | ВУКГ НМР | м2 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Придбання асфальтобетону | 2023-2024 | ВУКГ НМР | тонни | Покращення стану вулично-дорожньої мережі | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів
3.2.1 | Будівництво нових, реконструкція і капітальний ремонт існуючих світлофорних об`єктів | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Установлення елементів примусового зниження швидкості відповідно до ДСТУ 4123-2006 "Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах" | 2020-2024 | ВУКГ НМР | об`єкт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Нанесення дорожньої розмітки | 2020-2024 | ВУКГ НМР | т.м2 | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху | 2595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 575 | 412 | 948.5 | 0 | 660
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Придбання, установлення, заміна та ремонт дорожніх знаків, кріплень та стійок до них з використанням сучасних матеріалів | 2020-2024 | ВУКГ НМР | знаків | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху | 429.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 60 | 49.33 | 96.2 | 24.3 | 200
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Розроблення схеми організації дорожнього руху для встановлення технічних засобів( приладів контролю) для фіксації в автоматичному режимі адміністративних порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху | 2021-2024 | ВУКГ НМР | об`єкт | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху | 325.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 49.9 | 176.5 | 0 | 99
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Встановлення засобів примусового зниження швидкості (встановлення лежачих поліцейських) | 2022 | ВУКГ НМР | об`єкт | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по ІІІ розділу |  |  |  |  | 61296.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6600 | 9582.948 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5850.3 | 5697.93 | 8110.3 | 13580.9 | 11874
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього |  |  |  |  | 136877.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6600 | 9582.948 | 0 | 49.3 | 0
[7 empty] | 13453 | 18206.175 | 37792.35 | 29624.9 | 21568.4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т.в.о. начальника управління будівництва та інфраструктури
Петро МАТРИПУЛА