ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

05.06.2025 № 553

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Нововолинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснення аналізу виконання бюджету громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету. | Липень 2025 року | Фінансове управління |
| 2 | Подання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку території на середньостроковий період | До 10 липня 2025 року | Управління економічної політики |
| 3 | Проведення аналізу стану виконання цільових програм територіальної громади, термін дії яких закінчується у поточному році, та подання міському голові пропозицій щодо продовження їх дії або розробки нових цільових програм на середньостроковий період. Подання фінансовому управлінню переліку цільових програм територіальної громади щодо яких прийнято рішення про їх розробку та/ або про продовження терміну їх дії на середньостроковий період | До 10 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 4 | Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету: - щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами Державної податкової служби - щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за управліннями та відділами виконавчого комітету - щодо власних надходжень бюджетних установ | До 10 липня 2025 року | Володимирська ДПІ ГУ ДПС у Волинській області; управління економічної політики; управління «Центр надання адміністративних послуг»; управління муніципальної варти; управління будівництва та інфраструктури; відділ земельних відносин; відділ містобудування та архітектури; відділ державного архітектурно-будівельного контролю; головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5 | Надання фінансовому управлінню інформації щодо актуальної чисельності населення міської територіальної громади відповідно до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України станом на 01 червня 2025 року | До 15 липня 2025 року | Управління «Центр надання адміністративних послуг» |

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прогнозування обсягів доходів бюджету міської територіальної громади, визначення обсягів його фінансування та орієнтовних граничних показників видатків бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 18 липня 2025 року | Фінансове управління |
| 7 | Доведення до головних розпорядників коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету громади, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | В одноденний термін з дня отримання їх з МФУ | Фінансове управління |
| 8 | Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів на 2026-2028 роки | липень 2025 року (після отримання від департаменту фінансів облдержадміністрації організаційно-методологічних засад відповідно до статті 75ˡ Бюджетного кодексу України) | Фінансове управління |
| 9 | Підготовка та надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу бюджету громади згідно Типової форми, доведеної Міністерством фінансів України | До 25 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 10 | Здійснення аналізу, поданих головними розпорядниками коштів, пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 11 серпня 2025 року | Фінансове управління |
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 11 | Прогнозування обсягів доходів бюджету громади, визначення обсягів фінансування бюджету, на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку території, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах. | До 11 серпня 2025 року | Фінансове управління |

| 12 | Подання проєкту прогнозу бюджету громади на 2026-2028 роки до виконавчого комітету міської ради. | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету громади на 2026- 2028 роки виконавчим комітетом міської ради | До 01 вересня 2025 року (граничний термін) | Виконавчий комітет міської ради |
| 14 | Подання прогнозу бюджету громади разом із фінансово - економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після його схвалення (не пізніше 06 вересня 2025 року) | Фінансове управління |
| 15 | Оприлюднення рішення виконавчого комітету про прогноз бюджету громади на офіційному сайті міської ради | У п’ятиденний строк з дня його схвалення | Фінансове управління |
| 16 | Подати схвалений прогноз бюджету громади на 2026 – 2028 роки Міністерству фінансів України з використанням автоматизованої інформаційно - аналітичної системи „LOGICAˮ | У п’ятиденний строк з дня його схвалення | Фінансове управління |

Галина Бурочук