Додаток 2

до Цільової соціальної програми

підтримки сім’ї, запобігання та

протидії домашньому насильству та /або

насильству за ознакою статі, протидії

торгівлі людьми, забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і

чоловіків Нововолинської міської

територіальної громади на 2026-2028 роки

Завдання і заходи реалізації

Цільової соціальної програми підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  Нововолинської міської територіальної громади

на 2026-2028 роки

| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Підвищення престижу сім’ї, популяризація традиційних сімейних цінностей та національних родинних традицій | 1.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька, тощо | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, управління освіти, Нововолинський міський центр соціальних служб, відділ культури, Нововолинський відділ ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, ВОБФ «Карітас-Волинь» | - | - | - | - | - | Зміцнення авторитету шлюбу, зменшення кількості розлучень |
|  |  | 1.2. Проведення урочистих заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | 2026-2028 роки | Нововолинська міська рада, управління соціальної політики, відділ культури | - | - | - | - | - | Формування позитивного ставлення до багатодітності. Підвищення статусу багатодітних матерів, які забезпечують належні умови для всебічного розвитку дітей |
|  |  | 1.3. Впровадження основних напрямів просвітницької діяльності для дівчаток, підлітків, молодих жінок з питань здорового способу життя та підготовки до планування вагітності. Проведення лекцій, розміщення інформації, соціальної реклами на інтернет-сайтах, скриньок запитань-відповідей у закладах освіти. Створення і розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів для дівчаток, учнівської та студентської молоді з питань збереження репродуктивного здоров’я, профілактики інфекцій, що передаються статевим щляхом, TORCH-інфекції та ВІЛ-інфекції (листівки, буклети, плакати тощо), а також відповідального ставлення до створення сім’ї. Відновлення роботи «Школи відповідального батьківства». Проведення лекцій для підготовки вагітних та партнерів до пологів. Створення групи для надання допомоги післяпологовому періоді з підтримки грудного вигодовування. | 2026-2028 роки | КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» | - | - | - | - | - | Збільшення рівня поінформованості молоді та жіночого населення щодо репродуктивного та статевого здоров’я, сприяння веденню здорового способу життя. Збільшення відсотка нормальних пологів та забезпечення тривалого грудного вигодовування новонародженим. |
| 2. | Підтримка соціально-вразливих категорій сімей | 1.Забезпечення прав багатодітних сімей Нововолинської міської територіальної громади на пільги, визначені чинним законодавством, зокрема, шляхом видачі бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики | - | - | - | - | - | Забезпечення багатодітних сімей правом на пільги згідно з вимогами чинного законодавства |
| 3. | Забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів та установ, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | 3.1. Забезпечення розгляду питань із запобігання та протидії домашньому насильству на засіданнях Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми | 2026-2028 роки | Члени координаційної ради | - | - | - |  | - | Забезпечення міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. |
|  |  | 3.2. Забезпечення реалізації програми для кривдників | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики | - | - | - | - | - | Сприяння засвоєння кривдником моделі сімейного життя на засадах гендерної рівності, взаєморозуміння,взаємоповаги |
|  |  | 3.3.Забезпечення реалізації програми для постраждалих від насильства | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики | - | - | - | - | - | Забезпечення комплексної підтримки та соціально-психологічної реабілітації постраждалих осіб |
|  |  | 3.4. Забезпечення системної роботи щодо ведення обліку кривдників | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області |  |  |  |  |  | Приймає повідомлення про направлення особи для проходження програм для кривдників. Ведення реєстру обліку повідомлень про кривдників, заяв кривдників на проходження корекційної програми |
|  |  | 3.5. Індивідуальне виконання корекційної програми для кривдників | 2026-2028 роки | Нововолинський міський центр соціальних служб | - | - | - | - | - | Формування у кривдника відповідального ставлення до власної поведінки та її наслідків для себе та оточуючих |
|  |  | 3.6. Індивідуальне виконання програми для постраждалих від насильства | 2026-2028 роки | Нововолинський міський центр соціальних служб | - | - | - | - | - | Подолання наслідків насильства, відновлення психологічної рівноваги, формування навичок безпечної поведінки |
| 4. | Підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки. | 4.1.Оприлюднення даних про суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та забезпечення доступу до даної інформації | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, Нововолинський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей, Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, КНП «Нововолинський центр ПМСД» | - | - | - | - | - | Надання доступної інформації мешканцям |
|  |  | 4.2.Проведення скоординованих інформаційно-просвітницьких кампаній для усіх верств населення (діти, молодь,особи з інвалідністю, особи похилого віку, ВПО, учасники АТО/ООС та члени їх родин, інші соціальні групи), спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, Нововолинський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей, Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, КНП «Нововолинський центр ПМСД» | - | - | - | - | - | Забезпечення ефективного інформування населення про прояви насильства та види допомоги постраждалим особам |
| . |  | 4.3. Проведення –заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, Нововолинський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей, управління освіти, Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області | - | - | - | - | - | Посилення обізнаності широких верств населення громади з проблематики домашнього насильства, створення запобіжних і захисних механізмів боротьби з усіма формами насильства |
| 5. | Надання допомоги та захисту постраждалим особам. Забезпечення діяльності Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. | 5.1.Забезпечення своєчасного виявлення та охоплення якісними соціальними послугами осіб та сімей вразливих категорій, насамперед сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, Нововолинський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей, Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, КНП «Нововолинський центр ПМСД» | - | - | - | - | - | Забезпечення отримання соціальних послуг сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах |
|  |  | 5.2.Забезпечення діяльності мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 2026-2028 роки | Нововолинський міський центр соціальних служб, управління соціальної політики | - | - | - | - | - | Надання соціально-психологічної допомоги та підтримки постраждалим особам |
| 6. | Підвищення рівня усвідомлення проблеми торгівлі людьми, сприяння само ідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення | 6.1.Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, акцій, тощо із залученням громадських організацій, засобів масової інформації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми (зокрема, до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми), тощо | 2026-2028 роки | Нововолинське управління Володимир-Волинської філії ВОЦЗ, Нововолинський міський центр соціальних служб, управління соціальної політики | - | - | - | - | - | Зростання кількості обізнаних та само ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі людьми |
|  |  | 6.2.Виготовлення, розміщення та поширення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми | 2026-2028 роки | Нововолинський міський центр соціальних служб, управління соціальної політики | - | - | - | - | - | Підвищення рівня поінформованості населення щодо ризиків потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, можливостей їх уникнення та отримання допомоги |
| 7. | Підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у громадян навичок безпечної поведінки | 7.1.Проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми серед учасників освітнього процесу та по шукачів роботи | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, Нововолинський міський центр соціальних служб, заклади освіти, Нововолинське управління Володимир-Волинської філії ВОЦЗ | - | - | - | - | - | Формування уміння об’єктивно оцінювати суспільні небезпеки у здобувачів освіти та по шукачів роботи |
|  |  | 7.2.Розмішення на сайті Нововолинської міської територіальної громади, мережі Фейсбук інформації з питань попередження потрапляння в ситуацію торгівлі людьми,поширення інформації про роботу Національної дитячої гарячої лінії з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, заклади освіти, Нововолинський міський центр соціальних служб, служба у справах дітей, Нововолинське управління Володимир-Волинської філії ВОЦЗ,Відділення поліції № 1(м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності проведення просвітницьких заходів серед дітей та молоді щодо протидії торгівлі людьми |
| 8. | Посилення інституційного механізму утвердження гендерної рівності | 8.1.Забезпечення розгляду питань з гендерної проблематики на засіданнях Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми Нововолинської міської територіальної громади | 2026-2028 роки | Члени Координаційної ради | - | - | - | - | - | Удосконалення механізму міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з утвердження гендерної рівності |
| 9. | Формування гендерної компетентності представників різних сфер суспільства | 9.1.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед пошукачів роботи та роботодавців з питань подолання гендерних стереотипів та попередження дискримінації за ознакою статі в сфері зайнятості та праці, крім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, Нововолинське управління Володимир-Волинської філії ВОЦЗ | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення та роботодавців з питань попередження дискримінації за ознакою статі, рівності співробітників у сфері праці |
|  |  | 9.2.Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, освітніх, культурно-мистецьких заходів, зокрема, виготовлення та розміщення інформаційної продукції з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів та протидії дискримінації за ознакою статі | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, Нововолинське управління Володимир-Волинської філії ВОЦЗ, Нововолинський міський центр соціальних служб, відділ культури, управління освіти | - | - | - | - | - | Подолання гендерних стереотипних уявлень, підвищення рівня правової обізнаності та мотивування до громадської активності |
|  |  | 9.3. Проведення виховних заходів (акцій, інформаційних годин, квестів), спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури толерантності та гендерної рівності | 2026-2028 роки | Управління соціальної політики, Нововолинське управління Володимир-Волинської філії ВОЦЗ, Нововолинський міський центр соціальних служб, управління освіти | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності молоді з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |

Начальник управління соціальної політики                                                                                                Валентина  ЖУРАВСЬКА