Щорічний звіт про результати виконання

Цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 рр.

(назва  програми)

за 2024 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:	 23.12.2020 № 2/38,  29.05.2024 № 32/6, 25.07.2024 № 34/4, 24.12.2024 № 41/10.

Відповідальний виконавець Програми Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради

Строк реалізації Програми:  до 31.12.2025 року

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Збільшення кількості дітей громади, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку | КПКВК 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 50,0 | 17,2 | 34 | Виконано частково відповідно до потреби у перевезенні дітей |
|  |  | Забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на умовах співфінансування з бюджету громади | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 115,0 | - | - | Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам не надходила. Табори у Волинській області не функціонували у зв’язку з воєнним станом та відсутністю укриття. |
|  |  |  | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 115,0 | - | - | Так як кошти субвенції обласного бюджету не надходили на умовах спів фінансування, то не виділялись кошти з бюджету громади. |
|  |  | Організація відпочинку дітей шкільного віку в таборах відпочинку (з денним перебуванням) | Управління освіти | 750,0 | - | - | Табори з денним перебуванням не проводились, а проводилось активне дозвілля при закладах загальної середньої освіти (без гарячого харчування). |
|  |  | Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Прикордонник» | Управління освіти | 3400,0 | - | - | Оздоровлення в ПДЗОВ «Прикордонник» не проводилось у зв’язку з воєнним станом та відсутністю укриття. |
|  |  | Інші джерела, передбачені на оздоровлення та відпочинок дітей |  | 725,0 | - | - | Інші кошти, не заборонені чинним законодавством України, на організацію оздоровлення та відпочинку дітей не надходили. |
|  | Всього виділено коштів у 2024 році |  |  | 50,0 | 17,2 | 34 |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість перевезень дітей шкільного віку на оздоровлення та відпочинок в межах України | Штук | 10 | 3 | Перевезення інших дітей здійснювалось за рахунок коштів батьків | Перевезення інших дітей здійснювалось за рахунок коштів батьків та інших організацій |

Начальник                                                                                                                                                 Валентина ЖУРАВСЬКА