Додаток 4

до Порядку розроблення та

виконання програм міської

територіальної громади

(пункт 4 розділу VІ)

Щорічний звіт про результати виконання

Програми розвитку культури

Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

(назва  програми)

за 2024 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

-рішенням міської ради від 30 травня 2023 року №22/27

- рішення міської ради від 25 липня 2024 року №34/7

- рішення міської ради від 20 вересня 2024 року №36/11

- рішення міської ради від 08  листопада 2024 року №39/3

- рішення міської ради від 06 грудня 2024 року №40/2

- рішення міської ради від 24 грудня 2024 року №41/6

Відповідальний виконавець Програми               Відділ культури Нововолинської міської ради Волинської області

Строк реалізації Програми                                   2023-2025 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Вико-навці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 «Переосмислення»/зміна формату роботи                   Створення каталогу об»єктів                  Історичний                      80,0                                      80,0                                 100,0         виконано, оформлено облікову

окремих інституцій культурної сфери, заходи на       культурної спадщини  та їх                     музей                                                                                                                                         документацію на об»єкт куль

створення загального культурного середовища         ознакува ння

Організація і проведення заходів

бібліотечними установами                          бібліотеки                   35,0                                       35,0                                 100,0               виконано, поповнено

бібліотечні фонди книгами

2  Організувати надання іноваційних та унікальних        Створення належних умов праці              школа мистецтв            43,0                                     42,9                                    99,8           виконано, придбано

послуг у сфері культури згідно із затвердженими         праці                                                                                                                                                                                                                 комп»ютерну техніку

переліками за кошти бюджету та на платній основі

3. Підвищення іміджу дитячих творчих колективів                                                                                  школа мистецтв       20,0                                       20,0                             100,0        виконано, проведено звіт школи

та окремих виконавців.                                                    Підтримка творчих  дітей.Створення                                                                                                                                                                                     придбано енергозберігаючі LED  лампи

належних умов для  розвитку

дитячих талантів,    проведення творчого

звіту школи мистецтв

4. Організувати та забезпечити проведення культурно- Організація та проведення заходів            бібліотека                  40,0                                           40,0                               100,0         виконано, проведено майстерклас

Масових заходів у всіх населених пунктах громади     державного значення, загально-               музей                        55,0                                            47,8                                86,9         виконано, придбано сувенірну

мистецьких заходів до Дня міста, Дня                                                                                                                                                   продукцію, банер, тканину

селища Благодатне, Дні сіл громади       клуби                        218,0                                         122,0                              56,0        виконано частково (оплата

аніматорам, призи, сувеніри,

декорації до новорічно-різдвяних свят

тощо), що пов»язано із воєнним станом

клуби                         109,0                                        108,2                               99,3         сценічні костюми ,комп»ю-

терну техніку

5  . Розробити комунікаційну стратегію громади               Модернізація, створення               музей                                   41,0                                          40,9                             99,8   виконано, придбано комп»ютерну

(офіційний сайт, брендинг, позиціювання,                    та сучасних комунікаційних         централізована                                                                                                                техніку

культурний наратив) на міжнародному,                               сервісів для закладів культури       бухгалтерія                         27,0                                               27,0                          100,0%   виконано, придбано нотбук

всеукраїнському, обласному рівнях,                                    громади                                                                                                                                                                                            для медійника

локальному (на рівні громади).

4 Створити умови для отримання якісних                         Поточний ремонт обладнання міського парку

та доступних культурних послуг за місцем                    культури і відпочинку,облаштування простору

проживання                                                                       відпочинку, забезпечення функціонування та

експлуатації атракціонів                          парк культури            362,5                                          362,3                              99,9       виконано, відремонтовано

атракціони, відкрито парк для відвідувачів

РАЗОМ                                                      1030,5                                        926,1

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1      Бібліотечний фонд                          тис.грн.                   1867,7                                                       1918,0                                                                                                         Придбано книги за рахунок

місцевого бюджету на 35,0тис.грн

2           Кількість книговидач                                           од                             181000                                                     168439                                                                                                       поповнено бібліотечні фонди

новими книгами

3           Кількість проведених виставок у музеї              од                             20                                                             15                                                                                                            проведення заходів популяризації

мистецьких виставок місцевих умільців

4          Кількість екскурсій у музеї                                   од                            135                                                            132                                                                                                  заходи по залученню громадян до

надбань національної істрико-культурної спадщини

5          Кількість відвідувачів                                           осіб                           50500                                                      34017                                                                        заходи клубних установ обмежені ,у зв»язку із

повітряними тривогами, воєнним станом

6           Кількість заходів                                                 од                                 250                                                          245                                                                        жалобні дні та скасування заходів у зв»язку із

похованням загиблих за рахунок проведення

7           Кількість учнів усього                                        осіб                              426                                                         437                                                           реалізація права підростаючого покоління на мистецьку освіту

8           Кількість учнів,звільнених від плати

за навчання                                                         осіб                                187                                                        206                                                               збільшення кількості учнів пільгових категорій

9.          Кількість рахунків на одного працівника         од                                  8                                                           16                                                                  в зв»язку із фінансовою автономією закладів кудьтури

10.        Охоплення установ культури бухгалтерськими                                                                                                                                                                        бухгалтерський облік иедеться бухгалтером у кожній

та фінансовими послуга                                     %                                    100,0                                                     100,0                                                             установі, провідний економіст централізованої бухгалтерії

обслуговує особові рахунки підвідомчих установ при

фінансуванні

11.       Динаміка витрат для фінансової підтримки                                                                                                                                                                               за рахунок коштів фінансової підтримки, проведено

парку культури і відпочинку в поточному                                                                                                                                                                                 благоустрій у парку-замінено 170м паркану, придбано

році у порівнянні із фактичним показником                                                                                                                                                                              фарбу для фарбування атракціонів «Клоун» та «Олені»

минулого року                                                        %                             64,9                                                       64,9

Начальник                                                                                                               Катерина ЧУШКІНА

Провідний економіст                                                                                             Ольга ШЕНЬ