Пояснююча записка

до проєкту рішення «Про хід виконання у 2024 році

Програми розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Нововолинської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки»

Рішенням міської ради  від 22 грудня 2021 року № 10/20 затверджено «Програму розвитку і підтримки комунальних закладів охорони здоров’я  міста Нововолинська на 2022- 2025 роки».

У 2024 році по внесених змінах  по Програмі  затверджено кошти в сумі -27 579,9 тис. грн, використано – 26 778,1 тис. грн.

По додатку 1 «Обсяги фінансування програми Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня на 2022-2025 роки» у 2024 році затверджено кошти в сумі 22 013,0 тис. грн, використано - 21 338,7 тис. грн.

По додатку 2 «Обсяги фінансування програми Комунального некомерційного підприємства «Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги Нововолинської міської ради Волинської області» на 2022-2025 роки» у 2024 році затверджено кошти в сумі 2 951,9 тис. грн, використано - 2 888,0 тис. грн.

По додатку 3 «Обсяги фінансування програми Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» на 2022-2025 роки» у 2024 році затверджено кошти в сумі 2 615,0 тис. грн, використано - 2 551,4 тис. грн.

Директор КНП «НЦМЛ» 	Олег ШИПЕЛИК

Головний лікар КНП «НЦПМСД» 	Ольга ПОПІКА

Т.в.о. головного лікаря КНП «НМСП» 	Василь РИШИТЮК