Щорічний звіт про результати виконання

Цільова програма соціального захисту населення на 2021 – 2025рр.

(назва  програми)

за 2024 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:	 від 19.03.2024 № 30/20, від 25.07.2024 № 34/5, від 20.09.2024 № 36/10, від 08.11.2024 № 39/5, від 06.12.2024 № 40/5, від 24.12.2024 № 41/8.

Відповідальний виконавець Програми: Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради

Строк реалізації Програми:  до 31.12.2025 року

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст Заходів | Виконавці | Річний обсяг фінансування визначений програмою на звітний період, тис. грн | Фактичні видатки у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вирішення основних проблем соціального захисту громадян міської територіальної громади, зменшення соціальної напруги серед населення у зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією в країні | КПКВК 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» Зубопротезування пільгової категорії населення. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 450,0 | 449,4 | 100 | Виконано. Забезпечено безоплатним зубопротезуванням пільгові категорії населення. |
| 2. | Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян. | КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» Відшкодування пільг Волинській філії ПАТ «Укртелеком» за надані телекомунікаційні послуги пільговій категорії осіб. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 12,2 | 10,5 | 86 | У зв’язку із зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів |
| 3. | Забезпечення компенсаційними виплатами на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. | КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» Компенсація витрат перевізникам автотранспортом за пільговий проїзд окремих категорій населення | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 6 334,0 | 6 333,9 | 100 | Виконано. Компенсовано витрати автомобільних перевізників. |
| 4. | Забезпечення виплати соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. | КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 1590,0 | 1579,3 | 99 | У зв'язку із зменшенням кількості звернень |
| 5. | Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг | КПКВК 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг» Надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, електричної енергії членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) та членам сімей зниклих безвісти в зоні ООС(АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 1 022,0 | 1 022,0 | 100 | Виконано. |
| 6. | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю, шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям | КПКВК 0813192 ««Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 250,0 | 235,0 | 94 | Громадська організація «Спілка шахтарів-інвалідів праці Волині» кошти не використала |
| 7. | Забезпечити максимально можливе нарахування і виплату допомог громадянам | КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 7.1. Матеріальна допомога громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 728,0 | 703,0 | 97 | У зв’язку із зменшенням кількості звернень |
|  |  | 7.2. Матеріальна допомога за ініціативи депутатів | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 272,0 | 269,0 | 99 | Виконано |
|  |  | 7.3 Допомога на поховання непрацюючих громадян. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 33,0 | 32,0 | 97 | Зменшився показник смертності непрацюючих громадян. |
|  |  | 7.4. Матеріальна допомога сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України, а також сім’ї особи, смерть якої настала під час Революції Гідності | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 354,0 1041,6 | 354,0 1002,3 | 100 96 | Виконано У зв’язку із зменшенням кількості звернень |
|  |  | 7.5. Матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, які опинилися в складних життєвих обставинах (в т.ч. поранення, зниклі безвісти та ін..) та сім'ям померлих інвалідів ООС(АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 414,0 | 412,0 | 99 | У зв’язку із зменшенням кількості звернень |
|  |  | 7.6. Фінансова допомога сім’ям, члени яких загинули в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України на виготовлення та встановлення надмогильних пам’ятників. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 230,0 | 225,0 | 98 | У зв’язку із зменшенням кількості звернень |
|  |  | 7.7. Фінансова підтримка сім’ям, члени яких загинули в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України, для проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 45,0 | 45,0 | 100 | Виконано |
|  |  | 7.8. Відшкодування за виготовлення документації із землеустрою для деяких пільгових категорій населення. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7.9. Матеріальна допомога особам з трансплантованими органами | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7.10. Відшкодування ВУКГ витрат на поховання померлих одиноких громадян, які не мають дітей чи інших осіб, згідно із законом які зобов’язані їх утримувати, бездомних осіб та громадян, особа яких не встановлена. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 37,0 | 20,6 | 56 | У зв’язку із зменшенням кількості звернень Відшкодовано ВУКГ витрати на поховання. |
|  |  | 7.11. Відшкодування ВУКГ витрат на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 633,3 | 633,3 | 100 | Виконано Відшкодовано ВУКГ витрати на поховання |
|  |  | 7.12. Щомісячна виплата ветеранам ОУН-УПА. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 24,0 | 21,6 | 90 | Збільшився показник смертності ветеранів ОУН-УПА |
|  |  | 7.13. Щомісячна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій, які досягли 90-річного віку. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 1,2 | 1,2 | 100 | Виконано. Забезпечено щомісячну виплату. |
|  |  | 7.14.Часткова грошова компенсація (відшкодування витрат) на встановлення системи індивідуального опалення. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7.15. Фінансова підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, які загинули у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 6,2 | 6,2 | 100 | Виконано |
|  |  | 7.16. Відшкодування за відпочинок та оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (дружин з дітьми) | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 179,7 | 178,2 | 99 | Виконано |
|  |  | 7.17.Адресна грошова допомога на придбання твердого палива членам сімей загиблих військовослужбовців, членам сімей зниклих безвісти військовослужбовців в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України та членам сімей військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 28,0 | 3,5 | 13 | У зв'язку із зменшенням кількості звернень |
|  |  | 7.18. Матеріальна допомога до дня народження та Дня знань дітей загиблих (померлих) військовослужбовців в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України та дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 206,0 | 206,0 | 100 | Виконано |
|  |  | 7.19. Відшкодування ВУКГ витрат на виготовлення та встановлення надмогильних пам’ятників окремим категоріям громадян. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 25,0 | 25,0 | 100 | Виконано |
|  |  | 7.2. Забезпечення продуктовими наборами окремих категорій соціально незахищених громадян | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7.3. Відшкодування витрат від виготовлення електронних квитків для пільгових категорій населення на проїзд автомобільним транспортом | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Забезпечити максимально можливе нарахування і виплату допомог громадянам | КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Відшкодування витрат на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внас-лідок Чорнобильської катастрофи | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 100,0 | 100,0 | 100 | Виконано |
|  |  | Поштові витрати на доставку допомог. | Управління соціальної та ветеранської політики Нововолинської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всього |  |  | 14016,2 | 13868,0 | 99 |  |

Виконання показників результативності Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість пільгових зубопротезувань | Осіб | 90 | 102 |  | Комунікація між управлінням соціальної та ветеранської політики та КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка». |
| 2. | Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку | Осіб | 11 | 10 | У зв’язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг,а саме відключення абонентами стаціонарних телефонів | Проводилась регулярна роз’яснювальна робота |
| 3. | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | Штук | 4 | 4 |  | Укладені договори на відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян |
| 4. | Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | Осіб | 55 | 55 |  | Забезпечено виплату компенсації |
| 5. | Кількість отримувачів пільгових послуг | Осіб | 170 | 170 |  | Забезпечено надання адресної грошової допомоги |
| 6. | Кількість громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю | Штук | 4 | 4 |  | На підставі звернень громадських організацій |
| 7. | Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю | Штук | 10 | 8 | Громадська організація «Спілка шахтарів-інвалідів праці Волині» кошти не використала | Проведено роз’яснювальну роботу |
| 8. | Кількість одержувачів матеріальної допомоги, які опинились в складних життєвих обставинах, кількість звернень до депутатів, кількість звернень на поховання непрацюючим громадянам, кількість сімей військовослужбовців, які потребують матеріальної допомоги, кількість сімей, члени яких загинули в зоні ООС (АТО) та у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України, кількість звернень за допомогою сімей ВПО, зниклих безвісти, кількість членів сімей загиблих, які потребують відпочинку та оздоровлення, проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях | Осіб | 996 | 1168 |  | Постійно проводилася робота з сім’ями загиблих (померлих) військовослужбовців, сім’ями зниклих безвісти щодо надання матеріальної допомоги, передбаченої Програмою. |
| 9. | Кількість отримувачів пільг на медичне обслуговування | Осіб | 39 | 39 |  | Проведено роз’яснювальну роботу |

Начальник  управління соціальної 															   та ветеранської політики                                                                                                                         Валентина ЖУРАВСЬКА