Додаток 1

до Програми розвитку культури Нововолинської територіальної громади на 2023–2025 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку культури

Нововолинської територіальної громади на 2023–2025 роки

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Роки виконання Програми |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 3021,3 | 1030,5 | 7504 | 11555,8 |
| - коштів бюджету громади | 2116,3 | 1030,5 | 7504 | 10650,8 |
| - коштів інших джерел | 905,0 | - | - | 905,0 |

Катерина ЧУШКІНА (0982862796)

Додаток 2

до Програми розвитку культури

Нововолинської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

Програми розвитку культури Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

| Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконанн я | Фінансування |  | Результати, індикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн |  |
| Ціль 1: Підвищення інституційної спроможності, кадрово-методичного та технічного потенціалу, модернізація інфраструктури культурної сфери Нововолинської громади; створення умов для залучення бюджетного та грантового фінансування, коштів соціально відповідального бізнесу; розвитку спецфондів. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Провести аналіз та вивчення можливостей, переліку послуг, | 1.1.1. Проведення аналізу послуг, залучення цільових груп, інноваційності послуг та кадрового забезпечення. | Відділ культури | 2023 р |  | Не потребує фінансування | Формування нового переліку послуг відповідно до культурних потреб цільових груп. Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг удвічі. |
| цільових груп, інноваційної |  |  |  |  |  |  |
| складової, кадрового забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| та фінансово-матеріального |  |  |  |  |  |  |
| забезпечення установ культурної |  |  |  |  |  |  |
| сфери Нововолинської громади; аналіз доцільності функціонування культурних установ приєднаних громад через аналіз якості та кількості культурних послуг, що надаються; проаналізувати відповідність діяльності установ культури до новітніх тенденцій у |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2.Аналіз якості та кількості культурних послуг, що надаються в закладах культури приєднаних населених пунктів. | Відділ культури | 2023 р |  | Не потребує фінансування | Проведення інвентаризації, вироблення пропозиції щодо перепрофілювання 20% клубних установ установ. |
|  | 1.1.3. Проаналізувати відповідність діяльності установ культури до новітніх тенденцій у цільовій сфері. | Відділ культури | 2023 р |  | Не потребує фінансування | Зміна концепції (переосмислення) роботи усіх закладів культури. |
| сфері; провести аналіз приміщень |  |  |  |  |  |  |
| закладів культури з метою ефективного їх використання; | 1.1.4. Провести аналіз приміщень закладів культури з метою ефективного їх використання. | Відділ культури | 2023 р |  | Не потребує фінансування | Покращення рівня надання культурних послуг удвічі. |
| забезпечити створення умов для |  |  |  |  |  |  |
| вільного доступу до закладів |  |  |  |  |  |  |
| культури. |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.1. Проведення аналізу забезпечення умовами вільного доступу до закладів культури для представників усіх цільових груп, створення доступних умов для людей з інклюзією | Керівники закладів культури | 2023 р. |  | Не потребує фінансування | Забезпечення умовами вільного доступу до закладів культури для представників усіх цільових груп на 100%. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. На основі проведеного аналізу та Програми розвитку культури громади розробити Програми розвитку культурних установ; актуалізувати показники ефективності роботи; сформувати нові критерії звітності; сформувати умови для забезпечення фінансової самостійності закладів культури та впровадження проєктного фінансування. | 1.2. Розробка програми розвитку культурних установ | Відділ культури, керівники закладів культури | 2024 р. |  | Не потребує фінансування | Впровадження фінансової автономності закладів культури та ефективного використання коштів. |
| 1.3. Організовувати навчання для підвищення кваліфікації працівників культурної сфери за участі місцевих та запрошених експертів, обмін досвідом із зарубіжними партнерами. | 1.3.Організація навчальних заходів; участь працівників культури у грантових програмах із професійних обмінів тощо. | Відділ культури спільно з Волинським обласним науково-методичн им центром та управлінням культури, з питань релігій та національностей Волинської ОДА | 2023 – 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | . В межах кошторисних призначень 2023р.- 20,0 | Підвищення професійного рівня працівників культурної сфери, покращення якості надання культурних послуг |
| 1.4. Забезпечити кадровий резерв через створення бази даних осіб, організацій, групових та індивідуальних неформальних ініціатив, які працюють у сфері культури громади. | 1.4.1. Створення актуальної бази даних кадрового резерву. | Відділ культури | 2023 р. |  | Не потребує фінансування | Створена база даних осіб, організацій, групових та індивідуальних неформальних ініціатив, які працюють у сфері культури громади, котра буде щорічно оновлюватись |

|  | 1.4.2.Організація співпраці з ВНЗ щодо стажування студентів у культурних установах громади, залучення студентів культурно-просвітницьких спеціальностей до організації літніх таборів в закладах культури. | Відділ культури | 2023-2025 рр. |  | Не потребує фінансування | Укладені договори, меморандуми співпраці з ВНЗ, покращення якості надання культурних послуг завдяки молодим спеціалістам та розширення спектру надання культурних послуг удвічі. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. «Переосмислення»/зміна формату роботи окремих інституцій культурної сфери; заходи на створення загального культурного середовища. | 1.5.1.Трансформація клубних закладів та закладів культури сіл у сучасні осередки культури та центри активності громадян. | Відділ культури | 2024-2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Створення сучасного креативного простору/ів для творчого розвитку дітей, молоді та дорослих. Збільшення кількості закладів з покращеною інфраструктурою, кількості культурних послуг та їх отримувачів |
|  | 1.5.2. Трансформація бібліотечних закладів у сучасні центри інформації та громадської активності. | Відділ культури, бібліотечні установи | 2023– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Створення сучасної міської публічної бібліотеки з філіями, центрами інформації та громадської активності, які збільшать відвідування громадян удвічі і будуть доступними для різних цільових аудиторій. |
|  | 1.5.3.Організація та проведення заходів бібліотечними установами, поповнення бібліотечних фондів. | Бібліотечні установи | 2023– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2023р.- 50.0тис 2024р.-35,0тис 2025р.-200,0тис. | Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг. Розширення цільових аудиторій. |
|  | 1.5.4. Облаштування громадських просторів та нових виставкових площ в громаді: |  |  |  |  |  |
|  | Музейний дворик для проведення заходів під відкритим небом (земельна ділянка за примішенням історичного музею) | Відділ культури, історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади | 2024 р. – 0тис. 2025 р. – 150 тис. | Створення сучасного громадського простору та виставкової площі, що дасть змогу збільшити проведення культурних заходів удвічі. |
|  | Сучасна нова виставкова зала в приміщенні міської ради | Відділ культури, історичний музей | 2025 р. | бюджет громади/ грантові кошти | В межах кошторисних призначень. | Підняття іміджу міста та збільшення кількості туристів утричі. |

|  | 1.5.5. Реекспозиція існуючих виставкових залів | Відділ культури, історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Збільшення кількісного відвідування історичного музею утричі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5.6. Впровадження проєкту з оцифрування музейних фондів. | Відділ культури, історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Підняття іміджу міста та збільшення відвідуваності музею утричі. |
|  | 1.5.7. Створення каталогу об'єктів культурної спадщини та їх ознакування. | Відділ культури, історичний музей | 2023– 2025 рр. | бюджет громади | 2023 р. – 23,0 тис. 2024 р. - 80 тис. 2025 р. – 127,0 тис. | Підняття іміджу громади та збільшення відвідуваності туристів удвічі. |
|  | 1.5.8. Облаштування громадського простору (скверу) біля Будинку культури селища Благодатне. | Відділ культури, міський палац культури | 2023-2024 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Підняття іміджу громади, створення сучасного громадського простору для проведення заходів під відкритим небом. |
|  | 1.5.10. Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів культури для створення комфортного і безпечного середовища | Відділ культури, заклади культури | 2023 – 2025 рр. | бюджет громади | 2023 р.- 644,5 тис 2024 р.- 0 тис 2025 р.-2000 тис | Покращення матеріально- технічної бази, облаштування укриттів, економія енергоресурсів, підняття іміджу закладів культури, збільшення залученості громадян до проведення культурних заходів утричі, створення осередків громадської активності у кожному закладі культури |
| Ціль 2. Забезпечення культурних потреб та доступу до культурних послуг усіх членів громади. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Провести дослідження рівня задоволення культурних потреб жителів громади, аналіз наявної культурної пропозиції, перспектив розвитку нових мистецьких/культурних напрямів, рівня задоволеності дозвіллєвими пропозиціями; зібрати кількісні та якісні дані щодо наявних проблем і запитів громади; на основі проведеного аналізу формувати заходи на 2024-2025 роки. | Проведення дослідження рівня задоволення цільової аудиторії культурними послугами. | Відділ культури, заклади культури | 2023 – 2024 рр. |  | Не потребує фінансування | Вивчення громадської думки допоможе покращити якість та змінити підходи до надання культурних послуг на 100 %. |

| 2.2.Створити умови для отримання якісних та доступних культурних послуг за місцем проживання. | 2.2.1. На базі Нововолинського міського клубу створити дитячий простір. | Міський палац культури | 2024 р. | бюджет громади | 2024 р.-0 тис | Розширення цільових аудиторій, які отримують культурні послуги, збільшення залучення дітей та підлітків до культурно-мистецьких заходів удвічі. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2. Створити на базі Нововолинського міського клубу ляльковий театр "Друзі". | Міський палац культури | 2024 р. | бюджет громади | 2024 р.-0 тис | Залучення дітей з проблемних сімей до творчості, підняття іміджу міського клубу. |
|  | 2.2.3.Підтримка ініціатив/проєктів бібліотечних та музейної установ щодо створення на їх базі тематичних виставок та експозицій, присвячених відомим жителям громади: -створення виставок; -друк фотокартин тощо. | Історичний музей | 2023- 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг удвічі. залучення бізнесу та громадських організацій до співпраці, створення нових і цікавих виставок та експозицій, відкриття нових імен творчих людей громади. |
|  | 2.2.4 Поточний ремонт обладнання міського парку культури і відпочинку, облаштування простору відпочинку (в тому числі придбання атракціонів), забезпечення функціонування та експлуатації атракціонів | Міський парк культури і відпочинку | 2023р-2025р | Бюджет громади | 2023р.- 779,0тис 2024р.- 362,5тис. 2025р. – 520,0тис.грн | Створення сучасного креативного простору/ів для творчого розвитку дітей, молоді та дорослих. Збільшення кількості закладів з покращеною інфраструктурою, кількості культурних послуг та їх отримувачів |
| 2.3.Організувати надання інноваційних та унікальних послуг у сфері культури згідно із затвердженими переліками за кошти бюджету та на платній основі. | 2.3.1.Організація та проведення у громаді щорічного художнього пленеру. | Історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Підняття іміджу громади, збільшення туристичного потенціалу вдвічі. Створення предметів мистецтва, які збагатять історичний музей та виставки громади, поповнять подарунковий фонд для гостей та офіційних делегацій громади. |
|  | 2.3.2. Організація та проведення у громаді регіонального конкурсу сучасної моди з елементами етностилю. | Відділ культури, історичний музей | 2025 р. | бюджет громади | 2025 р.- 100 тис. | Підняття іміджу громади, збільшення туристичного потенціалу вдвічі. Прищеплення любові учасників і відвідувачів конкурсу до української культури, залучення внутрішньо переміщених осіб до заходу. |
|  | 2.3.3.Облаштування кабінету скульптури, додаткових виставкових площ художнього відділу школи мистецтв в окремому приміщенні | Відділ культури, школа мистецтв | 2025 р. | бюджет громади | 2025 р.- 0 тис. | Створення належних умов для творчості дітей, популяризація мистецтва, дитячих робіт, поява ще однієї туристичної атракції в місті. |
|  | 2.3.4. Облаштування кабінету естрадного вокалу; закупівля переносного музичного обладнання та комп’ютерної техніки | Відділ культури, школа мистецтв | 2023 р.-2024р. | бюджет громади | 2023 р.-198 тис. 2024р. - 43тис. 2025р. – 100тис | Створення належних умов для розвитку дитячих талантів, можливість надання нової культурної послуги . |
| 2.4. Розробити та впровадити механізм надання послуг у сфері культури у партнерстві з ГО, соціальними підприємствами та креативним бізнесом через механізми мікрогрантингу. | 2.4.Впровадити щорічний конкурс підтримки культурних проектів в громаді | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2024- 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Залучення громадських організацій, представників бізнесу до підтримки та проведення культурно-мистецьких заходів. |
| 2.5. Забезпечити організаційну та консультаційну підтримку громадських та бізнес-ініціатив, спрямованих на задоволення культурних послуг жителів громади. | 2.5. Підтримка локальних місцевих культурних заходів, які ініціюють активні громадяни | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023– 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р.- 50,0тис 2024 р.- 0 тис 2025 р.- 50 тис | Допомога в реалізації творчих ініціатив жителів громади, вивчення їх культурних потреб та врахування у подальшому плануванні. Підвищення залученості до проведення культурно-масових заходів удвічі, залучення внутрішньо переміщених осіб. |
| 2.6. Створити умови для креативного розвитку особистості. | 2.6.1.Організація творчих конкурсів для дітей, підтримка обдарованих дітей та молоді громади шляхом створення умов для гармонійного розвитку особистості, творчого, інтелектуального, духовного виховання і самовдосконалення обдарованих дітей,їх соціального захисту та проведення заходів для літніх осіб | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2024– 2025 рр. | бюджет громади | 2024 р. – 0 тис 2025 р. – 80 тис | Збільшення кількості учасників мистецьких творчих змагань удвічі, підвищення їх виконавського рівня, підняття іміджу творчих дітей, стимулювання шляхом виплати премій кращим учням, номінантам конкурсів, фестивалів та викладачам, які їх навчають. залученість до культурного життя громади людей літнього віку. |
|  | 2.6.2.Проведення творчого звіту школи мистецтв та дитячих художніх колективів | Відділ культури, заклади культури | 2024– 2025 рр. | бюджет громади | 2024 р. – 50 тис. 2025 р. – 50 тис. | Підвищення іміджу дитячих творчих колективів та окремих виконавців. Підтримка творчих дітей.. Збільшення удвічі кількості дітей до залучення культурних процесів |
| Ціль 3. Формування сучасного та конкурентного культурного середовища проживання членів громади та туристів. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Організувати та забезпечити проведення культурно-масових заходів у всіх населених пунктах громади. | 3.1.1. Організація та проведення заходів державного значення. | Відділ культури, заклади культури | 2023 –2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. – 50тис 2024 р. – 117тис 2025 р. –170 тис | Виховання поваги мешканців та внутрішньо переміщених осіб до держави, посилення у них почуття патріотизму та відповідальності за долю країни. |
|  | 3.1.2. Організація та проведення загально-мистецьких заходів (концерти, тематичні вечори, тощо), заходів з нагоди ювілейних дат та професійних свят місцевого значення. | Відділ культури, заклади культури | 2023- 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. –200тис 2024 р. –100 тис 2025 р. –150 тис 2023р.-150тис | Вшанування людей, закладів, установ, підприємств, які багато років роблять нашу громаду сучасною, культурною і безпечною. Підняття їх іміджу в громаді. |
|  | 3.1.3. Організація та проведення щорічних культурно-масових заходів/фестивалей до Дня міста, Дня селища Благодатне, Дні сіл громади | Відділ культури, заклади культури | 2023- 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р.- 121,8 тис. 2024 р.- 175 тис. 2025 р.- 1000 тис. 2023р.- 150тис | Вшанування людей, закладів, установ, підприємств, які багато років роблять нашу громаду сучасною, культурною і безпечною. Підняття іміджу громади. |
|  | 3.1.4. Організація та проведення щорічного етнофестивалю культури регіону Прибужжя “Мотане літо” на міському озері. | Відділ культури, заклади культури | 2024- 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2024 р.- 0,0 тис.. 2025 р.-250 тис. | Залучення великої кількості людей до організації та культурно-масового дозвілля, зокрема і внутрішньо переміщених осіб, популяризація культури нашого регіону, підняття іміджу громади, збільшення туристичного потенціалу удвічі. |
|  | 3.1.5.Організація та проведення щорічного молодіжного фестивалю “Urban Fest” | Відділ культури спільно з відділом молоді та спорту, заклади культури | 2023- 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2023 р. – 0 тис 2024 р. – 0 тис 2025 р. –70 тис 2023р.- 100,0 | Залучення молоді до культурного життя громади, підтримка їх ініціатив, впровадження нових культурних послуг синергетичного поєднання спорту та культури. |
| 3.2. Забезпечити участь у культурно-масових заходах представників професійних та аматорських колективів, індивідуальних та колективних творчих ініціатив. | 3.2.1. Сприяння участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та регіональних мистецьких фестивалях і конкурсах | Відділ культури, заклади культури | 2023- 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. – 0 тис 2024 р. – 0 тис 2025 р. – 80 тис 2023р -50,0 | Підтримка та розвиток аматорської творчості, збереження традиційної культури та розвиток сучасного мистецтва. Підняття іміджу громади. |
|  | 3.2.2.Створення нових аматорських колективів та інших творчих формувань | Відділ культури, заклади культури | 2023 –2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. – 0 тис 2024 р. – 0 тис 2025 р. – 70 тис 2023р. – 50,0тис | Збільшення кількості залучення населення до участі у творчих формуваннях та колективах, задоволення їх культурних потреб. Щорічно створювати не менше одного колективу або творчого формування. . |
| 3.4. Підтримати громадські та бізнес-ініціативи щодо розширення культурного громадського простору, нових об'єктів культурної сфери та інше. | 3.3.1.Організація та проведення літературного фестивалю. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023– 2025 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2023 р.- 0,0тис. 2024 р. – 0 тис. 2025 р. – 80 тис. 2023р. – 50,0тис | Створення нових інноваційних культурних продуктів, залучення дітей та молоді до читання, популяризація змістовного сімейного дозвілля за книгою. Підняття іміджу бібліотечних установ. |
|  | 3.3.2. Опитування громадськості щодо створення інтерактивного культурного простору ”Штольня”/”Шахта” як локального чинника туристичної привабливості | Історичний музей | 2023 р. |  | Не потребує фінансування | Матеріали опитування будуть використані для підготовки написання грантового проєкту. |
|  | 3.3.3. Співпраця з колекціонерами Нововолинської громади. | Історичний музей | 2024– 2025 р. | бюджет громади грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Створена база колекціонерів Нововолинської громади, налагоджена з ними співпраця, що дозволить підвищити туристичну привабливість громади удвічі. |
|  | 3.3.4. Розробка комплексної програми популяризації та впровадження велотуризму в громаді. | Історичний музей | 2024– 2025 рр. | бюджет громади грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | 2024 р.- 0 тис. | Виготовлена інтерактивна промопродукція дозволить збільшити туристичний потенціал громади удвічі, поява нової послуги збільшить бюджет історичного музею. |
| 3.5. Організувати участь представників установ культурної сфери громади у всеукраїнських, транскордонних та міжнародних проєктах, спрямованих на покращення культурного середовища громади: провести реконструкцію та відновлення об'єктів, оцифрування та діджиталізацію, переосмислити та трансформувати промислові об'єкти, інновації тощо. | 3.5. Мапування та ознакування культурних установ та культурних “родзинок” для мешканців та гостей громади. | Відділ культури, заклади культури | 2024- 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2024 р.- 0 тис. 2025 р.-25 тис. | Підняття іміджу громади, інтерактивна промоція дозволить підвищити туристичну привабливість культурних об'єктів громади, про які дізнається велика кількість людей не лише в Україні , а й за її межами. |
| 3.6. Забезпечити умови для формування професійного середовища для креативних підприємців, заохотити їх до впровадження інновацій та технологій; проведення іміджевих подій для міста. | 3.6.1. Організація та проведення щорічного Різдвяного марафону. | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. | Бюджет громади/ Інші кошти | 2023 р.-0 тис 2024 р.-0 тис 2025 р.- 70 тис 2023р. – 50,0тис | Створення нових інноваційних культурних продуктів, організація інтерактивного змістовного сімейного дозвілля. Популяризація благодійності і свята Різдва у значенні кожної людини, залучення до різдвяних заходів внутрішньо переміщених осіб. |
|  | 3.6.2. Розробка та впровадження туристичних маршрутів спільно з сусідніми громадами, туристичними організаціями, клубами, приватними операторами. | Історичний музей | 2023 - 2025 рр. | Бюджет громади/ Інші кошти | 2023 р.- 0 тис. 2024 р.- 0 тис 2025 р.- 10 тис 2023р. – 50,0тис | Розробка інтерактивних карт дозволить туристам краще орієнтуватись у розташуванні туристичних об’єктів у громаді, почуватись впевненіше, не блукати, первинна інформація зацікавить їх, що збільшить потік туристів удвічі. |
|  | 3.6.3. Популяризація агротуризму, сільського туризму, екотуризму, зеленого туризму. | Історичний музей | 2023 - 2025 рр. | Бюджет громади/ Інші кошти | 2023 р.-0 тис. 2024 р.-0 тис 2025 р.-20 тис 2023р. – 100,0тис | Виготовлені інтерактивні матеріали дозволять привабити туристів удвічі, як вітчизняних, так і зарубіжних. Підвищення іміджу громади, залучення додаткових коштів на розвиток громади. |
| 3.7. Розвивати інклюзивне культурне середовище направлене на створення рівного доступу для людей з інвалідністю до можливостей культурного розвитку та самовираження, зменшення та усунення бар’єрів і перешкод, які можуть призвести до виключення людей з культурного простору. | 3.7.1.Підтримка культурних ініціатив та проєктів організацій, що працюють з громадянами з інвалідністю. | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. | Бюджет громади | 2023 р.- 0 тис 2024 р.- 0 тис 2025 р. -20 тис | Часткове задоволення культурних потреб людей з інвалідністю, підтримка їх ініціатив. |
|  | 3.7.2. Створення умов та забезпечення доступності всіх закладів культури, об'єктів культури та заходів у громаді. | Заклади культури | 2023- 2025 рр. | Бюджет громади | 2023 р.- 0 тис 2024 р.- 0 тис. 2025 р.-2000 тис. | Забезпечення доступності до приміщень та місць проведення культурних заходів для людей з інвалідністю на 100%. |
| Ціль 4. Забезпечення участі та представлення культурного життя громади на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Організувати та підтримати проведення у громаді первинних відборів до участі у творчих конкурсах та змаганнях обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнів. | 4.1.1. Налагодження нових та розвиток наявних партнерств. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023– 2025 рр. | Бюджет громади Інші кошти | 2023р. – 90,0тис | Промоція культурного потенціалу громади за кордоном, налагодження міжнародних контактів у сфері культури, активізація міжкультурного діалогу. Збільшення кількості укладених угод про співпрацю, кількості творчих обмінів, що підвищить якість надання культурних послуг. |
|  | 4.1.2. Участь творчих колективів та діячів галузі культури і мистецтва у міжнародних культурно-мистецьких заходах, конкурсах та фестивалях за кордоном. | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. | бюджет громади інші кошти | 2023 р. – 0 тис 2024 р. – 0 тис 2025 р. – 100 тис 2023р. – 20,0тис. | Промоція культурного потенціалу громади на обласному та всеукраїнському рівнях, налагодження творчих контактів у сфері культури, активізація міжрегіонального діалогу та обміну творчими здобутками. |
|  | 4.1.3. Організація фінансової та організаційно-методичної підтримки індивідуальної та колективної участі представників громади в обласних, регіональних та всеукраїнських творчих конкурсах та змаганнях | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. | бюджет громади/ грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Промоція культурного потенціалу громади на обласному та всеукраїнському рівнях, налагодження творчих контактів у сфері культури, активізація міжрегіонального діалогу та обміну творчими здобутками, підвищення іміджу громади.. |
| 4.2. Підтримати участь професійних та аматорських колективів та індивідуальних учасників у культурно-масових заходах та творчих конкурсах і змаганнях за межами громади, зокрема у заходах іноземних громад-партнерів. | 4.2. Участь творчих колективів та сольних виконавців у фестивалях, конкурсах, творчих звітах в сусідніх громадах, в м. Луцьку та інших громадах України. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023 – 2025 рр. | бюджет громади/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Промоція місцевої культури. Налагодження партнерських культурних зв’язків. Залучення позабюджетного фінансування культурних заходів. Збільшення кількість реалізованих інноваційних заходів. |
| 4.3. Пілотувати й популяризувати нові форми мистецтва, крос-культурні проєкти; орієнтуватися на потреби усіх цільових аудиторій громади. | - Реалізація грантових проєктів в сфері культури. - Забезпечення фінансового внеску до грантових проєктів в сфері культурного співробітництва (за умови участі). | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023 – 2025 рр. | бюджет громади/ грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Розвиток міжнародного співробітництва в сфері культури, активізація міжкультурного діалогу. Збільшення сум залучення грантових коштів у розвиток культури громади. Підняття іміджу громади. |
| 4.4. Підтримувати постраждалих від війни, ВПО, в тому числі митців та культурних діячів. | 4.4.1.Організація та проведення виїзних виступів для бійців ЗСУ (зокрема для 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого) та бійців тероборони. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2023 р. | бюджет громади інші кошти | 2023 р.- 25 тис. | Підтримка бойового духу наших воїнів у воєнний час, долучення до проведення заходів арттерапії, реабілітації та ресоціалізації учасників бойових дій та поранених. |
|  | 4.4.2. Залучення митців та культурних діячів з числа ВПО та постраждалих від воєнних дій до культурного життя громади. | Відділ культури, заклади культури | 2023 - 2025 рр. |  | Не потребує додаткового фінансування | Допомога ВПО до адаптації життя в нових умовах, залучення їх до культурного життя громади. |
| Ціль 5. Комунікація та промоція громади, населених пунктів, закладів культури, громадських ініціатив та ініціатив окремих культурних операторів. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Розробити комунікаційну стратегію громади (офіційний сайт, брендинг, позиціювання, культурний наратив) на міжнародному, всеукраїнському, обласному рівнях, локальному (на рівні громади). | 5.1.1. Модернізація, створення та підтримка сучасних комунікаційних сервісів для закладів культури громади | Відділ культури, заклади культури | 2024 - 2025 рр. | бюджет громади | 2024 р.- 68,0тис. 2025 р. – 12,0тис. | Оперативне висвітлення діяльності закладів культури та інформації щодо культурного процесу в громаді. Підвищення обізнаності мешканців громади та туристів про сферу культури, культурно-масові заходи та можливість отримання інтерактивні культурні послуги. |
|  | 5.1.2. Модернізація розділу культури на сайті міської ради, наповнення її цікавим контентом. | Відділ культури, заклади культури | 2023 р. |  | Не потребує фінансування | Наповнення новим контентом призведе до збільшення кількості залучення жителів громади до культурного життя. Краща обізнаність жителів з культурним життям громади призведе до підняття іміджу культурних закладів. |
|  | 5.1.3. Закупівля технічного обладнання для випуску промоційної продукції: поліграфічної - листівки, календарі, флаєри, буклети, рекламні проспекти, записні книжки тощо та іншої: магніти, екоторбинки, чашки, канцелярське приладдя, кепки, футболки тощо. | Відділ культури. | 2024 р. | бюджет громади | 2024 р. – 0 тис | Закупівля технічного обладнання для випуску промоційної продукції дозволить самим її виготовляти для усіх закладів культури, що дозволить економити на цьому кошти в подальшому і купувати лише витратні матеріали. |
| 5.2. На основі цієї стратегії розробити комунікаційні стратегії окремих закладів культури для збільшення цільової аудиторії, що користується культурними послугами; прописати канали комунікації, методи, індикатори. | 5.2. Створення комунікаційної стратегії закладів культури, презентаційно-промоційних матеріалів закладів культури; розробка та впровадження нових каналів та методів комунікації закладів культури з громадою та туристами. | Відділ культури, заклади культури | 2024 р. |  | Не потребує фінансування | Допоможе у подальшому плануванні розвитку культури в громаді, залученні більшої кількості жителів до культурного життя громади. |
| 5.3. Підвищити цінність культури у суспільному розвитку громади (комунікаційний вимір); окреслити вплив культурних та креативних індустрій на економічний та соціальний розвиток громади. | 5.3. Впровадження сучасних методів просування культурних продуктів. | Відділ культури, заклади культури | 2023 –2025 рр. |  | Не потребує фінансування | Розширення аудиторії споживачів культурних продуктів. Підвищення рівня розуміння цінності культури у суспільному розвитку. |

Марія Душук    0970005601