## Аркуш1
Додаток 2
до Програми розвитку культури
Нововолинської міської територіальної громади
на 2026-2028 роки
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
Програми розвитку культури Нововолинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконання | Фінансування |  | Результати, індикатори
|  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн
Ціль 1: Підвищення інституційної спроможності, кадрово-методичного та технічного потенціалу, модернізація інфраструктури культурної сфери Нововолинської громади; створення умов для залучення бюджетного та грантового фінансування, коштів соціально відповідального бізнесу; розвитку спецфондів.
1.1. Провести аналіз та вивчення можливостей, переліку послуг, цільових груп, інноваційної складової, кадрового забезпечення та фінансово-матеріального забезпечення установ культурної сфери Нововолинської громади; аналіз доцільності функціонування культурних установ приєднаних громад через аналіз якості та кількості культурних послуг, що надаються; проаналізувати відповідність діяльності установ культури до новітніх тенденцій у сфері; провести аналіз приміщень закладів культури з метою ефективного їх використання; забезпечити створення умов для вільного доступу до закладів культури. | 1.1.1. Проведення аналізу послуг, залучення цільових груп, інноваційності послуг та кадрового забезпечення. | Відділ культури | 2026 р |  | Не потребує фінансування | Формування нового переліку послуг відповідно до культурних потреб цільових груп. Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг удвічі.
| 1.1.2.Аналіз якості та кількості культурних послуг, що надаються в закладах культури приєднаних населених пунктів. | Відділ культури | 2026 р |  | Не потребує фінансування | Проведення інвентаризації, вироблення пропозиції щодо перепрофілювання 20% клубних установ установ.
| 1.1.3. Проаналізувати відповідність діяльності установ культури до новітніх тенденцій у цільовій сфері. | Відділ культури | 2026 р |  | Не потребує фінансування | Зміна концепції (переосмислення) роботи усіх закладів культури.
| 1.1.4. Провести аналіз приміщень закладів культури з метою ефективного їх використання. | Відділ культури | 2026 р |  | Не потребує фінансування | Покращення рівня надання культурних послуг удвічі.
| 1.1.5. Проведення аналізу забезпечення умовами вільного доступу до закладів культури для представників усіх цільових груп, створення доступних умов для людей з інклюзією | Керівники закладів культури | 2026 р |  | Не потребує фінансування | Забезпечення умовами вільного доступу до закладів культури для представників усіх цільових груп на 100%.
1.2. На основі проведеного аналізу та Програми розвитку культури громади розробити Програми розвитку культурних установ; актуалізувати показники ефективності роботи; сформувати нові критерії звітності; сформувати умови для забезпечення фінансової самостійності закладів культури та впровадження проєктного фінансування. | 1.2.1. Розробка програми розвитку культурних установ | Відділ культури, керівники закладів культури | 2028 р |  | Не потребує фінансування | Створення умов для ефективного та прозорого управління фінансовими ресурсами закладів культури, підвищення відповідальності керівництва за результати діяльності, а також стимулювання розвитку внутрішніх механізмів самофінансування.
1.3. Організовувати навчання для підвищення кваліфікації працівників культурної сфери за участі місцевих та запрошених експертів, обмін досвідом із зарубіжними партнерами. | 1.3.1.Організація навчальних заходів; участь працівників культури у грантових програмах із професійних обмінів тощо. | Відділ культури спільно з Волинським обласним науково-методичн им центром та управлінням культури, з питань релігій та національностей Волинської ОДА | 2026– 2028 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2026р.- 70,0тис 2027р.- 110,0тис 2028р.- 130,0тис | Підвищення професійного рівня працівників культурної сфери, покращення якості надання культурних послуг
1.4. Забезпечити кадровий резерв через створення бази даних осіб, організацій, групових та індивідуальних неформальних ініціатив, які працюють у сфері культури громади. | 1.4.1. Створення актуальної бази даних кадрового резерву. | Відділ культури | 2026 р. |  | Не потребує фінансування | Створена база даних осіб, організацій, групових та індивідуальних неформальних ініціатив, які працюють у сфері культури громади, котра буде щорічно оновлюватись
| 1.4.2.Організація співпраці з ВНЗ щодо стажування студентів у культурних установах громади, залучення студентів культурно-просвітницьких спеціальностей до організації літніх таборів в закладах культури. | Відділ культури | 2026-2028 рр. |  | Не потребує фінансування | Укладені договори, меморандуми співпраці з ВНЗ, покращення якості надання культурних послуг завдяки молодим спеціалістам та розширення спектру надання культурних послуг удвічі.
1.5. «Переосмислення»/зміна формату роботи окремих інституцій культурної сфери; заходи на створення загального культурного середовища. | 1.5.1.Трансформація клубних закладів та закладів культури сіл у сучасні осередки культури та центри активності громадян. | Відділ культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Створення сучасного креативного простору/ів для творчого розвитку дітей, молоді та дорослих. Збільшення кількості закладів з покращеною інфраструктурою, кількості культурних послуг та їх отримувачів
| 1.5.2. Реконструкція та облаштування приміщення сектору дозвілля c. Тишковичі, що розташоване у старій будівлі, з трансформацією його у стилізовану «етно-хату» | Міський палац культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 300,0тис 2027р.- 200,0тис 2028р.- 200,0тис | З метою збереження та популяризації національних традицій, створення унікального культурно-дозвіллєвого простору, що відтворить атмосферу українського села, збільшить туристичну привабливість об’єкта та стане місцем проведення етнографічних, творчих і просвітницьких заходів.
| 1.5.3. Трансформація бібліотечних закладів у сучасні центри інформації та громадської активності. | Відділ культури, Публічна бібліотека | 2026– 2028 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Створення сучасної міської публічної бібліотеки з філіями, центрами інформації та громадської активності, які збільшать відвідування громадян удвічі і будуть доступними для різних цільових аудиторій.
| 1.5.4.Організація та проведення культурно-мистецьких заходів історичним музеєм | Історичний музей | 2026-2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 60,0тис 2027р.- 60,0тис 2028р.- 60,0тис | Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг. Збільшення відвідування музею.
| 1.5.6.Організація та проведення заходів бібліотечними установами, поповнення бібліотечних фондів. | Публічна бібліотека | 2026– 2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 508,0тис 2027р.-520,0тис 2028р.-530,0тис | Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг. Розширення цільових аудиторій.
| 1.5.7. Реекспозиція існуючих виставкових залів | Відділ культури, історичний музей | 2026– 2028 рр. | бюджет громади | В межах кошторисних призначень | Збільшення кількісного відвідування історичного музею, а також об’єктивне та всеохоплююче висвітлення історії Волинського Прибужжя
| 1.5.8. Збільшення площі історичного музею за рахунок незадіяних залів міської ради | Відділ культури, історичний музей | 2026-2028 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Раціональне розміщення експонатів відповідно до інструкцій та положень музейної справи. Збільшення відвідування музею
| 1.5.9. Створення каталогу сакральних пам'яток Прибужжя | Відділ культури, історичний музей | 2026– 2028 рр. | бюджет громади | 2026р.– 100,0тис 2027р.- 100,0тис 2028р.– 100,0тис | Підняття іміджу громади та фіксація сакральних пам’яток Волинського Прибужжя задля їх подальшого збереження та призентації для суспільства
| 1.5.10. Створення електроного каталогу бібліотечних фондів | Відділ культури Публічна бібліотека | 2026-2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 550,0тис 2027р.- 20,0тис 2028р.- 30,0тис | Запущення повноцінної, стабільно працюючої системи електронного каталогу, доступну для внутрішнього використання та зовнішніх користувачів (читачів), оцифрований основний фонд, підвищилась якість обслуговування користувачів.
| 1.5.11. Облаштування громадського простору (скверу) біля Будинку культури селища Благодатне. | Відділ культури, міський палац культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Підняття іміджу громади, створення сучасного громадського простору для проведення заходів під відкритим небом.
| 1.5.12. Проведення капітальних ремонтів приміщень закладів культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази для створення комфортного і безпечного середовища | Відділ культури, заклади культури | 2026– 2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 2300,0тис 2027р.-1500,0тис 2028 р.-2000,0тис | Покращення матеріально- технічної бази, облаштування укриттів, економія енергоресурсів, підняття іміджу закладів культури, збільшення залученості громадян до проведення культурних заходів утричі, створення осередків громадської активності у кожному закладі культури НМПК - виготовлення проектно-кошторисниї документації на укриття філії "Будинок культури смт. Благодатне", покращення матеріально-технічної бази філії "Будинок культури смт. Благодатне"
Ціль 2. Забезпечення культурних потреб та доступу до культурних послуг усіх членів громади.
2.1. Провести дослідження рівня задоволення культурних потреб жителів громади, аналіз наявної культурної пропозиції, перспектив розвитку нових мистецьких/культурних напрямів, рівня задоволеності дозвіллєвими пропозиціями; зібрати кількісні та якісні дані щодо наявних проблем і запитів громади; на основі проведеного аналізу формувати заходи на 2026-2028 роки. | 2.1.1.Проведення дослідження рівня задоволення цільової аудиторії культурними послугами. | Відділ культури, заклади культури | 2026– 2028 рр. |  | Не потребує фінансування | Вивчення громадської думки допоможе покращити якість та змінити підходи до надання культурних послуг на 100 %.
2.2.Створити умови для отримання якісних та доступних культурних послуг за місцем проживання. | 2.2.1. Удосконалити або покращити розвиток лялькового театру "Друзі" на базі філії "Міський клуб" | Міський палац культури | 2026 - 2028 рр. | бюджет громади | 2026р. - 40,0тис 2027р. - 40,0тис 2028р. - 40,0тис | Розширення цільових аудиторій, які отримують культурні послуги, збільшення залучення дітей та підлітків (в т.ч. з проблемних сімей) до культурно-мистецьких заходів удвічі, підняття іміджу міського клубу.
| 2.2.2.Підтримка ініціатив/проєктів публічної бібліотеки щодо створення на їх базі тематичних виставок та експозицій, присвячених відомим жителям громади: -створення виставок; -друк фотокартин , тощо. | Публічна бібліотека | 2026- 2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 100,0тис 2027р.-100,0тис 2028р.-100,0тис | Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг удвічі. залучення бізнесу та громадських організацій до співпраці, створення нових і цікавих виставок та експозицій присвячених пам»яті Героїв, які загинули у російсько-українській війні,відкриття нових імен творчих людей громади.
| 2.2.3.Підтримка ініціатив/проєктів музейної установи щодо створення на їх базі тематичних виставок та експозицій | Історичний музей | 2026-2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 150 тис. 2027-2028рр. -в межах кошторисних призначень | Збільшення кількісного та якісного показника культурних послуг удвічі. залучення бізнесу та громадських організацій до співпраці, створення нових і цікавих виставок та експозицій
| 2.2.4 Поточний ремонт обладнання міського парку культури і відпочинку, облаштування простору відпочинку (в тому числі придбання атракціонів), забезпечення функціонування та експлуатації атракціонів | Міський парк культури і відпочинку | 2026-2028 рр. | Бюджет громади | 2026р.- 2000,0тис 2027р.- 2000,0тис 2028р.- 1500,00тис | Створення сучасного креативного простору/ів для творчого розвитку дітей, молоді та дорослих. Збільшення кількості закладів з покращеною інфраструктурою, кількості культурних послуг та їх отримувачів
2.3.Організувати надання інноваційних та унікальних послуг у сфері культури згідно із затвердженими переліками за кошти бюджету та на платній основі. | 2.3.1.Організація та проведення у громаді щорічного художнього пленеру. | Відділ культури, історичний музей | 2026– 2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 35,0тис 2027р.- 40,0тис 2028р.- 40,0тис | Підняття іміджу громади, збільшення туристичного потенціалу вдвічі. Створення предметів мистецтва, які збагатять історичний музей та виставки громади, поповнять подарунковий фонд для гостей та офіційних делегацій громади.
| 2.3.2.Покращення матеріально-технічної бази (придбання мульти-, звуко-світлотехн. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки, меблів, музичних інструментів та іншого обладнання, інвентаря. | Школа мистецтв | 2026-2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 400,0тис 2027р.-1000,0тис 2028р.- 600,0тис | Покращення матеріально-технічної бази, підняття іміджу школи мистецтв, створення сучасного простору для проведення навчального процесу
| 2.3.3. Облаштування кабінету гуртка вокалу, закупівля музичного обладнання, комп’ютерної техніки | Міський палац культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади | 2026р.– 160,0тис 2027р.- 100,0тис 2028р-в межах кошторисних призначень | Створення належних умов для розвитку дитячих талантів, можливість надання нової культурної послуги
2.4. Розробити та впровадити механізм надання послуг у сфері культури у партнерстві з ГО, соціальними підприємствами та креативним бізнесом через механізми мікрогрантингу. | 2.4.1.Впровадити щорічний конкурс підтримки культурних проектів в громаді | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2026- 2028 рр. | бюджет громади/ інші кошти | В межах кошторисних призначень | Залучення громадських організацій, представників бізнесу до підтримки та проведення культурно-мистецьких заходів.
2.5. Забезпечити організаційну та консультаційну підтримку громадських та бізнес-ініціатив, спрямованих на задоволення культурних послуг жителів громади. | 2.5.1. Підтримка локальних місцевих культурних заходів, які ініціюють активні громадяни | Публічна бібліотека | 2026– 2028 рр. | бюджет громади інші кошти | 2026р.- 25,0тис 2027р.- 30,0тис 2028р.- 50,0тис | Допомога в реалізації творчих ініціатив жителів громади, вивчення їх культурних потреб та врахування у подальшому плануванні. Підвищення залученості до проведення культурно-масових заходів удвічі, залучення внутрішньо переміщених осіб.
2.6. Створити умови для креативного розвитку особистості. | 2.6.1.Організація творчих конкурсів для дітей, підтримка обдарованих дітей та молоді громади шляхом створення умов для гармонійного розвитку особистості, творчого, інтелектуального, духовного виховання і самовдосконалення обдарованих дітей. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2026–2028 рр. | бюджет громади | 2026р. – 100,0тис 2027р. – 100,0тис 2028р. - 100,0тис | Збільшення кількості учасників мистецьких творчих змагань удвічі, підвищення їх виконавського рівня, підняття іміджу творчих дітей, стимулювання шляхом виплати премій кращим учням, номінантам конкурсів, фестивалів та викладачам, які їх навчають, відповідно до програми "Браво".
| 2.6.2.Культурно-мистецькі заходи (проведення творчого звіту школи мистецтв, новорічно-різдвяних свят, Дня захисту дітей, Дня матері, випускного вечора). | школа мистецтв | 2026– 2028 рр. | бюджет громади | 2026р. –70,0тис. 2027р. –50,0тис. 2028р. - 50,0тис. | Підвищення іміджу дитячих творчих колективів та окремих виконавців. Підтримка творчих дітей.. Збільшення удвічі кількості дітей до залучення культурних процесів
Ціль 3. Формування сучасного та конкурентного культурного середовища проживання членів громади та туристів.
3.1. Організувати та забезпечити проведення культурно-масових заходів у всіх населених пунктах громади. | 3.1.1. Організація та проведення заходів державного значення. | Відділ культури, заклади культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади інші кошти | 2026р. - 200,0тис 2027р. - 200,0тис 2028р. - 200,0тис | Виховання поваги мешканців та внутрішньо переміщених осіб до держави, посилення у них почуття патріотизму та відповідальності за долю країни.
| 3.1.2. Організація та проведення загально-мистецьких заходів (концерти, тематичні вечори, тощо), заходів з нагоди ювілейних дат та професійних свят місцевого значення. | Відділ культури, заклади культури | 2026- 2028 рр. | бюджет громади інші кошти | 2026р. – 500,0тис 2027р. – 400,0тис 2028р. –450,0тис 2026р. - 500,0тис. 2027р. - 500,0тис. 2028р. - 500,0тис. | Вшанування людей, закладів, установ, підприємств, які багато років роблять нашу громаду сучасною, культурною і безпечною. Підняття їх іміджу в громаді.
| 3.1.3. Організація та проведення щорічних культурно-масових заходів/фестивалей до Дня міста, Дня селища Благодатне, Дні сіл громади | Відділ культури, заклади культури | 2026- 2028 рр. | бюджет громади інші кошти | 2026р. - 2100,0тис 2027р.- 2200,0тис 2028р. - 3000,0тис | Вшанування людей, закладів, установ, підприємств, які багато років роблять нашу громаду сучасною, культурною і безпечною. Підняття іміджу громади.
| 3.1.4. Організація та проведення щорічного етнофестивалю культури регіону Прибужжя “Вогні Купала” на міському озері. | Відділ культури, заклади культури | 2026- 2028 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2026р.- 800,0тис 2027р.- 800,0тис 2028р.- 900,0тис | Залучення великої кількості людей до організації та культурно-масового дозвілля, зокрема і внутрішньо переміщених осіб, популяризація культури нашого регіону, підняття іміджу громади, збільшення туристичного потенціалу удвічі.
| 3.1.5.Організація та проведення щорічного молодіжного фестивалю “Urban Fest” | Відділ культури спільно з відділом молоді та спорту, заклади культури | 2026- 2028 рр | бюджет громади/ інші кошти | 2026р. –200,0тис 2027р. –200,0тис 2028р. –200,0тис | Залучення молоді до культурного життя громади, підтримка їх ініціатив, впровадження нових культурних послуг синергетичного поєднання спорту та культури.
3.2. Забезпечити участь у культурно-масових заходах представників професійних та аматорських колективів, індивідуальних та колективних творчих ініціатив. | 3.2.1. Сприяння участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та регіональних мистецьких фестивалях і конкурсах | Відділ культури, заклади культури | 2026- 2028 рр. | бюджет громади інші кошти | 2026р. - 200,0тис 2027р. - 200,0тис 2028р. - 200,0тис | Підтримка та розвиток аматорської творчості, збереження традиційної культури та розвиток сучасного мистецтва. Підняття іміджу громади.
| 3.2.2. Підтримка нових аматорських колективів та інших творчих формувань | Відділ культури, заклади культури | 2026–2028 рр. | бюджет громади інші кошти | 2026 р. – 0 тис 2027 р. – 0 тис 2028 р. – 0 тис | Збільшення кількості залучення населення до участі у творчих формуваннях та колективах, задоволення їх культурних потреб. Щорічно створювати не менше одного колективу або творчого формування.
| 3.2.3. Сприяння розвитку високого художнього рівня театральних постановок та розширення репертуару колективів шляхом придбання сучасних п’єс у професійних драматургів із подальшою виплатою роялті авторам | Міський палац культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади | 2026р. – 25,0тис 2027р. – 25,0тис. 2028р. – 25,0тис. | Підвищення культурного рівня вистав, залучення глядачів та популяризація українського театрального мистецтва
3.3. Підтримати громадські та бізнес-ініціативи щодо розширення культурного громадського простору, нових об'єктів культурної сфери та інше. | 3.3.1.Організація та проведення літературного фестивалю "Книжкова толока". | Публічна бібліотека | 2026–2028 рр. | бюджет громади/ інші кошти | 2026р.- 150,0тис 2027р.–160,0тис 2028р. –180,0тис | Створення нових інноваційних культурних продуктів, залучення дітей та молоді до читання, популяризація змістовного сімейного дозвілля за книгою. Підняття іміджу бібліотечних установ.
3.4. Розвивати інклюзивне культурне середовище направлене на створення рівного доступу для людей з інвалідністю до можливостей культурного розвитку та самовираження, зменшення та усунення бар’єрів і перешкод, які можуть призвести до виключення людей з культурного простору. | 3.4.1.Підтримка культурних ініціатив та проєктів організацій, що працюють з громадянами з інвалідністю. | Відділ культури, заклади культури | 2026-2028 рр. | Бюджет громади | В межах кошторисних призначень | Часткове задоволення культурних потреб людей з інвалідністю, підтримка їх ініціатив.
| 3.4.2. Створення умов та забезпечення доступності всіх закладів культури, об'єктів культури та заходів у громаді. | Відділ культури, заклади культури | 2026-2028 рр. | Бюджет громади | 2026р.- 1000,0тис 2027р.- 1000,0тис 2028р.- 2000,0тис | Забезпечення доступності до приміщень та місць проведення культурних заходів для людей з інвалідністю на 100%.
| 3.4.3. Облаштування пандусів будівель міського палацу культури та філій | Міський палац культури | 2026-2028рр. | Бюджет громади | 2026р. - 400,0тис 2027р. - 400,0тис 2028р. - 400,0тис | Забезпечення доступності до приміщень та місць проведення культурних заходів для людей з інвалідністю на 100%.
Ціль 4. Забезпечення участі та представлення культурного життя громади на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.
4.1. Організувати та підтримати проведення у громаді первинних відборів до участі у творчих конкурсах та змаганнях обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнів. | 4.1.1. Налагодження нових та розвиток наявних партнерств. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2026– 2028 рр. | Бюджет громади Інші кошти | В межах кошторисних призначень | Промоція культурного потенціалу громади за кордоном, налагодження міжнародних контактів у сфері культури, активізація міжкультурного діалогу. Збільшення кількості укладених угод про співпрацю, кількості творчих обмінів, що підвищить якість надання культурних послуг.
| 4.1.2. Участь творчих колективів, учнів та викладачів школи мистецтв, діячів галузі культури і мистецтва у міжнародних культурно-мистецьких заходах, конкурсах та фестивалях за кордоном. | Відділ культури, заклади культури | 2026 - 2028 рр. | бюджет громади інші кошти | В межах кошторисних призначень | Промоція культурного потенціалу громади на обласному та всеукраїнському рівнях, налагодження творчих контактів у сфері культури, активізація міжрегіонального діалогу та обміну творчими здобутками.
| 4.1.3. Організація фінансової та організаційно-методичної підтримки індивідуальної та колективної участі представників громади в обласних, регіональних та всеукраїнських творчих конкурсах та змаганнях | Відділ культури, заклади культури | 2026- 2028 рр. | бюджет громади/ грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Промоція культурного потенціалу громади на обласному та всеукраїнському рівнях, налагодження творчих контактів у сфері культури, активізація міжрегіонального діалогу та обміну творчими здобутками, підвищення іміджу громади..
4.2. Підтримати участь професійних та аматорських колективів та індивідуальних учасників у культурно-масових заходах та творчих конкурсах і змаганнях за межами громади, зокрема у заходах іноземних громад-партнерів. | 4.2.1. Участь творчих колективів та сольних виконавців у фестивалях, конкурсах, творчих звітах в сусідніх громадах, в м. Луцьку та інших громадах України. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2026– 2028 рр. | бюджет громади/ благодійні кошти партнерів | 2026 р. - 100 тис 2027 р. - 100 тис 2028 р. - 100 тис | Промоція місцевої культури. Налагодження партнерських культурних зв’язків. Залучення позабюджетного фінансування культурних заходів. Збільшення кількість реалізованих інноваційних заходів.
4.3. Пілотувати й популяризувати нові форми мистецтва, крос-культурні проєкти; орієнтуватися на потреби усіх цільових аудиторій громади. | 4.3.1. Реалізація грантових проєктів в сфері культури.забезпечення фінансового внеску до грантових проєктів в сфері культурного співробітництва (за умови участі). | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2026– 2028 рр. | бюджет громади/ грантові кошти/ благодійні кошти партнерів | В межах кошторисних призначень | Розвиток міжнародного співробітництва в сфері культури, активізація міжкультурного діалогу. Збільшення сум залучення грантових коштів у розвиток культури громади. Підняття іміджу громади.
4.4. Підтримувати постраждалих від війни, ВПО, в тому числі митців та культурних діячів. | 4.4.1.Організація та проведення виїзних виступів для бійців ЗСУ та бійців тероборони. | Відділ культури, заклади культури, інші суб’єкти діяльності у сфері культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади інші кошти | 2026р.- 25,0тис 2027р.-2028р.в межах кошторисних призначень. | Підтримка бойового духу наших воїнів у воєнний час, долучення до проведення заходів арттерапії, реабілітації та ресоціалізації учасників бойових дій та поранених.
| 4.4.2. Залучення митців та культурних діячів з числа ВПО та постраждалих від воєнних дій до культурного життя громади. | Відділ культури, заклади культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади | Не потребує додаткового фінансування | Допомога ВПО до адаптації життя в нових умовах, залучення їх до культурного життя громади.
Ціль 5. Комунікація та промоція громади, населених пунктів, закладів культури, громадських ініціатив та ініціатив окремих культурних операторів.
5.1. Розробити комунікаційну стратегію громади (офіційний сайт, брендинг, позиціювання, культурний наратив) на міжнародному, всеукраїнському, обласному рівнях, локальному (на рівні громади). | 5.1.1. Модернізація, створення та підтримка сучасних комунікаційних сервісів для закладів культури громади | Відділ культури, заклади культури | 2026-2028 рр. | бюджет громади | 2026р.- 50,0тис 2027р– 50,0тис 2028р.- 50,0тис. | Оперативне висвітлення діяльності закладів культури та інформації щодо культурного процесу в громаді. Підвищення обізнаності мешканців громади та туристів про сферу культури, культурно-масові заходи та можливість отримання інтерактивні культурні послуги.
| 5.1.2. Модернізація розділу культури на сайті міської ради, наповнення її цікавим контентом. | Відділ культури, заклади культури | 2026 р. |  | Не потребує фінансування | Наповнення новим контентом призведе до збільшення кількості залучення жителів громади до культурного життя. Краща обізнаність жителів з культурним життям громади призведе до підняття іміджу культурних закладів.
5.2. На основі цієї стратегії розробити комунікаційні стратегії окремих закладів культури для збільшення цільової аудиторії, що користується культурними послугами; прописати канали комунікації, методи, індикатори. | 5.2.1. Розробка та впровадження нових каналів та методів комунікації закладів культури з громадою та туристами. | Відділ культури, заклади культури | 2026-2028 рр. |  | В межах кошторисних призначень | Допоможе у подальшому плануванні розвитку культури в громаді, залученні більшої кількості жителів до культурного життя громади.
5.3. Підвищити цінність культури у суспільному розвитку громади (комунікаційний вимір); окреслити вплив культурних та креативних індустрій на економічний та соціальний розвиток громади. | 5.3.1. Впровадження сучасних методів просування культурних продуктів. | Відділ культури, заклади культури | 2026–2028 рр. |  | В межах кошторисних призначень | Розширення аудиторії споживачів культурних продуктів. Підвищення рівня розуміння цінності культури у суспільному розвитку.
Катерина ЧУШКІНА 0982862796