## Лист1
Додаток 2
до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства,екології, дорожнього руху та його безпеки
Нововолинської міської територіальної громади
на 2025 – 2028 роки
( у редакції рішення Нововолинської міської ради
від 10 листопада 2025 №52/ )
Завдання і заходи, реалізації Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2025-2028рр.
№ | Завдання | Зміст заходів |  | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат
[7 empty] | Всього | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Реформування та розвиток житлово-комунального господарства, підвищення енергоефективності та енергозбереження
1.1 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду ( видатки загального фонду) в тому числі : |  | 2025-2028 |  |  | 5935 | 2935 | 1000 | 1000 | 1000
1.1.1 |  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (придбання малоцінних предметів, технічних засобів,спецодягу, спецвзуття, технічне обслуговування і ремонт ліфтів, придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлового фонду інші поточні видатки,придбання насосів та матеріалів,оплата послуг по заміні електрообладнання) ( видатки загального фонду) |  | 2025-2028 | КП "УЖК №1" | Бюджет громади | 4970 | 1970 | 1000 | 1000 | 1000 | Забезпечення обліку електричної енергії в ж/б, Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень
1.1.2 |  | Відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб (видатки загального фонду) |  | 2025 | КП "УЖК №1" | Бюджет громади | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень
1.1.3 |  | Облаштування пандусів у під'їздах житлових будинків |  | 2025 | КП "УЖК №1" | Бюджет громади | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, людей похилого віку до житлових приміщень
1.1.4 |  | Виготовлення технічних паспортів для будинків |  | 2025 | КП "УЖК №1" | Бюджет громади | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення експлуатації та обслуговування житлового фонду
1.2 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання |  | 2025-2028 | П-во "Нововолинськводоканал" | Бюджет громади | 1922.2 | 1288.2 | 180 | 0 | 454 | Розвиток житлово-комунального господарства
1.3 |  | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 61918.9 | 11718.9 | 20200 | 18500 | 11500 | Розвиток житлово-комунального господарства
1.4 |  | Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання |  | 2025-2028 | КП "УЖК №1" | Бюджет громади | 806 | 306 | 500 | 0 | 0 | Розвиток житлово-комунального господарства
1.5 | Підвищення експлуатаційних показників вулично-дорожньої мережі | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (обслуговування відеокамер) ( видатки загального фонду) |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 1015.8 | 220.8 | 265 | 265 | 265 | Покращення умов життєдіяльності громади
1.6 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ( видатки загального фонду) в тому числі: |  | 2025-2028 | П-во "Нововолинськводоканал" | Бюджет громади | 19820.9 | 3152.1 | 6067.6 | 4382 | 6219.2
1.6.1 |  | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (придбання матеріалів для поточного ремонту мереж водопостачання, каналізації, придбання пожежних гідрантів, насоса для відкачування грунтових і талих вод, дизельного палива, бензину для роботи генераторів) ( видатки загального фонду) |  | 2025-2028 | П-во "Нововолинськводоканал" | Бюджет громади | 19820.9 | 3152.1 | 6067.6 | 4382 | 6219.2 | Покращення водопостачання населення громади
1.7 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) якісних житлово-комунальних послуг, у тому числі використання альтернативних джерел енергії та видів палива | Капітальний ремонт (заміна котлів та встановлення конденсаційного економайзера) котельні 15-го мікрорайону по вул.Луцька,25-Г в м.Нововолинськ Волинської області(Реконструкція внутрішніх газових мереж газопостачання) (капітальні видатки) |  | 2025 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | Зменшення енерговитрат
1.8 |  | Реконструкція внутрішніх мереж газопостачання котельні 66-го кварталу по вул.Паркова буд.2"а" в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) |  | 2025 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | Зменшення енерговитрат
1.9 |  | Реконструкція теплових мереж з заміною труб на попередньоізольовані пінополіуретаном (капітальні видатки) |  | 2025-2028 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Зменшення енерговитрат
1.10 |  | Капітальний ремонт (заміна котлів КСВТ-3,0 ) котельні 26-го кварталу (стара) по вул.Св.Володимира 5б в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) |  | 2025-2028 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 3000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | Зменшення енерговитрат
1.11 |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП 5-гом-н буд.22а м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) |  | 2025-2028 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 34000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4000 | Зменшення енерговитрат
1.12 |  | Нове будівництво димової труби котельні 15-го мікрорайону по вул.Луцька, 25-Г в м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) |  | 2025-2026 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Зменшення енерговитрат
1.13 |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 4,05 МВт на ЦТП №1 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.7а м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) |  | 2025-2028 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 31000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 | Зменшення енерговитрат
1.14 |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП №2 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.17а м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) |  | 2025-2028 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 34000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4000 | Зменшення енерговитрат
1.15 |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 5,4 МВт на ЦТП №4 15-го мікрорайону за адресою 15-й мікрорайон буд.26а м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) |  | 2025-2028 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 34000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4000 | Зменшення енерговитрат
1.16 |  | Нове будівництво транспортабельної котельні потужністю 1,35 МВт за адресою вул.Луцька буд.26 м.Нововолинськ Волинської області (капітальні видатки) |  | 2025-2028 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 15500 | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | Зменшення енерговитрат
1.17 |  | Модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків в м.Новововолинськ та смт,Благодатне Волинської області з встановленням приладів обліку теплової енергії |  | 2025-2026 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 4400 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | Зменшення енерговитрат
1.18 | Зменшення споживання енергоресурсів, доведення їх витрат до мінімального рівня | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (капітальні видатки) , в т.ч.: |  | 2025-2028 |  |  | 7500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200
1.18.1 |  | Капітальний ремонт житлового фонду (капітальні видатки) в т.ч. капітальний ремонт шиферної та м"якої покрівлі,капітальний ремонт мощення) |  | 2025-2028 | КП "УЖК №1" | Бюджет громади | 7500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | Покращення умов проживання населення
1.19 | Зменшення споживання енергоресурсів, доведення їх витрат до мінімального рівня | Реконструкція електричних мереж для приєднання електроустановок житлового будинку КП "УЖК №1" вул.Сонячна,13 у м.Нововолинську Волинської області, у т.ч. проектні роботи (капітальні видатки) |  | 2025-2028 | КП "УЖК №1" | Бюджет громади | 160 | 80 | 80 | 0 | 0 | Покращення умов проживання населення
1.20 | Покращення стану довкілля | Рекультивація 1 черги ділянки складування І черги експлуатації полігону ТПВ для м.Нововолинська Волинської області на землях Старолішнянської сільської ради-реконструкція. (капітальні видатки) |  | 2025 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 8804.4 | 8804.4 | 0 | 0 | 0 | Покращення стану довкілля на міському ПТПВ
1.21 | Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) якісних житлово-комунальних послуг, у тому числі використання альтернативних джерел енергії та видів палива | Реконструкція системи електропостачання ( встановлення сонячної електростанції) на земельній ділянці Каналізаційної насосної станції №5 КП "Нововолинськводоканал" НМР, що знаходиться за фізичною адресою: м. Нововолинськ, вул. Луцька, у т.ч.проектні роботи (капітальні видатки) |  | 2025 | П-во "Нововолинськводоканал" | Бюджет громади | 1201.3 | 1201.3 | 0 | 0 | 0 | Зменшення енерговитрат
1.22 |  | Реконструкція системи електропостачання ( встановлення сонячної електростанції) на земельній ділянці каналізаційної насосної станції №3 "БІС" КП "Нововолинськводоканал" НМР, що знаходиться за фізичною адресою: м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги,72-А, у т.ч.проектні роботи (капітальні видатки) |  | 2025 | П-во "Нововолинськводоканал" | Бюджет громади | 1142.2 | 1142.2 | 0 | 0 | 0 | Зменшення енерговитрат
1.23 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (фінансова підтримка),(поточні видатки) |  | 2025-2028 | КП "Нововолинськтеплокомуненерго" | Бюджет громади | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення безперебійного постачання теплової енергії споживачам громади
1.24 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги ( встановлення засобу КТС "тривожна кнопка", ремонт комп"юторної техніки) (поточні видатки) |  | 2025 | КП " Єдиний розрахунковий центр" | Бюджет громади | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | Розвиток житлово-комунального господарства
1.25 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | Оплата судового збору для належного використання квартир соціального призначення |  | 2025 | КП "УЖК №1" | Бюджет громади | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення експлуатації та обслуговування житлового фонду
|  | Всього по I розділу |  | 7: 286366.6; 8: 85288.8; 9: 82292.6; 10: 75147; 11: 43638.2
2. ЕКОЛОГІЯ. Інші природоохоронні заходи
2.1 | Покращення екологічної ситуації, в тому числі у сфері поводження з відходами | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | Покращеня екологічного стану громади
2.2 |  | Переобладнання, реконструкція сміттєзбірників, огорож майданчиків збору сміття |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 1450 | 550 | 300 | 300 | 300 | Покращеня екологічного стану громади
|  | Всього по II розділу |  | 7: 1850; 8: 650; 9: 400; 10: 400; 11: 400
3.Розвиток дорожнього руху та його безпеки
3.1. Покращення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць
3.1.1 | Підвищення експлуатаційних показників вулично-дорожньої мережі | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг в т.ч.: |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 46071 | 11771 | 12100 | 12600 | 9600 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі
3.1.1.1 |  | Поточний ремонт асфальтного покриття автомобільних доріг |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 42795 | 10295 | 11500 | 12000 | 9000 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі
3.1.1.2 |  | Послуги з поточного ремонту на облаштування понижених пішоходних переходів |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 2360 | 560 | 600 | 600 | 600 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі
3.1.1.3 |  | Розроблення проектно-кошторисної документації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення на зупинках громадського транспорту |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення доступності для маломобільних груп населення на зупинках громадського транспорту
3.1.1.4 |  | Поточний ремонт посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення доступності для маломобільних груп населення на зупинках громадського транспорту
3.1.2 |  | Підсипка та грейдерування доріг без асфальтного покриття в секторі індивідуальної забудови |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі
3.1.3 |  | Забезпечення протиожеледними матеріалами з метою підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг в осінньо-зимовий період |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 12304 | 1204 | 3700 | 3700 | 3700 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі
3.1.4 |  | Придбання холодного асфальту для поточного ямкового ремонту |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 1200 | 150 | 350 | 350 | 350 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі
3.1.5 |  | Послуги по очистці та прибиранню доріг від снігу |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі
3.1.6 | Ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Співфінансування на поточний (відновлення а/б покриття) ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Нововолинськ-Гряди С 030305(відкоригована інформація по ремонту дороги), (ділянка ремонту км0+810-км 1+380) |  | 2025 | ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" | Бюджет громади | 1858 | 1858 | 0 | 0 | 0 | Покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пролягають територіальною громадою
3.1.7 |  | Співфінансування на поточний (відновлення а/б покриття) ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значенняС 030310 /С030305/ -Низкиничі -Хренів , (ділянка ремонту км0+000-км 0+400) |  | 2025 | ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" | Бюджет громади | 1542 | 1542 | 0 | 0 | 0 | Покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пролягають територіальною громадою
3.1.8 |  | Співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030318 /Т-03-05/ - Благодатне-Заставне-Іваничі, (ділянка ремонту с.Благодатне) |  | 2025 | ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області" | Бюджет громади | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | Покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які пролягають територіальною громадою
3.1.9 | Підвищення експлуатаційних показників вулично-дорожньої мережі | Поточний ремонт тротуарів |  | 2025 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 2666.4 | 2666.4 | 0 | 0 | 0 | Покращення стану вулично-дорожньої мережі
3.2.Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів
3.2.1 | Підвищення експлуатаційних показників вулично-дорожньої мережі | Нанесення дорожньої розмітки |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 6100 | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху
3.2.2 |  | Придбання, установлення, заміна та ремонт дорожніх знаків, кріплень та стійок до них з використанням сучасних матеріалів |  | 2025-2028 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 5500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху
3.2.3 |  | Розроблення схеми організації дорожнього руху на вул. Митрополита Шептицького та зміни до діючої схеми по вул.Грушевського |  | 2025 | ВУКГ НМР | Бюджет громади | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Покращення безпеки пішохідно-дорожнього руху
3.3.Розвиток пасажирських перевезень
3.3.1 | Заохочення мешканців переходити на електронні носії оплати проїзду у громадському транспорті | Придбання електронних квитків, що підлягають безкоштовному розповсюдженню учням 1 класів навчальних закладів Нововолинської міської територіальної громади |  | 2025 | Управління освіти НМР | Бюджет громади | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | Підвищення рівня забезпечення населення громади якісними пасажирськими перевезеннями
|  | Всього по III розділу |  | 7: 80231.4; 8: 22141.4; 9: 20030; 10: 20530; 11: 17530
|  | Всього |  | 7: 368448; 8: 108080.2; 9: 102722.6; 10: 96077; 11: 61568.2
|  |  | Начальник | 5: Петро МАТРИПУЛА